## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Mora
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 5 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones en salud para los pueblos indígenas implementados | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 63 | 16 | 25% | Programación Intraanual 1: 16; Programación Intraanual 2: 16; Programación Intraanual 3: 16; Programación Intraanual 4: 15; Avance parcial Intraanual 1: 16; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 50; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1308 | 327 | 25% | Programación Intraanual 1: 327; Programación Intraanual 2: 327; Programación Intraanual 3: 327; Programación Intraanual 4: 327; Avance parcial Intraanual 1: 327; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 330 | 100 | 30% | Programación Intraanual 1: 100; Programación Intraanual 2: 70; Programación Intraanual 3: 70; Programación Intraanual 4: 90; Avance parcial Intraanual 1: 100; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 1 | 7% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 1 | 7% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 186 | 68 | 37% | Programación Intraanual 1: 68; Programación Intraanual 2: 32; Programación Intraanual 3: 59; Programación Intraanual 4: 27; Avance parcial Intraanual 1: 68; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 1 | 13% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 20 | 5 | 25% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 20 | 5 | 25% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 20 | 5 | 25% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 30 | 6 | 20% | Programación Intraanual 1: 6; Programación Intraanual 2: 9; Programación Intraanual 3: 9; Programación Intraanual 4: 6; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 5580 | 1395 | 25% | Programación Intraanual 1: 1395; Programación Intraanual 2: 1395; Programación Intraanual 3: 1395; Programación Intraanual 4: 1395; Avance parcial Intraanual 1: 1395; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 10 | 2 | 20% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 2 | 25% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 1 | 17% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 1 | 17% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 20 | 25% | Programación Intraanual 1: 20; Programación Intraanual 2: 20; Programación Intraanual 3: 20; Programación Intraanual 4: 20; Avance parcial Intraanual 1: 20; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 220 | 55 | 25% | Programación Intraanual 1: 55; Programación Intraanual 2: 55; Programación Intraanual 3: 55; Programación Intraanual 4: 55; Avance parcial Intraanual 1: 55; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 4 | 25% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 20 | 25% | Programación Intraanual 1: 20; Programación Intraanual 2: 20; Programación Intraanual 3: 20; Programación Intraanual 4: 20; Avance parcial Intraanual 1: 20; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 11 | 2 | 18% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 7 | 2 | 29% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 16 | 4 | 25% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 13 | 3 | 23% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 4; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 19 | 4 | 21% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 1 | 17% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 17 | 5 | 29% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 6; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 34 | 9 | 26% | Programación Intraanual 1: 9; Programación Intraanual 2: 12; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 9; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Mora
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Realizar 1 acción de comunicación para la prevención de VIH SIDA | [11 empty] | X | 0
| Realizar 1 acción de comunicación para la prevención de VIH- SIDA |  |  | X | [9 empty] | 100
| Realizar una acción de coordinación con actores sociales involucrados para recopilar y actualizar información sobre comportamiento de enfermedad |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Elaborar informe final y/ó actos administrativos en atención de desastre | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
| Elaborar informe final y/ó actos administrativos de la atención a la emergencia |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar reuniones de socialización y coordinación con los actores institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visita de inspección para la atención de emergencias |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar visitas de inspección para la atención de desastres | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaborar informe semestral de casos y de acciones de prevención y promoción de Trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y Trata de personas | X | [11 empty] | 0
| Realizar proceso de capacitación continua a nivel local en temas de Trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y Trata de personas |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
Acciones en salud para los pueblos indígenas implementados | Confeccionar informe | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Elaborar el plan de acción |  | X | [10 empty] | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Elaborar el informe anual sobre acciones rectoras para el abordaje y garantía a los derechos de la salud de las personas LGTBI y poblaciones claves | X | [11 empty] | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Conformar una instancia interinstitucional para trabajo en población migrante | X | X | [10 empty] | 100
| Elaborar un informe semestral sobre acciones rectoras implementadas para el derecho a la salud de las personas migrantes | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
Administración de Recursos Humanos | Elaborar el informe de dedicación exclusiva |  |  | X | [9 empty] | 100
| Elaborar Informe de dedicación exclusiva | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Elaborar la programación de vacaciones | X | [11 empty] | 100
| Elaborar los informes de horas extras |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
| Elaborar los informes de viaticos, asistencia, siniestralidad y TT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Analizar los problemas y establecer líneas de acción |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0
| Caracterizar el entorno y priorizar los problemas |  | X | [10 empty] | 100
| Seleccionar los indicadores | X | [11 empty] | 100
| Sistematizar los resultados | [8 empty] | X | X |  |  | 0
Atención al Cliente | Confeccionar resoluciones de PSF u otros actos administrativos cuando corresponda al proceso de atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaborar informe de trámites no resueltos | X | [11 empty] | 0
| Evacuar consultas de forma telefónica o presencial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ingresar a sistemas de información trámites presentados por los usuarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Trasladar el trámite al funcionario encargado de su resolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Atender incidentes reportados por el sistema 911 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Emitir órdenes sanitarias de aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Emitir órdenes sanitarias por incumplimiento a lineamientos COVID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar inspecciones por incumplimiento a lineamientos COVID en atención a denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Emitir la resolución final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visita de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registrar el trámite en atención al cliente y trasladar al proceso respectivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisar la documentación aportado y solicitud de requisitos pendientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | Ejecutar las actividades para la administración de la flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar el levantamiento y certificación de inventario de bienes | [9 empty] | X |  |  | 0
| Realizar la programación de cuadro básico y especifico | [9 empty] | X |  |  | 0
| Realizar la solicitud de cuadro basico y especifico | [10 empty] | X |  | 0
| Remitir las solicitudes de cuadro basico y especifico | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Brotes atendidos según evento. | Elaborar el informe final de brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Enviar información actualizada a los entes notificadores sobre el reporte de brotes | X | [11 empty] | 0
| Notificar la alerta de brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar la visita de campo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Emitir los actos administrativos y/ó resolución final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visita de inspección a viviendas, previa coordinación con profesional en el campo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Recibir solicitud o denuncia de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | Confeccionar los actos administrativos según lo encontrado |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar la visita al establecimiento |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar las coordinaciones interinstitucionales en caso necesario |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Denuncias atendidas. | Emitir los actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visita de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visita de seguimiento y emitir la resolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registrar el trámite de denuncia y trasladar a proceso de regulación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecución de 1 actividad de salud ocupacional y 1 actividad de clima organizacional | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Ejecutar 1 actividad de ética y valores |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0
| Ejecutar 1 actividad de salud ocupacional y 1 actividad de clima organizacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Ejecutar 1 actividad sobre ética y valores. |  |  | X | [9 empty] | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Ejecutar los pasos metodológicos de la Guía para la elaboración del diagnóstico y análisis de situación en Salud Mental en el nivel Local o Regional en Costa Rica |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Concertar un espacio de coordinación interinstitucional para la dirección política de la continuidad en la implementación de Ciudades Amigables en el cantón de Mora |  | X | [10 empty] | 0
| Participar con los equipos de los gobiernos locales para la continuidad en la implementación de Ciudades Amigables en el cantón de Mora |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Elaborar el informe final de las acciones realizadas para la implementación de la EGI | [11 empty] | X | 0
| Realizar las visitas de inspección a viviendas de personas con sospecha de enfermedades vectoriales por parte del equipo de control de vectores, previa coordinación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registrar los casos reportados en sistemas de información de enfermedades vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sistematizar la información que resulta de las visitas entomológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada | Participar en sesiones de seguimiento, ejecución de acciones de apoyo, validación y/o revisión de instrumentos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Confeccionar informe I semestre de RECAFIS | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Confeccionar informe II semestre de RECAFIS | [11 empty] | X | 0
| Elaborar informe de las acciones institucionales en promoción de la salud. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Participar en las reuniones mensuales de COSEL |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
| Participar en reuniones para el seguimiento al plan de Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
| Participar en reuniones para el seguimiento al plan de Red de la Persona Adulta Mayor de Mora |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
| Realizar reuniones mensuales en RECAFIS para el seguimiento del plan de trabajo. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Ingresar semanalmente de la información sobre eventos de notificación obligatoria en los sistemas institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar reuniones de coordinación de CILOVIS / COLOVE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
| Sistematizar la información en el documento de perfil epidemiológico | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
Gerencia Institucional | Realizar sesiones de trabajo con todo el equipo de la UO |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
Gestión Archivística | Elaborar y enviar formulario con la información de tabla de plazo y acta de destrucción |  |  | X | [9 empty] | 0
Habilitación de servicios de salud | Elaborar los actos administrativos sobre resultados de visita a establecimientos tipo A | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
| Elaborar los actos administrativos sobre resultados de visita a establecimientos tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaborar y actualizar los sistemas de información que permita monitorear los plazos de respuesta de los trámites que ingresan hasta su resolución final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ingresar en los sistemas de información solicitud de habilitación de establecimiento tipo A | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
| Ingresar en los sistemas de información solicitud de habilitación de establecimiento tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Confeccionar el informe y permiso de habilitación |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Confeccionar los actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaborar resolución final y permiso de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visita de inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisar y registrar solicitud de PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Ejecutar el proceso de autoevaluación período 2022-2023 | [9 empty] | X |  |  | 0
| Ejecutar el seguimiento al plan de mejora correspondiente al I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Ejecutar el seguimiento al plan de mejora correspondiente al II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Ejecutar el seguimiento al plan de mejora correspondiente al III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0
| Ejecutar el seguimiento al plan de mejora correspondiente al IV trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaborar el informe anual del Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | X | [11 empty] | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Divulgar los aspectos técnicos del PENSPA a nivel local |  |  | X | [9 empty] | 100
| Elaborar e implementar plan de trabajo local del PENSPA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
| Realizar informe de Reporte de seguimiento implementación Plan Estratégico Nacional de Salud Personas Adolescentes (PENSPA) |  | X | [10 empty] | 0
| Realizar una actividad dirigida a la salud de la población adolescente para promover estilos de vida saludable | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Realizar una actividad dirigida a la salud de la población adolescente sobre estilos de vida saludable |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Elaborar el plan de trabajo de la Comisión Local de MMI | X | [11 empty] | 100
| Ingresar información en sistema SIMMI |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25
| Revisar expediente clínico de caso de MI |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Elaborar el plan de trabajo de las actividades a realizar por la Comisión Local de MMI | X | [11 empty] | 100
| Ingresar la información en sistema SIMMI | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
| Revisar el expediente clínico de caso de MM | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaborar informes de seguimiento al PMGIRS | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Realizar sesiones de trabajo interinstitucional para dar seguimiento al PMGIRS |  |  | X | [9 empty] | 0
Plan Operativo Institucional. | Elaborar POI 2024 | [10 empty] | X |  | 0
| Realizar seguimiento al I trimestre POI 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar seguimiento al II trimestre POI 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar seguimiento al III trimestre POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0
| Realizar seguimiento al IV trimestre POI 2022 | X | [11 empty] | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recibir y enviar plan de confinamiento a NR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaborar un informe anual sobre Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) | [11 empty] | X | 0
| Realizar 1 acción competente al Ministerio de Salud, nivel local, en materia de igualdad y equidad de género |  |  | X | [9 empty] | 0
| Realizar un proceso de sensibilización sobre Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres al 2030 | [10 empty] | X |  | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Confeccionar informes y actos administrativos de visitas realizadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaborar informes de análisis de coberturas | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Elaborar los informes de análisis de coberturas |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar visitas de inspección a farmacias para evaluación cadena de frío | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Ejecutar una de acción de sensibilización acerca de los eventos nocivos del uso de tabaco |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0
| Realizar las visitas de inspección para verificar cumplimiento de normativa y llenado del formulario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registrar las denuncias e informes al sistema SINFRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Actualizar las hojas de registro de indicadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Celebrar efeméride Día del Medio Ambiente, Día Internacional de Manglares y Día de la Madre Tierra | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0
| Celebrar efeméride Día Internacional de Humedales, Día Mundial de Agua y Charla sobre alcances de PGAI |  | X | X | X | [8 empty] | 66
| Ejecutar del proceso de tasa de generación | [10 empty] | X |  | 0
| Ejecutar el proceso de tasa de generación |  |  | X | [9 empty] | 100
| Realizar charla refrescamiento sobre alcances del PGAI |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar informes de análisis de indicadores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar inventario de gases de efecto invernadero e inventario eléctrico |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar los informes de análisis de indicadores | X | [11 empty] | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Emitir la resolución final (rechazo con observaciones o aprobación) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registrar el trámite en atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisar el proyecto constructivo en sistema APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Ejecutar el fondo reembolsable |  |  | X | [9 empty] | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Realizar sesiones de trabajo interinstitucionales para coordinar acciones en caso de presentarse evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisar y actualizar el plan de contingencia del RSI | X | X | [10 empty] | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Emitir la certificación de calidad de agua u orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Registrar el trámite de reporte operacional de agua residual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Revisar el reporte operacional en sistema SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Elaborar la resolución final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar la visita de inspección, previa coordinación en caso requerido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Registrar los trámites de visto bueno de ubicación en sistema de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar 2 acciones de comunicación digital en el tema de Derecho a la Salud de las personas LGTBIQ+ | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | No Aplica | 0% | Se deja acción para 2 trimestre ya que previo a realizar la acción de comunicación se requiere contar con diagnóstico sobre el grado de sensibilización y conocimiento de la población con respecto al tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento a acuerdos con gobierno local para la implementación de Ciudades Amigables en el cantón de Mora | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento a acuerdos con gobierno local para la implementación de Ciudades Amigables en el cantón de Mora | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Elaborar y actualizar un sistema de información que permita monitorear los plazos de respuesta de los trámites que ingresan hasta su resolución final | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una reunión interinstitucional en tema de atención a población migrante | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una reunión interinstitucional en tema de atención a población migrante | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una reunión interinstitucional en tema de atención a población migrante | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | Sí Colaboró | 100% | Existen espacios trimestrales de reunión para coordinar / concertar estrategias para cumplir con las actividades programadas en el abordaje de la población migrante, en caso de contratiempo (actividad de control corresponde al % de febrero)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar mediante oficio con actores sociales institucionales marco normativo en trabajo infantil, explotación sexual comercial y trata de personas | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | Sí Colaboró | 100% | Se remitió oficio a los actores sociales involucradas en el tema para informarles sobre su accionar y competencia legal en aras de solventar el desconocimiento que existe sobre los pasos a seguir para el abordaje de estos casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Elaborar un sistema de información actualizada que permita controlar períodos de vigencia de RO y alertar de atrasos por parte de los entes generadores | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 25% | El sistema de información elaborado permite mantener actualizada la información en el estado que se encuentra cada ente generador con respecto a la presentación de sus RO y cumplimiento de órdenes sanitarias en los casos que ameritan
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Ejecutar una sesión informativa a los funcionarios del ARS sobre el procedimiento correcto para atender consultas o solicitudes por problemas de ruido | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904 | Sí Colaboró | 100% | En el seno de reunión de equipo, se brindó una pequeña sesión informativa a los funcionarios de la UO en la forma correcta de gestionar las denuncias por contaminación sónica, dado el desconocimiento que existía en el abordaje de las mismas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar una sesión de trabajo informativa a los actores sociales institucionales con competencia en tema de inhabitabilidades acerca de nuestro accionar | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 100% | Se gestionó un espacio en reunión ordinaria del CME para exponer las acciones que por competencia legal son responsabilidad del ARS y cuáles no
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Programar un día a la semana para revisión sistema APC y actualización de sistema de información en atención al cliente | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 25% | Se cuenta con una bitácora de registro del día y las acciones ejecutadas para monitorear el estado en que se encuentran los trámites de visado de planos en caso de fallo de sistema de APC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Elaborar e implementar un plan de trabajo enfocado en salud ocupacional, clima laboral, ética y valores. | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 14% | Se elabora un plan de trabajo que incluye actividades enfocadas en clima laboral, ética y valores y salud ocupacional en ausencia de lineamientos claros de NC para trabajar el tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Remitir información a la Dirección de Área sobre los recursos financieros que se tienen para el desempeño de las actividades para la toma de decisiones | 106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Remitir información a la Dirección de Área sobre los recursos financieros que se tienen para el desempeño de las actividades para la toma de decisiones |  | Sí Colaboró | 33% | Se remiten de forma trimestral informes sobre los recursos financieros disponibles y faltantes para la toma de decisiones por parte de la Dirección para pode anticipar alguna modificación en presupuesto (actividad de control de marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Remitir información a la Dirección de Área sobre los recursos financieros que se tienen para el desempeño de las actividades para la toma de decisiones | 106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Transferir | Remitir información a la Dirección de Área sobre los recursos financieros que se tienen para el desempeño de las actividades para la toma de decisiones | 106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269 | Sí Colaboró | 100% | Se remiten de forma trimestral informes sobre los recursos financieros disponibles y faltantes para la toma de decisiones por parte de la Dirección para pode anticipar alguna modificación en presupuesto (actividad de control de marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar sesión de trabajo dirigida a Fuerza Pública y Policía Municipal para informar sobre el procedimiento adecuado para atención de denuncias por incumplimiento a ley 9028 | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar sesión de trabajo dirigida a Fuerza Pública y Policía Municipal para informar sobre el procedimiento para la atención de denuncias por incumplimiento a ley 9028 | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 100% | Se realiza una sesión de trabajo con FP y PM para refrescar conocimiento y brindarles información sobre la adecuada atención de las denuncias por incumplimiento a la Ley 9028, al ser los 2 actores sociales que más brindan apoyo a la UO en este tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar un diagnóstico situacional de salud mental desde los determinantes de la salud y fase descriptiva de problemas prioritarios en salud mental | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | Sí Colaboró | 25% | Para este trimestre y como parte del proceso diagnóstico, se habían estado recopilando los indicadores en salud mental, lo cual facilitó su incorporación en documento ASIS y su análisis
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Ejecutar acciones de divulgación entre los funcionarios del ARS para informar sobre las actividades sujetas a vistos buenos de ubicación | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | No Aplica | 0% | Actividad corresponde a la actividad de control de vistos buenos de ubicación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Ejecutar el seguimiento al plan de trabajo en reuniones ordinarias de ILAIS, específicamente aquellas actividades con bajo cumplimiento | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | Sí Colaboró | 25% | Se aprovechan los espacios de reunión de ILAIS para buscar estrategias alternas o diferentes de trabajo a las ya programadas en aquellas actividades con tendencia al bajo cumplimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento a acuerdos con gobierno local para la implementación de Ciudades Amigables en el cantón de Mora | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | No Aplica | 0% | Actividad corresponde a la actividad de control de ciudades amigables
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento a acuerdos con gobierno local para la implementación de Ciudades Amigables en el cantón de Mora | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | No Aplica | 0% | Actividad corresponde actividad de control de ciudades amigables
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de sensibilización mediante medios digitales para divulgar información clara y objetiva a la población | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de sensibilización mediante medios digitales para divulgar información clara y objetiva a la población | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | Sí Colaboró | 100% | Se realiza una acción de sensibilización para informar sobre la normativa vigente en el tema, ya que existe mucho desconocimiento para su aplicación (actividad de control corresponde al mes de marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Ejecutar acciones de divulgación entre los funcionarios del ARS para informar sobre las actividades sujetas a vistos buenos de ubicación | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 100% | Se confecciona oficio MS-DRRSCS-ARSM-108-2023 para divulgar e informar a los funcionarios de la UO acerca de los trámites sujetos a Vo.Bo ubicación en nivel local y aquellos que competen al NR
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Transferir | Elaborar informe bisemanal respecto al comportamiento COVID-19 (indicadores) y su remisión a la dirección para toma de decisiones | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 25% | El informe que se realiza de forma bisemanal ha permitido la toma de decisiones por parte de la Dirección Área para determinar si procede o no la reorganización de trabajo y brindar más apoyo en la atención de casos COVID a la funcionaria encargada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Ejecutar estrategias de trabajo alternas a las establecidas en la metodología para lograr finalizar la etapa de priorización y análisis de problemas | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 25% | Se crearon dos archivos en excel con el compendio de indicadores y otro con el desglose de los mismos para llevar el control de cuáles indicadores ya fueron revisados y analizados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar reunión de coordinación con Alcaldía, regidores o Concejo Municipal según las actividades con bajo cumplimiento identificadas en Comisión | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar reunión de coordinación con Alcaldía, regidores o Concejo Municipal según las actividades con bajo cumplimiento identificadas en Comisión | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | No Aplica | 0% | La actividad de control no se ejecuta ya que se coordinará reunión con Alcalde Municipal en caso que la funcionaria designada para seguimiento del PMGIRS se encuentre incumpliendo con actividades programadas a mediados de I semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar sesiones de capacitación y divulgación sobre los nuevos requerimientos establecidos en normativa para esclarecer consultas o dudas de los administrados | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 50% | Se realizó una primer sesión de capacitación en marzo para divulgación de los nuevos requerimientos con el fin que actores sociales se informe previo a realizar el trámite para algún evento de este tipo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de comunicación acertiva del quehacer institucional hacia los diferentes sectores de la sociedad | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar sesiones de capacitación y divulgación sobre los nuevos requerimientos establecidos en normativa para esclarecer consultas o dudas de los administrados | 205930151-MAYCOL GERARDO AVALOS RODRIGUEZ-036904,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 100% | Se realizó una primer sesión de capacitación en marzo para divulgación de los nuevos requerimientos con el fin que actores sociales se informe previo a realizar el trámite para algún evento de este tipo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Incluir en el plan de trabajo de RECAFIS actividades de alimentación saludable dirigida a niñez y adolescencia. | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | Sí Colaboró | 100% | Se incluyó en el plan de trabajo de la RECAFIS la alimentación saludable en niñez y adolescencia en caso que no se diera el visto bueno para implementar la estrategia liderada por el NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Compartir | Elaborar un instrumento de trabajo para dar seguimiento trimestral a los items de los componentes del cuestionario de autoevaluación | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Compartir | Elaborar un instrumento de trabajo para dar seguimiento trimestral a los items de los componentes del cuestionario de autoevaluación | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993,111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 100% | Se cuenta con un instrumento de trabajo diseñado en el ARS que permite dar un seguimiento más sistémico tanto a los items incumplidos como a los incumplidos en donde se incluyen la evidencias de las acciones implementadas (actividad control de enero)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Compartir | Elaborar un instrumento de trabajo para dar seguimiento trimestral a los items de los componentes del cuestionario de autoevaluación | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Compartir | Elaborar un instrumento de trabajo para dar seguimiento trimestral a los items de los componentes del cuestionario de autoevaluación | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 33% | Se cuenta con un instrumento de trabajo diseñado en el ARS que permite dar un seguimiento más sistémico tanto a los items incumplidos como a los incumplidos en donde se incluyen la evidencias de las acciones implementadas (actividad control de enero)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar las coordinaciones necesarios a través de la Dirección de Área para que el equipo de regulación del Área intervenga los casos sospechosos en caso de no contar con el equipo de vectores de forma oportuna | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 25% | A nivel local se realizan gestiones (solicitudes de coordinación vía correo) para que el equipo de regulación apoye el abordaje oportuno de los casos, mientras se cuenta con el apoyo del NR
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de sensibilización e información acerca del reporte oportuno y de calidad dirigida a los entes notificadores | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 50% | Se remitió oficio vía correo electrónico a todos los entes notificadores informando acerca de la normativa que ampara el reporte oportuno y de calidad, así como listado de eventos reportados para minimizar los errores en reportes (act control feb)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de sensibilización e información acerca del reporte oportuno y de calidad dirigida a los entes notificadores | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 100% | Se remitió oficio vía correo electrónico a todos los entes notificadores informando acerca de la normativa que ampara el reporte oportuno y de calidad, así como listado de eventos reportados para minimizar los errores en reportes (act control feb)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar reuniones individuales con los encargados de procesos para monitorear actividades realizadas y determinar si procede algún redireccionamiento | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 25% | Se mantienen reuniones con los encargados de los procesos en la UO para analizar problemas y requerimientos con el fin de tomar decisiones sobre las líneas de trabajo o estrategias a seguir
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar un sistema de información que permita monitorear desviaciones o irregularidades en la gestión de trámites y mantenerlo actualizado | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993 | Sí Colaboró | 25% | El sistema de información diseñado permite determinar los trámites pronto a vencer y cuando son entregados al administrado para trabajar en aras de mejorar las irregularidades que se detecten
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar un taller o sesión de trabajo que permita dar a conocer las herramientas de trabajo con las que se cuenta para atender los eventos en salud del RSI | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | No Colaboró | 0% | Se reprograma para el mes de abril la socialización del RSI con otras instituciones que no cuentan con tanto expertise como la CCSS en la atención de eventos emergentes. Durante este trimestre, se trabajó más en la consolidación de CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de coordinación con instituciones que permitan concertar acciones para subir mantener los % de cobertura requeridos | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de coordinación con instituciones que permitan concertar acciones para subir mantener los % de cobertura requeridos | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | No Aplica | 0% | Se tiene programado para el II y III trimestre ya que se debe esperar a recibir los reportes de cobertura de inmunizaciones por parte de los servicios de salud para de allí definir las acciones a ejecutar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar una herramienta de trabajo para que los funcionarios la completen en caso de cambio de prioridad y afectación a la programación ya establecida | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993,111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 100% | La herramienta de trabajo brinda seguimiento al cumplimiento de las actividades ya programadas y detecta desviaciones en su cumplimiento para buscar de forma oportuna otras alternativas factibles para su cumplimiento (actividad de control de marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar una herramienta de trabajo para que los funcionarios la completen en caso de cambio de prioridad y afectación a la programación ya establecida | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993,111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar una herramienta de trabajo para que los funcionarios la completen en caso de cambio de prioridad y afectación a la programación ya establecida | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993,111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar una herramienta de trabajo para que los funcionarios la completen en caso de cambio de prioridad y afectación a la programación ya establecida | 106860470-GUISELLE MARIA MATAMOROS BOLAÑOS-003993,111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378,106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 100% | La herramienta de trabajo brinda seguimiento al cumplimiento de las actividades ya programadas y detecta desviaciones en su cumplimiento para buscar de forma oportuna otras alternativas factibles para su cumplimiento (actividad de control de marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Contar con sistemas de información actualizados que permita monitorear el estado en que se encuentran las denuncias y seguimiento a los actos administrativos notificados | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 25% | El sistema de información ha permitido organizar el trabajo del funcionario encargado de esta actividad para atender de forma oportuna las denuncias de recién ingreso junto con los seguimientos a las más antiguas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de divulgación en promoción de la salud en medio de comunicación digital | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de divulgación en promoción de la salud en medio de comunicación digital | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | No Aplica | 0% | Se programa durante el II semestre para reforzar temas en promoción de salud que a criterio de las diferentes Redes y su trabajo realizado durante el I semestre, ameritan más acciones para su abordaje y así facilitar su cumplimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 2 | No |  |  |  | Mejorar | Programar una sesión de capacitación para informar a los funcionarios sobre la gestión de archivo pasivo | 106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269 | Sí Colaboró | 100% | Se logró un espacio de reunión para socializar en que consisten las tablas de plazo, los tipos documentales y sus fechas de vigencia dado el gran desconocimiento que existía sobre acerca de la ejecución de este proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar un sistema de información que permita monitorear el avance en visitas de inspección realizadas según PSF solicitados | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 25% | El sistema de información que se utiliza permite dar trazabilidad al trámite para cumplir con los plazos desde que ingresa el PSF, se realiza visita y cumplimiento de órdenes sanitarias en aquellos casos que se emiten
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mejorar |  | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 25% | El sistema de información permite dar trazabilidad a todas las gestiones de habilitación que ingresan para monitorear en que estado se encuentra cada una de estas, desde su ingreso en ventanilla hasta su inspección
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Elaborar un oficio a instituciones informando sobre el marco legal que ampara su accionar y delega responsabilidad en tema de adolescencia | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | Sí Colaboró | 100% | Mediante oficio formal dirigido a las instituciones se ha comunicado y delegado las responsabilidades para trabajar en el tema, según lo que se encuentra establecido en el marco legal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Contar con planes de trabajo interinstuticional para la planificación de acciones y definición de competencias en caso de presentarse alguna emergencia, alerta o desastre natural | 110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305,113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 100% | Con base en el protocolo de la CNE se elabora un plan de trabajo interinstitucional adaptado a los recursos institucionales con los que cuenta el Cantón y poder operativizar las acciones en caso de emergencia, desastre o alerta cantonal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | No Colaboró | 0% | Se indica 0% ya que cuando se arrastra la información a la pantalla de "seguimiento de plan de acción" no indica el la actividad de control, por tanto, se deje en blanco. Por error, se creó una fila adicional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 9 | No |  |  |  | Mitigar |  | 113530025-MAILYN MENA VILLANUEVA-037065 | Sí Colaboró | 50% | Se logró informar y divulgar mediante herramientas digitales al 100% de los entes notificadores sobre la forma correcta de reporte de brotes según lo establecido en Lineamiento (actividad de control corresponde al enero)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar un instrumento de priorización de requerimientos para garantizar la adquisición de insumos vitales para el desempeño de las funciones | 106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269 | Sí Colaboró | 100% | El instrumento de priorización de requerimientos permite a cada funcionario establecer sus necesidades más urgentes, que ameritan ser adquiridas a corto o mediano plazo en caso de reducción de presupuesto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Ejecutar las gestiones para adquisición de los insumos o equipos por algún otro medio alternativo que tenga la institución ya normado | 106940094-NORMA JEANNETTE PORRAS FALLAS-354269 | No Aplica | 0% | La acción se deja para el III trimestre ya que en caso de no recibir los bienes y servicios por los medios establecidos por la institución durante el I semestre, se buscarían medios alternos para obtenerlos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar sesión de trabajo dirigida a Fuerza Pública y Policía Municipal para informar sobre el procedimiento adecuado al realizar decomisos | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 50% | Se realiza una reunión en marzo con FP y PM para informar y aclara dudas sobre la nueva normativa con respecto a decomisos de productos de interés sanitario según lo establecido en el manual de procedimientos institucional (actividad de control de marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar sesión de trabajo dirigida a Fuerza Pública y Policía Municipal para informar sobre el procedimiento adecuado al realizar decomisos | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 100% | Se realiza una reunión en marzo con FP y PM para informar y aclara dudas sobre la nueva normativa con respecto a decomisos de productos de interés sanitario según lo establecido en el manual de procedimientos institucional (actividad de control de marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimientos trimestrales a las actividades programadas para priorizar cumplimento de las más importantes en caso de no poder ejecutar todas |  | Sí Colaboró | 25% | Se aprovecha las reuniones de COLAMMI para priorizar actividades dentro del plan de trabajo ya que en caso de no poder cumplir con todo lo programado en caso de presentarse algún inconveniente, cumplir con las más importantes (actividad control marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimientos trimestrales a las actividades programadas para priorizar cumplimento de las más importantes en caso de no poder ejecutar todas | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimientos trimestrales a las actividades programadas para priorizar cumplimento de las más importantes en caso de no poder ejecutar todas | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 100% | Se aprovecha las reuniones de COLAMMI para priorizar actividades dentro del plan de trabajo ya que en caso de no poder cumplir con todo lo programado en caso de presentarse algún inconveniente, cumplir con las más importantes (actividad control marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento trimestral a las actividades programadas para priorizar cumplimiento de las más importantes en caso de no poder ejecutar todas |  | Sí Colaboró | 25% | Se aprovecha las reuniones de COLAMMI para priorizar actividades dentro del plan de trabajo ya que en caso de no poder cumplir con todo lo programado en caso de presentarse algún inconveniente, cumplir con las más importantes (actividad control marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento trimestral a las actividades programadas para priorizar cumplimiento de las más importantes en caso de no poder ejecutar todas | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimiento trimestral a las actividades programadas para priorizar cumplimiento de las más importantes en caso de no poder ejecutar todas | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200,110090820-LUZ MARIA CUADRA MORALES-036305 | Sí Colaboró | 100% | Se aprovecha las reuniones de COLAMMI para priorizar actividades dentro del plan de trabajo ya que en caso de no poder cumplir con todo lo programado en caso de presentarse algún inconveniente, cumplir con las más importantes (actividad control marzo)
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Concertar con actores sociales institucionales para la inclusión de acciones que operacionalicen el PIEG | 111900691-YESENIA DE LOS ANGELES LOPEZ PORRAS-036200 | Sí Colaboró | 100% | Se logró concertar y acordar con actores sociales institucionales para que dentro del plan de trabajo de la RENOVI se incluyeran las acciones que vienen establecidas en el PIEG para su abordaje desde esa Red
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Consolidar el derecho a la salud, como un derecho humano de la población, bajo los principios de equidad, calidad, oportunidad y participación social, mediante el ejercicio de las funciones rectoras | Acciones en salud para los pueblos indígenas implementados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Gestionar una acción dirigida a los actores sociales que conforma COLOSPI para orientar sus procesos de atención a la realidad de los territorios indígenas. | 112570990-ROCIO ELENA AGUERO UREÑA-354378 | No Aplica | 0% | Se programa durante el III trimestre como un reforzamiento a los temas de COLOSPI que durante las sesiones de trabajo han venido generando mayor controversia o que no se ha logrado un conocimiento adecuado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Mora | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud mediante el desarrollo de las capacidades y condiciones institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Informar con anticipación mediante oficio u correo electrónico a mi jefatura inmediata sobre los requerimientos en recurso material, humano y espacios de tiempo para implementación de PGAI | 112980669-ADRIANA MARIA FLORES CALVO-036953 | Sí Colaboró | 25% | Mediante correo electrónico se ha mantenido a la jefatura informada de los requerimientos del PGAI cuando involucran la participación y colaboración de la UO, lo cual ha permitido que las actividades se lleven a cabo sin contratiempo