## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Moravia
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0.5 | 13% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0.5; % Avance relativo Intraanual 1: 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 0.8 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0.8; % Avance relativo Intraanual 1: 80
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Moravia
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaborar un informe semestral de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 25
| Promover e Implementar acciones estratégicas para la prevención del VIH. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Un reporte trimestral correspondiente a las alertas, emergencias y desastres (n° de alertas recibidas de la OMS, n°desastres abordados, n° de respuestas a emergencias). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Reporte semestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Aplicación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel regional para el seguimiento del tema. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región. | [11 empty] | X | 0
| Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ +. |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
| Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estrategico VIH y sida. | X | X | X | [9 empty] | 100
| Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estrategico VIH y sida. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Apoyar a las DARS en la implementación del Marco de Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas Migrantes. | [11 empty] | X | 0
| Dar seguimiento a la implementación del Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes en el nivel local. | [11 empty] | X | 0
Administración de Recursos Humanos | Ejecutar acciones para la administración del recurso humano. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Analizar los problemas | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Caracterizar el entorno |  | X | [10 empty] | 100
| Establecer las líneas de acción | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Priorizar los problemas |  | X | [10 empty] | 100
| Seleccionar indicadores | X | [11 empty] | 100
| Sistematizar los resultados | [9 empty] | X |  |  | 0
Atención al Cliente | Un informe anual con el detalle del número de trámites atendidos en tiempo legal. | [11 empty] | X | 0
Atención COVID-19 | Atender incidentes del 911, relacionados a COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspecciones en atención a asuntos de COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Realizar ordenes sanitarias relacionadas a Covid-19 (aislamiento o incumplimiento) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Un reporte trimestral de las autorizaciones sanitarias temporales otorgadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | Gestionar Bienes y Servicios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Brotes atendidos según evento. | Atender el 100% de los brotes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Un reporte trimestral correspondiente al número de declaratorias de inhabitabilidad realizadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Decomisos realizados | Un reporte anual correspondiente a los decomisos realizados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Denuncias atendidas. | Un reporte trimestral de las denuncias atentidas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar acciones para el desarrollo del recurso humano. | [11 empty] | X | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar un informe semestral correspondiente al avance en el Diagnóstico Situacional de Salud Mental en el Nivel Local. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Un informe trimestral correspondiente a las actividades para el control de vectores según indicadores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinación con los actores sociales de la celebración de las actividades relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, semana del bienestar, día de la actividad física. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Desarrollo de acciones para la promoción de entornos educativos, comunitarios, laborales, recreativos y de vivienda favorables a la salud. | [11 empty] | X | 0
| Divulgación técnica de la estrategia ENTO y su plan de acción | [11 empty] | X | 0
| Implementar acciones que utilicen como insumo las Guías Alimentarías Basadas en Sistemas Alimentarios(GABSA). | [11 empty] | X | 0
| Promover la activación o conformación de las RECAFIS y la elaboración de su plan de trabajo | X | X | X | [9 empty] | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Un reporte trimestral correspondiente a los eventos de salud atendidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Ejecutar acciones de gerencia institucional para el cumplimiento de las actividades asignadas a la unidad organizativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | Ejecutar actividades para la gestión de archivistica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | Habilitar los servicios de salud tipo A y B que cumplan con requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Inspeccionar los servicios de salud tipo A y B habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Habilitar establecimientos CAI que cumplen con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Inspeccionar establecimientos con permisos sanitarios de funcionamiento tipo A, B y C, según las metas establecidas por el nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
| Otorgar permisos sanitarios de funcionamiento tipo A,B y C que cumplan con requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Autoevaluación de Control Interno 2023. | [9 empty] | X |  |  | 0
| Realizar reporte de seguimiento trimestral sobre el plan de mejora de la evaluación del control interno. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo. | [11 empty] | X | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Conformación y/o consolidacion de redes de niñez y adolescencia para el abordaje integral del embarazo en la adolescencia | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
| Elaboración de planes de trabajo locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Elaboración de planes de trabajo locales para la implementacion del PENSPA |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
| Implementación al plan de trabajo local del PENSPA | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Reporte semestral a la region correspondiente sobre la implementación del PENSPA por Áreas Rectoras de Salud, que incluya la instancias activas. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 50
| Reporte semestral a la region sobre avances en la implementación de los planes locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Un informe trimestral correspondiente al total de casos de mortalidad infantil analizados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Un reporte trimestral de los casos analizados de mortalidad materna. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Un informe anual correspondiente a las actividades realizadas en el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. | [11 empty] | X | 0
Plan Operativo Institucional. | Programación Plan Operativo Institucional 2024. | [11 empty] | X | 0
| Un reporte trimestral de seguimiento a la programación del plan operativo institucional 2023. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Un reporte trimestral de los planes de confinamiento de ruido revisados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Aplicación de herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otras) recibidas por el nivel regional para el seguimiento de la PIEG. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región. | [11 empty] | X | 0
| Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG. | X | X | X | [9 empty] | 100
| Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar. |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Un informe trimestral sobre el avance en el programa Ampliado de Inmunización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atender denuncias sobre ley 9028. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspecciones sobre ley 9028, según las metas propuestas por el nivel regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separados | X | [11 empty] | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del primer semestre 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 0
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre |  |  | X | [9 empty] | 0
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [10 empty] | X |  | 0
| Realizar la actualización del Inventario electríco del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales Enviar evidencias de la actividad realizada |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional del Agua Enviar evidencias de la actividad realizada |  |  | X | [9 empty] | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Un reporte trimestral correspondiente a los planos constructivos revisados y a los aprobados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Ejecutar acciones para la gestión de recursos financieros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Un reporte trimestral sobre las alertas por posible evento de salud pública de interés internacional atendidas y notificadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Emitir certificaciones de calidad de agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Emitir ordenes sanitarias a entes generadores de aguas residuales que incumplan con la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Un reporte trimestral de los vistos buenos de ubicación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia de la titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia del titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia de la titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la eventual ausencia de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia de la titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia del titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la ausencia del titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia de alguno de los funcionarios que llevan el proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia de alguno de los funcionarios que llevan el proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Comunicar a nivel regional cuando se presente la necesidad de fortalecer procesos de trabajo específicos para las actividades de desarrollo del recurso humano | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 0% | No se presentó la necesidad de comunicar al nivel regional para las actividades de desarrollo de recurso humano.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar al nivel regional dotación de recurso humano. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 0% | No se requirió solicitar al nivel regional la dotación de recursos humanos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia de la titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia de la titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo para el desarrollo de las actividades en caso de ausencia de la titular | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la ausencia del titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia del titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido mediante oficio el personal que cubra el proceso de Vigilancia de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia del titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Comunicar al nivel regional en caso de no poder cumplir con la entrega oportuna de ASIS. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 0% | Se logró cumplir con las entregas programas oportunamente, por lo que no se requirió comunicar al nivel regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la ausencia del titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia del titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal a colaborar con la actividad ante la ausencia del titular
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la ausencia del personal. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el recurso humano para el apoyo a las actividades de control interno. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Vigilancia de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Vigilancia de la Salud en caso de presentarse algún incidente | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Comunicar al nivel regional en caso de no poder realizar todas las acciones de gerencia institucional. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 0% | No se presentó la necesidad de comunicar al nivel regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Vigilancia de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Vigilancia de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la ausencia del titular, para generar los reportes trimestrales. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar por medio de oficiio al nivel regional la dotación de recurso humano. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Colaboró | 50% | El recurso humano ha sido insuficiente para cubrir esta actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Vigilancia de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Vigilancia en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Aceptar | Informar al nivel regional sobre la materialización del riesgo en caso de que ocurre. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Comunicar al nivel regional ante la necesidad de gestión de bienes y servicios. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Tener establecido por medio de oficio el personal que cubra el proceso de Regulación de la Salud en caso de presentarse algún incidente. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo ante la falta de la titular. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Moravia | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Definir por medio de oficio el personal de apoyo en caso de ausencia de los titulares a cargo del proceso de Regulación. | 501600472-HUGO RICARDO GUEVARA SANCHEZ-057994 | Sí Colaboró | 100% | Se estableció el personal de apoyo ante ausencia del personal asignado para la actividad