## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pavas
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de GIRS | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de abordaje Integral por la Municipalidades aplicando acciones de la estrategia "ciudades amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de implementación del modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), en los centros diurnos de atención al adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pavas
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de GIRS | Dar seguimiento al plan municipal sobre la gestión de residuos en el distrito de Pavas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaboración de un informe de las acciones implementadas por la red o comisión | [11 empty] | X | 0
| Elaborar el plan de trabajo de red o comisión para la atención y prevención del VIH | [11 empty] | X | 0
| Elaborar Informe semestral de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Implementar el plan de trabajo de red o comisión para la atención y prevención del VIH | [11 empty] | X | 0
| Integrar la temática en una red o comisión para la atención y prevención del VIH | [11 empty] | X | 0
| Promover e implementar acciones para la prevención del VIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 2021-2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | X | X | X | [9 empty] | 0
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales en Salud de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | X | X | X | [9 empty] | 0
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | Apoyo técnico en la construcción de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 2023-2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Apoyo técnico o logístico en la divulgación de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 2023-2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Apoyo técnico y logístico para las reuniones con actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Aplicación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel regional para el seguimiento del tema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | [11 empty] | X | 0
| Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando énfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Elaborar informe semestral de las acciones rectoras en materia de Salud y Migración implementadas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Implementar acciones conforme a las Competencias Rectoras para la garantía del derecho a la salud de la población migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Administración de Recursos Humanos | Aplicar disposiciones dispuestas en el Reglamento Autónomo de Servicio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementación de la metodología para la detección de necesidades de capacitación | X | [11 empty] | 100
| Implementación del plan de mejora de ambiente laboral satisfactorio, producto de los resultados de las Encuestas de clima laboral | [9 empty] | X |  |  | 0
| Realizar las acciones de personal para, vacaciones, tiempo extraordinario, control de asistencia, PSGS, PCGS,etc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Consolidar la caracterización del entorno |  | X | [10 empty] | 100
| Establecer las líneas de acción | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Identificar la priorización de problemas |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar la selección de indicadores |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar la sistematización de resultados | [9 empty] | X |  |  | 0
| Realizar un análisis de problemas | [8 empty] | X |  |  |  | 0
| Retomar la estructuración y documentación del ASIS, que se refería al tema |  | X | [10 empty] | 100
Atención al Cliente | Elaboración del informe semestral de trámites gestionados en el nivel local | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0
| Implementación del plan de mejora local para mejorar la calidad de los servicios en plazo legal de resolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participar en la Supervisión Capacitante realizada por la Unidad de Atención al Cliente e implementar acciones correctivas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Dar trazabilidad al 100 % de los casos COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar informes de la situación epidemiológica del COVID en el distrito | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar inspecciones físico-sanitarias por denuncia o default | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar investigaciones epidemiológicas a los casos COVID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | VALORAR Y OTORGAR AUTORIZACIONES SANITARIAS TEMPORALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | Manejar y controlar el inventario de Cuadro Básico, mediante programa SISA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizaciar de los trámites correspondientes al mantenimiento de los vehículos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar informes mensuales de operación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar un levantamiento de inventario de activos | [9 empty] | X |  |  | 0
Brotes atendidos según evento. | Dar atención y análisis epidemiológica en la presentación de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender todas las solicitudes de inhabitabilidad que se presenten al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Decomisos realizados | Dar trámite técnico y legal a los productos que ingresen producto del decomiso por parte de autoridades o el del MS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias que ingresen al AREA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participar en las actividades de la Semana de la Salud Ocupacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Poner en marcha el programa de Clima Laboral | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Caracterizacion de los problemas de salud | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Caracterización y selección de problemas prioritarios | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Identificación y definición inicial de los problemas de salud mental | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Identificación y selección de actores sociales | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Plan de Acción en Salud Mental según priorización de problemas | [11 empty] | X | 0
| Presentación a los actores sociales de los tres principales problemas | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Atender todos los brotes que se presenten por dengue zika y chik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar análisis de casos en las CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Solicitar a la región fumigaciones segun necesidades de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinación con los actores sociales de la celebración de las actividades relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, semana del bienestar, día de la actividad física | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Desarrollo de acciones para la promoción de entornos educativos, comunitarios, laborales, recreativos y de vivienda favorables a la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Desarrollo de acciones políticas y técnicas locales para fortalecer la gobernanza desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los DSS (como por ejemplo los COSAN u otras relacionadas en SAN y/o promoción de los estilos de vida saludable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Divulgación técnica de la estrategia ENTO y su plan de acción | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Implementar acciones que utilicen como insumo las Guías Alimentarías Basadas en Sistemas Alimentarios(GABSA). |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0
| Promover la activación o conformación de las RECAFIS y la elaboración de su plan de trabajo |  |  |  | X | [8 empty] | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | MANTENER UNA VIGILANCIA ACTIVA DE TODOS LOS EVENTOS DE SALUD PUBLICA QUE SE PRESENTEN EN EL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Dar seguimiento y evaluar, mediante el análisis de resultados, indicadores de desempeño, e informes, los planes, programas y proyectos bajo su responsabilidad y realizar las acciones preventivas y correctivas pertinentes, para el logro de los objetivos y metas trazada | X | X | X | [9 empty] | 0
| Dirigir y conducir, mediante diversas acciones de coordinación, negociación, articulación y persuasión, de manera concertada con los actores sociales involucrados y la cooperación de los equipos del área de salud y de la Dirección Regional, si fuera necesario, el análisis de situación de la salud y el proceso de planificación estratégica para la elaboración de planes, programas y proyectos en su ámbito de acción, a fin de velar que en estos procesos se cumplan las políticas y directrices emanadas del nivel central normativo y de la Dirección Regional Central Sur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Rendir, por escrito y de acuerdo con la programación que se haya determinado y las circunstancias que ameriten, los informes pertinentes para efectos de retroalimentación de información, evaluación y toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Reporte de cumplimiento de actividades IV Trimestre (control gerencial) | X | [11 empty] | 100
Gestión Archivística | Cumplir con lo establecido en la ley 7202 para guardar y salvaguardar de manera ordenada, bajo ciertas categorías y tipologías, manteniendo una lógica: cronológica, conceptual, organizacional o alfabético-numérica, los documentos de utilidad de una entidad o persona, con el fin de facilitar su ubicación, búsqueda y consulta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Llevar archivos de informacion fisicos y digitales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Mantener respaldos de informacion en la nube | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Habilitación de servicios de salud | Actualización de base de datos nacional de servicios de salud habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención de solicitudes y seguimiento de habilitación de servicios de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención de solicitudes y seguimiento de habilitación de servicios de salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención del 100% denuncias establecimientos Servicios de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Control y acompañamiento al nivel central sobre la normativa referente a protección radiológica, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Otorgar el 100% de solicitudes de habilitacion tipo A o B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Atención de denuncias contras los CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención de solicitudes y seguimiento de habilitación de Centros de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación de actualización de la normativa cuando así se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgar permisos sanitarios de funcionamiento tipo A de primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Otorgar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo B de primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Otorgar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo C de primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en consulta interna de lineamientos, protocolos, decretos y reglamentos del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Renovar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Renovar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Renovar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Áreas Rectoras de Salud conduciendo la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar según zona de atracción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecución del lineamiento para el seguimiento de los casos de estudiantes de I, III y VI grado detectados con obesidad en el escenario educativo y referidos a los servicios de salud de la CCSS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Informe de las visitas y seguimiento para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participación en capacitaciones virtuales a las Regiones y Áreas Rectoras del Ministerio de Salud para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S | [11 empty] | X | 0
| Realización de sesiones de sensibilización a la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Reporte al nivel regional del porcentaje de estudiantes de I, III y VI grado de Centros Educativos públicos que han sido detectados con obesidad como parte del trabajo de las Comisiones Locales de Salud y Nutrición Escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sensibilización a las municipalidades y otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos público | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Sensibilización a las municipalidades y otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
Plan de abordaje Integral por la Municipalidades aplicando acciones de la estrategia "ciudades amigables con las personas mayores" implementada | Crear capacidades a nivel local para la implementación de la iniciativa | [11 empty] | X | 0
| Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Participación con los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
Plan de implementación del modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), en los centros diurnos de atención al adulto mayor | Acompañamiento en la implementación del proyecto de atención integrada para el envejecimiento ICOPE en 11 centros diurnos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Elaboración de informes semestrales de seguimiento de la implementación | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Implementar acciones para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno con el fin de establecer medidas correctivas o preventivas que deban ser aplicadas por la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar y divulgación de los resultados de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sistematizar la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | ELABORACION DE INFORME DE TRABAJO DE LA ILAIS | [11 empty] | X | 0
| Fortalecer las acciones que se llevan a cabo en la instancia local de articulación inter institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementación a nivel Local de la norma de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. Decreto 40881-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementación de la norma de Abordaje Integral de la Salud Mental y de apoyo Psicosocial en situaciones de emergencias y desastres a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Conformación y/o consolidación de redes de niñez y adolescencia para el abordaje integral del embarazo en la adolescencia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA | X | X | X | [9 empty] | 100
| Elaboración de planes de trabajo locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Elaboración de planes de trabajo locales para la implementación del PENSPA | X | X | X | [9 empty] | 100
| Implementación al plan de trabajo local del PENSPA |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0
| Reporte semestral a la región correspondiente sobre la implementación del PENSPA por Áreas Rectoras de Salud, que incluya la instancias activas | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0
| Reporte semestral a la región sobre avances en la implementación de los planes locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Conducción de la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Informe de seguimiento al desarrollo del Plan Operativo para la reducción de la mortalidad materno infantil (Elaboración, implementación y seguimiento) | [11 empty] | X | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Análisis de los casos de muertes maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Conducción de la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Informe de seguimiento al desarrollo del Plan Operativo para la reducción de la mortalidad materno infantil (Elaboración, implementación y seguimiento) | [11 empty] | X | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento al plan municipal sobre la gestión de residuos en el distrito de Pavas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional. | Programación POI 2024 | [10 empty] | X |  | 0
| Reprogramación POI 2023 | X | X | X | [9 empty] | 100
| Seguimiento I Trimestre POI 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Seguimiento II Trimestre POI 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Seguimiento III Trimestre POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0
| Seguimiento IV trimestre POI 2022 | X | [11 empty] | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Tramitar los planes de confinamiento de ruido para que sean revisados por los ingenieros regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Aplicación de herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otras) recibidas por el nivel regional para el seguimiento de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | [11 empty] | X | 0
| Fortalecimiento y seguimiento del proceso de regionalización de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar análisis e informes de coberturas de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar visitas de control de la cadena de frio en establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Reportar reacciones adversas a vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificar el cumplimiento de la Ley 9028 en todos los establecimientos inspeccionados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separado | X | [11 empty] | 100
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [11 empty] | X | 0
| Realizar la actualización del Inventario eléctrico del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales Enviar evidencias de la actividad realizada |  | X | [10 empty] | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional el Agua. Enviar evidencias de la actividad realizada |  |  | X | [9 empty] | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada | [6 empty] | X | [5 empty] | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada | [5 empty] | X | [6 empty] | 0
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligroso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar en la plataforma del CFIA los planos constructivos menores a 300 metros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Control, ejecución y custodia del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Ejecutar el presupuesto de gobierno, viáticos, transporte y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementar el control mensual de ejecución presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Realizar las proyecciones solicitadas de viáticos, transporte y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualización de los planes de contingencia de las Áreas Rectoras del Reglamento Sanitario Internacional a nivel regional (RSI) | [11 empty] | X | 0
| Tramitar el 100% de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Número de Inspecciones realizadas a los establecimientos elegidos para Control Estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Número de órdenes sanitarias elaboradas para cobro de laboratorios de control estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Número de reportes operacionales de aguas residuales de control estatal (SIRROAR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificación del cumplimiento de los parámetros de vertido y el plan de acción presentado en caso de desviaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Otorgar el visto bueno de ubicación en los proyectos que se le asignen al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS los incumplimientos de otras instituciones | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 0% | Todo se ejecuto de acuerdo a programacion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio o correo la desalineacion de la normativa con el trabajo de campo | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 25% | A la fecha no hay necesidad de transferir la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo institucional a la Unidad de Rectoria Regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 25% | Existe un enlace regional para coordinar todas las activiidades de los 5 distritos de San Jose
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Compartir | REALIZAR ANALISIS DE CASOS EN LAS REUNIONES DE REDES O CILOVIS | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | Se cumple con lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 9 | No |  |  |  | Transferir | COMUNICAR POR OFICIO A LA AUTORIDAD SUPERIOR LA SITUACION | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 0% | A la fecha no hubo necesidad de ejecutar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Confeccionar ordenes sanitarias a los administrados que no cumplan con la norma | 401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383 | No Colaboró | 0% | No se giraron OS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Transferir | Elevar las solicitudes al nivel regional | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 25% | Todos los planes de confinamiento de elevan a la region para revision
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Mantener las reuniones interinstitucionales par la atención de las solicitudes de inhabitabilidad | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 25% | Se mantiene comunicacion fluida interinstitucional, mediante oficios a rectoria o municipalidad cuando se requiera
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar por oficio la necesidad de recurso humano y la consecuente reprogramación de actividades por eventuales incumplimientos | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | Hasta la fecha no hay necesidad de ejecutar esta actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Compartir | Comunicar mediante oficio al nivel regional reprogramacion de actividadesen las que se necesite apoyo | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | A la fecha no hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mejorar | LA DIRECCION DARA SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | Sí Colaboró | 25% | Se da seguimiento con el equipo de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS la no participacion de otras dependencias | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | No ha existido la necesidad de ejecutar esta medida de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS la poca participacion interinstitucional de abordaje del tema | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | Por el momento no hay necesidad de ejecutar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio al niveL regional la deficiencia | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | Son actividades que depende de la demanda externa y en el trimestre no se presentaron solicitudes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar recursos humanos especializados en caso de disminuida capacidad resolutiva por el Area | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 0% | A la fecha no hay necesidad de aplicar la medida de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo al nivel regional u otros en caso necesario | 109350882-JORGE EDSON FALLAS CHAVARRIA-354303 | Sí Colaboró | 25% | La unidad de planificacion asesora y da guia para el mejor actuar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 4 | No |  |  |  | Transferir | Resolver junto al administrado sus necesidades | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 25% | Se mantiene comunicacion fluida entre administracion y administrado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar por oficio al CFIA | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 25% | A la fecha no hay necesidad de ejecutar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicar via oficio a la DRRSCS lo que corresponda en materia de control interno | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 25% | Se cumple con lo normado por las autoridades superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Aumentar el número de inspecciones y atencion de denuncias | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 25% | Se cumple programacion de visitas de seguimiento de los PSF
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Análisis en las CILOVIS | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | Se realizan los informes de brote y se ven en CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | MANTENER UNA LINEA DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS CILOVIS Y DOCUMENTAR MEDIANTE ACTAS | 109350882-JORGE EDSON FALLAS CHAVARRIA-354303 | Sí Colaboró | 25% | Se mantiene vigilancia intEgral en CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mejorar | ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES PROGRAMADOS | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 25% | Se cumple en tiempo y forma la entrega de informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reasignar perfiles a los funcionarios para apoyar el proceso | 113370871-ILSE MARIA BARQUERO MEJIA-058666 | Sí Colaboró | 25% | Se trabaja en equipo y los demas compañeros colaboran
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Compartir | Realizar convocatorias para actualizacion del RSI con actores sociales | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | Se mantiene comunicacion fluida con entes notificadores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar via oficio a la DRRSCS la no participacion de otros actores sociales en el analisis | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | No hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la Dirección regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | Ala fecha no hay necesidad de aplicar actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitudes de apoyo en caso necesario | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 25% | Hubo adecuada coordinacion con la region en los casos que lo requieren
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS la no participacion de otras instituciones | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | No Colaboró | 0% | No hay necesidad de aplicar actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la DRRSCS la necesidad de recurso humano para cumplir con el producto | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267 | No Colaboró | 0% | No hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Comunicar a la Direccion Regional mediante oficio la situacion presentada de incumplimiento por falta recurso humano | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | No hay necesidad de informar a la DRRSCS pues se cumple con lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS las inconsistencias de la aplicacion de la norma | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | NO HAY NECESIDAD DE APLICAR ACTIVIDAD DE CONTROL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la dirección regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | No hay necesidad de aplica actividad de control a la DRRSCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Convocar y participar inter institucionalmente en la CME | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | Sí Colaboró | 25% | Se da seguimiento a traves del CME
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la DRRSCS LA NECESIDAD DE APOYO CON RECURSO HUMANO PARA CONTROLAR BROTES | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 0% | No hay necesidad de solicitudes de apoyo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 9 | No |  |  |  | Transferir | COMUNICAR MEDIANTE OFICIO LAS NECESIDADES RECURSOS ECONOMICOS A LA DRRSCS | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 25% | Se ejecuta la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar una reprogramacion acorde a las necesidades de servicio. | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 25% | El area funciona segun programacion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar espacio en las bodegas regionales | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | Aun no hay necesidad de pedir espacio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | ENVIAR OFICIOS DE INCOSTISTENCIAS A LA REGION | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | A la fecha se ejecuta la actividad de control mediante comunicacion correo u oficio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar via oficio a la DRRSCS las no participacion del proceso de otros actores sociales | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | A la fecha se ejecuta la actividad de control mediante comunicacion correo u oficio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Informar mediante oficio a la Dirección Regional la no participación de otros actores sociales | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | Sí Colaboró | 25% | A la fecha se ejecuta la actividad de control mediante comunicacion correo u oficio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Abordaje de acciones Rectoras en materia de GIRS |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo institucional a la Unidad de Rectoría Regional | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | Sí Colaboró | 25% | A la fecha se ejecuta la actividad de control mediante comunicacion correo u oficio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Readecuación de funciones de los compañeros | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267 | No Colaboró | 0% | A la fecha no hay necesidad de ejecutar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de eficiente y eficaz de sus funciones | Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Hacer análisis de situación en las CILOVIS | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | Sí Colaboró | 25% | El tema se maneja junto con otros en la CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Valorar el tema en las reuniones de la red y de CILOVIS | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 25% | SE DA SEGUIMINETO EN LA RED Y LA CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de abordaje Integral por la Municipalidades aplicando acciones de la estrategia "ciudades amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Enviar oficio de comunicación a la dirección regional para que tome medidas respectivas | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | No Colaboró | 0% | A la fecha no hay necesidad de ejecutar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de implementación del modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Enviar oficio de comunicación a la dirección regional para que tome medidas respectivas | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | No Colaboró | 0% | A la fecha no hay necesidad de ejecutar la actividad de control