## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Acosta
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 40 | 20 | 50% | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |  |  | 15 | 100
|  |  | Número de inspecciones de control de agua potable | Sumativa | Visitas | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 200 | 100
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 4 | 40% | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |  |  | 60 | 80
|  |  | Porcentaje de entes generadores bajo control estatal | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 48 | 24 | 50% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 8 | 50% | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 48 | 20 | 42% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |  |  | 100 | 83.33
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 6 | 38% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 75 | 75
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de productos interés sanitario controlados | Sumativa | Productos de interés sanitario controlados | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 13 | 7 | 54% | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 |  |  | 175 | 100
|  |  | Número de Acuerdos | Sumativa | Acuerdos | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Boletas de Notificación VE-01 atendidas | Sumativa | Boletas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 292 | 146 | 50% | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100 | 200
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1.5 | 38% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 100 | 75
operativos interinstitucionales realizados (misalud, senasa, fuerza publica, policía municipal, minae, comision local de emergencias) | 0 | 0 | Número de operativos realizados | Sumativa | Operativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1.85 | 46% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 |  |  | 85 | 92.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0.85 | 21% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0 |  |  | 85 | 42.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de abordaje integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 66.67
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 5 | 1 | 20% | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 45 | 23 | 51% | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 26 | 650% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |  |  | 100 | 1300
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones de control de aguas residuales | Sumativa | Visitas | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 15 | 10 | 67% | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
Vigilar sobre manejo y disposición de lodos ordinarios y peligrosos provenientes de plantas de tratamiento | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Acosta
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Conmemorar el 01 de diciembre "Día Mundial de la Lucha contra el SIDA" | [11 empty] | X | 0 | 0
| Elaborar el informe semestral sobre el abordaje de acciones rectoras en materia de VIH implementadas a nivel local | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Promover e implementar acciones estratégicas para la prevención del VIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje de emergencias, desastres atendidos | [11 empty] | X | 0 | 0
| Actualizar el Plan de Contingencia del Reglamento Sanitario Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Conmemorar el 12 de junio "Día Mundial contra el Trabajo Infantil" | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Conmemorar el 23 de setiembre "Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños" | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Conmemorar el 30 de julio "Día Mundial contra la Trata de Personas" | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Desarrollar capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| Elaborar el reporte trimestral sobre las acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Sistematizar los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial con denuncia reportadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Aplicar las herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otras) recibidas por el nivel regional para el seguimiento del tema | [11 empty] | X | 0 | 0
| Conmemorar el 17 de mayo "Día Nacional contra la Homofobia" |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100
| Conmemorar el 28 de junio "Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+" | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Desarrollar procesos de sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Estratégico VIH-SIDA |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100
| Ejecutar las acciones planificadas y asignadas al Ministerio de Salud en las directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Estratégico VIH-SIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el informe anual sobre las acciones realizadas en el tema | [11 empty] | X | 0 | 0
| Sensibilizar a la red local para que integre el tema de garantía de los derechos a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves dando énfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Conmemorar el 18 de diciembre "Día Internacional de la Persona Migrante" | [11 empty] | X | 0 | 0
| Elaborar el informe semestral de las acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes implementadas | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Implementar el marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. | Elaborar los reportes operacionales de la vigilancia estatal | [11 empty] | X | 0 | 0
| Emisión certificaciones de calidad de agua potable | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| Recibir, registrar y revisar los reportes de agua potable | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Ejecutar el registro y control de asistencia y permanencia de los funcionarios según procedimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Emitir informe mensual de sinestralidad laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Gestionar el trámite de pedimentos de personal, según corresponda. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Presentar de informes del tiempo extraordinario ejecutado por los colaboradores del área rectora mensualmente y según presupuestos asignados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Presentar informes mensual de anomalías de asistencia de los colaboradores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Presentar mensual de nóminas de incapacidad y rebajo salarial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Programar, registrar y controlar la asignación de vacaciones de los colaboradores de la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Remitir informe mensual de funcionarios con orden sanitaria por COVID-19. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Tramitar mensualmente licencias por permiso con goce salarial o permiso sin goce salarial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de problemas | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 100
| Caracterización del entorno |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Establecimiento de lineas de acción | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| Priorización de problemas |  | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100 | 100
| Reunion con actores sociales |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100
| Selección de indicadores | X | [11 empty] | 100 | 100
| Sistematización de resultados | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Atención al Cliente | Aplicar encuesta sobre la calidad de los servicios recibidos en el Ministerio de Salud | [11 empty] | X | 0 | 0
| Ejecutar plan de mejora tramite no resueltos |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| Emitir informe tramites no resueltos | X | [11 empty] | 100 | 100
| Garantizar la recepción de los documentos de forma segura, eficiente y fluida provenientes de diferentes unidades organizativas y clientes externos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Incluir de trámites en SERSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| informe tramites no resueltos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Recibir, tramitar y entregar Autorizaciones de Exhumación de Cadáveres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir, tramitar y entregar Carne de Fiebre Amarilla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir, tramitar y entregar Carne de Manipulación de Alimentos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir, tramitar y entregar Licencia de Operador para Emisores de Radiaciones Ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Atender incidentes 911 y atención cliente externo relativo a atención emergencia por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar de informes semanales sobre casos COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 8
| Emitir actos administrativos (informe sanitario) por incumplimiento de disposiciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Emitir actos administrativos según criterio de caso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Evaluar de estrategias de captación de casos con las Áreas de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestión de Autorizaciones sanitarias a eventos masivos, ferias, turnos y similares | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| Gestión de Autorizaciones sanitarias eventos de pirotecnia | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| Gestión de autorizaciones sanitarias venta de pólvora menuda | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | Actualizar el inventario de cuadro básico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Actualizar el registro del inventario de bienes de la unidad organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar informes trimestral del estado de los vehículos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar los informes trimestrales sobre la ejecución de procedimiento de entrega fluoresceína | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestionar solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Remitir solicitud cuadro específico anual | [11 empty] | X | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Emitir el reporte, análisis y seguimiento de Brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Declarar inhabitables inmuebles o estructuras bajo criterio de peligrosidad, ruinosidad o insalubridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Decomisos realizados | Dar atención y socialización alertas sanitarias relativas productos de interés sanitario | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Ejecutarl Plan de Control de Productos de Interés Sanitario en forma conjunta con el Nivel Regional y local | [11 empty] | X | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Recepción de denuncias trasladadas por niveles superiores- programación y atención | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| Recepción- programación y atención de denuncias | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Recepción, programació y atención de denuncia | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| Recepción, programación y atención de denuncia |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
Desarrollo del Recurso Humano | Aplicar el Reglamento del Reglamento para el Programa de Teletrabajo en el Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atender convocatorias relativas a la ejecución del Plan de Capacitación institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecutar las acciones que incidan en el Clima Laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar los procesos de inducción específica al puesto en caso de contratación de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar Plan de Salud Ocupacional institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Presentar informe consolidado de la aplicación del modelo de Evaluación de Gestión del desempeño |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar el diagnóstico situacional de salud mental a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Coordinar visita de valoración e intervención oportuna por parte del programa de control de vectores para control, manejo de criaderos y depósitos con potencial de riesgo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinar con los actores sociales de la celebración de las actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional (Semana de Sensibilización sobre la Sal, Día Nacional del Deporte, Día Mundial de la Actividad Física, Día Mundial de la Salud, Semana Nacional de la Nutrición, Día Mundial de la Hipertensión, Semana Nacional de la Lactancia Materna, Semana del Bienestar, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Obesidad, Día Mundial de la Alimentación, Día Nacional de Frutas y Vegetales y Día Mundial de la Diabetes Mellitus) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 60
| Desarrollar acciones para la promoción de entornos educativos, comunitarios, laborales, recreativos y de vivienda favorables a la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Desarrollar acciones políticas y técnicas locales para fortalecer la gobernanza desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los DSS (ejemplo COSAN u otras relacionadas a SAN y/o promoción de EVISA) |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50
| Desarrollar las reuniones mensuales de RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Desarrollar procesos de divulgación técnica de la estrategia ENTO y su plan de acción |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 50
| Elaborar el plan de trabajo de la RECAFIS | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Implementar acciones que utilicen como insumo las Guías Alimentarías basadas en Sistemas Alimentarios (GABSA) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 60
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Abordar, analizar y dar seguimiento de casos de Tuberculosis. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Analizar y dar seguimiento de casos de enfermedades infectocontagiosas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Analizars de estrategias y coberturas de vacunación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinar sesión ordinaria de CILOVIS de actualización y análisis. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar de informes estadísticos semanales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Priorizar acciones según necesidad y eventos de salud, contemplando la presentación de informes y notificación oportuna según corresponda. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar coordinaciones con instituciones de primera respuesta. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar revisión de bases con reportes epidemiológicos semanales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Reforzar en las sesiones de CILOVIS mensuales la necesidad de la notificación e intervención oportuna de eventos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Ejecutar programa de ética institucional desarrollado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en la supervisión técnica de los procesos ejecutados | [11 empty] | X | 0 | 0
| Participar en los consejos locales de gestión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Validar de protocolos nuevos y/o actualizados | [11 empty] | X | 0 | 0
Gestión Archivística | Emitir certificación semestral de cumplimiento de foliado de PSF y cumplimiento de confidencialidad del denunciante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Emitir Informe Semestral Cumplimiento de procedimientos sistemas de información y ciberseguridad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Emitir informe semestral de seguimiento plan remedial gestión documental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Ejecutar inspección de control a servicios de salud tipo A habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Ejecutar inspección de control a Servicios de salud tipo B habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 38
| Otorgar habilitación de servicios de salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Otorgar la habilitación de servicios de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
operativos interinstitucionales realizados (misalud, senasa, fuerza publica, policía municipal, minae, comision local de emergencias) | Ejecución de operativos interinstitucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Habilitación de para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Inspección de centros de centros de atención integral (CAI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Ejecutar inspección de control a permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 50
| Ejecutar de inspección de control a permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecutar de inspección de control a permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 25
| Recibir y otorgamiento de solicitudes de Permisos Sanitarios de Funcionamiento tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir y otorgar Permisos Sanitarios de Funcionamiento tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir y otorgar Permisos Sanitarios de Funcionamiento tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de abordaje integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Analizar las atenciones en escenario escolar y calculo estadístico | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| Analizar los casos de obesidad en el escenario escolar en la CILOVIS Acosta | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| Ejecutar el lineamiento para el seguimiento de os casos de estudiantes de I, II y VI grado detectados con obesidad en el escenario educativo y referidos a los servicios de salud de la CCSS | X | X | X | [9 empty] | 1 | 25
| Elaborar informes de las visitas y seguimiento para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| Participar en capacitaciones virtuales para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| Realizar sesiones de sensibilización a la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sensibilizar a las municipalidades y otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Ejecutar la autoevaluación CI | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Remitir al nivel regional el informe de seguimiento de Plan de Mejora CI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Analizar los casos de intento de suicidio y suicidio consumado reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Conmemorar el 10 de octubre "Día Mundial de la Salud Mental" | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Conmemorar el 10 de setiembre "Día Mundial para la Prevención del Suicidio" | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Ejecutar acciones que incidan en el clima laboral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el plan de trabajo de la ILAIS | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Elaborar informes de casos de intento de suicidio y suicidio consumado analizados en la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Notificar casos de riesgo suicida, intento de suicidio y suicidio consumado a instituciones (CCSS y PANI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Conmemorar el 26 de septiembre "Día Mundial para la Prevención del Embarazo Adolescente" | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Desarrollar acciones locales para el abordaje integral del embarazo adolescente en redes existentes (COLEAMMI, RECAFIS, ILAIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el plan de trabajo local para la implementación del PENSPA | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Elaborar el reporte semestral a la región sobre la implementación del PENSPA | X | [11 empty] | 0 | 0
| Implementar el plan de trabajo local del PENSPA |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 70
| Realizar la divulgación técnica en el nivel local del PENSPA |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar reporte de eventos de mortalidad infantil asociados al área de adscripción según demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Ejecutar sesiones mensuales de reunión COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Emitir informe anual de eventos de mortalidad infantil del ARS según demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100
| Socializar en sesiones de COLEAMMI mensuales la importancia de la notificación oportuna y la posibilidad de sesiones extraordinarias de analisis. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Análisis de eventos de muertes maternas en COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Informe Anual de Eventos de Mortalidad Materna |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100
| Sesión de reunión COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Atender proceso de supervisión de niveles superiores sobre PGIS | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100
| Dar seguimiento a los planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informar sobre el seguimiento del PGIR a niveles superiores | [11 empty] | X | 0 | 50
Plan Operativo Institucional. | Programación POI 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Reprogramación POI |  |  | X | [9 empty] | 100 | 0
| Seguimiento I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100
| Seguimiento II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Seguimiento III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Seguimiento IV trimestre 2022 | X | [11 empty] | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión de planes de confinamiento de ruido revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Aplicar las herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otras) recibidas por el nivel regional para el seguimiento del PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Conmemorar el 25 de noviembre "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Desarrollar procesos de sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas que demanda divulgar PLANOVI | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Ejecutar las acciones planificadas y asignadas al Ministerio de Salud en PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el informe anual sobre las acciones realizadas en PLANOVI | [11 empty] | X | 0 | 0
| Participar activamente en la red local de prevención de la violencia para la detección y abordaje de los factores protectores y de riesgo de la violencia contra las mujeres de todas las edades |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Aplicar las herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otras) recibidas por el nivel regional para el seguimiento de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Conmemorar el 08 de marzo "Día Internacional de la Mujer" |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100
| Desarrollar procesos de sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100
| Ejecutar las acciones planificadas y asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | [11 empty] | X | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Analisis de coberturas de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinación de estrategias de vacunación con actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atender denuncias relativas al Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecutar inspecciones relativas al Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | "Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del primer semestre 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos" | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| "Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada" | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| "Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional del Agua Enviar evidencias de la actividad realizada" |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| "Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada" | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| "Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada" | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| "Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100 | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separados | X | [11 empty] | 100 | 100
| Llenado de hojas de registro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Pesado de valorizables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Realizar la actualización del Inventario electríco del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Recursos Financieros gestionados | Actualizar el presupuesto de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecutar del Fondo Reembolsable(Actualización de las partidas presupuestarias, confección de solicitudes, confección de modificaciones presupuestarias, pedidos de compra y remisión de la solicitud de reembolso mensual) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar consolidado de facturas de combustible de vehículos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar justificaciones y nóminas del tiempo extraordianrio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar mensualmente la nómina de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Gestionar la aprobación de la distribución del Fondo Reembolsable | [10 empty] | X |  | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Coordinar con actores sociales colaboración de listado de afectados o personas expuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Dirigir investigaciones de casos que cumplan criterio de notificación internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Emitir de actos administrativos según lineamiento especifico del evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestionar con entes notificadores atención del evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Ejecutar inspecciones de control de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
| Emitir certificaciones de calidad del agua emitidas | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| Emitir orden sanitaria a entes generadores de aguas residuales para Control Estatal | [11 empty] | X | 0 | 0
| Revisar RO aguas residuales revisados | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
Vigilar sobre manejo y disposición de lodos ordinarios y peligrosos provenientes de plantas de tratamiento | Vigilar sobre manejo y disposición de lodos ordinarios y peligrosos provenientes de plantas de tratamiento | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Revisar y aprobar de permisos de ubicación de Bodegas o Almacenamiento de Agroquímicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisar y aprobar de solicitudes de Permiso de Ubicación de Cementerios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar a nivel superior la incapacidad de cumplir con el producto | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestionar a nivel superior la dotación de recurso | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 100% | Se gestionó recurso humano mediante oficio: MS-DRRSCS-ARSAC-0291-2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar y aplicar de leyes y normativa vigente | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176,113730252-YEIMY SUSANA MORA BADILLA-058928 | Sí Colaboró | 50% | se asesora a usuario externo y se fundamenta actos administrativos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar al nivel superior el incumplimiento del producto por carencia de insumos, lineamientos de nivel superior, participación social, carencia de RRHH y plétora de actividades | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | Sí Colaboró | 50% | Se justifica retraso en la presentación de entregables, por nuevo calculo de datos de mortalidad, asi mismo se cumple con lo solicitado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar y aplicar leyes y normativa vigente en actos administrativos fundamentados | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176 | Sí Colaboró | 50% | Se fundamentan actos administrativos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar la dotación de RRHH | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 100% | Permite trasladar riesgo a niveles superiores.MS-DRRSCS-ARSAC-291-2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Realizar un diagnóstico de necesidades de bienes muebles y RRHH y gestionarlo al nivel superior | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 25% | se gestionó RRHH.MS-DRRSCS-ARSAC-291-2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar trimestralmente la articulación entre instituciones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | Se ha articulado institucionalmente para el cumplimiento de objetivos, ejemplo: Feria de la Salud en el Liceo Rural Las Ceibas, Sexualidad integral, Salud mental y entorno de paz, Proyecto de vida y otras.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Desarrollar proceso de sensibilización con actores sociales de PIEG | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | Se desarrollada una capacitación de sensibilización "Políticas del poder judicial para el acceso a la justicia". Además, desde la RED PAVI se desarrolla en taller de nuevas masculinidades. Y divulgación de información.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar cambio en las prioridades que retrasa el cumplimiento de la programación | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | No Colaboró | 100% | el cambio de prioridades institucionales se acata a pesar de justificación y se acepta riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar cambio en las prioridades que retrasa el cumplimiento de la programación. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar cambio en las prioridades que retrasa el cumplimiento de la programación. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | No Colaboró | 100% | el cambio de prioridades institucionales se acata a pesar de justificación y se acepta riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar cambio en las prioridades que retrasa el cumplimiento de la programación. |  | Sí Colaboró | 100% | Actividad de control no corresponde a resolución de riesgo. La actividad de control atinente corresponde a solicitud de recursos para el desarrollo de necesidades local, ejecutado mediante oficio MS-DRRSCS-ARSA-0291-2023 que solicita RRHH del ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Acueductos que funcionan en el Área con control y evaluación. |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Realizar un diagnóstico de necesidades gestionarlo al nivel superior correspondiente y darle seguimiento. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 100% | MS-DRRSCS-ARSAC-291-2023 Gestión RRHH
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de abordaje integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Analizar en CILOVIS el abordaje integral de los casos de obesidad en el escenario escolar | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | Se ha analizado tema con insumos estadísticos locales y CCSS en CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vigilar sobre manejo y disposición de lodos ordinarios y peligrosos provenientes de plantas de tratamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176 | Sí Colaboró | 25% | Se apercibe a entes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | operativos interinstitucionales realizados (misalud, senasa, fuerza publica, policía municipal, minae, comision local de emergencias) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Divulgación y aplicación de leyes y normativa vigente | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176 | Sí Colaboró | 50% | Actos administrativos fundamentados y divulgación a actores institucionales en reuniones de coordinación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de la salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Ejecutar taller de sensibilización y divulgación de las PLANOVI a actores sociales e institucionales | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 100% | Se lleva a cabo un taller sobre "Políticas del poder judicial para el acceso a la justicia" que permitió la sensibilización en temas de derechos humanos (PIEG, PLANOVI y comunidad LGTBIQ+).
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 20 | No |  |  |  | Evitar | Socializar a los entes notificadores la necesidad de la notificación oportuna de los eventos | 114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | Sí Colaboró | 25% | Socialización en las sesiones de CILOVIS sobre la importancia de la notificación oportuna para un mejor abordaje
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar un proceso de capacitación y sensibilización con actores sociales e institucionales en torno a tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescentes y explotación sexual comercial en personas menores de edad. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | No Colaboró | 0% | Se ha tratado de coordinar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la programación de capacitaciones sobre estos temas, no obstante, no se ha podido concretar. Dicha coordinación se ha tratado de realizar desde el IT sin éxito.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar el apoyo técnico a nivel superior | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 100% | permite la atención competente de los casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar el mantenimiento preventivo periódico y correctivo oportuno a la infraestructura tecnológica. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 50% | Permite atender u contener incidencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 8 | No |  |  |  | Transferir | Realizar un diagnóstico de necesidades y gestionarlo al nivel superior correspondiente y darle seguimiento. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 100% | permite elevar niveles superirores las necesidades locales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mejorar | Cerrado por lazo vencido | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 50% | no se identifica actividad de control, no modificable. ante el incumplimiento de niveles superiores se atiende convocatorias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Transferir | Presentar denuncia ante la Fiscalía informar a instituciones del Comité Técnico de Concentración de Personas | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 50% | Permite al resto de las instituciones controlar las actividades irregulares y apercibir al administrado de las consecuencias legales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Evitar | Reforzar a los entes notificadores la importancia de la identificación y notificación oportuna de los eventos | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | Sí Colaboró | 50% | Mejora en la oportunidad de notificación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Transferir | Justificar a nivel superior aquellas actividades no ejecutadas según programación | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 25% | En POI se justifican actividades por incumplimiento de niveles superiores e informes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Justificación de actividades de priorización | 114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | No Aplica | 0% | No se ha presentado necesidad de justificar priorización de actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Abordaje de las alertas sanitarias y programación de actividades según prioridades y protocolo | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,113730252-YEIMY SUSANA MORA BADILLA-058928 | Sí Colaboró | 50% | Permite reprogramación de actividades según prioridades institucionales y alerta comunicadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Realizar diagnóstico de necesidades y gestionarlo al nivel superior correspondiente y darle seguimiento | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,113730252-YEIMY SUSANA MORA BADILLA-058928 | Sí Colaboró | 100% | Se comunica mediante oficio MS-DRRRSS-ARSC-291-2023. traslada riesgo a nivel superior
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Contar con registro físico u otro que facilite el reporte de la gestión financiera de la unidad organizativa | 115090237-DAYANNA KARINA CHINCHILLA ARIAS-354253 | Sí Colaboró | 50% | Contar con el registro físico ayuda a controlar la posibilidad de que se materialice el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 8 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar solicitudes de servicio al Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 50% | Se han gestionado las solicitudes correspondientes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 8 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar la asignación del presupuesto a la unidad organizativa (según requerimiento) | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 50% | Se ha solicitado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de apoyo político | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar trimestralmente en las sesiones de ILAIS sobre el diagnóstico situacional de salud mental y la importancia del apoyo, involucramiento y participación de actores sociales e institucionales. Además, de los avances en torno a este producto. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | IIT: En CILOVIS se comunicó el avance con respecto a este producto y se incentivó la participación de los actores sociales e institucionales debido a que solamente en mayo se realizó ILAIS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Verificar trimestralmente que se cuente con la información por parte de las instituciones como CCSS y PANI sobre el abordaje y seguimiento de los casos pendientes de análisis en ILAIS y solicitar mediante oficio o en reunión ILAIS | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | Se ha solicitado la información de los casos vía correo electrónico, sin embargo, debido al faltante de información, la atención y priorización de ASIS, y la cancelación de las sesiones de trabajo no se ha podido retomar el tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar la importancia de la notificación de casos en ILAIS y en redes y comisiones en las que se considere pertinente | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | No Colaboró | 25% | Durante el IIT no se realizaron actividades de sensibilización sobre la importancia en la notificación de casos debido a la atención y priorización de ASIS, y la cancelación de las sesiones de trabajo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Ejecutar seguimiento periódico a las actividades y establecimientos sujetos a control por el Ministerio de Salud. | 114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176 | Sí Colaboró | 100% | Actividad Ejecutada con certificación de calidad de agua conforme o no conforme
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar y aplicar leyes y normativa vigente | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176,113730252-YEIMY SUSANA MORA BADILLA-058928 | Sí Colaboró | 50% | se divulga mediante carpeta compartida
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Realizar un diagnóstico de necesidades y gestionarlo al nivel superior correspondiente | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 100% | Se confeccionó informe con las necesidades de personal de la Unidad Organizativa y se traslado a DRRSCS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 8 | No |  |  |  | Aceptar | instrumento de programación que se ajuste a las actividades de gestión de acuerdo con el presupuesto asignado. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,115090237-DAYANNA KARINA CHINCHILLA ARIAS-354253 | Sí Colaboró | 25% | Se ejecutan actividades según recursos disponibles
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar la articulación interinstitucional (CCSS-MS-CME-actores sociales-COSEL)para garantizar las acciones rectores para el derecho a la salud de las personas migrantes | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 25% | Reuniones periódicas permiten la articulación y revisión del plan de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar solicitud de apoyo técnico al nivel superior según necesidad según necesidad | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 25% | se suple carencia de recurso por competente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollar proceso de autocapacitación y gestionar la capacitación al personal | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176,115090237-DAYANNA KARINA CHINCHILLA ARIAS-354253,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 25% | Bitácoras de concejo de gestión donde se revisan temas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Aceptar | Desarrollar proceso de autocapacitación | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176,113730252-YEIMY SUSANA MORA BADILLA-058928,115090237-DAYANNA KARINA CHINCHILLA ARIAS-354253,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | Sí Colaboró | 25% | Se revisan temas en concejo de gestion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable falta de recurso humano | 8 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar a nivel superior la dotación de recurso humano para el logro de los objetivos institucionales | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176,113730252-YEIMY SUSANA MORA BADILLA-058928,115090237-DAYANNA KARINA CHINCHILLA ARIAS-354253,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 100% | MS-DRRSCS-ARSAC-0291-2023 gestión de RRHH
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar trimestralmente en RECAFIS el cumplimiento de las acciones programadas con la finalidad de fomentar la participación social e institucional activa | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | Se coordinan las acciones en torno a las conmemoraciones programas en el trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Ejecutar seguimiento periódico y oportuno a las actividades y establecimientos sujetos a control por el Ministerio de Salud | 107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176 | Sí Colaboró | 50% | se hace control de productos de interés sanitario en inspecciones realizadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 16 | No |  |  |  | Evitar | Socializar a los entes notificadores y en sesiones de COLEAMMI, la importancia de la notificación oportuna para el análisis de casos y la posibilidad de sesiones exraordinarias de análisis. | 114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | Sí Colaboró | 50% | Se mantiene vigilancia de la notificación oportuna de muertes infantiles para un abordaje oportuno
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Emitir informe de justificación en caso de incumplimiento de plazos | 114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | No Aplica | 0% | No se ha requerido justificación de incumplimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mejorar | Desarrollar proceso de sensibilización y divulgación entorno a la temática a la comunidad y instituciones en el cantón. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | IIT: Se desarrolla la capacitación de sensibilización "Políticas del poder judicial para el acceso a la justicia" dirigida a funcionarios públicos. Además, se realiza la divulgación de material educativo en el Liceo Rural Las Ceibas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 8 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar los recursos para que la gestión archivística acorde a la legislación | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 50% | Gestión Cuadro Específico para mejora de equipo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 10 | No |  |  |  | Mejorar | Divulgar y aplicar la normativa vigente ne los actos administrativos | 107030091-LUIS ALVARO DEL SOCORRO ROJAS CALDERON-002096,114990034-VERA VIRGINIA VALVERDE NAVARRO-002176 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar trimestralmente la articulación de acciones en torno al tema con la finalidad de fomentar la participación social e institucional activa | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 50% | IIT: Se realiza la divulgación de material educativo sobre VIH-SIDA durante la Feria de la Salud en el Liceo Rural Las Ceibas, organizada por la Junta de Salud Área de Salud Acosta, además, de los procesos de capacitación según MS-DGS-1638-2023.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Desarrollar actividades de manual de etica de recargo al menos 1 vez al trimestre | 115090237-DAYANNA KARINA CHINCHILLA ARIAS-354253,114230543-JACKELINE FABIOLA OBANDO URE&amp;#xD1;A-057806 | Sí Colaboró | 25% | Se desarrollan las acciones programadas en la Comisión Social
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Generar informes semanales de análisis eventos e identificación de necesidades de coordinación | 114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | Sí Colaboró | 50% | Se cumple con notificación de casos para valoración por parte del equipo de vectores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 12 | No |  |  |  | Evitar | Reforzar con los entes notificadores la importancia de la oportunidad en la notificación de eventos. | 114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | Sí Colaboró | 50% | Mejoría en la notificación y abordaje oportuno de eventos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Transferir | Realizar un diagnóstico de necesidades de recursos gestionarlo al nivel superior correspondiente y darle seguimiento. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 100% | Traslado gestiones RRHH (MS-DRRSCS-ARSAC-291-2023) y equipamiento informático
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Implementar planes de contingencia en la unidad organizativa, para que se garantice la continuidad del servicio. | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358 | Sí Colaboró | 25% | Se tiene plan, no ha ameritado uso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No |  |  |  | Transferir | Gestionar la dotación de recurso humano a niveles superiores | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | No Colaboró | 100% | Oficio MS-DRRSCS-ARSAC-0291-2023 solicitud de dotacion de personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Acosta | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Justificar a nivel superior el incumplimiento del producto debido a la priorización de actividades- a demanda | 110350239-CRISTINA IRENE CORRALES ESCOTO-046358,114370930-JUAN CARLOS ANGULO CALDERON-036719 | No Aplica | 0%