## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Alajuelita
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100 | 200
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 1.15 | 29% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.9 |  |  | 25 | 57.5
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Alajuelita
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Socializar y dar seguimiento al nivel local con los actores sociales la implementación del marco de acciones rectoras para la prevención del VIH. | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Apoyar a la CME en atención de desastres (evaluación de condiciones físico sanitarias de albergues y vigilancia epidemiológica) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Atender denuncias de trata, trabajo infantil y adolescente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Capacitar actores sociales sobre el manejo de casos de trata, trabajo infantil y adolescente |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| participar en Reuniones mensuales de CEINA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Solicitar reporte obligatorio de Atención de trata, trabajo infantil y adolescente a actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Atender las denuncias recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Capacitar a las instituciones sobre el tema de diversidad sexual |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Atender las denuncias de la población migrante por falta de atención | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| capacitar a los actores sociales en xenofobia y discriminación | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Enviar los informes horas extra, vacaciones, permisos con goce y sin goce, dedicación exclusiva, nominas de rebajo | [11 empty] | X | 0 | 0
| Realizar Informes mensuales siniestralidad y control de asistencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar la evaluacion de desempeño a los funcionarios |  | X | [10 empty] | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Realizar el Análisis de problemas y establecimiento de líneas de acción | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| Realizar la Selección de indicadores, caracterización del entorno y priorización de problemas según indicaciones | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Realizar la Sistematización de resultados | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Atención al Cliente | Implementar los protocolos nuevos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar y enviar Informes de vouchers de permisos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar y enviar Informes semestral de tramites | X | [11 empty] | 100 | 100
| Realizar y enviar los Informes semestral de tramites | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Recibir y tramitar las denuncias, PSF, reportes operacionales, solicitudes de ventas de pólvora, eventos masivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir y tramitar solicitudes de carne de manipulación de alimentos, fiebre amarilla y equipo de RX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Atender solicitudes de los administrados (Correos, llamadas, ETC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ingresar la información en COMANDER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| realizar Reuniones de coordinación, análisis para la atención de COVID con la CCSS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir, atender y Resolver los asuntos relacionados con certificados de vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisar bases de resultados y generación de OS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Recibir, revisar solicitudes y emitir de resoluciones de eventos masivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir, revisar solicitudes y emitir resoluciones de venta de pólvora menuda y espectáculos pirotécnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Bienes y Servicios gestionados | Administrar los recursos del cuadro básico y especifico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantener en buen estado y limpios los vehículos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantener una buena limpieza en las instalaciones del area rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| realizar inventario de bienes | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | realizar la Atención y Análisis epidemiológico de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender los casos de inhabitabilidad que se presenten ya sea por denuncia o situaciones de emergencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Solicitar apoyo a al RCS (jurídicos y unidad de rectoría) en caso necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Decomisos realizados | Realizar operativos al comercio para verificación del cumplimiento de la normativa (según sea necesario) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Atender e inspeccionar lugares denunciados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Generar, notificar y dar seguimiento de actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Participar en reuniones y supervisiones capacitantes convocadas según el tema a tratar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en supervisiones capacitantes y reuniones convocadas según el tema a tratar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Realizar un plan de trabajo según los resultados de la encuesta de salud mental |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0
| Realizar una encuesta de la situación de salud mental del equipo psicosocial |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0
| Seguimiento al plan de trabajo propuesto | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Evaluar el cumplimiento de los componentes de la estrategia EGI | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Solicitar visitas del personal de vectores segun sea la necesidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Realizar Seguimiento al plan de trabajo de la RECAFIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Actualizar las bases de datos de los eventos sujetos a notificacion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar Seguimiento individualizado de algunos casos especiales que se presenten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Dar respuesta a las solicitudes internas de otros niveles como de otras instituciones (Sala IV, defensoría, contraloría, etc) según se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Mantener los expedientes debidamente rotulados y foliados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantener los expedientes foliados y debidamente rotulados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisar, depurar y acomodar el archivo según la tabla de plazos indicada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Inspeccionar los locales de habilitaciones solicitadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir y tramitar las solicitudes de habilitación solicitadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Evaluar, emitir y dar seguimiento a las ordenes sanitarias cuando sea necesario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recibir las solicitudes de primera vez y renovación de CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recibir, atender e inspeccionar las solicitudes de PSF A-B-C primera vez y renovaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Dar Seguimiento al plan de mejora de control interno | X | [11 empty] | 0 | 0
| Realizar la autoevaluación control interno 22-23 y plan de mejora 2024 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Atender los casos de ideación, intento y suicidio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Capacitar a instituciones sobre ideación, intento y suicidio las instituciones |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0
| REalizar Reuniones de ILAIS con los actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Socializar a los actores sociales el plan estratégico PENSPA |  | X | [10 empty] | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Investigar y analizar cada uno de los casos de muertes infantiles que se presenten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Investigar y analizar cada uno de los casos de muertes maternas que se presenten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Notificar a la Municipalidad de Alajuelita con el fin de llenar el cuestionario de la gestión integral de residuos solidos municipales | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| realizar el Llenado de hojas de registro de PGAI mensualmente y la presentación de un informe semestral a la RCS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | Llenar la herramienta IPSUM con la información de la programación 2024 | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0
| realizar Seguimiento I trimestre POI 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Realizar Seguimiento II semestre POI 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Realizar Seguimiento II trimestre POI 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar Seguimiento III trimestre POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | trasladar las Solicitudes de planes de confinamiento de ruido recibidas a RCS y notificación de resultados de los mismos a los administrados. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Atender los casos de violencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar Actividades para la Sensibilización en el tema de equidad de genero |  | X | [10 empty] | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Analizar y dar seguimiento seguimiento a las coberturas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Evaluar la cadena de frio | [11 empty] | X | 0 | 0
| Participar en monitoreos rapidos de vacunas |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atender las denuncias relacionadas con la ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar los planos constructivos asignados al nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Administrar los recursos del fondo reembolsable, para atender las necesidades del area | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Realizar y enviar el informe de consumo de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualizar y adaptar el plan RSI | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Atender las alertas sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Emitir y dar seguimiento de OS a establecimientos que no cumplen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Identificar nuevos entes generadores, solicitando ROAR por medio de la plataforma SIROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar certificaciones de calidad de agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
| Realizar Inspecciones de vigilancia estatal | [11 empty] | X | 0 | 0
| Verificar los datos ingresados en SIROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Recibir, aprobar e inspeccion posterior para vistos buenos de ubicación de cementerios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones trimestrales de las cargas de trabajo, que sirva de insumo para priorizaciones en las actividades a cumplir con el recurso humano disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirva de insumo para priorizar trabajo y reorganizar al personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluar la situación epidemiológica trimestralmente para reacomodar funciones | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluar las condiciones epidemiológicas trimestralmente con el fin de reacomodar funciones y priorizar trabajo | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones epidemiologicas trimestrales para priorizar el trabajo y realizar la mayor cantidad de actividades posibles | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con la municipalidad, enviar la notificacion del cuestionario de gestion municipal de residuos municipal no solo al encargado si no tambien al alcalde para ser llenado | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,113520212-MARIANA DE LOS ANGELES CALDERON CEDEÑO-059015 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirvan de insumo para priorizar y reacomodar al personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirvan de insumo para priorizar y reacomodar al personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,117850859-MELANY MUÑOZ VEGA-058999,114480847-LAURA MARCELA HERNANDEZ PEREZ-058594 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones epidemiologicas trimestrales que sirvan de insumo para priorizar el trabajo del recurso humano disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones para preveer la rotacion de personal en las comisiones y asi evitar el atraso en el cumplimiento de objetivos | 111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirva de insumo para priorizar y reorganizar al personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones con el fin de preveer y evitar rotaciones en el personal que pueda atrasar el cumplimiento de objetivos | 111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo a los niveles superiores y a otras instituciones con el fin de que el procedimiento sea eficaz | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, telefono, correos, llamadas) constante con los encargados del sistema | 503260925-YENDRY MARIA MUÑOZ VASQUEZ-354366 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones trimestrales de la situacion epidemiologica que sirva de insumo para la priorizacion de trabajo y reestructuracion de las actividades del personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirva de insumo para priorizar y reacomodar el personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | realizar Análisis epidemiológico trimestral que de el insumo para priorizar trabajo | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Transferir | Informar al nivel regional sobre insuficiencia de recursos en caso de que se presente falta de contenido presupuestario para realizar las actividades pactadas | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,801150716-WENDY YOLIBETH ARAUZ CACERES-058135 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 16 | No |  |  |  | Transferir | solicitar al nivel regional la ultima actualización del SEVRI | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,109590265-PEDRO JOSE HERNANDEZ ALFARO-354290 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con los encargados de la actividad con el fin de preveer cambio en la actividad | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,109590265-PEDRO JOSE HERNANDEZ ALFARO-354290 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirvan de insumo para priorizar y reorganizar al personal disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | No Colaboró | 50% | Se reprogramo la actividad de evaluacion de cadena de frio que en un inicio era en junio para julio. por priorizacion del ASIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirva de insumo para priorizar y reacomodar el personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,503260925-YENDRY MARIA MUÑOZ VASQUEZ-354366,111670267-VICTOR HUGO PEREZ ORTIZ-036597 | No Colaboró | 50% | A pesar de que la pandemia se cerro dejo un gran rezago en la cantidad de caso no atendidos, se estan atendiendo priorizando segun tema y urgencia de cada una de ellas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | REalizar trimestralmente evaluaciones de necesidades del area con el fin de conocer si existen suficientes recursos para suplirlas y de no ser asi priorizar los gastos | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,801150716-WENDY YOLIBETH ARAUZ CACERES-058135 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 16 | No |  |  |  | Transferir | Volver a solicitar información del estado del litigio al nivel central y regional sobre esto | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,109590265-PEDRO JOSE HERNANDEZ ALFARO-354290 | No Colaboró | 100% | La problematica continua
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 20 | No |  |  |  | Transferir | Enviar oficio con el inventario de los equipos de computo que deben de ser remplazado por obsoletos y otros equipos que necesiten ampliar memoria u otros | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,801150716-WENDY YOLIBETH ARAUZ CACERES-058135,109590265-PEDRO JOSE HERNANDEZ ALFARO-354290 | No Colaboró | 50% | Se envio la informacion pero los equipos de computo no han sido remplazados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales de la situación epidemiológica que sirvan de insumo para realizar reacomodo de personal, asimismo, Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones para conocer de previo | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143,111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con los niveles superiores encargados del cronograma con el fin de preveer el incumplimiento del cronograma establecido | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,503260925-YENDRY MARIA MUÑOZ VASQUEZ-354366 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones epidemiológicas y del trabajo pendiente trimestrales que sirvan de insumo para priorizar y reorganizar el personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales de trabajo pendiente que sirvan de insumo para reorganizar al personal con que se cuenta disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener actualizados los recursos materiales, financieros y humanos con que se cuentan. Solicitar apoyo a nivel regional en caso de ser necesario | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones para negociar y prevenir el incumplimiento de las actividades por cambio en las prioridades o del personal asignado en el tema | 111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones con el fin de tener una linea en la operativizacion ante una eventual emergencia | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,503260925-YENDRY MARIA MUÑOZ VASQUEZ-354366 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener actualizado un inventario de recursos materiales, financieros y humanos con que se cuenta | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones epidemiológicas trimestrales y que sirvan de insumo para priorizar actividades de trabajo y reacomodar el personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones que conforman la RECAFIS con el fin de conocer de previo cambios en sus prioridades | 111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluar trimestralmente el trabajo que se presenta, que sirva de insumo para la priorización en las actividades a cumplir con el recurso humano disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones con el fin de conocer de previo el cambio de prioridades de otras instituciones | 111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | No Colaboró | 50% | SE REQUIERE UN EQUIPO MAS ROBUSTO PARA REALIZAR LA ENCUESTA QUE SE HABÍA CONSIDERADO. ADEMAS POR CAMBIOS DE JEFATURA HAN HABIDO CAMBIOS EN PRIORIDADES.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirva de insumo para priorizar y reorganizar al personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con los encargados de los sistemas de información, ademas de realizar busqueda de casos en la oficina del cementerio local | 109590265-PEDRO JOSE HERNANDEZ ALFARO-354290 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con los encargados de los sistemas (SIMMI), realizar busquedas en INEC y oficina del cementerio local | 109590265-PEDRO JOSE HERNANDEZ ALFARO-354290 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener comunicación (whatsapp, correos, telefonica, etc) constante con las otras instituciones para preveer y evitar la rotacion del personal que pueda presentarse en las diferentes redes para asi cumplir ls objetivos | 111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales en el trabajo pendiente que sirva de insumo para priorizar el trabajo y reorganizar al personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 12 | No |  |  |  | Transferir | Mantener constante comunicación con los encargados del proceso a nivel regional (Whatsapp, correos, llamadas, etc) con el fin de conocer directrices o cambios de cualquier tipo | 111610164-STEPHANIE MARIE LOPEZ MONGE-354345 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirvan de insumo para priorizar y reorganizar al personal | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Evaluaciones trimestrales del trabajo pendiente que sirva de insumo para priorizar y reacomodar al personal disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557,111120079-SAILIN MARIELOS VEGA BONILLA-037143 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones trimestrales de las cargas de trabajo, que sirva de insumo para priorizaciones en las actividades a cumplir con el recurso humano disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Alajuelita | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar evaluaciones trimestrales de las cargas de trabajo, que sirvan de insumo para priorizaciones en las actividades a cumplir con el recurso humano disponible | 108470475-YEVGENY RICARDO OCAMPO SALAS-058557 | Sí Colaboró | 50%