## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 300 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 7 | 233% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |  |  | 100 | 350
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 4 | 200% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 60 | 60% | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 200 | 200
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 26 | 650% | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 |  |  | 2500 | 1300
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 200
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 27 | 675% | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 |  |  | 2500 | 1350
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  | 300 | 150
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  | 300 | 350
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 300 | 200
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  | 400 | 200
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
NORMA DE ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SERVICIOS DE SALUD EVALUADA | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 26 | 2600% | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 |  |  | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 200 | 250
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 200 | 200
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 300
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  |  | 300 | 400
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 26 | 650% | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 |  |  | 2500 | 1300
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 26 | 650% | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 |  |  | 2500 | 1300
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 27 | 675% | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 |  |  | 2500 | 1350
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Gestionar la calidad de los registros mediante el traslado de la información al nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Socialización de alertas en salud OMS con las áreas de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | CAPACITAR SOBRE TRATA DE PERSONAS Y TRABAJAO INFANTIL |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 25 | 25
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y GENERO EN L AQUE SE ABORDE LOS DERECHOS DE LA POBLACION | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 25
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | eSPACIOS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE EL TEMA EN LAS DIFERENTES REDES EN LAS QUE SE PARTICIPA |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 25
Administración de Recursos Humanos | Gestionar los trámites relacionados a movimientos del personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Realizar la confección del documento ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 30
Atención al Cliente | Atender, gestionar, registrar y/o trasladar los trámites de permisos sanitarios, carnet de manipulación de alimentos, carnet de radiaciones ionizantes, reportes operacionales de aguas residuales y solicitudes de eventos masivos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Evaluar la calidad del servicio brindado | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 25
Atención COVID-19 | Emitir ordenes de aislamiento para cumplimiento de medidas por COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | ATENCIÓN DE LOS TRAMITES DE SOLICITUDES DE EVENTOS TEMPORALES INGRESADOS EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO 43432-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Control de bienes inmuebles y suministros mediante inventarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 25 | 25
Brotes atendidos según evento. | Construir la línea basal para identificar los brotes de eventos más frecuentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | ATENCION Y GESTION DE CASOS DE INHABITABILIAD COMPROBADA POR DENUNCIA O EMERGENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Decomisos realizados | REALIZAR LOS DECOMISOS CORRESPONDIENTES EN CASO NECESARIO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Denuncias atendidas. | ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS DENUNCIAS INGRESADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | ASIGNAR LAS ACTIVIDADES Y TAREAS SEGÚN CORRESPONDA CON CADA FUNCIONARIO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | REALIZAR EL DIAGNOSTICO SALUD MENTA SEGUN EL CRONOGRAMA DE AVANCE DE LA RCS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Confección del Plan Anual de Manejo Integrado de Vectores | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Programar las actividades mínimas para detectar e intervenir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Reporte trimestral de la Base de Enfermedades Vectoriales |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Participar en la ejecucion del Plan de trabajo 2023 de la RECAFIS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Registro de eventos reportados según decreto de vigilancia vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Gerencia Institucional | ASIGNAR LAS DISTINTAS TAREAS A EJECUTAR SEGÚN LA NECESIDAD DE CADA UNIDAD ORGANIZATIVA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Controlar, registrar y custodiar toda la documentación recibida correspondiente a diferentes trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | ATENCIÓN, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE TRAMITES INGRESADAS POR PRIMERA VEZ Y RENOVACIÓN DE HABILITACIÓN SERVICIOS DE SALUD. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
NORMA DE ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SERVICIOS DE SALUD EVALUADA | Evaluar la Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud supeditado a los lineamientos del Nivel Central. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | ATENDER LAS SOLICITUDES RELACIONADAS A CAI EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO 43432-S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Gestionar las solicitudes de permisos sanitarios de funcionamiento de acuerdo a la legislación vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | CONSTRUIR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| REPORTAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CONTROL INTERNO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | COORDINACION, ATENCION Y SEGUIMIENTO EN CASOS DE ILAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | ACTIVIDAD CON ACTORES SOCIALES SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| CAPACITACION SOBRE TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO INFANTIL |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 25 | 25
| PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES ORGANIZADAS DESDE LA RED DE NIÑEZ |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Monitoreo criterios de calidad en el análisis de los casos de mortalidad infantil reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos de muerte materna reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | ATENDER LAS PROGRAMACIONES ASIGNADAS POR NIVELES SUPERIORES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SISTEMA IPSUM. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | NOTIFICAR POR MEDIO DE OFICIO AL ADMINISTRADO LA RESOLUCIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN DE CONFINAMIENTO DE RUIDO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REALIZAR OFICIOS DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA REVISION DE PLANES DE CONFINAMIENTO DE RUIDO INGRESADOS AL ARSCMU. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 55
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES PROGRAMADAS EN LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DEL CANTON DE SAN JOSE |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | CAPACITACION DE IGUALDAD DE GENERO | [8 empty] | X | X | X |  | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Recolectar información departe de Áreas de Salud y Hospitales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Supervisar el manejo de la cadena de frío en Áreas de Salud y Hospitales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9028. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Celebrar efemérides ambientales |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 25
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro y el análisis de los indicadores del 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Realizar la actualización del Inventario electrico del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Tramitar los casos que ingresen al ARS apegados al Decreto #43318-S. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Consolidar registro de pagos por concepto de Permisos Sanitarios de Funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Ejecutar y registrar presupuesto anual asignado de combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Planificar, ejecutar y controlar presupuesto de caja chica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualizar e implementar el plan para aplicación de reglamento sanitario Internacional a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | GESTIONAR LOS REPORTES OPERACIONALS DE AGUAS RESIDUALES INGRESADOS Y PROGRAMADOS POR MEDIO DE LA DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | GESTION DE TRAMITE INGRESADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | TRAMITAR LAS SOLICITUDES EN CUENTO SEA POSIBLE E INFORMAR AL ADMINISTRADO SOBRE EL ATRASO | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | No Colaboró | 0% | No se materializó
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulacion y el control de servicios, establecimientos, productos de interes sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologias en salud con el fin de proteger | NORMA DE ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SERVICIOS DE SALUD EVALUADA |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar al Nivel Central mediante oficio capacitación sobre metodología de evaluación de la norma | 109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | ESTA PROGRAMADO PARA III TRIMESTRE 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 8 | No |  |  |  | Compartir | SOLICITUD CON NIVELES SUPERIORES PARA EL APOYO EN LA GESTION INMEDIATA. | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializo el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Recargar las actividades que se realizan en los días de teletrabajo para disminuir los atrasos | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | Sí Colaboró | 100% | el avance en los días de teletrabajo colabora por diferentes razones, equipo, velocidad de internet, almacenamiento, registro
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Pausar la realización y retomar una vez controlado el evento que afectó | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No |  |  |  | Aceptar | ADAPTARNOS A LAS DESICIONES DE NIVELES SUPERIORES Y ATENDERLO EN TIEMPO Y FORMA AL MOMENTO. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITUD DE APOYO A NIVELES SUPERIORES | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Ofrecer herramientas que sinteticen y presenten de una manera mas comprensible la información para el administrado | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,111650154-ESTEBAN NORBERTO PALOMO CALVO-036069,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563 | No Colaboró | 0% | No se materializo el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | COMUNICAR A LA DARS LA SOBRE CARGA LABORAL | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Evitar | COMUNICAR A LA DARS MI POSIBLE AUSENCIA EN EL PROCESO | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Transferir | COMUNICAR A LA DARS | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERUAZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Cerrado por plazo vencido | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | propiciar un cambio en la cultura machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y -paralelamente- reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las mujeres y prevenir los femicidios. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Compartir | COMUNICAR A LA DARS QUE ME AUSENTE EN UN PERIODO DETERMINADO PARA LO QUE CORRESPONDE | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitación y seguimiento de los notificadores, emisión de actos administrativos cuando corresponda | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 |  | 60%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Evitar | SOLICITAR LINEAMIENTOS Y CAPACITACIONES SONRE EL TEMA | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Realizar los procesos según indicaciones por niveles superiores. | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 8 | No |  |  |  | Mejorar | Cerrado por plazo vencido | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZAR ACTIVIDADES SEGÚN URGENCIA. | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Transferir | CONFECCIONAR UN OFICIO A LA DARS COMUNICANDOUN POSIBLE AUSENCIA EN UN PERIODO DETERMINADO PARA LO QUE CORRESPONDA | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Mantener actualizados los datos cuando baja la carga de trabajo para estar listos para identificar cambios de patrón | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | Sí Colaboró | 100% | Mantener los datos actualizados en los momentos de menor volumen de casos y eventos ayuda a detectar pequeñas y grandes variaciones del comportamiento epidemiológico aùn en las etapas de mayor complejidad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Reprogramar trabajo de PAI | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 |  | 1%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 12 | No |  |  |  | Aceptar | REORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA PROCESO QUE ATIENDE EL SISTEMA IPSUM | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Aceptar | ATENDER LAS DENUNCIAS INGRESADAS SEGÚN PRIORIDAD. | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERUALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Priorizar necesidades mas urgentes | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MAERIALIZO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Aceptar | PROGRAMAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL SEGÚN CORRESPONDA. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Racionalizar y priorizar la asignación de recursos. | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Aceptar | REALIZAR LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA REVISIÓN DE PLANES DE CONFINAMIENTO. | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | HACER LA REVISION DE MANERA FISICA | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No |  |  |  | Evitar | Recordatorio oportuno mediante correo electrónico institucional | 107530908-MAGALI MARTINA JIMENEZ PORRAS-354259,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | ATENDER LOS CASOS A LA BREVEDAD POSIBLE. | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitación y seguimiento de los entes notificadores | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | Sí Colaboró | 25% | LA CONSTANTE CAPACITACION Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS DATOS CONTRIBUYE A LA DETECCION TEMPRANA DE BROTES
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 6 | No |  |  |  | Aceptar | ADAPTAR LO ESTABLECIDO SEGÚN LAS NUEVAS INSTRUCCIONES POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR COLABORACION A LA RCS PARA LA CONVOCATORIA DE ACTORES SOCIALE | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | Confeccionar un oficio informando a la DARS sobre una posible ausencia (Vacaciones) para lo que corresponda | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | TRABAJAR EN CONJUNTO AL GRUPO COORDINADOR DEL ASIS Y PRESENTAR LOS AVANCES SOLICITADOS SEGUN CRONOGRAMA POR NIVELES SUPERIORES | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No |  |  |  | Transferir | Asignar tareas mediante correos electrónicos o reuniones presenciales a un funcionario que cuente con la disponibilidad de tiempo según sus funciones. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar a la RCS la colaboracion de coordinar entre las 5 ARS del Canton de San Jose, para que los actores sociales claves participen | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Aceptar | REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA SANITARIA. | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Transferir | Confecconar un oficio a la DARS informando la posible ausencia para lo que corresponda | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Mejorar | Recordatorio continuo de reportar oportunamente control cruzado con el INEC | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | No se materializò
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Transferir | COMUNICAR A LA DARS MIS VACACIONES DE MANERA OPORTUNA PARA LO QUE CORRESPONDE | 110970447-KARENT DE LOS ANGELES MADRIGAL FONSECA-058008,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Cerrado por plazo vencido | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 20 | No |  |  |  | Aceptar | Siempre ha sido de esta forma en este evento específico | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mejorar | MEJORAR LOS MEDIOS DE INFORMACION | 107800219-ROBERTO ENRIQUE MONTERO CHACON-058045,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336 | No Colaboró | 0% | NO SE MATERIALIZO EL RIESGO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 8 | No |  |  |  | Mejorar | Sistematizar la comunicación entre niveles garantizando la retroalimentación de la información | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 0 | No |  |  |  | Mitigar | Monitoreo aleatorio de establecimientos de salud privados,control semanal, muestreo intencionado de establcimientos en silencio epidemiológico | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | Sí Colaboró | 0% | Porque permite evidenciar progresos con los establecimientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Evitar | Revisión constante de la normativa para identificar cambios | 206700333-ROY ALBERTO AGUERO GONZALEZ-000136,113140607-ELIZABETH MARIA SOLANO CEDEÑO-061017,111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,111650154-ESTEBAN NORBERTO PALOMO CALVO-036069,114500921-MARIA JOSE ARGUEDAS MORALES-036913,304540013-KARLA MELISSA ARROYO MONTENEGRO-057563 | No Colaboró | 0% | No se materializo el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | TRAMITAR LAS SOLICITUDES EN CUANTO SEA POSIBLE CON LA MAYOR BREVEDAD E INFORMAR AL ADMINISTRADO SOBRE EL ATRASO DEL MISMO. | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,401980477-MARIA JOSE HERRERA MURILLO-057987,110150994-ANGELICA DE LOS ANGELES SOTO CHACON-354491 | No Colaboró | 0% | No se materializó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Carmen-Merced-Uruca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 8 | No |  |  |  | Transferir | Notificar a la COREAMMI las omisiones y retrasos de las CHEAMMI | 111470610-MELBA PAMELA RUIZ GUEVARA-354336,109580525-INGRID CORRALES MORA-354487,205440174-JOSE ALONSO JIMENEZ SOTO-057558 | Sí Colaboró | 25% | Pendiente indicaciones del nivel nacional y seguimientos