## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coronado
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1400 | 700 | 50% | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 700 |  |  | 0 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 50
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 160 | 80 | 50% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 400 | 200 | 50% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 400 | 200 | 50% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 40 | 200 | 500% | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  |  | 1000 | 1000
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 400 | 200 | 50% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Inspecciones sanitarias | 0 | 0 | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 20 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 32 | 16 | 50% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 52 | 26 | 50% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 60 | 30 | 50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Coronado
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaborar informe de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local | [11 empty] | X | 0 | 0
| Implementar y dar seguimiento de acciones rectoras y en en el marco del Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de VIH-sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Actualizar las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad (VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG, delgadez y nutrición). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Actualizar y socializar el plan de contingencia local 2023 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Analizar y dar seguimiento del Programa de Tuberculosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar los protocolos de vigilancia de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar de forma activa de la comisión municipal de emergencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar los análisis epidemiológicos (frecuencias absolutas, relativas, tendencias, ect) a nivel local de los eventos epidemiológicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Implementar acciones estratégicas en el marco de la atención de situaciones de trata, trabajo infantil y adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncias reportadas en conjunto con el SSLP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar de forma activa en el Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia de Vázquez de Coronado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Presentar el informe trimestral de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Presentar el informe trimestral de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Aplicar las herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel regional para el seguimiento del tema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | [11 empty] | X | 0 | 0
| Planificar y ejecutar las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Promover que las redes locales integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando énfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar la sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estrategico VIH y sida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Elaborar informe semestral de las acciones rectoras en materia de Salud y Migración implementadas. | X | [11 empty] | 0 | 0
| Implementar el Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | Capacitar y socializar la normativa interna y externa referente a RRHH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Controlar la asistencia y tiempo extraordinario de los funcionarios de la U.O mediante bitácoras y registros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Dar seguimiento y control de las actividades teletrabajables según funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Implementar la metodología para la detección de necesidades de capacitación |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
| Presentar en tiempo y forma gestiones asociadas a movimientos de personal y nóminas salariales varias (tiempo extraordinario, incapacidades, licencias, vacaciones, ceses, nombramientos, otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar la propuesta para el Plan de Capacitación Local | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Analizar los problemas identificados y priorizados |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 100
| Establecer líneas de acción producto del análisis |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0
| Priorizar los problemas identificados | X | X | [10 empty] | 0 | 100
| Realizar la caracterización del entorno | X | X | [10 empty] | 80 | 100
| Seleccionar los indicadores en salud que se utilizarán para el desarrollo del ASIS | X | X | [10 empty] | 100 | 100
| Sistematizar los resultados obtenidos del proceso | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0
Atención al Cliente | Aplicar encuesta de satisfacción al cliente/usuario para evaluar la calidad de los servicios brindados por la institución y detectar las necesidades de los clientes internos y externos | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0
| Aplicar la encuesta de satisfacción al cliente/usuarios para evaluar la calidad de los servicios brindados por la institución y detectar las necesidades de los clientes internos y externos | [10 empty] | X | X | 0 | 0
| Elaborar el plan de acciones correctivas para la mejora continua de la calidad de los servicios |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Elaborar el plan de mejora de la ARS para disminuir plazos de resolución de trámites |  | X | [10 empty] | 0 | 100
| Elaborar informe de trámites gestionados en el nivel local durante el I semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Elaborar informe de trámites gestionados en el nivel local durante el II semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Implementar el plan de acciones correctivas para la mejora continua de la calidad de los servicios brindados cuando corresponda |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Implementar el plan de mejora local para fortalecer la calidad de los servicios en plazo legal de resolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en la Supervisión Capacitante realizada por la Unidad de Atención al Cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Validar los protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central sobre atención al cliente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Actualizar y enviar las bases de datos covid-19 correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atender la totalidad de casos reportados ante el área como positivos, sospechosos y contactos, y sus respectivos actos administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atender la totalidad de incidentes que ingresan por el despacho 9-1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Atender la totalidad de solicitudes de certificados de vacunación por COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinar con ASC para atención médica y tratamiento a pacientes covid-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Desarrollar las inspecciones sanitarias correspondientes a brotes reportados en los casos que se requieran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Resolver las solicitudes de Autorizaciones Sanitarias recibidas con base en el cumplimiento o no de los requisitos correspondientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Gestionar las necesidades de cuadro básico y específico de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Gestionar las necesidades de mantenimiento de los vehículos de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantener actualizado el sistema SIBINET con la información correspondiente a activos de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar el levantamiento de inventario de activos de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Brotes atendidos según evento. | Atender las alertas sanitarias por brotes reportados ante ARSC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar el análisis epidemiológico de la situación local de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Elaborar el informe anual de Declaración de inhabitabilidad de estructuras según solicitud de instituciones o CME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Decomisos realizados | Atender las alertas sanitarias por productos sin registro del Ministerio de Salud recibidas en el ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Realizar los decomisos de productos de interés sanitario y sin registro sanitario captados por el ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Denuncias atendidas. | Actualizar la base de datos de denuncias del área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atender las denuncias de productos de interés sanitario (PIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Atender las denuncias por productos de tabaco y sus derivados (Ley 9028) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Atender las denuncias relacionadas con establecimientos que brindan servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atender las denuncias sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Elaborar el Protocolo de Evacuación por u.o. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Implementar el nuevo Modelo de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Levantar el inventario de los recursos de atención de emergencias internas de U.O |  | X | X | [9 empty] | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar el Plan de Acción en Salud mental en conjunto con los actores sociales vinculados con la temática | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar el diagnóstico de salud mental correspondiente al Área Rectora de Salud de Coronado conforme a los lineamientos vigentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Divulgar e implementar la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar con los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Promover la acreditación de las Municipalidades mediante la gestión política | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Implementar el componente de manejo integrada de vectores EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinar con los actores sociales de la celebración de las actividades relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, semana del bienestar, día de la actividad física | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Desarrollar acciones para la promoción de entornos educativos, comunitarios, laborales, recreativos y de vivienda favorables a la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Divulgar la estrategia ENTO y su plan de acción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar acciones que utilicen como insumo las Guías Alimentarías Basadas en Sistemas Alimentarios(GABSA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Promover la activación de las RECAFIS y la elaboración de su plan de trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de la información de eventos en salud con abordaje integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Análisis epidemiológico de situación local de enfermedades mentales de notificación | [11 empty] | X | 0 | 0
| Sistematización de la información local de eventos en salud pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Socialización periódica de la información estadística y epidemiológica referente a los eventos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Implementar la autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar los protocolos institucionales en ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Planificar y presupuestar articuladamente según las necesidades institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Dar mantenimiento a la base de datos de la correspondencia enviada y recibida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Distribuir expedientes según distrito y tipo de actividad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Foliar los expedientes nuevos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar la búsqueda activa de expedientes pasivos para su traslado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Actualizar y mantener al día la base de datos nacional de servicios de salud habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Otorgar las habilitaciones a establecimientos de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar inspecciones aleatorias a los servicios con habilitación vigente o de renovación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Inspecciones sanitarias | Aplicar guía SERSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Elaborar ordenes sanitarias a los establecimientos por incumplimientos en los resultados o inspecciones por Vigilancia estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar inspección y control para psicotrópicos y estupefacientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Realizar inspecciones de Droguerías | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100
| Realizar inspecciones sanitarias previas a los establecimientos elegidos para Control Estatal | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Realizar las inspecciones requeridas para la habilitación de Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Tramitar todas las solicitudes de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Aplicar las buenas prácticas de manufactura en la empresa alimentaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Emitir prevenciones únicas en casos de solicitudes rechazadas de permisos A, B y C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Realizar inspecciones a establecimientos tipo A para otorgamiento de permiso sanitario de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar inspecciones de seguimiento a establecimientos tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar inspecciones de seguimiento a establecimientos tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Resolver las solicitudes del otorgamiento de permisos de funcionamiento tipo A, B y C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Dar seguimiento a los riesgos detectados por cada uno de los productos incluidos en la programación |  | X | [10 empty] | 0 | 100
| Divulgar los resultados de la autoevaluación de Control Interno | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0
| Implementar acciones para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno con el fin de establecer medidas correctivas o preventivas que deban ser aplicadas por la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar la autoevaluación de Control Interno local y su correspondiente informe y plan de mejora | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Sistematizar la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Sistematizar la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Sistematizar la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora III 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Sistematizar la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora IV trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Coordinar la organización de la ILAIS Coronado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el plan de trabajo 2023 correspondiente a ILAIS Coronado en conjunto con miembros de la red | X | X | [10 empty] | 100 | 100
| Implementar acciones en salud mental conforme al plan de trabajo 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar la norma de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida, Decreto 40881-S a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Conformar y/o consolidar las redes de niñez y adolescencia para el abordaje integral del embarazo en la adolescencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Divulgar el PENSPA en el nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el plan de trabajo locales para la implementación del PENSPA | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Implementar el plan de trabajo local del PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe semestral correspondiente a la implementación del PENSPA a nivel local, que incluya la instancias activas | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Presentar el informe semestral correspondiente a la implementación del PENSPA a nivel local, que incluya la instancias activas | X | [11 empty] | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Coordinar la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles de Coronado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar análisis de casos de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar el Plan local para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos de mortalidad materna notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Implementar recomendaciones emitidas por la COREAMMI sobre casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Verificar el cumplimiento de la Norma de Postparto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Actualizar el plan municipal GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Dar seguimiento a los planes Municipales de GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan Operativo Institucional. | Programar el POI 2024 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Realizar el seguimiento I Trimestre POI 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Realizar el seguimiento II Trimestre POI 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar el seguimiento III Trimestre POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Realizar el seguimiento III y IV trimestre POI 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Reprogramar el POI 2023 |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recibir la totalidad de los Planes de Confinamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Trasladar la totalidad de los Planes de Confinamiento a la Dirección Regional para la atención respectiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Articular de forma activa con la Red Contra la Violencia de Género y familia de Vázquez de Coronado para la ejecución de las acciones de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaborar el informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | [11 empty] | X | 0 | 0
| Implementar acciones locales en el marco de la Política Nacional para la igualdad y equidad de género (PIEG), acciones rectoras de MS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sensibilizar a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Analizar las coberturas de inmunizaciones, con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Capacitar a los entes notificadores de vacuna del nivel privado en el manejo del SINOVAC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Evaluar la cadena de frío de los diferentes establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar los reporte de ESAVIs (evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Realizar inspecciones sanitarias a los establecimientos elegidos para verificación de cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100 | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separados | X | [11 empty] | 100 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del primer semestre 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Realizar la actualización del Inventario electríco del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales Enviar evidencias de la actividad realizada |  | X | [10 empty] | 0 | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional del Agua Enviar evidencias de la actividad realizada |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar en APC de la totalidad de los proyectos de menos de 300 metros incluidos en el sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Ejecutar, controlar y dar seguimiento de caja chica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Gestionar las necesidades de mantenimiento del edificio de la U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Analizar las alertas sanitarias enviadas por OMS-OPS en CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Socializar las alertas sanitarias emitidas por OMS, OPS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Dar acompañamiento y seguimiento en las gestiones administrativas de las ASADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
| Elaborar los reportes operacionales de aguas residuales de control estatal (SIRROAR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Emitir las certificaciones de calidad de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Gestionar la información por parte de atención al cliente (recepción del reporte operacional en físico, verificación en SIRROAR, asignación al equipo de regulación de la salud) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisar los reportes operativos de la calidad del agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificar el cumplimiento de los parámetros de vertido y el plan de acción presentado en caso de desviaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Solicitar informe de gestión de VB de ubicación realizados por otras UO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 15 | No |  |  |  | Evitar | Socializar la normativa vinculante con los administrados previa a la inspección sanitaria | 303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Colaboró | 0% | Se socializó la legislación previo a inspecciones, sin embargo, se identifican no conformidades durante las inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de implementación de los procesos | 15 | No |  |  |  | Evitar | Revisar periódicamente los procedimientos para los procesos de declaratorias de inhabitabilidad | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 | Sí Colaboró | 50% | Se realizaron consultas sobre procedimiento asociado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener registro y control de la información correspondiente a covid-19 en bases de datos secundarias | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Respaldo de información en correos electrónicos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar con anticipación la información pertinente y necesaria para la construcción del ASIS ante las instituciones correspondientes | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550,111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | No Colaboró | 0% | Se solicitó la información, sin embargo, el envío realizado no correspondía a indicadores de mortalidad a nivel cantonal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar inducción y capacitación a nivel local y regional para funcionaria de nuevo ingreso | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 0% | No fue necesario solicitar capacitaciones especificas durante II trimestre, proceso de inducción recibido en I trimestre 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento y control del plan de trabajo de las redes locales y responsables de manera que se garantice la continuidad de las acciones programadas relacionadas con el PENSPA y embarazo adolescente | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Se mantiene reuniones mensuales con las diferentes redes locales donde se da seguimiento de plan de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar acciones conjuntas con enlaces de planificación o entre diferentes redes locales que permitan implementar actividades integrales para el abordaje del embarazo adolescente e implementación del PENSPA | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Articulación entre redes locales para implementación de acciones a favor de la población adolescente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento y control del plan de trabajo de las redes locales, así como una asignación de roles entre miembros de las mismas de manera que se garantice la continuidad de las acciones programadas vinculadas con la PIEG | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Seguimiento de plan de trabajo y responsabilidades, permitió reprogramar capacitación para III trimestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar acciones conjuntas con enlaces de planificación o entre diferentes redes locales que permitan implementar actividades para la implementación de la PIEG | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Se coordinaron las actividades entre las diferentes redes locales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 3 | No |  |  |  | Evitar | Reorganizar las actividades y delegarlas entre demás funcionarios del ARS | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 | No Colaboró | 0% | Responsabilidades asumidas por funcionario a cargo del PGAI (Juan Miguel Chacón Méndez), no fue necesario delegar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 5 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a la jefatura inmediata información de manera periódica sobre actualización en normativa vinculante a permisos sanitarios de funcionamiento para posterior socialización con los encargados | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875 | No Colaboró | 0% | No fue necesario solicitar información
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Inspecciones sanitarias |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 5 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a la jefatura inmediata información de manera periódica sobre actualización en normativa vinculante a servicios de salud para posterior socialización con los administrados | 303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Colaboró | 0% | No fue requerido realizar solicitud de información
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 4 | No |  |  |  | Evitar | Socializar los lineamientos de notificación periódicamente con los entes notificadores | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Socialización con entes notificadores privados prestadores de servicios de salud y CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Evitar | Promover dentro de la programación de las diferentes redes locales la incorporación de actividades sobre trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Actividades desarrolladas como parte de la articulación de la RECAFIS e ILAIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 10 | No |  |  |  | Evitar | Promover la notificación obligatoria dentro de los entes locales y redes locales mediante capacitaciones o apercibimientos | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835,116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Capacitación a entes notificadores y divulgación sobre importancia de denuncia de sospecha de casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | 9 | No |  |  |  | Evitar | Trasladar responsabilidad de los bienes asignados a cada funcionario | 113400764-JUAN MIGUEL CHACON MENDEZ-354256,110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de implementación de los procesos | 20 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar la información con prioridad y oportunamente a la municipalidad de Coronado | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875 | No Colaboró | 0% | Actividad pospuesta por priorización de atención de denuncias y sobre cargo de funciones ante salida de funcionario de area rectora
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Evitar | Socializar los requisitos de autorizaciones sanitarias oportunamente | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261 | Sí Colaboró | 50% | Cumplimiento de requisitos ante prevención unica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento y control del plan de trabajo de las redes locales y del área rectora con el fin de que se programen y ejecuten actividades inclusivas para la población en general | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 12 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar acciones conjuntas con enlaces de planificación o entre diferentes redes locales que permitan implementar actividades inclusivas que beneficien a la población en general, incluyendo la migrante | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Coordinaciones interinstitucionales para abordajes requeridos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Evitar | Socializar los lineamientos vinculantes con las actividades de CILOVIS de forma periódica | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Socialización con entes notificadores prestadores de servicios de salud y CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar actividades de acuerdo a la capacitad instalada del área organizativa y necesidades | 113400764-JUAN MIGUEL CHACON MENDEZ-354256,401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550,111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835,303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | Sí Colaboró | 50% | Redistribución de aquellas responsabilidades que han requerido de atención
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Crear herramientas para suplir las necesidades de información | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | No Colaboró | 0% | Control de SINOVAC recae sobre nivel central, de parte de nivel local se solicita apoyo técnico para restablecimiento de usuarios con habilitación al día
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No |  |  |  | Evitar | Realizar controles cruzados de la información brindada por las instituciones | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Cruce de información entre SINOVAC con consolidado de CCSS enviado por nivel regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Evitar | Programar actividades en tiempo extraordinario para la atención de denuncias | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 0% | Denuncias atendidas en tiempo ordinario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la ejecución de los recursos de caja chica | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50% | Se han planificado las compras con mayor urgencia
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Evitar | Programar actividades sobre bienes y servicios administrados en tiempo extraordinario | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 0% | No fue necesario programar jornada extraordinaria para asunto de bienes y servicios
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar las actividades dentro del sistema SIRROAR | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875 | No Colaboró | 0% | No fue necesario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar las actividades dentro del sistema SIRROAR | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875 | Sí Colaboró | 50% | Se reprogramaron actividades para dar respuesta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de implementación de los procesos | 8 | No |  |  |  | Evitar | Programar visado de planos en forma extraordinaria | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 0% | Visado de planes se cumplió en jornada ordinaria
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Evitar | Programar actividades sobre control y trámite de vacaciones, incapacidades y otros en tiempo extraordinario | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 0% | No fue necesario programar actividades extraordinarias sobre control y tramite de vacaciones, incapacidades y tiempo extra
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de líquidez | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramar actividades para el control de la ley 9028 con presupuesto de rectoría | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50% | Inspecciones en jornada extraordinaria realizadas con presupuesto de rectoría
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener participación activa en los Comités vinculantes de atención de emergencias a nivel local | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50% | Participación activa en CME
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 8 | No |  |  |  | Evitar | Comunicar mediante correo electrónico, reunión o verbalmente a los encargados de los procesos sobre la importancia del cumplimiento de las responsabilidad en el marco del control interno | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | Sí Colaboró | 50% | Se mantiene informados a los funcionarios de los diferentes procesos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento y control del plan de trabajo de las redes locales, así como una asignación de roles entre miembros de las mismas de manera que se garantice la continuidad de las acciones programadas | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Reuniones mensuales de coordinación con RECAFIS y otras instituciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de implementación de los procesos | 8 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar acciones conjuntas con enlaces de planificación o entre diferentes redes locales que permitan implementar y dar continuidad de las actividades en el marco de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los ODS | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Coordinación entre redes locales para la ejecución de actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar información necesaria para el diagnóstico de Salud mental a las instituciones correspondientes con antelación, así como, dar seguimiento a las fechas de avance y entregas | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835,116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Información enviada por nivel regional según plazos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 15 | No |  |  |  | Evitar | Socializar las actualizaciones sobre la legislación vinculante con los administrados | 401960753-LAURA ZUÑIGA PADILLA-036794,113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,114670274-FERNANDO JOSUE RIOS RODRIGUEZ-036261,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Colaboró | 0% | Situación emergente que no permitió socialización previa de legislación, se comunica información al momento de la atención de la denuncia y decomiso.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento y control del plan de trabajo de la ILAIS, así como una asignación de roles entre miembros de las mismas de manera que se garantice la continuidad de las acciones programadas | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Distribución de fechas y responsables para reprogramación de actividad cancelada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar acciones conjuntas con enlaces de planificación o entre diferentes redes locales que permitan implementar actividades integrales para mantener de forma activa la ILAIS | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Actividades coordinadas entre redes locales para mayor alcance
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar análisis desde la COLEAMMI y postergar la inclusión de la información en el SIMMI | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Se realizó el análisis e inclusión de casos de forma tardía
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento y control de la programación de las redes locales y del área rectora, de manera que se garantice la continuidad de las acciones programadas en garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ+ | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Acciones desarrolladas desde la red VIF
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar acciones conjuntas con enlaces de planificación o entre diferentes redes locales que permitan implementar actividades integrales para la garantía de los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Acciones desarrolladas desde la red VIF
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento y control del Plan Estratégico de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores desde el equipo interinstitucional y en respuesta del Diagnóstico realizado durante 2022 | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | No Colaboró | 0% | Implementación del plan estratégico pausado durante I semestre debido a cambio en punto focal de Municipalidad, se reprograman coordinaciones a partir de julio 2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial pérdida de información Institucional | 5 | No |  |  |  | Evitar | Crear respaldos de los expedientes sobre planes de confinamiento | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875 | No Colaboró | 0% | No hubo expedientes que respaldar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar acciones conjuntas con enlaces de planificación o entre diferentes redes locales que permitan implementar actividades integrales para el abordaje del VIH | 116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Actividades coordinadas entre redes locales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 6 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar de forma interna entre los procesos de planificación de la Salud y vigilancia de la Salud la implementación de acciones para el abordaje del VIH | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835,116220142-JOSELYN AURORA ARIAS QUESADA-057477 | Sí Colaboró | 50% | Acciones conjuntas entre procesos internos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial pérdida de información Institucional | 12 | No |  |  |  | Evitar | Mantener canales de comunicación con la unidad de rectoría en lo concerniente a los vistos buenos de ubicación | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875 | Sí Colaboró | 50% | Se mantuvo comunicación efectiva con otras UO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Evitar |  | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Implementado con CCSS. Municipalidad y Ministerio de Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 16 | No |  |  |  | Evitar | Respaldar la información sobre eventos de la salud publica vigilados integralmente | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Información respaldada en bases de datos en Onedrive y CPU
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Evitar | Fortalecer la comunicación interinstitucional con los miembros de CILOVIS | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | Sí Colaboró | 50% | Comunicación constante con miembros de CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Evitar | Gestionar la dotación de personal, presupuesto y apoyo a nivel regional | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50% | Se solicitó personal, apoyo y presupuesto antes RCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Evitar | Programar actividades sobre gestión archivística en tiempo extraordinario | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50% | Se programó jornada extraordinaria para asuntos de gestión archivística
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Evitar | Programar inspecciones a los establecimientos buscando cumplir la meta anual en los primeros 3 trimestres del año | 113890995-PABLO JAVIER RIVERA LOPEZ-036875,110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | Sí Colaboró | 50% | Se atienden en tiempo y forma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 8 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar apoyo ante los niveles superiores | 110210073-DAVID ALFONSO MORALES QUIROS-058550 | No Colaboró | 0% | Actividades redistribuidas entre los funcionarios del area rectora
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 15 | No |  |  |  | Evitar | Socializar normativa vinculante a los administrados mediante correo electrónico previo a la realización de las inspecciones sanitarias | 303560318-JEFFREY ROLANDO CALVO ROJAS-037400,303790676-ASDRUBAL JAVIER ALVARADO SOJO-037295 | No Colaboró | 0% | Se socializó, sin embargo, se identifican no conformidades a la hora de la inspección sanitaria
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Coronado | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar análisis desde la COLEAMMI y postergar la inclusión de la información en el SIMMI | 111900030-SHIRLEY DAYANNA PEREZ COUDIN-036835 | No Colaboró | 0% | No hay registro de casos de mortalidad materna para análisis