## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 26 | 26% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 |  |  | 100 | 52
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0.25 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de sesiones | Sumativa | Sesiones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Desamparados
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Verificar disponibilidad de preservativos en centro penitenciario |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| Verificar disponibilidad de preservativos en hotel de paso | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Realizar atención oportuna de emergencias según competencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Capacitar sobre trabajo infantil a funcionarios de la DARS Desamparados | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Capacitar sobre trabajo infantil a integrantes del subsistema de niñez y adolescencia |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Realizar taller de sensibilización sobre los derechos de las personas LGTBIQ+ | [10 empty] | X |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Promover la participación de población migrante en diferentes actividades de promoción de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | Asignar mediante oficio funciones a personal de nuevo ingreso y en reasignación de puesto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaborar documento de ASIS local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 60
Atención al Cliente | Gestionar trámites en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Elaborar oportunamente ordenes sanitarias de aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Atender oportunamente las solicitudes de autorizaciones temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Realizar inventario de bienes | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Atender oportunamente las alertas de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Emitir declaratorias de inhabitabilidades cuando corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Decomisos realizados | Priorizar Atención de alertas de decomisos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Programar atención de denuncias según capacidad instalada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Aplicar procedimiento de inducción al puesto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Conmemorar día de la prevención del suicidio | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Conmemorar el día Mundial del Corazón en el seno de la RECAFIS | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Atender oportunamente alertas sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Realizar reuniones mensuales de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Realizar control cruzado de traslado de expedientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Elaboración de informes de atención a solicitudes de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Atender oportunamente solicitudes de habilitación de CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Atender oportunamente las solicitudes de PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaborar Plan de Mejora de la Auto evaluación de control Interno | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora | X | [11 empty] | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Realizar talleres para la prevención del comportamiento suicida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementar taller de promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Realizar análisis de casos de mortalidad infantil reportados según capacidad instalada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Participar de los análisis de casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Atender solicitudes de revisión y aprobación de planes de GIRS a establecimientos tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | Realizar seguimiento I trimestre POI 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Realizar seguimiento II trimestre POI 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar seguimiento III trimestre POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Realizar seguimiento III y IV Trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Atender solicitudes de revisión de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Conmemorar el día contra la violencia hacia las mujeres | [10 empty] | X |  | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Verificar cumplimiento de cadena de frío durante inspecciones a farmacias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificar cumplimiento de Ley 9028 en visitas de inspección | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Celebrar día del agua |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100
| Celebrar día del medio ambiente | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Celebrar el día de la Pachamama | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| Celebrar el día de los Manglares | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Enviar informe de análisis de indicadores ambientales | X | [11 empty] | 100 | 100
| Enviar registro de indicadores ambientales | X | [11 empty] | 100 | 100
| Realizar cálculo de tasa de generación | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Realizar charla refrescamiento PGAI |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100
| Realizar envío de hojas de registro de indicadores ambientales | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar envío de informe de análisis de indicadores ambientales | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar inventario de gases efecto invernadero e inventario eléctrico |  | X | [10 empty] | 0 | 100
| Registrar información de indicadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Atender oportunamente solicitudes de revisiones de planos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Enviar informes de caja chica, viáticos, combustible y tiempo extraordinario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Elaborar Plan anual de RSI | [11 empty] | X | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisar reportes operacionales de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Atender solicitudes de vistos buenos de ubicación según capacidad instalada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Evitar | Priorizar habilitaciones CAI en la programación de inspecciones de funcionaria | 114000975-KAROL VANESSA LOPEZ BARQUERO-354258,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292,108820007-JESSICA DE LOS ANGEL ALVAREZ MORALES-011680 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar actividades | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292,111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | Sí Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Evitar | Involucrar a más funcionarios en la elaboración de órdenes sanitarias | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Evitar | Involucrar a la mayoría de funcionarios del Área Rectora en la elaboración del ASIS | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar funciones | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292,110970094-CARLA PATRICIA MURILLO ROJAS-354469 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | Recibir trámites y gestionar manualmente según corresponda e informar a niveles superiores sobre fallas en los sistemas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Colaboración interinstitucional local | 110970094-CARLA PATRICIA MURILLO ROJAS-354469 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar actividades | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50% | La persona responsable de ambas actividades de control es la Lic Jualiana Zapata Sojo, del proceso de promoción de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Evitar | Realizar cambios de horarios y reajuste en programaciones | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la atención de alertas cuando se presenten sobre otras funciones | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Colaboración insterinstitucional a nivel local | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar de actividades | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar celebraciones y capacitación en reuniones de personal según corresponda o re programar en caso necesario | 114040023-NATALIA MARIA ARIAS MEOÑO-354261,110660548-MAUREEN EUGENIA ARTAVIA RODRIGUEZ-001024 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar de actividades | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Evitar | Reprogramar lo antes posible en caso de que sea necesario suspender | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Transferir | solicitar plazas vacantes y/o sustitución en caso necesario | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292,114040023-NATALIA MARIA ARIAS MEOÑO-354261,110660548-MAUREEN EUGENIA ARTAVIA RODRIGUEZ-001024 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar apoyo con RH al Nivel Regional | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Transferir | Informar a instancias superiores sobre cualquier falla en los sistemas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Revisar de forma anticipada cambios que se puedan generar en el procedimiento para poder ser aplicados en caso requerido | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Transferir | solicitar plazas vacantes y/o sustituciones en caso necesario | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar mediante oficio la sustitución de plazas en Regulación de la salud | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292,112110542-TATIANA GONZALEZ GONZALEZ-036253 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar sustitución de plaza de regulación en caso necesario | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de reposicion | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Involucrar personas migrantes en actividades ya programadas para no generar nuevas | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Evitar | Maximizar visitas de inspección a farmacias con valoración de cadena de frÍo cuando corresponda | 108820007-JESSICA DE LOS ANGEL ALVAREZ MORALES-011680,110970094-CARLA PATRICIA MURILLO ROJAS-354469 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Transferir | Acatar lineamientos superiores | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Evitar | Solicitar al NR capacitación en IPSUM para más funcionarios del Área Rectora | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100% | se recibio capacitación por parte del nivel central
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar con CCSS | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235 | No Aplica | 0% | Esta actividad de control no corresponde a este producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar coordinaciones interinstitucionales | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | No Aplica | 0% | Esta actividad de control no corresponde al producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar sustitución de plazas de Regulación en caso necesario | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 12 | No |  |  |  | Evitar | Programar de forma anticipara tiempo extraordinario | 114000975-KAROL VANESSA LOPEZ BARQUERO-354258,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Transferir | Notificar al nivel regional sobre fallos en el sistema de registro de inventarios | 114000975-KAROL VANESSA LOPEZ BARQUERO-354258,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Transferir | solicitar mediante oficio reposición de plazas y sustituciones en caso necesario | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Evitar | Incorporar a un funcioanario más en la valoración de reportes operacionales | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | No Aplica | 0% | sigue siendo función de una sola funcionaria
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | Informar mediante oficio o correo electrónico al Nivel Regional sobre fallo en el sistema para lo que corresponde (estas solicitudes se ingresan unicamente de forma digital y a través del sistema del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos.) | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | No Aplica | 0% | sistemas adecuados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir cargas de trabajo en caso de falta de personal | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 25 | No |  |  |  | Transferir | solicitar mediante oficio la reposición de plazas y/o sustituciones en caso necesario | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Evitar | Realizar inspecciones de ley 9028 dentro de la programación habiltual para aprovechamibeto de recursos | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar mediante oficio sustitución de plazas de regulación para garantizar la atención oportuna de emergencias en caso necesario y según competencias institucionales | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | No Colaboró | 0% | No hay plazas por sustituir o nombrar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Evitar | Contar con cronograma de los seguimientos al plan de mejora que sea de conocimiento y programación de los integrantes de la Comisión de control interno | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar actividad con apoyo interinstitucional en el seno de la RECAFIS | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar actividad de conmemoración con el apoyo interinstitucional | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | trabajar los talleres en el seno de la ILAIS | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar alertas de decomisos mediante reprogramación de otras actividades según corresponda | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Reasignar proceso de MMI a otro funcionario como sobrecargo | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Transferir | solicitar mediante oficio colaboración al nivel regional en caso necesario | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar taller en el seno del subsistema de niñez y adolescencia para contar con colaboración interinstitucional | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Evitar | capacitar a más funcionarios del ERS en Confinamiento de ruido | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 15 | No |  |  |  | Evitar | Realizar programación anticipada de actividades | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292,114040023-NATALIA MARIA ARIAS MEOÑO-354261,112110542-TATIANA GONZALEZ GONZALEZ-036253 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales |  | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades según capacidad instalada de atención | 114510837-KENNY LOPEZ BOGANTES-354431,115580299-EDUARDO GARCIA BARAQUISO-354510 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar vía correo electrónico o telefónico con las áreas de salud para visitas de campo | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Evitar | Realizar coordinación internamente entre procesos para atención de alertas según corresponda | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Retomar temas prioritarios en reuniones próximas en caso de suspensión de una de estas. | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50% | se enfocaron reuniones de equipos para coordinar talleres ASIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener un control cruzado del movimiento de expedientes mediante boletas digitales de traslado de estos | 114000975-KAROL VANESSA LOPEZ BARQUERO-354258 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | Informar mediante correo u oficio sobre cualquier falla o anomalía en los sistemas | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 20 | No |  |  |  | Evitar | Incluir valoración de ley 9028 en todas las visitas de inspección de RSS y RS | 108820007-JESSICA DE LOS ANGEL ALVAREZ MORALES-011680,110970094-CARLA PATRICIA MURILLO ROJAS-354469 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Reajustar programaciones de funcionarios | 114000975-KAROL VANESSA LOPEZ BARQUERO-354258,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Flexibilidad de re programación de actividad en reuniones de persona | 111750368-JULIANA MARIA ZAPATA SOJO-354207 | No Aplica | 0% | Esta actividad de control no corrresponde la producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Reasignar proceso de MMI o otro colaborador el cual lo ejecutara como recargo y según capacidad instalada | 110460991-JUAN PABLO ROJAS ARIAS-036235,109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Desamparados | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar por oficio colaboración a nivel regional por falta de capacidad instalada | 109410437-JIMMY ALEXANDER VARGAS CHARPENTIER-354292 | Sí Colaboró | 50%