## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 6 | 100% | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |  | 100 | 200
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |  |  | 50 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1.76 | 44% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | 0.92 |  |  | 84 | 88
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 |  |  | 0 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 |  |  | 0 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Remitir informe: Abordaje de acciones rectoras en materia VIH y SIDA implementadas I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordar la totalidad de desastres, eventos y amenazas desde la Rectoría | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Remitir informe: Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Remitir informe: Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Remitir informe: Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Remitir el informe: Acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Remitir el informe: Acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | Realizar las tramitaciones adminitrativas requeridas para favorecer la gestión del recurso humano de la DARSMO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Formular informes de avances ASIS según programación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente | Atender al cliente externo e interno con calidad y calidez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Abordar la totalidad de casos COVID19 notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Ejercer la supervisión y control de eventos temporales: Permisos sanitarios temporales otorgados para actividades como: ferias, turnos, fiestas patronales, actividades culturales, actividades deportivas, conciertos, festivales, juegos pirotécnicos, venta de pólvora, centros de atención temporal de personas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Bienes y Servicios gestionados | Gestionar según lineamientos vigentes los bienes y servicios de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Brotes atendidos según evento. | Atender la totalidad de brotes notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Tramitar la totalidad de las declaraciones de inhabitabilidad requeridas según marco legal vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Decomisos realizados | Realizar la totalidad de decomisos requeridos para garantizar el cumplimiento del RE43432 y proteger la salud de la población. RS elaborará el informe trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Atender la totalidad de denuncias recibidas segun marco legal vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 44
Desarrollo del Recurso Humano | Favorecer el desarrollo del recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar el informe del Plan de Acción de Salud Mental con los temas priorizados y socializados con los actores cantonales clave. | [11 empty] | X | 0 | 0
| Formular el Diagnóstico y Análisis de Salud Mental Cantonal. Promoción de la Salud lidera la actividad con el apoyo de Planificación Intrainstitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Elaborar 1 informe anual de seguimiento a la implementación de la Estrategia Ciudades Amigables con las Personas Mayores. | [11 empty] | X | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Formular informe de avance EGI Montes de Oca II Semestre 2023 | [11 empty] | X | 0 | 0
| Implementar la Estrategia Canttonal Enfermedades Transmitidas por Vectores Montes de Oca 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificar en las inspecciones y controles de establecimientos la existencia de condiciones óptimas para evitar la proliferación de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollar el Plan Objetivos de Desarrollo Sostenible tras su previa capacitación por parte de niveles superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Incluir en las bases de notificación obligatoria la totalidad de eventos VE01 y VE02, y proceder con su abordaje respectivo- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Presentar el reporte de cumplimiento del I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Presentar el reporte de cumplimiento del III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Gestión Archivística | Gestionar según lineamientos vigentes la totalidad de solicitudes recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Realizar inspecciones sanitarias de control de cumplimiento de la normativa de habilitación de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Realizar inspecciones en el 100% de los CAI a los que se les otorga permisos de habilitación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Elaboración de inspecciones de verificación de cumplimiento de lineamientos posterior a la emisión de permiso sanitario de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Otorgar permisos sanitarios de funcionamiento al 100% de los solicitantes que cumplan con los requisitos del Reglamento 43432 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Formular el informe de Autoevaluación de Control Interno 2023 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno IV trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Implementar el Plan de Trabajo de la Instancia Local de Articulación Interinstitucional para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Formular un plan de acción cantonal para el abordaje del PENSPA 2020-2030 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis y estudio de la mortalidad infantil según ocurrencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Análisis y estudio de la mortalidad materna según ocurrencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Verificar en las inspecciones y controles de establecimientos la implementación del buen manejo de los residuos sólidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | Presentar el reporte de cumplimiento del I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 25 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Presentar el reporte de cumplimiento del III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Solicitar apoyo para la revisión de la totalidad de planes de confinamiento de ruidos tramitados por nuestros administrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Remitir informe: Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Remitir informe: Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Analizar la cobertura de vacunación cantonal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Ejercer el control del cumplimiento de la Ley 9028 en la totalidad de inspecciones realizadas (psf, habilitación, CAI, atención de denuncias). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar la totalidad de los proyectos constructivos de menor complejidad que ingresen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Gestionar según lineamientos vigentes los recursos financieros de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Formular Plan de Contingencia Cantonal RSI |  | X | [10 empty] | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Controlar el cumplimiento o no de los parámetros de establecidos de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Coordinar la revisión de la totalidad de los vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Orientar al personal de atención al cliente en consultas específicas de Centros de Atención Integral | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 | Sí Colaboró | 50% | Sí, al brindarse el apoyo requerido.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar interinstitucionalmente vía correo electrónico las convocatorias para la población migrante | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Redistribuir la atención de casos Covid entre el personal del ARS | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | No Colaboró | 0% | El funcionario de Vigilancia de la Salud abordó la totalidad de los casos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar vía correo electrónico ante el nivel regional el incumplimiento en fecha de entrega | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | No Colaboró | 0% | Se cumple los plazos establecidos por los niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar periódicamente al alcalde y al responsable designado por él sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las actividades del plan | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | En el primer trimestre se realizó una reunión con las gestora ambiental de la Municipalidad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Notificación de la falla en la comunicación por internet a niveles superiores de la institución | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No Colaboró | 0% | Se envían las bases en los tiempos establecidos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Consultas al nivel regional sobre estanarización de procesos | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 | Sí Colaboró | 50% | Se realizan consultas directamente a la responsable del proceso en el Nivel Regional y / o consultas técnicas a compañeros de proceso de otras Areas Rectoras.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Socialización de la importancia de la notificación temprana en CILOVIS | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | No Colaboró | 0% | No se registraron eventos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Participar activamente en las reuniones de la Comisión Municipal de Emergencias | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Sí Colaboró | 50% | Hay representación activa en la Comisión Municipal de Emergencias.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Participar en todas las convocatorias de capacitación | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | Se ha recibido capacitación sobre los ejes atinentes del PLANOVI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Participar en toda convocatoria de capacitación | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | Se ha recibido capacitación sobre la trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades según el riesgo para la salud | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Sí Colaboró | 50% | Las actividades siempre se priorizan de acuerdo al riesgo para la salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la revisión de los proyectos en los primeros días hábiles | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Sí Colaboró | 50% | La funcionaria a cargo prioriza la revisión de los proyectos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar los pedimentos de personal y las gestiones necesarias para garantizar la adecuada gestión del recurso humano | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | No Colaboró | 0% | No se requirió realizar pedimento de personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Consultas técnicas al Nivel Regional. | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | No Colaboró | 0% | No se realizaron consultas técnicas al Nivel Regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 0 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar a lo interno de CILOVIS la importancia de la notificación y análisis de cobertura de vacunación cantonal. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No Colaboró | 0% | Pese a que se cuenta con un cronograma de reuniones, se evidencia la solicitud de reprogramación por parte del ASCMO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Informar al Nivel Regional de los atrasos en fecha de entrega | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0% | El reporte se presentó en tiempo, por lo que no se requirió implementar la medida.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades que causen el menor impacto en la salud. | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | Sí Colaboró | 50% | Denuncias con un riesgo mayor se les da prioridad de atención.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Notificar mediante correo electrónico a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | No Colaboró | 0% | Se cumple los plazos establecidos por los niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir el recurso entre las diferentes partidas presupuestarias | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | No Colaboró | 0% | No se requirió redistribuir el recurso.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribuir los bienes existentes en el Area Rectora entre los diferentes procesos | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | Sí Colaboró | 50% | El mobiliario, equipo y suministros recibidos mediante cuadro básico y específico, se distribuyeron de acuerdo a las necesidades de cada proceso.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Notificar a niveles superiores las razones que obligan a suspender temporalmente la actividad de análisis de ROAR | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | No Colaboró | 0% | Se revisaron la totalidad de reportes ingresados.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Asistir a toda convocatoria de capacitación y actualización en el tema | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | No Colaboró | 0% | No se han recibido capacitaciones en el tema.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | No Colaboró | 0% | En las inspecciones de control se verifica el cumplimiento de la Ley 9028.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Reunir al equipo de control interno local con los enlaces de cada Equipo para dar seguimiento a los avances alcanzados | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 | No Colaboró | 0% | No se implementó la medida, ya que se envía correo electrónico a los funcionarios, posteriormente el enlace local consolida y envía las herramientas a la RCS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible ausencia de procesos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Asistir a toda convocatoria de capactación en el tema | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | Se especifica en reunión regional del 16 de junio que será un eje transversal para todos los informes y no un producto por separado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Participar en toda convocatoria de la tematica | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | No Colaboró | 0% | No se recibieron convocatorias de capacitación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Justificación al nivel regional | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No Colaboró | 0% | No se registran casos de mortalidad infantil.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Se realizará una reunión virtual con los actores sociales claves para dar seguimiento a las acciones interinstitucionales | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | Se han realizado visitas a ONG.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer canales de comunicación que permitan el seguimiento de acuerdos y las actividades de la estrategia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | Sí Colaboró | 50% | Participación en las capacitaciones colectivas para todos los cantones certificados impartidas por la OPS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible ausencia de procesos | 2 | No |  |  |  | Mitigar | no aplica | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Aplica | 0% | No se consignó actividad de control, sin embargo, se logró el cumplimiento de la actividad (indicador).
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Participación en toda convocatoria de capacitacion por parte de niveles superiores | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | Se ha recibido capacitación para la elaboración del apartado de Salud Mental e insumos estadísticos por el nivel regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos suicidas | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | Se ha realizado el recordatorio de la notificación obligatoria en sesiones ordinarias de ILAIS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Asistir a toda convocatoria y capacitación de la metodología | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Sí Colaboró | 50% | Se ha recibido capacitación sobre las Acciones Rectoras para el Abordaje Integral de las Personas con VIH-SIDA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Se programa para validar POI | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Aplica | 0% | La actividad no corresponde al nivel local.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Informar a las autoridades regionales las razones que justifican el incumplimiento de esta actividad | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No Colaboró | 0% | Se cumple los plazos establecidos por los niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Justificación a nivel regional del atraso del envío | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración de inspecciones de verificación de cumplimiento de lineamientos posterior a la emisión de permiso sanitario de funcionamiento | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 | No Colaboró | 0% | El proceso de Regulación de la Salud cuenta con una coordinadora, quien se encarga de programar las inspecciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Participar en todas las convocatorias de capacitación y actualizaciones de niveles superiores | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar vía correo electrónico al Nivel Regional capacitación en gestión archivística | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569 | No Colaboró | 0% | En la unidad organizativa se está trabajando la gestión archivística con el personal existente y el conocimiento empírico.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Valorar con el equipo de Regulación de la Salud la priorización de las inspecciones según riesgo sanitario de los establecimientos (y se consignará en bitácora) | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | No Colaboró | 0% | Se cuenta con una coordinadora en el proceso de Regulación de la Salud, quien se encarga de programar las inspecciones posterior al otorgamiento del PSF.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Valorar con el equipo de Servicios de Salud la priorización de las inspecciones según riesgo sanitario de los establecimientos (y se consignará en bitácora) | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 | No Colaboró | 0% | La funcionaria a cargo del proceso prioriza las inspecciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Informar al Nivel Regional del atraso del cumplimiento de metas | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | No Colaboró | 0% | No se implementó la medida, ya que en el primer trimestre del 2023 se envió al Nivel Regional una actualización del plan
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Justificar ante le nivel central el retraso en el cumplimiento de metas | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No Colaboró | 0% | No se registran casos de mortalidad materna