## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pavas
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de GIRS | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
Plan de abordaje Integral por la Municipalidades aplicando acciones de la estrategia "ciudades amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Plan de implementación del modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), en los centros diurnos de atención al adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Pavas
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de GIRS | Dar seguimiento al plan municipal sobre la gestión de residuos en el distrito de Pavas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaboración de un informe de las acciones implementadas por la red o comisión | [11 empty] | X | 0 | 0
| Elaborar el plan de trabajo de red o comisión para la atención y prevención del VIH | [11 empty] | X | 0 | 0
| Elaborar Informe semestral de rendición de cuentas del abordaje de acciones rectoras en materia de VIH, implementadas en el nivel local | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
| Implementar el plan de trabajo de red o comisión para la atención y prevención del VIH | [11 empty] | X | 0 | 0
| Integrar la temática en una red o comisión para la atención y prevención del VIH | [11 empty] | X | 0 | 0
| Promover e implementar acciones para la prevención del VIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 2021-2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales en Salud de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas | Apoyo técnico en la construcción de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 2023-2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Apoyo técnico o logístico en la divulgación de la propuesta metodológica para la elaboración del Plan Nacional de Salud para Pueblos Indígenas 2023-2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Apoyo técnico y logístico para las reuniones con actores sociales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Aplicación de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel regional para el seguimiento del tema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | [11 empty] | X | 0 | 0
| Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando énfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Elaborar informe semestral de las acciones rectoras en materia de Salud y Migración implementadas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
| Implementar acciones conforme a las Competencias Rectoras para la garantía del derecho a la salud de la población migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | Aplicar disposiciones dispuestas en el Reglamento Autónomo de Servicio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementación de la metodología para la detección de necesidades de capacitación | X | [11 empty] | 100 | 100
| Implementación del plan de mejora de ambiente laboral satisfactorio, producto de los resultados de las Encuestas de clima laboral | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Realizar las acciones de personal para, vacaciones, tiempo extraordinario, control de asistencia, PSGS, PCGS,etc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Consolidar la caracterización del entorno |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Establecer las líneas de acción | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Identificar la priorización de problemas |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar la selección de indicadores |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar la sistematización de resultados | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Realizar un análisis de problemas | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| Retomar la estructuración y documentación del ASIS, que se refería al tema |  | X | [10 empty] | 100 | 100
Atención al Cliente | Elaboración del informe semestral de trámites gestionados en el nivel local | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
| Implementación del plan de mejora local para mejorar la calidad de los servicios en plazo legal de resolución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en la Supervisión Capacitante realizada por la Unidad de Atención al Cliente e implementar acciones correctivas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Dar trazabilidad al 100 % de los casos COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar informes de la situación epidemiológica del COVID en el distrito | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar inspecciones físico-sanitarias por denuncia o default | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar investigaciones epidemiológicas a los casos COVID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | VALORAR Y OTORGAR AUTORIZACIONES SANITARIAS TEMPORALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Manejar y controlar el inventario de Cuadro Básico, mediante programa SISA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizaciar de los trámites correspondientes al mantenimiento de los vehículos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar informes mensuales de operación y mantenimiento de la flotilla vehicular de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar un levantamiento de inventario de activos | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Dar atención y análisis epidemiológica en la presentación de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender todas las solicitudes de inhabitabilidad que se presenten al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Decomisos realizados | Dar trámite técnico y legal a los productos que ingresen producto del decomiso por parte de autoridades o el del MS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias que ingresen al AREA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables de U.O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecutar las acciones de inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en las actividades de la Semana de la Salud Ocupacional |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Poner en marcha el programa de Clima Laboral | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Caracterizacion de los problemas de salud | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
| Caracterización y selección de problemas prioritarios | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
| Identificación y definición inicial de los problemas de salud mental | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
| Identificación y selección de actores sociales | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
| Plan de Acción en Salud Mental según priorización de problemas | [11 empty] | X | 0 | 0
| Presentación a los actores sociales de los tres principales problemas | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Atender todos los brotes que se presenten por dengue zika y chik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar análisis de casos en las CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Solicitar a la región fumigaciones segun necesidades de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinación con los actores sociales de la celebración de las actividades relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional como Día Mundial de Sensibilización de la Reducción del consumo de Sodio, Semana Nacional de la Nutrición, Semana Mundial de lactancia materna, Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Alimentación y Día Nacional de las Frutas y Vegetales, semana del bienestar, día de la actividad física | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Desarrollo de acciones para la promoción de entornos educativos, comunitarios, laborales, recreativos y de vivienda favorables a la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Desarrollo de acciones políticas y técnicas locales para fortalecer la gobernanza desde las comisiones intersectoriales e interinstitucionales para el abordaje de los DSS (como por ejemplo los COSAN u otras relacionadas en SAN y/o promoción de los estilos de vida saludable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Divulgación técnica de la estrategia ENTO y su plan de acción | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Implementar acciones que utilicen como insumo las Guías Alimentarías Basadas en Sistemas Alimentarios(GABSA). |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 75
| Promover la activación o conformación de las RECAFIS y la elaboración de su plan de trabajo |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | MANTENER UNA VIGILANCIA ACTIVA DE TODOS LOS EVENTOS DE SALUD PUBLICA QUE SE PRESENTEN EN EL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Dar seguimiento y evaluar, mediante el análisis de resultados, indicadores de desempeño, e informes, los planes, programas y proyectos bajo su responsabilidad y realizar las acciones preventivas y correctivas pertinentes, para el logro de los objetivos y metas trazada | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| Dirigir y conducir, mediante diversas acciones de coordinación, negociación, articulación y persuasión, de manera concertada con los actores sociales involucrados y la cooperación de los equipos del área de salud y de la Dirección Regional, si fuera necesario, el análisis de situación de la salud y el proceso de planificación estratégica para la elaboración de planes, programas y proyectos en su ámbito de acción, a fin de velar que en estos procesos se cumplan las políticas y directrices emanadas del nivel central normativo y de la Dirección Regional Central Sur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Rendir, por escrito y de acuerdo con la programación que se haya determinado y las circunstancias que ameriten, los informes pertinentes para efectos de retroalimentación de información, evaluación y toma de decisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Reporte de cumplimiento de actividades IV Trimestre (control gerencial) | X | [11 empty] | 100 | 100
Gestión Archivística | Cumplir con lo establecido en la ley 7202 para guardar y salvaguardar de manera ordenada, bajo ciertas categorías y tipologías, manteniendo una lógica: cronológica, conceptual, organizacional o alfabético-numérica, los documentos de utilidad de una entidad o persona, con el fin de facilitar su ubicación, búsqueda y consulta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Llevar archivos de informacion fisicos y digitales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantener respaldos de informacion en la nube | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Actualización de base de datos nacional de servicios de salud habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de solicitudes y seguimiento de habilitación de servicios de salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de solicitudes y seguimiento de habilitación de servicios de salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención del 100% denuncias establecimientos Servicios de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Control y acompañamiento al nivel central sobre la normativa referente a protección radiológica, según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Otorgar el 100% de solicitudes de habilitacion tipo A o B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Atención de denuncias contras los CAI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de solicitudes y seguimiento de habilitación de Centros de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participación de actualización de la normativa cuando así se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Otorgar permisos sanitarios de funcionamiento tipo A de primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Otorgar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo B de primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Otorgar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo C de primera vez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participación en consulta interna de lineamientos, protocolos, decretos y reglamentos del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Renovar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Renovar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Renovar Permisos sanitarios de funcionamiento tipo C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Áreas Rectoras de Salud conduciendo la Comisión Local de Salud y Nutrición Escolar según zona de atracción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecución del lineamiento para el seguimiento de los casos de estudiantes de I, III y VI grado detectados con obesidad en el escenario educativo y referidos a los servicios de salud de la CCSS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe de las visitas y seguimiento para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda de Centros Educativos Públicos 36906-MEP-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participación en capacitaciones virtuales a las Regiones y Áreas Rectoras del Ministerio de Salud para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S | [11 empty] | X | 0 | 0
| Realización de sesiones de sensibilización a la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Reporte al nivel regional del porcentaje de estudiantes de I, III y VI grado de Centros Educativos públicos que han sido detectados con obesidad como parte del trabajo de las Comisiones Locales de Salud y Nutrición Escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sensibilización a las municipalidades y otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos público | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Sensibilización a las municipalidades y otros actores sociales en el tema de ventas ambulantes de alimentos de los alrededores de los centros educativos públicos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
Plan de abordaje Integral por la Municipalidades aplicando acciones de la estrategia "ciudades amigables con las personas mayores" implementada | Crear capacidades a nivel local para la implementación de la iniciativa | [11 empty] | X | 0 | 0
| Divulgación e implementación de la Guía de Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores, con los equipos locales | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
| Participación con los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
Plan de implementación del modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), en los centros diurnos de atención al adulto mayor | Acompañamiento en la implementación del proyecto de atención integrada para el envejecimiento ICOPE en 11 centros diurnos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Elaboración de informes semestrales de seguimiento de la implementación | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Implementar acciones para el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno con el fin de establecer medidas correctivas o preventivas que deban ser aplicadas por la Unidad Organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar y divulgación de los resultados de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sistematizar la información correspondiente al cumplimiento del plan de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | ELABORACION DE INFORME DE TRABAJO DE LA ILAIS | [11 empty] | X | 0 | 0
| Fortalecer las acciones que se llevan a cabo en la instancia local de articulación inter institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementación a nivel Local de la norma de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida. Decreto 40881-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementación de la norma de Abordaje Integral de la Salud Mental y de apoyo Psicosocial en situaciones de emergencias y desastres a Nivel Local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Conformación y/o consolidación de redes de niñez y adolescencia para el abordaje integral del embarazo en la adolescencia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
| Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Elaboración de planes de trabajo locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100
| Elaboración de planes de trabajo locales para la implementación del PENSPA | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Implementación al plan de trabajo local del PENSPA |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 75
| Reporte semestral a la región correspondiente sobre la implementación del PENSPA por Áreas Rectoras de Salud, que incluya la instancias activas | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
| Reporte semestral a la región sobre avances en la implementación de los planes locales para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente en las redes de niñez y adolescencia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Conducción de la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe de seguimiento al desarrollo del Plan Operativo para la reducción de la mortalidad materno infantil (Elaboración, implementación y seguimiento) | [11 empty] | X | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Análisis de los casos de muertes maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Conducción de la Comisión Local de Análisis de las Muertes Materno Infantiles (COLEAMMI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Informe de seguimiento al desarrollo del Plan Operativo para la reducción de la mortalidad materno infantil (Elaboración, implementación y seguimiento) | [11 empty] | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Dar seguimiento al plan municipal sobre la gestión de residuos en el distrito de Pavas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | Programación POI 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Reprogramación POI 2023 | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Seguimiento I Trimestre POI 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Seguimiento II Trimestre POI 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Seguimiento III Trimestre POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Seguimiento IV trimestre POI 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Tramitar los planes de confinamiento de ruido para que sean revisados por los ingenieros regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Aplicación de herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otras) recibidas por el nivel regional para el seguimiento de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración de informe anual de rendición de cuentas para ser enviado a la región | [11 empty] | X | 0 | 0
| Fortalecimiento y seguimiento del proceso de regionalización de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Planificación y ejecución de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sensibilización y divulgación técnica a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar análisis e informes de coberturas de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar visitas de control de la cadena de frio en establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Reportar reacciones adversas a vacunas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificar el cumplimiento de la Ley 9028 en todos los establecimientos inspeccionados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100 | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separado | X | [11 empty] | 100 | 100
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [11 empty] | X | 0 | 0
| Realizar la actualización del Inventario eléctrico del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales Enviar evidencias de la actividad realizada |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional el Agua. Enviar evidencias de la actividad realizada |  |  | X | [9 empty] | 0 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligroso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar en la plataforma del CFIA los planos constructivos menores a 300 metros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Control, ejecución y custodia del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Ejecutar el presupuesto de gobierno, viáticos, transporte y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar el control mensual de ejecución presupuestaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar las proyecciones solicitadas de viáticos, transporte y combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Actualización de los planes de contingencia de las Áreas Rectoras del Reglamento Sanitario Internacional a nivel regional (RSI) | [11 empty] | X | 0 | 0
| Tramitar el 100% de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Número de Inspecciones realizadas a los establecimientos elegidos para Control Estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Número de órdenes sanitarias elaboradas para cobro de laboratorios de control estatal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Número de reportes operacionales de aguas residuales de control estatal (SIRROAR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificación del cumplimiento de los parámetros de vertido y el plan de acción presentado en caso de desviaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Otorgar el visto bueno de ubicación en los proyectos que se le asignen al ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio o correo la desalineacion de la normativa con el trabajo de campo | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | Se cumplio con las solicitudes de habilitacion sin necesidad de acudir a otros nivel de gestion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo institucional a la Unidad de Rectoria Regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 50% | Existe adecuada coordinacion entre la region y el area
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Compartir | REALIZAR ANALISIS DE CASOS EN LAS REUNIONES DE REDES O CILOVIS | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 50% | Se cumple con la tarea desde la instaNcia CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo al nivel regional u otros en caso necesario | 109350882-JORGE EDSON FALLAS CHAVARRIA-354303 | Sí Colaboró | 75% | En proceso de construccion del ASIS se gestiona segun lo pactado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar recursos humanos especializados en caso de disminuida capacidad resolutiva por el Area | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 50% | Al dismunir los casos y terminar dar por terniminada la pandemia se resuelve con el recuro humano existente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | MANTENER UNA LINEA DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LAS CILOVIS Y DOCUMENTAR MEDIANTE ACTAS | 109350882-JORGE EDSON FALLAS CHAVARRIA-354303 | Sí Colaboró | 50% | El area rectora mantiene una linea de comunicacion efectiva entre actores sociales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reasignar perfiles a los funcionarios para apoyar el proceso | 113370871-ILSE MARIA BARQUERO MEJIA-058666 | No Colaboró | 50% | Se resuelve con el recurso humano existente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Compartir | Realizar convocatorias para actualizacion del RSI con actores sociales | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de realizar convocatorias para tratar el tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la dirección regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | A LA FECHA NO HAY NECESIDAD DE APLICARA LA ACTIVIDAD DE CONTROL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Convocar y participar inter institucionalmente en la CME | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | No Colaboró | 50% | No existe aun necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Abordaje de acciones Rectoras en materia de GIRS |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo institucional a la Unidad de Rectoría Regional | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | No Colaboró | 50% | Se cubren la necesidades institucionales con el apoyo regional sin necesidad de solicitar apoyo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Readecuación de funciones de los compañeros | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267 | No Colaboró | 50% | Se mantiene un trabajo en equipo y no hay necesidad de readecuar funcionas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de eficiente y eficaz de sus funciones | Acciones en Salud para Pueblos Indígenas implementadas |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Hacer análisis de situación en las CILOVIS | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | Sí Colaboró | 50% | A pesar de que a la fecha no se ha nombrado el responsable institucional en la red por ausencia de la titular quien fue trasladada a la unidad de planificacion, se envio oficio de apoyo para no detener programacion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Valorar el tema en las reuniones de la red y de CILOVIS | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 50% | Existe adecuado manejo interinstitucional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de abordaje Integral por la Municipalidades aplicando acciones de la estrategia "ciudades amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Enviar oficio de comunicación a la dirección regional para que tome medidas respectivas | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | No Colaboró | 50% | Aun pendientes de ejecutar actividades del segundo semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de implementación del modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Enviar oficio de comunicación a la dirección regional para que tome medidas respectivas | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | No Colaboró | 50% | Producto especifico aun con pendientes de ejecutar
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Informar mediante oficio a la Dirección Regional la no participación de otros actores sociales | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | No Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 9 | No |  |  |  | Transferir | COMUNICAR POR OFICIO A LA AUTORIDAD SUPERIOR LA SITUACION | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de aplicar actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Mantener las reuniones interinstitucionales par la atención de las solicitudes de inhabitabilidad | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | No Colaboró | 50% | No ha entrado solcitudes y por tanto no hubo necesidad de aplicar actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar por oficio la necesidad de recurso humano y la consecuente reprogramación de actividades por eventuales incumplimientos | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de aplicar actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 4 | No |  |  |  | Transferir | Resolver junto al administrado sus necesidades | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | A LA FECHA NO HAN INGRESADO SOLICITUDES PERO SE HA RESERVADO EL TIEMPO PARA TAL EFECTO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar por oficio al CFIA | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | A LA FECHA TODO FUNCIONA COMO SE PROGRAMO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar via oficio a la DRRSCS la no participacion de otros actores sociales en el analisis | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de aplicar actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la Dirección regional | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 50% | Se ha presentado en tiempo y forma los reportes pertinentes
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la DRRSCS LA NECESIDAD DE APOYO CON RECURSO HUMANO PARA CONTROLAR BROTES | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de de aplicar la actividad d e control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 9 | No |  |  |  | Transferir | COMUNICAR MEDIANTE OFICIO LAS NECESIDADES RECURSOS ECONOMICOS A LA DRRSCS | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | Los fondos asignados son ejecutados segun asignacion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar una reprogramacion acorde a las necesidades de servicio. | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 100% | A la fecha no se ha realizado reprogramacion
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Confeccionar ordenes sanitarias a los administrados que no cumplan con la norma | 401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383 | No Colaboró | 50% | A LA FECHA NO HAY NECESIDAD DE CONFECCIONAR OS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Compartir | Comunicar mediante oficio al nivel regional reprogramacion de actividadesen las que se necesite apoyo | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | A la fecha no se ha ocupado enviar comunicados a la DRRRSCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicar via oficio a la DRRSCS lo que corresponda en materia de control interno | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | No hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Aumentar el número de inspecciones y atencion de denuncias | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 50% | SE REALIZAN TANTOS CONTROLES COMO VISITAS A ESTABLECIMIENTOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | Solicitudes de apoyo en caso necesario | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 50% | Se solicita apoyo a la region cuando es necesario criterio tecnico especializado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS la no participacion de otras instituciones | 109180477-HAYDEE VICTORIA ARCE GRIJALBA-354379 | No Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar espacio en las bodegas regionales | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 50% | La DRRRSCS nnos brinda apoyo cuando hay que ubicar transitoriamente productos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | ENVIAR OFICIOS DE INCOSTISTENCIAS A LA REGION | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 50% | A la fecha no hay necesidad de aplicar la medida de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS los incumplimientos de otras instituciones | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 50% | A LA FECHA NO HAY NECESIDAD DE APLICAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 4 | No |  |  |  | Transferir | Elevar las solicitudes al nivel regional | 504030628-JAZMINE LOPEZ CORDERO-037636,401970731-BRYAN ANTONIO ARIAS GUTIERREZ-037383,112000503-CHRISTIAN GERARDO ROJAS ROJAS-037152 | Sí Colaboró | 50% | SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUERIMENTOS DE LOS ADMINISTRADOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mejorar | LA DIRECCION DARA SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA | 109070708-SILVIA CRISTINA CUBERO ORIAS-058036 | Sí Colaboró | 50% | SE CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON EL PRODUCTO ESPECIFICO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS la no participacion de otras dependencias | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 50% | Se reciben y tramitan los casos referidos segun el protocolo establecido
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS la poca participacion interinstitucional de abordaje del tema | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | No Colaboró | 50% | No hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio al niveL regional la deficiencia | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 0% | EL AREA RECTORA EN ESTE MOMENTO NO HA OTORGADO VISTOS BUENOS DE UBICACION AL SER UN TEMA MERAMENTE DE RESORTE MUNICIPAL
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Análisis en las CILOVIS | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 50% | El tema se aborda en CILOVIS con la responsabilidad que compete
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mejorar | ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS INFORMES PROGRAMADOS | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | Sí Colaboró | 50% | Se cumple con lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar mediante oficio a la DRRSCS la necesidad de recurso humano para cumplir con el producto | 108510113-VANESSA DE LOS ANGELES CHAVES ARAYA-354267 | Sí Colaboró | 50% | No hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Comunicar a la Direccion Regional mediante oficio la situacion presentada de incumplimiento por falta recurso humano | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | No hay necesidad de aplicar la actividad de control
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar a la DRRSCS las inconsistencias de la aplicacion de la norma | 203640011-WILLIAM GERARDO BARRANTES BARRANTES-036160 | No Colaboró | 50% | No hay necesidad de comunicar apoyo a la DRRSCS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Pavas | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Transferir | Comunicar via oficio a la DRRSCS las no participacion del proceso de otros actores sociales | 112050278-YURY HAZEL BORBON QUIROS-003143 | Sí Colaboró | 50% | A la fecha se mantiene analisis junto a mortalidad infantil