## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 6 | 55% | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 14 | 6 | 43% | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 150
Control de Calidad de Agua Potable | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 10 | 8 | 80% | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 200 | 150
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 13 | 11 | 85% | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |  |  | 100 | 150
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 10 | 250% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  | 100 | 500
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 100 | 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 200 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 10 | 5 | 50% | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 7 | 4 | 57% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 133.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | ELABORAR INFORME SEMESTRAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL ABORDAJE DE ACCIONES RECTORAS EN MATERIA DE VIH | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| IMPLEMENTAR LAS ACCIONES RECTORAS EN MATERIA DE VIH SIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Participación activa en las convocatorias de los Comités Municipales de Emergencia de los cantones de Puriscal y Turrubares. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE PERSONAS MENORES DE EDAD EN SITUACIONES DE TRATA, TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO ADOLESCENTE PELIGROSO, Y DE EXPLOTACIÓN SEXUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DIRIGIDA A FUNCIONARIOS (AS) INSTITUCIONALES | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO DIRIGIDA A FUNCIONARIOS(AS) INSTITUCIONALES |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100
| COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATA DE PERSONAS DIRIGIDA A FUNCIONARIOS (AS) INSTITUCIONALES | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| ELABORACIÓN DE INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2023 DE ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| ELABORACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022 DE ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES | X | [11 empty] | 100 | 100
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL I SEMESTRE 2023 SOBRE TRABAJO TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL INFORME DEL II SEMESTRE 2022 SOBRE TRABAJO TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE PELIGROSO | X | [11 empty] | 100 | 100
| PARTICIPACIÓN EN LOS SUSBSISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS CANTONES DE PURISCAL Y DE TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS LGTBI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | ELABORAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AL MARCO DE ACCIONES RECTORAS EN SALUD DE LAS PERSONAS MIGRANTES |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| IMPLEMENTAR LAS ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS MIGRANTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | REALIZAR LOS TRÁMITES DE RECURSOS HUMANOS DE LOS FUNCIONARIOS (AS) DEL ARS SEGÚN SOLICITUDES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Organización del trabajo y elaboración del cronograma local | X | X | [10 empty] | 100 | 100
| Recolección e integración de la información requerida para el análisis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente | ATENCIÓN DE TRÁMITES EN TIEMPO LEGAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRÁMITE Y CONFECCIÓN DE LOS CARNÉ DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, FIEBRE AMARILLA, LICENCIAS DE RADIACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Atención de incidentes que ingresen por sistema 911 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Atención de trámites relacionados al QR Vacunación COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración de actos administrativos por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Elaboración de actos administrativos por incumplimiento de órdenes sanitarias, en caso de presentarse alguno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Inspecciones a eventos según priorización del ARS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Recepción de solicitudes de autorizaciones sanitarias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisión, análisis y resolución de las solicitudes recibidas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | CONTROL DE ESTADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| VERIFICACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES FÍSICO DEL ARS | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Atención de brotes según incidencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
| Revisión de incidentes mediante reuniones mensuales de CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Control de Calidad de Agua Potable | Capacitación sobre el cumplimiento de la normativa en calidad de agua potable a entes operadores del cantón de Puriscal. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Capacitación sobre el cumplimiento de la normativa en calidad de agua potable a entes operadores del cantón de Turrubares. | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Gestión Integral de la calidad del agua potable con los entes operadores de los cantones de Puriscal y Turrubares. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Enviar a otras instituciones involucradas oficios solicitando gestión conforme a sus competencias, para los casos con declaratorias de inhabitabilidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Valoración, análisis y gestión de los casos para declaratorias de inhabitabilidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Decomisos realizados | Coordinación interinstitucional para efectuar los decomisos en los casos en los que sea necesario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Revisión y gestión de productos decomisados según requerimiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Recepción de denuncias en el ARS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Valoración, análisis y gestión de las denuncias recibidas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN UN CLIMA LABORAL FAVORABLE EN EL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS DEL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL DIAGNÓSTICO EN CONJUNTO CON EL DOCUMENTO ASIS |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33
| REVISAR LINEAMIENTOS DE NIVELES SUPERIORES Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES A NIVEL LOCAL PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | RECEPCIÓN DE INSTRUCCIONES POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Atención y reporte de casos sospechosos por enfermedades vectoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
| Evaluación del cumplimiento laboratorial EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Solicitud de apoyo de vectores al nivel regional cuando se presente incidencia de casos autóctonos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | COORDINACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA RED CANTONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (RECAFIS) DE PURISCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| COORDINACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS (COLOSPI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| COORDINACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL CANTÓN DE TURRUBARES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS, PROTOCOLOS O NORMATIVAS EN PRO DE LA SALUD HUMANA EN COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SEGÚN EVENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | GESTIÓN DE ACCIONES GERENCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | CONSTRUIR, REVISAR, ACTUALIZAR Y ORGANIZAR LOS EXPEDIENTES DEL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO A QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD TIPO B QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| INSPECCIÓN DE CONTROL PARA SERVICIOS DE SALUD TIPO A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| INSPECCIÓN DE CONTROL PARA SERVICIOS DE SALUD TIPO B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | INSPECCIONAR LOS CAI PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
| OTORGAR LAS HABILITACIONES A LOS CAI QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | INSPECIONES POSTERIORES A ESTABLECIMIENTOS TIPO A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| INSPECIONES POSTERIORES A ESTABLECIMIENTOS TIPO B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| INSPECIONES POSTERIORES A ESTABLECIMIENTOS TIPO C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE SOLICITUD, TRÁMITE, CONFECCIÓN Y ENTREGA DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | SEGUIMIENTO I TRIMESTRE PLAN DE MEJORA 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE PLAN DE MEJORA 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
| SEGUIMIENTO II TRIMESTRE PLAN DE MEJORA 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| SEGUIMIENTO III TRIMESTRE PLAN DE MEJORA | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ILAIS PURISCAL TURRUBARES | X | X | [10 empty] | 100 | 100
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LA ILAIS PURISCAL TURRUBARES |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | DIVULGACIÓN TÉCNICA EN EL NIVEL LOCAL DEL PENSPA | X | [11 empty] | 100 | 100
| ELABORACIÓN DEL REPORTE I SEMESTRE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PENSPA | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL REPORTE II SEMESTRE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PENSPA |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS ADOLESCENTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CASOS DE MUERTE INFANTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COLEAMMI | X | [11 empty] | 0 | 100
| PLANTEAMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE SALUD PARA DISMINUCION DE RIESGOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE CASOS DE MUERTES MATERNAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COLEAMMI | X | [11 empty] | 100 | 100
| PLANTEAMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA EN LOS SISTEMAS DE SALUD PARA DISMINUCION DE RIESGOS POSTERIOR AL ANÁLISIS DE CASOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Gestionar el envío de los cuestionarios de residuos sólidos del primer semestre 2023 solicitados por niveles superiores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Gestionar el envío de los cuestionarios de residuos sólidos del segundo semestre 2022 solicitados por niveles superiores | X | [11 empty] | 100 | 100
| Participación en los Comités de Gestión Integral de residuos sólidos de los cantones de Puriscal y de Turrubares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | PROGRAMACIÓN POI 2024 | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0
| REPROGRAMACIÓN POI 2023 |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| SEGUIMIENTO I TRIMESTRE POI 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| SEGUIMIENTO II TRIMESTRE POI 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| SEGUIMIENTO III TRIMESTRE POI 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| SEGUIMIENTO IV TRIMESTRE POI 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Recepción del plan de confinamiento de ruido y remisión al nivel regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración de informe PIEG y PLANOVI | [11 empty] | X | 0 | 0
| Implementación de acciones rectoras para la igualdad y equidad de género | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participación en la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia Puriscal Turrubares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | ANÁLISIS DE COBERTURA DE VACUNAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CADENA DE FRIO | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención de denuncias 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Inspecciones sanitarias 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100 | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separados | X | [11 empty] | 100 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del primer semestre 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [10 empty] | X |  | 0 | 0
| Realizar la actualización del Inventario eléctrico del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales Enviar evidencias de la actividad realizada |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional del Agua Enviar evidencias de la actividad realizada |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | RECEPCION DE INSTRUCCIONES POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES EN EL TEMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | ANÁLISIS, DISTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CONFORME A NECESIDADES LOCALES | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| ELABORACIÓN DEL INFORME DE VOUCHER DE PSF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE SER NECESARIA EN EL CUARTO TRIMESTRE | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE SER NECESARIA EN EL PRIMER TRIMESTRE | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE SER NECESARIA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0
| MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN CASO DE SER NECESARIA EN EL TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | APLICACIÓN DEL PLAN RSI (REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL) EN CASO DE LA RECEPCIÓN DE ALERTAS POR PARTE DE NIVELES SUPERIORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Emisión de certificaciones de calidad de agua residual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Recepción, verificación y asignación al funcionario encargado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisión de reportes operacionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | GESTIÓN Y SOLICITUD DE APOYO AL NIVEL REGIONAL CUANDO INGRESE UNA SOLICITUD DE VISTO BUENO AL ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Atender a los usuarios que se presenten en el ARS solicitando información sobre el trámite, abordando las consultas específicas y otorgándole la información de los requisitos según normativa, por parte del encargado del proceso de habilitación. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | No Colaboró | 0% | Ningún usuario solicitó atención por parte del encargado del proceso de regulación sobre el trámite. En atención al cliente se brindó información.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Evitar | Programación de reuniones desde inicio de año y definición de roles institucionales en la comisión. lo que permita el seguimiento de acuerdos. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 | No Colaboró | 0% | No colaboró en el caso del Comité del cantón de Turrubares.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 8 | No |  |  |  | Evitar | Participación del ARS de manera activa en diferentes redes y comisiones a nivel local, que permita el intercambio de información oportuna entre instituciones. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Se realizará a pie cada orden sanitaria y se enviará vía correo de forma individual cada caso. Dado que es la única actividad que puede realizar a nivel local para minimizar el impacto. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Evitar | Ejecución de reuniones del equipo de construcción del ASIS del ARS, para seguimiento de acciones y avances. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | El equipo se reúne de manera constante.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | PROGRAMAR TOMANDO EN CONSIDERANDO LOS LINAMIENTOS VIGENTES, Y REVISAR TRIMESTRALMENTE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, PARA DEFINIR AJUSTES EN CASO DE QUE SEA NECESARIOS | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se da seguimiento a acciones, y revisión de cumplimientos trimestrales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | GESTIONAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES SEGÚN REPORTES RECIBIDOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se da trámite a los reportes recibidos según lineamientos institucionales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Aceptar | IMPRIMIR LA PÁGINA QUE INIDICA EL FALLO EN EL SISTEMA Y/O FALLO EN LA CONECTIVIDAD EN INTERNET, Y ADJUNTARLO AL TRÁMITE. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,302960206-CINTHYA MARITZA DEL SOCORRO GOMEZ LOPEZ-072749,106660538-MARIO GUILLERMO CHACON RUBI-059007 | No Colaboró | 25% | No fue necesario realizar la actividad de control, los trámites se efectuaron cumpliendo tiempo y forma.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 8 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR CAPACITACIÓN A NIVELES SUPERIORES EN EL ABORDAJE DE LA ALERTA EN CASO NECESARIO | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | No Colaboró | 0% | En el II trimestre no se recibieron alertas de interés internacional, por parte de niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Evitar | DAR SEGUIMIENTO A ACCIONES Y ACUERDOS EN LAS REUNIONES DE COORDINACION DE REDES Y COMISIONES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | Se da seguimiento en reuniones mensuales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Participación activa en las convocatorias de los comités municipales de emergencia de Puriscal y Turrubares. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se participa en los Comités Municipales de Emergencias de Puriscal y de Turrubares.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e invetisgaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Control de Calidad de Agua Potable |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Generación de sinergias y alianzas con otros actores sociales para el desarrollo de acciones. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 | Sí Colaboró | 50% | Se mantiene comunicación y trabajo coordinado con actores sociales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano. | Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | CALENDARIZACIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE PGAI. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889,106440459-JAVIER GUIDO DE JESUS AGUERO CORDOBA-057693 | No Colaboró | 0% | Se cuenta con un chat de la comisión PGAI para coordinación de acciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Evitar | Participación de manera constante en la Red de atención y prevención de la violencia intrafamiliar. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | Se participa de manera activa en la Red VIF.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 8 | No |  |  |  | Evitar | PARTICIPACION EN LOS SUBSISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOS CANTONES DE PURISCAL Y TURRUBARES PARA MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON OTRAS INSTITUCIONES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | Se participó de manera mensual en ambos Subsistemas Locales de Protección de Niñez y Adolescencia.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Comunicación con otras instituciones en los casos que sea necesario para el abordaje de las situaciones. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | No Colaboró | 25% | No fue necesario realizar la actividad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE UN CLIMA LABORAL FAVORABLE, LAS CUALES AL ESTAR YA PROGRAMADAS, SE FACILITE SU IMPLEMENTACIÓN. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se cuenta con la programación de la celebración de los cumpleaños y de fechas conmemorativas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Llevar control de ingresos de solicitudes, para tomar decisiones en el uso de tiempo y agenda del funcionario. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 | Sí Colaboró | 50% | Se da trámite a las solicitudes en tiempo y forma.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Evitar | DAR SEGUIMIENTO EN REUNIONES DE COORDINACION MS-CCSS | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se realizan reuniones mensuales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Evitar | REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y/O SEGUIMIENTOS DE MANERA TEMPRANA, PARA CONTAR CON TIEMPO DISPONIBLE EN CASO DE FALLA EN EL SISTEMA | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | Sí, se trabajó lo correspondiente al reporte de cumplimiento del II trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Evitar | Dar seguimiento a eventos de reporte obligatorio en reuniones CILOVIS, que permitan el intercambio de comunicación interinstitucional y abordaje oportuno. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se dio seguimiento a eventos en reuniones de CILOVIS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable subejecución presupuestaria | 9 | No |  |  |  | Evitar | REALIZAR UNA REVISIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PARA ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DEFINICIÓN DE ACCIONES DE AJUSTE EN LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE QUE SEA NECESARIO | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 | No Colaboró | 0% | No fue posible realizar la revisión trimestral; sin embargo, el riesgo no se materializó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | 3 | No |  |  |  | Evitar | ENVIAR CORREO A LOS FUNCIONARIOS DEL ARS CON RECORDATORIO DE LOS CANALES INSTITUCIONALES PARA EL REPORTE DE INCONSISTENCIAS Y SOLICITUDES DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS Y A EQUIPOS DE CÓMPUTO. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 | Sí Colaboró | 100% | La actividad se realizó el trimestre anterior, en fecha 16-03-2023.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Evitar | Solicitud de insumos requeridos a niveles superiores. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 100% | La actividad se efectuó el trimestre anterior.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión rápida y oportuna en el sistema a partir del ingreso del reporte en el ARS, que permita ante un posible fallo del sistema, contar aún tiempo para la revisión posterior y cumpliendo con los plazos establecidos por la legislación. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,107360884-ALEXANDER MANUEL ARROYO ESPINOZA-354268 | Sí Colaboró | 50% | Los trámites se han realizado cumpliendo tiempo y forma.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Evitar | ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO RECORDATORIO A LOS FUNCIONARIOS DEL ARS DE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SOLICITUD DE ACCIONES DE PERSONAL,QUE INDICA QUE SE DEBEN DE REALIZAR LAS SOLICITUDES CON ALMENOS 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 3 | No |  |  |  | Aceptar | REGISTRAR EN UNA BASE DE DATOS LOS PROBLEMAS DE ACCESO AL SISTEMA | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | No Colaboró | 0% | La acción no es competencia del nivel local. De acuerdo a la reglamentación institucionales a nivel local no se revisan proyectos constructivos, independientemente su complejidad.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 8 | No |  |  |  | Evitar | REUNIONES DE LA COMISION DE CONTROL INTERNO PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,111610485-FRANCISCO ALONSO ESQUIVEL JIMENEZ-002889,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución según el tipo de denuncia por funcionario, que facilite la atención de las mismas. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Las denuncias se distribuyen según su tipo por funcionario.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Evitar | DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO EN LAS REUNIONES MENSUALES DE LAS COMISIONES | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | Se da seguimiento al plan de trabajo en las reuniones mensuales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Evitar | Coordinación interinstitucional para efectuar los decomisos en los casos en los que sea necesario el apoyo. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | No Colaboró | 0% | No fue necesaria la coordinación de apoyo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SEGUIMIENTO DE CASOS EN LAS REUNIONES MENSUALES DE LA COLEAMMI | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se realizan las reuniones mensuales de COLEAMMI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Evitar | DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO EN LAS REUNIONES MENSUALES DE ILAIS | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | Se dio seguimiento a las acciones en reuniones mensuales de ILAIS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Aceptar | PROGRAMAR ACCIONES RELACIONADAS AL TEMA QUE SEAN VIABLES Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA REALIDAD LOCAL | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | REALIZAR LAS ACCIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA EL ARS LIBRES DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | Las acciones y servicios del ARS se realizan sin ningún tipo de exclusión o discriminación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 6 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR SONÓMETRO AL NIVEL REGIONAL | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | No Colaboró | 0% | No fue necesaria la solicitud del sonómetro.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Evitar | REALIZAR UNA PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO A NIVEL LOCAL, ALINEADA CON LA PROGRAMACIÓN DEL NIVEL REGIONAL. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | Sí Colaboró | 50% | El equipo ASIS se reúne constantemente y se da seguimiento a acciones y avances.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | REVISIÓN DE LINEAMIENTOS Y SOCIALIZACIÓN CON ACTORES SOCIALES | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | No Colaboró | 0% | Esta actividad no fue necesario realizarla.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo de manera oportuna a niveles superiores en los casos en los que se reporte algún incidente relacionado con VIH y SIDA, y no se tenga claridad en la actuación local. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,115150134-YAZMIN SUSANA MORA CASCANTE-036180 | No Colaboró | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 16 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR APOYO AL NIVEL REGIONAL A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | No Colaboró | 0% | No ingresaron solicitudes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Evitar | ANALIZAR LOS REPORTES DE MANERA OPORTUNA, PARA SOLICITAR APOYO LO ANTES POSIBLE Y SE INCLUYA EN LA PROGRAMACIÓN REGIONAL. | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Se solicitó el apoyo de manera oportuna.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar la base de datos de archivo de denuncias con los funcionarios involucrados en el proceso de denuncias, para que tengan acceso a la información de manera oportuna, en el caso de que la encargada de archivo no pueda suministrar la información. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,302960206-CINTHYA MARITZA DEL SOCORRO GOMEZ LOPEZ-072749 | Sí Colaboró | 100% | La acción se efectuó en el I trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | TRASLADO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE DIRECCIÓN CON LOS ESTABLECIMIENTOS A INSPECCIONAR A INICIOS DE CADA TRIMESTRE A LOS FUNCIONARIOS DE REGULACIÓN, QUE PERMITE LA CALENDARIZACION PERIODICA DE LAS INSPECCIONES. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | La información se remitió a los funcionarios de regulación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Atender a los usuarios que se presenten en el ARS solicitando información sobre el trámite, abordando las consultas específicas y otorgándole la información de los requisitos según normativa, por parte del encargado del proceso de habilitación. | 109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138,112050426-MARCO VINICIO QUESADA MUÑOZ-356401 | No Colaboró | 0% | Ningún usuario solicitó atención por parte del encargado del proceso de regulación sobre el trámite. En atención al cliente se brindó información.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puriscal-Turrubares | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Evitar | SEGUIMIENTO DE CASOS EN LAS REUNIONES MENSUALES DE LA COLEAMMI | 108750155-MONICA DE LA FUENTE MORA-047202,109530057-JUAN MIGUEL CERDAS CHACON-048138 | Sí Colaboró | 50% | Sí, se mantiene comunicación en reuniones mensuales de COLEAMMI.