## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Ana
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1.5 | 38% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 100 | 75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 1.5 | 38% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 100 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 50 | 50
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 50 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Santa Ana
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Verificar la implementación de acciones estratégicas para la prevención del VIH | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Registrar las notificaciones de alertas y hacer la coordinación interinstitucional a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Registrar las notificaciones de desastres y hacer la coordinacion interinstitucional a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Registrar las notificaciones de emergencias y hacer la coordinacion interinstitucional a nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Emitir informes locales de manera trimestral ,de situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Conducir a nivel local la implementación de estrategias para la promoción de una cultura de autocuidado, corresponsabilidad y no discriminación a la población LGTBIQ. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Conducir la implementación a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial, la ejecución de estrategias de promoción de la salud y divulgación de derechos con participación de población migrante. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Administración de Recursos Humanos | Realizar la validación, revisión y control en el manejo de incapacidades, control de asistencia, vacaciones, licencias y tiempo extraordinario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaborar el Análisis de situación de salud (ASIS) local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente | REGISTRAR LAS SOLICITUDES Y CONSULTAS INGRESADAS A LA VENTANILLA MEDIANTE UNA BASE, PARA SU DEBIDO CONTROL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REGISTRAR LOS TRAMITES ATENDIDOS MEDIANTE UNA BASE, PARA SU DEBIDO CONTROL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Atender los incidentes por Covid 19 notificados por el despacho del SE 9-1-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar la emisión, notificación y verificación de cumplimiento (pago de multas) de informes sanitarios de personas por incumplimiento de ordenes de aislamiento domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar visitas de inspección para verificación de cumplimiento de los lineamientos a establecimientos que cuenten con denuncias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Verificar la emisión y notificación de ordenes de aislamiento domiciliar a los casos y sus contactos cercanos que residen en Santa Ana ingresados al sistema de comando | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Emitir las autorizaciones sanitarias solicitadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisar las solicitudes de eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Realizar la programación de necesidades de bienes y servicios del Area Rectora Cuadro Basico y Cuadro Específico) | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Registrar los brotes notificados, reporte de alertas de brotes y coordinación interinstitucional para la atención de brotes sanitarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Inspeccionar los inmuebles, para valorarlas por parte del ingeniero y emitir los actos administrativos que correspondan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Decomisos realizados | Realizar decomisos de productos solicitados mediante alertas sanitarias, programa de control de tabaco o por productos encontrados que incumplan con la legislación nacional aplicable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias que ingresan al Área Rectora de Salud Santa Ana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Controlar y supervisar la elaboración y del cumplimiento de las actividades del Plan de Mejora del Clima organizacional local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar diagnóstico situacional de salud mental a nivel local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Brindar acompañamiento técnico a la Municipalidad de Santa Ana, en la planificación y ejecución de la Estrategia de Ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Brindar acompañamiento técnico a la Municipalidad de Santa Ana, en la planificación y ejecución de la Estrategia de Ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Enviar las solicitudes al nivel regional para la fumigación de casas donde hay casos notificados para el manejo de vectores transmisores de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinar con los actores sociales la conmemoración de fechas relacionadas a seguridad alimentaria y nutricional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Actualizar las bases de datos de los eventos sujetos de notificación obligatoria según periodicidad) VE-01, VE-02, VE-03, Negativa de inmunoprevenibles, Enfermedades Vectoriales, Notificación negativa Zyca, Parálisis Flácida, Tuberculosis, IRAG, delgadez y nutrición. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Gerencia Institucional | Supervisar el control de la programación y del cumplimiento de las actividades de la programación anual institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Supervisar la adecuada utilización de los recursos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | REALIZAR LA RECEPCION, REVISIÓN Y PREPARAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Realizar las inspecciones para habilitacion por primera vez y renovaciones tipo A, inspecciones de oficio, emitir permisos de habilitacion por primera vez y renovacion. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Realizar las inspecciones para habilitacion por primera vez y renovaciones tipo B, inspecciones de oficio, emitir permisos de habilitacion por primera vez y renovacion. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Realizar inspecciones para seguimiento de (CAI) a los establecimientos habilitados, elaboración de informes técnicos, emisión de los actos administrativos cuando aplique. Otorgamiento de permisos por primera vez y renovacion. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Atender las denuncias que ingresen contra establecimientos Riesgos C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Realizar la inspección fisico sanitaria y de seguridad en los establecimientos riesgos B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar la inspección fisico sanitaria y de seguridad en los riesgos A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REVISAR LOS DOCUMENTOS SEGÚN EL DE-43432-S, SE REGISTRA EL TRAMITE MEDIANTE UNA BASE, PARA SU DEBIDO CONTROL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REVISAR LOS DOCUMENTOS SEGÚN EL DE-43432-S, SE REGISTRA EL TRAMITE MEDIANTE UNA BASE, PARA SU DEBIDO CONTROL PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO TIPO B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| REVISAR LOS DOCUMENTOS SEGÚN EL DE-43432-S, SE REGISTRA EL TRAMITE MEDIANTE UNA BASE, PARA SU DEBIDO CONTROL, SE CUENTA CON LA AUTORIZACION DE FIRMA DE LA FUNCIONARIA DE ATENCION AL CLIENTE Y DE LA TECNICA ADMINISTRATIVA PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO TIPO C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Programar la autoevaluación de control interno | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
| Supervisar la actualización del avance trimestral del cumplimiento del Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo de la Instancia Local de Abordaje Integral del Comportamiento Suicida. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Coordinar a través del Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia, acciones estratégicas para la promoción de la salud de la persona adolescente, teniendo como referencia el Plan nacional para la atención en Salud de la Persona Adolescente y las necesidades identificadas a nivel local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Actualizar los registros de casos de mortalidad infantil en el SIMMI completando el análisis, clasificación y cierre de casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Registrar nuevos casos de mortalidad infantil en el SIMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Registrar nuevos casos de mortalidad materna en el SIMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Coordinar con las Municipalidades y enviar los cuestionarios con la información que soliciten de nivel superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Enviar las actividades con la información que soliciten de nivel superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Enviar las informes con la información que soliciten de nivel superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | Supervisar la actualización del avance trimestral de lo programado en el Plan Operativo Institucional (Ipsum Plan) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | Trasladar los planes de confinamiento de ruido que ingresen al Área hacia el Equipo de regulación de la Unidad de Rectoria Central Sur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Coordinar a través de la Red de Atención Contra La Violencia de Santa Ana, el desarrollo de acciones estratégicas para la educación en salud, con énfasis en estilos de vida saludables, incorporando el enfoque de igualdad de género, con base en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva y las competencias institucionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar visitas de inspección para verificación de cumplimiento del PAI (cadena de frío). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atender las denuncias que ingresen por ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Realizar inspecciones para verificar y fiscalizar el cumplimeinto de la Ley 9028 en establecimientos y eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 37
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar los proyectos en la plataforma APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Realizar el control, ejecución y custodia del fondo reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Elaborar los informes de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Notificar las alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional a nivel superior. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Emitir los certificados de calidad de agua residual de los entes generadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 37
| Revisar los reportes operacionales en el SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Atender solicitudes de visto bueno de ubicación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Compartir | ASIGNAR PERSONAL O FUNCIONARIO SUSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META. CAPACITACION A UNA PERSONA PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE HABILITACION | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 100% | Escaso personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Incluir dentro de la programación semanal, las actividades o solicitudes referentes al PGAI | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | No Colaboró | 0% | Se ha dado seguimiento a las solicitudes del nivel superior en cuanto al PGAI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al nivel superior mediante oficio cuando no se cuente con el recurso humano suficiente. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0% | Se realizó la actividad relacionada y se cumplirará tambien en el tercer y cuarto trimestre como se programó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A JEFATURA INMEDIATA EL APOYO DE FUNCIONARIOS DE OTROS EQUIPOS. | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Colaboró | 0% | Ya no se está atendiendo eventos por Covid por instrucciones del nivel superior.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA JEFATURA INMEDIATA MEDIANTE OFICIO EL APOYO DE FUNCIONARIOS DE OTROS EQUIPOS. | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Colaboró | 0% | No se requirió de la implementación de esta actividad de control ya que el riesgo no se materializó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797 | No Aplica | 0% | NO SE REQUIRIÓ DE LA IMPLEMENTACION DE ESTA ACTIVIDAD DE CONTROL PORQUE EL RIESGO NO SE MATERIALIZÓ.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Administrar el recurso disponible y priorizar las actividades según la demanda de los clientes internos y externos | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0% | NO SE IMPLEMENTÓ ESTA ACTIVIDAD YA QUE NO SE REQUIRIÓ. ESTA ACTIVIDAD SE ASIGNA AL DR. RICARDO OCAMPO, ACTUAL DIRECTORA DEL DARS SANTA ANA. LA DRA. ANA ISABEL MARTÍNEZ SE PENSIONÓ.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL MEDIANTE OFICIO CUANDO SE REQUIERA POR FALTA DE RECURSO HUMANO LOCAL. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0% | NO SE IMPLEMENTÓ ESTA ACTIVIDAD YA QUE NO SE REQUIRIÓ. ESTA ACTIVIDAD SE ASIGNA AL DR. RICARDO OCAMPO, ACTUAL DIRECTORA DEL DARS SANTA ANA. LA DRA. ANA ISABEL MARTÍNEZ SE PENSIONÓ.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 20 | No |  |  |  | Compartir | LA DIRECCION DEL ARS DISTRIBUYA LABORES A OTROS FUNCIONARIOS | 801330901-NORA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ-382273 | No Aplica | 0% | Se cumplio con la actividad programada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0% | No se requirió su implementación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Atender las consultas de los administrados | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | No Colaboró | 0% | No se requirió su implementación ya que el riesgo no se materializó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0% | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0% | Se cumplió con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar personal para el área rectora de salud santa ana o apoyo tecnico al nivel superior | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | No Aplica | 0% | No se requirió aimplementación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | ASIGNAR POR LA DIRECCION DEL ARS TAMBIEN LA ACTIVIDAD A OTROS FUNCIONARIOS TEMPORALMENTE | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0% | NO SE REQUIRIO LA IMPLEMENTACION DE ESTA ACTIVIDAD DE CONTROL.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Actualizar al recurso humano local con la normativa vigente y solicitar apoyo a nivel regional en caso de requerirlo | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | No Colaboró | 0% | Todas las autorizaciones han sido tramitadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Atender las consultas de los adminsitrados | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0% | No se requirió de esta actividad de control el riesgo no se materializó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Colaboró | 0% | Se programó la actividad para el III trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Administrar el recurso disponible y priorizar las actividades según la demanda de los clientes internos y externos | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0% | NO SE IMPLEMENTO LA ACTIVIDAD DE CONTROL PORQUE NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a la jefatura inmediata mediante oficio los recursos disponibles para cumplir con las metas mediante el apoyo de funcionarios de otros equipos. | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Colaboró | 0% | Se cumplio según lo programado y el riesgo no se materializó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CAPACITAR FUNCIONARIO ADICIONAl AL TECNICO ADMINISTRATIVO EN ESTA AREA PARA QUE BRINDE APOYO EN CASO DE SER REQUERIDO, UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio según lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | CAPACITAR A FUNCIONARIO ADICIONAl AL TECNICO ADMINISTRATIVO EN ESTA AREA PARA QUE BRINDE APOYO EN CASO DE SER REQUERIDO, UTILIZAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Incluir dentro de la programación semanal, las denuncias por ley 9028 que ingresen y operativos que se organicen | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | Sí Colaboró | 50% | Al haber una persona menos en el proceso de regulación, genera mayor trabajo a los demás y debido a la priorización en la atenciónd e denuncias, no se han podido programar los establecimientos requeridos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 10 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL U OTRA AREA RECTORA DE SALUD MEDIANTE OFICIO PARA SER APOYADOS EN CASO DE SER REQUERIDO, BUEN USO DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | No Aplica | 0% | No se requirió.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar recurso humano a nivel superior | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | Sí Colaboró | 80% | Debido al cambio de personal en ventanilla, se tenia un resago en los reportes en el sistema SIRROAR, aunado a los problemas de seguridad cibernetica, se debe solicitar acceso al sistema y es dificil llevarlos al día
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR APOYO A NIVEL REGIONAL U OTRA AREA RECTORA DE SALUD MEDIANTE OFICIO PARA SER APOYADOS EN CASO DE SER REQUERIDO, BUEN USO DE LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,108020861-KANY LUCRECIA CASTRO BENAVIDES-354266 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 4 | No |  |  |  | Mitigar | REVISAR PROYECTOS EN PLATAFORMA APC | 115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Administrar el recurso disponible y priorizar las actividades según el riesgo para el cumplimiento de las acciones del plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno y para realizar la autoevaluacion de control interno del 2022-2023. | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Aplica | 0% | NO SE IMPLEMENTO LA ACTIVIDAD DE CONTROL PORQUE NO SE MATERIALIZO EL RIESGO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar personal para el área rectora de salud santa ana o apoyo tecnico al nivel superior | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | No Aplica | 0% | No se requirió la implementacion de esta actividad de control.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar la solicitud de personal al nivel superior | 601440462-ANA ISABEL MARTINEZ MATARRITA-058568 | No Colaboró | 0% | NO SE REQUIRIÓ LA IMPLEMENTACION DE ESTA ACTIVIDAD.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0% | No se requirió de esta actividad porque el riesgo no se materializó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio lo programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo a nivel superior para la revisión del Plan de confinamiento de ruido presentado | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | Sí Colaboró | 100% | Planes de confinamiento de ruido revisados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar priorización de actividades a nivel local. | 603040318-LISBETH MARIA ABARCA MENDOZA-354380 | No Aplica | 0% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una coordinación con actores sociales para que realicen informes de ejecución de actividades afines al asunto de VIH SIDA. | 108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0% | Se programó para el IV trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR APOYO A NIVEL SUPERIOR PARA LAS SOLICITUDES DE VISTO BUENO DE UBICACIÓN DE TEMPLOS EN CASO DE NO CONTAR CON EL RECUROS PROFESIONAL. | 115070959-MARIO JOSE CALVO ESQUIVEL-354381 | Sí Colaboró | 100% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 105670825-MARIA TERESA DEL CARMEN SOTO VILLEGAS-036797 | No Aplica | 0% | NO SE IMPLEMENTÓ ESTA ACTIVIDAD DE CONTROL PORQUE EL RIESGO NO SE MATERIALIZÓ.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Compartir | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE DISTRIBUYA LABORES A OTROS FUNCIONARIOS | 801330901-NORA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ-382273 | No Aplica | 0% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Compartir | Solicitar a la jefatura del ARS Santa Ana mediante oficio capacitar a un funcionario más, por falta de recurso humano, para el ingreso de la información a la base de archivo. | 801330901-NORA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ-382273 | No Aplica | 0% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Compartir | SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION DEL ARS DISTRIBUYA LABORES A OTROS FUNCIONARIOS DE OTROS EQUIPOS TEMPORALMENTE. | 801330901-NORA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ-382273 | No Aplica | 0% | Se cumplio con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar la programación mensualmente según la priorización institucional que indique nivel superior conforme se otorgue el PSF | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,801330901-NORA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ-382273,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | Sí Colaboró | 25% | No se puede cumplir con los requisitos de archivo de los expedientes, debido a la carga laboral
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Se programara mensualmente, conforme se otorgue el PSF | 112350375-JENNIFER QUIROS VARGAS-002297,112690898-KENNETH VARGAS CASTRO-037530,206910221-LISETH MAGDALENA GUZMAN CRUZ-057515,206940914-MARIA ROSA ALPIZAR SOTO-036577 | No Aplica | 0% | Todos los riesgo A, han sido programados e inspeccionados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 20 | No |  |  |  | Compartir | LA DIRECCION DEL ARS DISTRIBUYA LABORES A OTROS FUNCIONARIOS | 801330901-NORA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ-382273 | No Aplica | 0% | Se cumplio con lo programado. Actualmente la funcionaria Nora Elizabeth Herrera Martínez no esta asignada a esta Area Rectora de Salud Santa Ana, en su lugar esta asignada al seguimiento de la programación la funcionaria Melissa Valverde Quirós
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Mejorar | ASIGNAR PERSONAL O FUNCIONARIO SUSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META. CAPACITACION A UNA PERSONA PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE HABILITACION | 504120408-JENNY MARIA JARA GAMBOA-037075 | Sí Colaboró | 100% | Escaso personal.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Santa Ana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA DIRECCION DEL ARS QUE ASIGNE LA ACTIVIDAD A OTRO FUNCIONARIO TEMPORALMENTE | 108230723-DAGOBERTO TREJOS AZOFEIFA-354305 | No Aplica | 0% | No se requirió de la implementación de esta actividad de control por que el riesgo no se materializó.