## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de salud integral del adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 40 | 1378 | 3445% | 10 | 10 | 10 | 10 | 838 | 540 |  |  | 8380 | 6890
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 122 | 3050% | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 82 |  |  | 4000 | 6100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 100 | 200
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 100 | 200
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1160 | 580 | 50% | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 100 | 250
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 25 | 625% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |  |  | 100 | 1250
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 24 | 600% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |  |  | 100 | 1200
Participación en la red contra la violencia de San José y en la ejecución de las actividades programadas en esta red | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 45 | 45% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  | 100 | 90
Participación en las reuniones y acciones de los subsistemas de protección a la niñez y a la adolescencia | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 58 | 1450% | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 26 |  |  | 3200 | 2900
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 606 | 1515% | 10 | 10 | 10 | 10 | 335 | 271 |  |  | 3350 | 3030
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 36 | 225% | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 |  |  | 800 | 450
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 275 | 688% | 10 | 10 | 10 | 10 | 147 | 128 |  |  | 1470 | 1375
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 8 | 162 | 2025% | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 81 |  |  | 4050 | 4050
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de procedimientos elaborados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 300
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 200 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 10 | 7 | 70% | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |  |  | 100 | 140
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | abordaje del tema de VIH según capacitación o solicitudes del nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | HABILITACION DE ALBERGUES TEMPORALES PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESATRES NATURALES, ATENCION DE BROTES SUSCITADOS EN ALBERGUES | [7 empty] | X | X | X | X |  | 25 | 100
Acciones en el tema de salud integral del adulto mayor | TRES ACTIVIDADES AL AÑO PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | REALIZACION DE INFORMES SEMESTRALES CON BASE EN LOS REPORTES RECIBIDOS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| SE IMPLEMENTARÁ UNA CAPACITACION DIRIGIDA A ACTORES SOCIALES Y FUNCIONARIOS SOBRE EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS, EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRABAJO INFANTIL. |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | 25 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | IMPLEMENTAR CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA Y GENERO EN LA QUE SE ABORDE TAMBIEN EL TEMA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION LGTBIQ+ | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 100
| REALIZAR INFORME SEMESTRAL SOLICITADO POR EL NIVEL REGIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | PROGRAMAR ANUALMENTE LAS REUNIONES DE LAS DIFERENTES REDES EN LAS CUALES SE ABORDA EL TEMa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | Aplicar protocolo institucional en cuanto al recurso humano del área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaborar un ASIS Local de acuerdo con la metodologia propuesta por el nivel superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente | atención de tramites ingresados al área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Atención COVID-19 | investigar lose casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19 notificados a la Unidad organizativa segun lineamientos vigentes para la atencion y control del COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Notificar la orden sanitaria de aislamiento domiciliar a casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 segun lineamientos vigentes para la atencion y control de COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | revision de tramites de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Inventarios, solicitudes de Suministros y distribucion de bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| PRESENTACION DE INVENTARIO GENERAL Y ACTUALIZACION DE SIBINET | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | Atender los brotes de enfermedades trasmisibles que sean notificados a la unidad organizativa mediante la investigación de brote respectiva segun Decreto de Vigilancia de la Salud vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Registrar los brotes atendidos en la Unidad Organizativa en bases de brotes que para tal fin ha dispuesto nivel institucional o el nivel regional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | declarar inhabitables viviendas que requieran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Decomisos realizados | Decomisar mercadería según amerite, en inspecciones realizadas a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100
Denuncias atendidas. | Atender denuncias recibidas en servicio al cliente, correo de dirección o traslado de dirección regional. Manejo documental y resolucion de denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | ENVIAR DOCUMENTOS Y TRAMITES DE FUNCIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE SALUD MENTAL EN COORDINACION CON EL EQUIPO DE ELABORACION DE ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | aplicación de estrategia en comunidades según indicación del nivel superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Atender las denuncias relacionadas con la proliferacion de vectores de enfermedades (dengue, chikungunya, zika, leishmaniasis, enfermedad de chagas y malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementar la EGI mediante la articulacion de acciones con los actores locales de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | IMPLEMENTACION DE DOS ACTIVIDADES AL AÑO DE PROMOCION DE LA SALUD DIRIGIDAS A ACTORES SOCIALES Y COMUNIDADES, PUEDEN SER VIRTUALES O PRESENCIALES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE LA RECAFIS E IMPLEMENTACION DE AL MENOS DOS ACTIVIDADES ANUALES EN EL MARCO DE LA RECAFIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Actualización permanente de la sala de situación local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Llevar a cabo la Vigilancia pasiva de eventos de bajo vigilancia epidemiológica de acuerdo con el Decreto de Vigilancia de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Recopilación, consolidación y depuración de la información notifcada por los establecimientos de salud en las bases y sistemas de informacion institucionales (VE-01, VE-02, NOTFICACION NEGATIVA, INTOXICACION POR PLAGUICIDAS, VECTORIALES, MALARIA, TUBERCULOSIS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | informar sobre situaciones del ARS relevantes al nivel regional que puedan generar retrasos en las metas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| realizar gestiones gerenciales del ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | ACTUALIZACION DE ARCHIVO (EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE ESTABLECIMIENTOS) EN CONJUNTO CON LA BASE DE DATOS INTERNA AL MENOS EN UN 25% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | atender, inspeccionar y seguir, al cumplimiento de las solicitudes o renovaciones de permiso de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Participación en la red contra la violencia de San José y en la ejecución de las actividades programadas en esta red | PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DEL CANTON DE SJ Y SUS ACTIVIDADES |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Participación en las reuniones y acciones de los subsistemas de protección a la niñez y a la adolescencia | PARTICIPACION EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LAS REDES DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA (SUBSISTEMAS) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | atención, inspección y seguimiento al cumplimiento de las solicitudes o renovaciones de permiso de habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | inspeccion de establecimientos que hayan realizado el debido tramite de Permiso Sanitario de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 17
| REVISION DE TRAMITES DE PERMISOS SANITRIO DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | brindar seguimiento al plan de mejora de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | ELABORACION DE INFORME SEMESTRAL | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
| ELABORACION DEL PLAN ANUAL 2023 DE LA ILAIS | X | [11 empty] | 100 | 100
| GESTION Y SEGUIMIENTO DE CASOS REFERIDOS A LA ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50
| IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO 2023 DE LA ILAIS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 50
| REALIZACION DE INFORME SEMESTRAL | X | [11 empty] | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | PARTICIPACION EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LAS REDES DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| REALIZACION DE INFORMES SEMESTRALES PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD AL AÑO SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE Y LOS SERVICIOS CON QUE SE CUENTA PARA SU ATENCION | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analisis de muertes infantiles en COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Analisis de muertes maternas ocurridas en el Áea de atracción y participación en casos segun convocatoria de COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participación en Encuentros de mortalidad materno infantil según convocatoria del nivel regional | [9 empty] | X | X |  | 0 | 1
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analisis de muertes maternas ocurridas en el Áea de atracción y participación en casos segun convocatoria de COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Remitir informes cuando amerite, realizar reuniones virtuales y/o presenciales con la Municipalidad de San José y las otras areas rectoras. Fiscalización de un correcto registro de datos por parte del gobierno local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50
Plan Operativo Institucional. | bridar seguimiento a las actividades programadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | trasladar a nivel regional planes de confinamiento de ruido para revision | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | CAPACITACION SALUD MENTAL Y PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA EQUIDAD DE GENERO | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 50
| REALIZACION DE INFORME SEMESTRAL SOLICITADO POR EL NIVEL REGIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | ELABORACION DE INFORME DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN ESQUEMA BASICO Y AMPLIADO DE INMUNICZACIONES | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| EVALUACION DE CADENA DE FRIO EN VACUNATORIOS DEL NIVEL LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | realizar inspecciones ley 9028 para fiscalizar su reglamentación vigente en cuanto a rotulado, en sitio , de mercadería y otros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Promover el reciclaje y la reutilización en el ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | revisar proyectos en APC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Recursos Financieros gestionados | Envio de Fondo Reembolsable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| realizacion de informes mensuales solicitados por el Nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | ELABORACION DE PLAN LOCAL PARA LA IMPELMENTACION DEL RSI | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisar reportes operacionales y emitir el respectivo resultado a la jefatura y al administrado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | brindar vistos buenos de ubicación en actividades que lo ameritan y/o según indicación del nivel superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Mitigar | mantener capacitado al personal correspondiente. En caso de modificaciones se capacitará a los colaboradores en las reuniones de equipo de trabajo del ARS. | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar reuniones o contactar a los funcionarios respectivos de la Municipalidad de San José, de la manera que sea posible, en aras de obtener la información pertinente y completar informe. | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801 | Sí Colaboró | 100% | Se cumple con el porcentaje ya que la información obtenida fue clara y precisa por parte de funcionarios de la Municipalidad de San José
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Transferir | comunicar a direccion sobre situacion | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 40% | ANTE LA PRIORIDAD ASIS SE HA TENIDO QUE FALTAR A ALGUNAS REUNIONES DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DONDE SE ABORDA EL TEMA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Transferir | comunicar a direccion | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 40% | ANTE LA PRIORIDAD ASIS SE HA TENIDO QUE FALTAR A ALGUNAS REUNIONES DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DONDE SE ABORDA EL TEMA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar a funcionarios del proceso de servicios de salud y regulación sobre atencion de COVID-19 | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar al personal de atencion de covid en los lineamientos o cambios de los lineamientos segun sean comunicados pr el nivel superior | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Ampliar la busqueda de informacion a instituciones como Observatorio Municipal | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | Sí Colaboró | 50% | A LO INTERNO DEL DARS SE HAN REALIZADO LOS AJUSTES PARA MANTENER LAS ACTIVIDADES DEL ASIS AL DIA Y DENTRO DEL CRONOGRAMA PLANTEADO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Aceptar | priorizar actividades que requieran atención | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 25 | No |  |  |  | Mitigar | mantener actualizado cronograma de actividades diarias | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | control de tiempos de cumplimiento para acciones importantes que deben ser trasladadas a nivel regional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 25 | No |  |  |  | Transferir | en caso de retraso de tareas comunicar al nivel regional | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 60% | se documentó la necesidad de recurso humano y tecnologia por el momento en atención al cliente, aun tenemos inconvenientes que estan por subsanarse con apoyo de los niveles superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 25 | No |  |  |  | Transferir | comunicar al nivel superior cuando amerite | 800700771-MAGALI DE FATIMA RODRIGUEZ VARGAS-057475,108190775-MARIA AUXILIADORA ROBLEDO HIDALGO-057299 | Sí Colaboró | 30% | a pesar de haber sobrepasado la meta, no tenemos un 100% de atención a la totalidad de tramites de PSF ingresados. Se ha comunicado al nivel superior
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Transferir | comunicar al nivel superior cuando amerite | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 100% | SE HAN EJECUTADO LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTE PRODUCTO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar a personal de unidad organizativa para la atencion y colaboracion en atencion de emergencias, brotes en albergues | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Promover la salud integral de la población adulta mayor | Acciones en el tema de salud integral del adulto mayor |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Evitar | MANTENER LA PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE PROMOCION DE LA SALUD | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 0% | LAS ACCIONES ESTAN PROGRAMADAS PARA EL ULTIMO TRIMESTRE
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Transferir | comunicar al nivel regional cuando amerite | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 80% | SE HA COMUNICADO A LA JEFATURA LA SITUACION Y SE SIGUEN INDICACIONES, LAS ACCIONES SE COORDINAN Y SON IMPLEMENTADAS EN LA RED CONTRA LA VIOLENCIA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Participar en las acciones de prevención de la violencia intrafamiliar a través de la red de prevención de la violencia del cantón de San José | Participación en la red contra la violencia de San José y en la ejecución de las actividades programadas en esta red |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Evitar | PRIORIZAR LA PARTICPACION EN LA RED CONTRA LA VIOLENCIA COMO PARTE DE LAS ACCIONES DEL AREA RECTORA | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Colaboró | 80% | DEBIDO A QUE EL ASIS ES PRIORIDAD INSTITUCIONAL ESTE AÑO, Y LOS TALLERES COINCIDIERON CON LAS REUNIONES DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA SE TUVO QUE FALTAR A ALGUNAS DE ESTAS REUNIONES, SIN EMBARGO SE MANTINEN COORDINACIONES VIA WHATS APP
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud,mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar en reuniones de personal el ahorro de agua y electricidad, así como una correcta gestión de residuos | 113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Participar en los subsistemas de protección a la niñez y a la adolescencia | Participación en las reuniones y acciones de los subsistemas de protección a la niñez y a la adolescencia |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Mitigar | MANTENER LA PARTICPACION EN LOS SUBSISTEMAS COMO PRIORIDAD INSTITUCIONAL | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | SE HA PARTICIPADO EN LAS REUNIONES DE SUBSISTEMAS DE NIÑEZ Y ADOLESCDENCIA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Mitigar | cronograma de actividades a realizar | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 100% | SE HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 25 | No |  |  |  | Transferir | comunicar al nivel superior cuando amerite | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible falla informática en los sistemas | 25 | No |  |  |  | Compartir |  | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible falla informática en los sistemas | 25 | No |  |  |  | Mitigar | CERIFICAR APLICACION DE PROTOCOLOS Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RETRASOS | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 1 | No |  |  |  | Aceptar | priorizar otras actividades que ameritan atencion | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | reparto de trabajo en el proceso de rectoría | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | Sí Colaboró | 100% | A pesar de la falta de un compañero en el equipo de regulación que se fue a mediados de mayo se pudo cumplir con la meta establecida.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Socializar entre los miembros de la unidad organizativa el plan RSI | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Aplica | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mejorar | llevar un cronograma de actividades importantes Capacitar a los miembros de la CILOVIS sobre el PAI Local | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Colaboró | 100% | EL ANALISIS DE LAS COBERTURAS DE VACUNAS EN EL CANTON CENTRAL DE SAN JOSE NO ESTAN DISGREGADAS POR DISTRITO, Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS DEPENDEN DE DRCS DE LA CCSS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Aceptar | al existir una indicacion superior se ejecutan las acciones segun lo dispuesto | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | se ejecutan acciones segun lo programado y dispuesto por los niveles superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 20 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar al personal de los establecimientos de salud local sobre el reglamentos de vigilancia de la salud y protocolos de atencion de enventos bajo vigilancia epidemiologica | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Investigar los casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19 que sean notificados a la unidad organizativa | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 20 | No |  |  |  | Transferir | Elaborar un asis local de acuerdo con la metodologia propuesta por el nivel superior | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 80%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 20 | No |  |  |  | Transferir | Investigar los casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19 que sean notificados a la unidad organizativa segun leneamiento vigentes para la vigilancia y contro del COVID-19 | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar |  | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | Sí Colaboró | 100% | Se realiza ingreso de nueva funcionaria en ventanilla unica y la tecnica administrativa deja de prestar apoyo en la ventanilla unica, solo de manera administrativa
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Aceptar |  | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Transferir | GENERAR INFORMES MENSUALES DE RRHH | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 12 | No |  |  |  | Evitar | realizar el traslado de denuncia a tiempo para que el gestor ambiental pueda atenderla a tiempo, esto por parte de ventanilla y la técnico adminsitrativa. Esto se puede verificar en base de datos. | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | Sí Colaboró | 0% | Se sobrepasa la meta dado que se toman en cuenta la cantidad de permisos que ingresan al área por mes y que requirieron inspección
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | comunicar a la direccion | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar |  | 119330019-KAREN VANESSA FLORES ESPINOZA-354270 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 25 | No |  |  |  | Transferir | comunicar a la direccion sobre situacion | 109240389-FELIPE ANTONIO MENA CORRALES-057701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Transferir | informar al nivel superior | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Aceptar |  | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | Sí Colaboró | 100% | A pesar de no contar con un funcionario se pudo cumplir con la meta establecida
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Se podrá en programación las reuniones de la RECAFIS con el fin de contar de previo con esta calendarización y respetarla al máximo | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar a los miembros de la COLEAMMI Lobal sobre re reglamento de mortalidad materno infantil | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar a los miembros de la COLEAMMI Lobal sobre re reglamento de mortalidad materno infantil | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No |  |  |  | Mitigar | DAR PRIORIDAD A LA COMUNICACION Y CONVOCATORIAS INTERINSTITUCIONALES | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | Sí Colaboró | 100% | SE HA CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Aceptar | priorizar actividades que requieran atención | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 15 | No |  |  |  | Mitigar | comunicación via correo electronico | 108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382 | Sí Colaboró | 100% | CON EL APOYO Y COLABORACION DE COMPAÑERAS DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA SE IMPLEMENTO LA ACTIVIDAD
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Evidenciar mediante correos electrónicos, el descargo de funciones, debido a falta de presupuesto para pago de extras o por falta de personal. | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Mitigar | ESTABLECER DE PREVIO UN CRONOGRAMA DE AVANCES PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO, ASIGNANDO LOS FUNCIONARIOS QUE ESTARAN A CARGO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No |  |  |  | Transferir | informar al nivel superior | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108110819-DYALAH MARITA TORRES BRENES-354382,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar amiembros de la CILOVIS sobre la EGI y Reglamento de Vigilancia de la Salud | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar al personal de la CILOVIS el reglamento de vigilancia de la salud, notificacion de enventos bajo vigilancia epidemiologica | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar |  | 112170828-LEANDRA PATRICIA MADRIGAL RODRIGUEZ-058123,109130864-FELIX ANGEL PALOMO MUÑOZ-036935 | Sí Colaboró | 40% | se esta aun realizando el proceso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 12 | No |  |  |  | Transferir | informar a nivel superiores | 114000965-SILVIA PAEZ VASQUEZ-036801,113590663-FABIAN CAMBRONERO STEELE-047995,207240791-LUIS EDUARDO CHINCHILLA BLANCO-036577 | Sí Colaboró | 100% | Se les informan a los diferentes niveles superiores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | realizar preparacion, planificar y dividir las labores conforme el cambio de prioridad para mitigar el efecto negativo en la atencion de solicitudes de permiso de habilitacion. | 110410638-MARGOT DE LOS ANGELES PEREZ OCONITRILLO-354304,901080376-HUGO RICARDO GUEVARA MANZANARES-354517 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Sureste Metropolitana | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Capacitar a los miembros de la COLEAMMI Lobal sobre re reglamento de mortalidad materno infantil | 110500638-MAURICIO DEL CARMEN BERMUDEZ JIMENEZ-057491,108860848-SHIRLEY DENNISON RODRIGUEZ-354511 | Sí Colaboró | 100%