## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 0.99 | 0.66 | 67% | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 0.99 | 0.66 | 67% | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 |  | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1936 | 1562 | 81% | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 554 | 524 |  | 100 | 107.23 | 107.58
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 55 | 16 | 29% | 9 | 9 | 9 | 28 | 9 | 1 | 6 |  | 100 | 55.56 | 59.26
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 55 | 16 | 29% | 9 | 9 | 9 | 28 | 9 | 1 | 6 |  | 100 | 55.56 | 59.26
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 33.33
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 30 | 3 | 10% | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 |  | 14.29 | 21.43 | 13.64
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 592 | 255 | 43% | 148 | 148 | 148 | 148 | 83 | 65 | 107 |  | 56.08 | 50 | 57.43
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 0.99 | 0.66 | 67% | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 3 | 300% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 200 | 300
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
|  |  | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 200 | 200
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 0.99 | 0.91 | 92% | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |  | 0 | 175.76 | 137.88
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |  | 0 | 150 | 133.33
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 183 | 124 | 68% | 45 | 46 | 46 | 46 | 27 | 49 | 48 |  | 60 | 83.52 | 90.51
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 147 | 120 | 82% | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 68 | 16 |  | 100 | 142.47 | 109.09
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 100 | 250 | 200
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 100 | 350 | 266.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 308 | 7700% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 | 1 |  | 100 | 15350 | 10266.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 284 | 7100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282 | 1 |  | 100 | 14150 | 9466.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 42 | 1050% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 |  | 100 | 2050 | 1400
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 71 | 1775% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 |  | 100 | 3500 | 2366.67
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 8 | 7 | 88% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 100 | 100 | 116.67
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 50 | 66.67
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 8 | 7 | 88% | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |  | 350 | 175 | 116.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 16 | 4 | 25% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 16 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 36 | 24 | 67% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |  | 100 | 83.33 | 88.89
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Goicoechea
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaboración e implementación de un proyecto de información sobre la Ley de VIH y Sida. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 66 | 66
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de las emergencias y desastres naturales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Coordinar interinstitucionalmente la atención de los casos denunciados mediante boleta V01. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Elaborar e implementar un proyecto sobre la garantía de los derechos de personas LGTBIQ+ |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 66 | 66
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Campaña de información sobre deberes y derechos de las personas migrantes para la utilización de los servicios de salud de la CCSS | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Gestionar la programación y control de vacaciones, control de asistencia y permanencia en el puesto de trabajo, habilitación de funcionarios para trabajo en tiempo extraordinario, gestión de PCG y PSG y otros en caso requerido. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de problemas | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 100
| Caracterización del entorno |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
| Establecimiento de líneas de acción | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 100
| Priorización de problemas |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
| Seleccionar los indicadores para el ASIS | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100
| Sistematización de resultados | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente | CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN DE TRÁMITES EN PLAZO DE LEY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34 | 50 | 75
Atención COVID-19 | Ejecutar las responsabilidades correspondientes a la DARS para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 (incluye inspecciones por atención de denuncias y de control) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Autorizaciones sanitarias temporales | Gestionar oportunamente las solicitudes de autorizaciones sanitarias presentadas ante la DARS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Realizar la gestión de recursos necesarios para el funcionamiento de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Brotes atendidos según evento. | Atender oportunamente los brotes de un evento o enfermedad de notificación obligatoria que se presenten en el cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | Atender las emergencias de las declaratorias de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Decomisos realizados | Realizar decomisos de PIS que incumplan con la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias sanitarias del cantón. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Diagnóstico de necesidades de capacitación según criterio de los funcionarios de la DARSG |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Gestionar las capacitaciones solicitadas por los funcionarios de la DARS ante la DRRCS |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Análisis de problemas de salud mental | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 100
| Caracterización del entorno de salud mental |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
| Priorización de los problemas en salud mental |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Selección de indicadores en salud mental | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Detectar y eliminar criaderos de A.aegypti. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Elaborar y ejecutar acciones sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Verificación permanente de eventos individuales y colectivos de notificación obligatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gerencia Institucional | No se entiende el producto | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | Gestionar la documentación recibida en la DARS acorde a la normativa vigente. (Gestionar incluye al menos: recibir, registrar, distribuir, folear, archivar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Habilitación de servicios de salud | Otorgar los certificados de habilitación a todos los establecimientos que cumplan con la normativa y controlar su cumplimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Otorgar los certificados de habilitación a todos los centros de atención integral para personas menores de 12 años que cumplan con la normativa y controlar su cumplimiento. (el control se refiere a las inspecciones de campo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | Atender y resolver el 100% de las solicitudes de PSF (Otorgar o denegar) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Inspeccionar el 100% de los establecimientos riego A, 80% de los establecimientos con riesgo tipo B y 20% de los establecimientos riesgo C para verificación de la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de autoevaluación de control interno. | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
| Seguimiento trimestral a plan de mejora de control interno. | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Coordinar a las instituciones involucradas en la prevención de suicidios a nivel cantonal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos de suicidios al equipo de Vigilancia de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementación de proyectos con participación de personas adolescentes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 66 | 77
| Participación activa y permanente en el Subsistema de Protección de Niñez y Adolescencia y la ILAIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Formular y ejecutar un plan el análisis de las muertes infantiles en el cantón. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Formular y ejecutar un plan el análisis de las muertes maternas en el cantón. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Controlar y dar seguimiento periódicamente el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipal | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100
| Controlar y dar seguimiento periódicamente el cumplimiento del Plan Municipal de Goicoechea de la GIRS |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | Control trimestral de cumplimiento de programación. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Planes de confinamiento de ruido revisados | Enviar a la RCS los planes de confinamiento para su respectiva revisión y aprobación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaborar y ejecutar acciones para la implementación de la política nacional en PIEG |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 66 | 66
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaboración de informes de coberturas de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| Inspecciones realizadas a vacunatorios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atender el 100% de las denuncias por incumplimiento de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Realizar inspecciones de control para la verificación de cumplimiento de la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Elaboración de informe | X | [11 empty] | 0 | 0 | 100
| Seguimiento y control de los indicadores ambientales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Visado sanitario de los planos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Recursos Financieros gestionados | Realizar los informes de liquidación por gasto de combustible (mensual), fondo reembolsable y trámite para pago de tiempo extraordinario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atender las alertas generadas para el cantón de Goicoechea por posible evento de salud pública de interés internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Notificar los Eventos de Salud Pública de Interés Internacional ocurridos en el cantón de Goicoechea | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisión y analisis de los reportes operacionales que ingresan a la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | No corresponde para el nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Goicoechea
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Emergencia sanitaria que impida el cumplimiento de la programación de inspecciones de control y atención de denuncias relacionadas con la presencia del A.aegypti y/o criaderos. | Aumento de riesgo de casos de Dengue, Zika y Chikungunya en el cantón. | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2 | No | Mitigar | Priorizar la atención de denuncias por presencia del A.aegypti y/o criaderos. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Interrupción en la ejecución de proyectos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Formular y ejecutar el proyecto con participación de actores sociales que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Notificación de aislamiento por enfermedades infecto contagiosas e investigación de brotes. | Información inoportuna de eventos y enfermedades de notificación obligatoria hacia nivel regional. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Evitar | Horas extra y/o incorporación de funcionarios de otros equipos de la DARS en las actividades del Vigilancia Epidemiológica cuando el volumen de trabajo lo amerite. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | Presupuesto institucional insuficiente para fondo reembolsable, horas extra y combustible. | No realizar las actividades que dependen de la disponibilidad de fondo reembolsable, horas extra y combustible | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Hacer cambios de horario para atender inspecciones fuera del horario institucional en días hábiles. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Derechos para la utilización de los servicios de salud de la CCSS de personas migrantes vulnerados. | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Formular y ejecutar el proyecto con participación de funcionarios de la CCSS que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Que la plaza que es ocupada en interinato no pueda ser ocupada. | Retraso en la incorporación de documentos dentro de los expedientes, retraso en la colocación dentro de los archivos físicos, extravío o mal archivo de expedientes. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Justificar ante las autoridades superiores la importancia de mantener el nombramiento de la funcionaria interina para realizar la gestión archivística. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que los responsables de la notificación de las muertes infantiles de Goicoechea a la DARS sean omisos. | No contribuir a la prevención de la ocurrencia de muertes infantiles. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes infantiles. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Que no sea renovado el nombramiento de las funcionarias interinas de AC | Atrasos en la entrega de trámites a los clientes | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Solicitar la ampliación de nombramientos de las funcionarias interinas oportunamente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Actividad no priorizada por parte de las áreas de salud de la CCSS locales. | Desconocimiento oportuno de coberturas de vacunación que repercuta en la omisión de acciones. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recordar periódicamente a las áreas de salud de la CCSS el reporte mensual de coberturas de vacunación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que los responsables de la notificación de las muertes maternas de Goicoechea a la DARS sean omisos. | No contribuir a la prevención de la ocurrencia de muertes maternas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes maternas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Región Central Sur | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | Falta de planificación en la renovación de los bienes institucionales. | Incumplimiento de las actividades programadas debido a la deficiencia (cantidad y calidad) de bienes y servicios institucionales con el consecuente riesgo de afectación en la salud de la población del cantón. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Comunicar oportunamente a las autoridades superiores de la necesidad de renovación o cambio de los bienes, sobre todo de las computadoras y servicio de internet. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Incapacidad prolongada o renuncia la técnica administrativa. | Gestión inoportuna de los trámites relacionados con la gestión del recurso humano. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Solicitar el apoyo de la DRRCS para realizar los trámites relacionados con la gestión del recurso humano de la DARSG inmediatamente que el riesgo se materialice. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Insuficiente capacidad de la Plataforma Comando para soportar la demanda institucional de la gestión de casos y contactos de COVID19 | Transmisión del virus SARS CoV2 por la notificación inoportuna de aislamiento domiciliar de casos y contactos sintomáticos, aumentando la incidencia de casos nuevos de COVID19. | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | Utilizar fuentes de información alternas para conocer oportunamente los casos de COVID19 del cantón de Goicoechea (CCSS, Proveedores de Servicios de Salud Privados) | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Central Sur | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | La DARS no cuenta con una bodega segura que permita resguardar los PIS que pudieran decomisarse. | Exponer a la población al consumo de PIS por la incapacidad de decomisarlos. | ALTA | MUY BAJA | 4 | ALTA | MUY BAJA | 4 | No | Mitigar | Solicitar a la DRRCS indicaciones de lugares donde remitir los PIS que pudieran decomisarse para que se resguarden de manera segura. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Suspensión de inspecciones en establecimientos por la atención de emergencias sanitarias y/o atención de prioridades de nivel regional y central. | Establecimientos sin verificación de cumplimiento de condiciones fisico sanitarias. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Disponer de un día al mes por cada funcionario que realice inspecciones para reprogramar las inspecciones suspendidas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poca sensibilización sobre la importancia de la notificación y atención oportunas de personas con intentos suicidas | Aumento en la incidencia de muertes por suicidio | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos suicidas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | No se entiende el producto | No se entiende el producto | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | No se entiende el producto | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que los responsables de la notificación de las muertes maternas de Goicoechea a la DARS sean omisos. | No contribuir a la prevención de la ocurrencia de muertes maternas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes maternas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Centros de atención integral para personas menores de 12 años sin garantía de calidad en los indicadores de habilitación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Disponer de un día al mes para asignar a un funcionario para la realización de las inspecciones suspendidas. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Desmejorar la calidad ambiental y de la planta de tratamiento del ICAA por la contaminación de las aguas residuales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Asiginar un día mensualmente para la revisión de reportes de ROAR que debieron suspenderse por atención de alguna actividad prioritaria. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Desconocimiento de las instituciones sobre la notificación obligatoria, así como su atención. | Desatención de menores de edad víctimas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Recordar y capacitar a los funcionarios de las instituciones involucradas en la detección y atención de este tipo de casos, sobre la obligatoriedad de la notificación oportuna y la atención. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atender emergencias o desastres naturales que impidan el cumplimiento de la programación de atención de denuncias. | Exposición de la población a los riesgos sanitarios denunciados. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Mitigar | Identificar previamente las denuncias de mayor riesgo sanitario para no dejar de atenderlas a pesar de presentarse otros tipos de emergencias sanitarias. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Emergencias naturales que pongan en riesgo la seguridad de edificaciones de cualquier tipo. | No atender oportunamente la programación de actividades. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Evitar | Reprogramar las actividades suspendidas por la atención de la emergencia en el menor tiempo posible. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Interrupción de la ejecución de proyectos con la comunidad. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Formular y ejecutar el proyecto con participación de actores sociales que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 ,109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Exposición de las personas a ambientes con humo del tabaco por falta de control de cumplimiento de la Ley 9028 | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Insuficiente capacidad de la Plataforma Comando para soportar la demanda institucional de la gestión de casos y contactos de COVID19 | Transmisión del virus SARS CoV2 por la notificación inoportuna de aislamiento domiciliar de casos y contactos sintomáticos, aumentando la incidencia de casos nuevos de COVID19. | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | Notificar a niveles superiores la falla de sistema de información | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que los responsables de la notificación de las muertes infantiles de Goicoechea a la DARS sean omisos. | No contribuir a la prevención de la ocurrencia de muertes infantiles. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes infantiles. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Desigualdad e inequidad de género. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Identificar actores sociales que implementen acciones de igualdad y equidad de género. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que la Municipalidad no cuente con la información o datos para completar el cuestionario. | Contaminación ambiental por omisión de actividades para disminuir los residuos. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Recordar periódicamente al alcalde y al responsable designado por é,l sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las actividades del plan. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de interés y/o recursos de las instituciones participantes y/o otras actividades prioritarias en su institución que imposibilitan su participación en los proyectos. | Necesidades de las personas adolescentes inatendidas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Identificar oportunamente la falta de interés de las otras instituciones participantes en los proyectos con la finalidad de suplir de otra manera la no participación de las instituciones. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Región Central Sur | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Falta de supervisión de la implementación del PGAI. | Contaminación ambiental. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Enfatizar en los funcionarios la importancia de las acciones descritas en el PGAI. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Actividad no priorizada por parte de las áreas de salud de la CCSS locales. | Desconocimiento oportuno de coberturas de vacunación que repercuta en la omisión de acciones. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recordar periódicamente a las áreas de salud de la CCSS el reporte mensual de coberturas de vacunación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Funcionarios del nivel central responsables del control interno no remiten la herramienta para la autoevaluación de la DARS | Pérdida de oportunidades de mejora de la gestión de la DARS | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | En caso de que el nivel regional no remita la herramienta para la autoevalación de control interno 2022-2023, utilizar la última herramienta de control interno vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Central Sur | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Autoridades de nivel central (normativo) no actualizan el procedimiento de otorgamiento de ubicación de cementerios. | Cementerios ubicados en zonas que pudieran representar un riesgo sanitario. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Revisión periódica de intranet para identificar actualizaciones en el procedimiento de vistos buenos de ubicación de cementerios. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Ausencia de notificación por parte de algún ente local sobre algún evento de salud pública de interés internacional. | Aumento de casos de un evento de salud pública de interés internacional | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Recordar periódicamente a los entes notificadores la importancia de la notificación oportuna de eventos de salud pública de interés internacional. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Las instituciones que atienden problemas de salud mental no cuenten con información exacta y/o no tengan a disposición y/o no remitan oportunamente la información que se les solicita. | Un análisis de situación en salud mental inexacto y/o inoportuno que impida conocer la verdadera situación de la población en este ámbito. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Sensibilizar a los funcionarios de las instituciones con información relevante para realizar un ASIS de salud mental sobre la importancia de disponer de información veraz y oportuna. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Central Sur | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | Falta de capacitación en la gestión de autorizaciones sanitarias. | Exposición de la población a riesgos sanitarios debido a actividades que requieren de autorizaciones sanitarias no controladas. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Recordar a los funcionarios involucrados en el procedimiento de autorizaciones sanitarias consultar el reglamento vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Las instituciones a cargo de la información del país no cuenten con información exacta ni actualizada referente al cantón | Análisis de situación de salud inexacta, incompleta e inoportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar a las instituciones a cargo de la información requerida para realizar el ASIS que actualicen la información del cantón de Goicoechea. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Central Sur | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | No actualización de capacitaciones relacionadas con las denuncias por contaminación sónica. | Afectación económica de los establecimientos que presentan planes de confinamiento de ruido por atraso en la aprobación. | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Coordinación con atención al cliente para la recepción del plan de ruido para su debida gestión. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Central Sur | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Ausencia de notificación por parte de algún ente local sobre algún evento de salud pública de interés internacional. | Aumento de casos de un evento de salud pública de interés internacional | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Recordar periódicamente a los entes notificadores la importancia de la notificación oportuna de eventos de salud pública de interés internacional. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Sistema informático mal diseñado y poco amigable, y problemas de conectividad a internet. | No remisión o remisión inoportuna del control trimestral del POI | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Notificar a la DRRCS los problemas que presente el sistema. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de capacitación actualizada de los funcionarios de la DARSG, acorde a los cambios en legislación, procesos y procedimientos institucionales. | Generación de errores por falta de actualización de los funcionarios de la DARSG | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar el apoyo de RRHH de la RCS para realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No acceso a la plataforma de APC | No revisar los planos oportunamente. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 | No | Transferir | Comunicar inmediatamente a las autoridades regionales los problemas de conectividad con la plataforma APC. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | No existan procedimientos institucionales para la atención de la emergencia específica. | Mayor cantidad de personas afectadas por la emergencia por la atención inadecuada. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a la DRRCS que intermedie para que el nivel central elabore y capacite sobre la atención de las emergencias sanitarias de mayor riesgo en el país. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución MY
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Irrespeto de los derechos de las personas LGTBIQ+ | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorizar la ejecución del proyecto por tratarse de la defensa de derechos de un grupo de la población en condición de vulnerabilidad. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Servicios de salud sin garantía de calidad en los indicadores de habilitación | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitar apoyo a las autoridades regionales con la finalidad de no afectar las inspecciones en servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Inadecuada e ineficaz comunicación y coordinación con los entes notificadores de las enfermedades de notificación obligatoria | Aumento en la incidencia de casos (expansión del brote) | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Recordar semestralmente a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | [12 empty] | 631-01-00-01-05-09 - Area Rectora de Salud Goicoechea | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | bar: Meses de Ejecución JN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Goicoechea
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 10 | No | Sí |  |  | Genérico | Comunicar inmediatamente a las autoridades regionales los problemas de conectividad con la plataforma APC. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Formular y ejecutar el proyecto con participación de funcionarios de la CCSS que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 | No Aplica | 100.00 % | Se ha programado inspecciones dentro de establecimientos para dar seguimiento al tema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | SI |  |  | Genérico | Disponer de un día al mes por cada funcionario que realice inspecciones para reprogramar las inspecciones suspendidas. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar a la DRRCS que intermedie para que el nivel central elabore y capacite sobre la atención de las emergencias sanitarias de mayor riesgo en el país. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Aplica | 100.00 % | No hubo ausencia de procesos por atender la emergencia, no se solicitó a la DRRCS que intermedie para que el nivel central elabore y capacite sobre la atención de las emergencias sanitarias de mayor riesgo en el país para este periodo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 8 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitar la ampliación de nombramientos de las funcionarias interinas oportunamente. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Si | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Horas extra y/o incorporación de funcionarios de otros equipos de la DARS en las actividades del Vigilancia Epidemiológica cuando el volumen de trabajo lo amerite. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No | 0.00 % | No se requirió implementar la actividad de control propuesta.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No |  |  |  | Genérico | Justificar ante las autoridades superiores la importancia de mantener el nombramiento de la funcionaria interina para realizar la gestión archivística. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Disponer de un día al mes para asignar a un funcionario para la realización de las inspecciones suspendidas. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 | No Aplica | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Revisión periódica de intranet para identificar actualizaciones en el procedimiento de vistos buenos de ubicación de cementerios. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | No | 50.00 % | No se recibieron para este segundo cuatrimestre permisos de ubicación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No | Si |  |  | Genérico | Recordar periódicamente a los entes notificadores la importancia de la notificación oportuna de eventos de salud pública de interés internacional. | 602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 15 | No |  |  |  | Genérico | Identificar previamente las denuncias de mayor riesgo sanitario para no dejar de atenderlas a pesar de presentarse otros tipos de emergencias sanitarias. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No hubo cambio de prioridades, más bien, han sido actividades y acciones que se han reforzado su ejecución. |  |  | Genérico | Identificar actores sociales que implementen acciones de igualdad y equidad de género. | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | Si | 66.00 % | La articulación con actores sociales y la coordinación con otras instituciones han permitido desarrollar acciones y actividades que permitan la igualdad y equidad de género.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 9 | No |  |  |  | Específico | Enfatizar en los funcionarios la importancia de las acciones descritas en el PGAI. | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 | Si | 50.00 % | Se realizan acciones para recordar y motivar a los funcionarios de la DARS sobre acciones del PGAI, así mismo se les sensibiliza con el tema ambiental. Se les recuerda sobre la celebración de fechas efemérides.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No hubo cambio de prioridades. |  |  | Genérico | Formular y ejecutar el proyecto con participación de actores sociales que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | Si | 100.00 % | Se tomo como una prioridad de trabajo, por eso se realizó la coordinación con la ADC, con el propósito de informar a la población sobre el VIH y SIDA, con enfoque de salud integral y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar el apoyo de la DRRCS para realizar los trámites relacionados con la gestión del recurso humano de la DARSG inmediatamente que el riesgo se materialice. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No | 0.00 % | El riesgo no se materializó por lo que no se implementó la actividad de control propuesta.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | Si |  |  | Genérico | Notificar a la DRRCS los problemas que presente el sistema. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No | 0.00 % | No se materializó el riesgo, lo que no la actividad de control propuesta no se ejecutó.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No | Se ha mantenido una constante comunicación con el Director de Gestión Ambiental, lo que ha permitido, conocer el estado del PMGIRS y las acciones que están llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 8839. |  |  | Genérico | Recordar periódicamente al alcalde y al responsable designado por é,l sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las actividades del plan. | 112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 | Si | 100.00 % | Seguimiento de cuestionarios, reuniones, correos electrónicos, apoyo en actividades y acciones referentes a la Gestión de Residuos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | Si |  | Suspensión de la Red de Maternidad y Paternidad | Sí, según las prioridades establecidas en el ASIS. | Genérico | Identificar oportunamente la falta de interés de las otras instituciones participantes en los proyectos con la finalidad de suplir de otra manera la no participación de las instituciones. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 | No | 50.00 % | Debido al cambio de prioridades institucionales, se suspendió la red, se debe de retomar su ejecución según las nuevas líneas de acción prioritarias según el ASIS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 25 | No |  |  |  | Genérico | Reprogramar las actividades suspendidas por la atención de la emergencia en el menor tiempo posible. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | No | 100.00 % | A pesar de atender las declaratorias, no se reprogramaron actividades y se mantuvo la agenda completa para atender las inspecciones en esa fecha
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Genérico | Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos suicidas | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar la atención de denuncias por presencia del A.aegypti y/o criaderos. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,109390796-MARCIA VANESSA VARGAS RICHMOND-058184 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No | 0.00 % | La actividad de control no se ha implementado ya que el riesgo no se ha materializado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | 8 | No | Sí |  |  | Genérico | Recordar a los funcionarios involucrados en el procedimiento de autorizaciones sanitarias consultar el reglamento vigente. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Si | 100.00 % | Por medio de la resolución técnica, se aprueban las autorizaciones aplicando la revisión vigente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No hubo cambios en prioridades. |  |  | Genérico | Priorizar la ejecución del proyecto por tratarse de la defensa de derechos de un grupo de la población en condición de vulnerabilidad. | 109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | Si | 100.00 % | Permitió establecer actividades y acciones en coordinación con el CIPAC para sensibilizar a lideres de grupos organizados de la comunidad, personas adultas y adultas mayores, así como funcionarios de la DARSG.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 16 | Si |  |  |  | Genérico | Solicitar el apoyo de RRHH de la RCS para realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No | Si |  |  | Genérico | Recordar periódicamente a los entes notificadores la importancia de la notificación oportuna de eventos de salud pública de interés internacional. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No | 0.00 % | Se está elaborando la lista de entes notificadores para realizar comunicados.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 25 | Si |  | PANI no realiza a la fecha la notificación de casos ni de sus seguimientos. | No | Genérico | Recordar y capacitar a los funcionarios de las instituciones involucradas en la detección y atención de este tipo de casos, sobre la obligatoriedad de la notificación oportuna y la atención. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | Si | 50.00 % | Se identifico un posible caso de explotación una persona menor de edad, y a la fecha no se recibe el seguimiento e investigación por parte del PANI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | Esta controlado. |  |  | Genérico | Sensibilizar a los funcionarios de las instituciones con información relevante para realizar un ASIS de salud mental sobre la importancia de disponer de información veraz y oportuna. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | Si | 100.00 % | Se realiza las reuniones mensuales de la ILAIS, involucrando y sensibilizando a las instituciones correspondientes.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible adquisición de conocimientos mediante capacitaciones institucionales no aplicados correctamente. | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Coordinación con atención al cliente para la recepción del plan de ruido para su debida gestión. | 104950945-EDGAR ROBERTO DAVILA CARVAJAL-057537 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,113630148-AGUSTIN RODRIGUEZ MADARIAGA-058520 ,401290073-ISRAEL SANCHEZ VARGAS-037639 ,110490336-CATALINA CHAVARRIA SOLANO-057449 ,113620640-ADRIANA UMAÑA VARGAS-002024 | No | 50.00 % | No se han tenido planes de confinamiento para este 2ndo trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | Debido a cambios de prioridades por funciones o acciones que se requieren realizar en la DARS, informes, inspecciones y seguimientos de caso, no han permitido que la revisión de los reportes se realice de manera oportuna como lo establece la legislación. | sí, se realiza la revisión de los reportes incluso se solicita la colaboración de otros compañeros. | Genérico | Asiginar un día mensualmente para la revisión de reportes de ROAR que debieron suspenderse por atención de alguna actividad prioritaria. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No | 50.00 % | Es necesario aumentar los días de revisión mensuales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | Si |  | El reporte de las coberturas de vacunación por parte de la CCSS ha sido tardío y se ha tenido que insistir en múltiples ocasiones para recibir los reportes, lo que está atrasando el reporte del segundo trimestre |  | Genérico | Recordar periódicamente a las áreas de salud de la CCSS el reporte mensual de coberturas de vacunación. | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 |  | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes infantiles. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | No | 0.00 % | No se ha solicitado información a la COREAMMI ya que el sistema SIMMI está funcionando correctamente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No | Si |  |  | Genérico | No se entiende el producto | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No | 0.00 % | No se entiende el producto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No | Si |  |  | Genérico | En caso de que el nivel regional no remita la herramienta para la autoevalación de control interno 2022-2023, utilizar la última herramienta de control interno vigente. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No | 0.00 % | El riesgo propuesto no se materializó, por lo tanto no se ejecutó la actividad de control propuesta.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Solicitar a la DRRCS indicaciones de lugares donde remitir los PIS que pudieran decomisarse para que se resguarden de manera segura. | 105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No Aplica | 100.00 % | No se realizaron decomisos para este periodo, por lo que no se solicitó la disposición final ante la RCS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 8 | No | Si |  |  | Genérico | Recordar semestralmente a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No | 0.00 % | Se encuentra pendiente establecer el listado de entes notificadores para enviar el correo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar apoyo a las autoridades regionales con la finalidad de no afectar las inspecciones en servicios de salud | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | Si |  | El reporte de las coberturas de vacunación por parte de la CCSS ha sido tardío y se ha tenido que insistir en múltiples ocasiones para recibir los reportes, lo que está atrasando el reporte del segundo trimestre |  | Genérico | Recordar periódicamente a las áreas de salud de la CCSS el reporte mensual de coberturas de vacunación. | 205770490-XIOMARA MARIA ARAYA ALVARADO-036694 | No | 100.00 % | Se buscará de forma conjunta con la CCSS, la forma de que el envío de los datos de coberturas sea oportuno
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Formular y ejecutar el proyecto con participación de actores sociales que puedan continuar temporalmente sin la participación directa de los funcionarios de la DARS. | 106460730-ROSA MARLENE DIAZ QUESADA-058719 ,112930740-DIANA XIOMARA BENAVIDES LEON-036813 ,110530407-DILANA TREJOS ABARCA-003785 ,109320242-ANA GABRIELA FALLAS GAMBOA-046355 | Si | 50.00 % | El trabajo de manera conjunta y coordinada con los actores sociales e instituciones han permito el desarrollo y ejecución de acciones y actividades que permite la promoción de la salud en el contexto de los ODS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar a las instituciones a cargo de la información requerida para realizar el ASIS que actualicen la información del cantón de Goicoechea. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | Si | 100.00 % | Las instituciones participantes en el proceso de construcción del ASIS han colaborado con la información pertinente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probables deficiencias en el control de bienes institucionales | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Comunicar oportunamente a las autoridades superiores de la necesidad de renovación o cambio de los bienes, sobre todo de las computadoras y servicio de internet. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No | 0.00 % | El riesgo no se materializó por lo que no se implementó la actividad de control propuesta.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No | Si |  |  | Genérico | Notificar a niveles superiores la falla de sistema de información | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 | No | 0.00 % | No se presentó falla en el sistema informático Comando para el seguimiento de casos de COVID19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar periódicamente a la COREAMMI la actualización de las muertes maternas. | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 | No | 0.00 % | No se ha requerido solicitar a COREAMMI la información, dado que el sistema SIMMI está funcionando correctamente
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No | Si |  |  | Genérico | Utilizar fuentes de información alternas para conocer oportunamente los casos de COVID19 del cantón de Goicoechea (CCSS, Proveedores de Servicios de Salud Privados) | 110070463-GREIVING DANILO UGALDE MONGE-036757 ,602990901-OLBER GERARDO CHAVARRIA UGALDE-036698 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Goicoechea | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Hacer cambios de horario para atender inspecciones fuera del horario institucional en días hábiles. | 106520163-GRETTY BIBIANA ARRIETA SANDOVAL-058593 ,105330531-ROSSANA GARCIA GONZALEZ-058558 | No | 0.00 % | El riesgo no se materializó por lo que no se implementó la actividad de control propuesta.

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Goicoechea
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento