## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hatillo
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 25 | 2500% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100 | 100 | 133.33 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 50 | 33.33 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100 | 100 | 133.33 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 50 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.25 | 100 | 87.5 | 91.67 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.55 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 200 | 133.33 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 200 | 133.33 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 200 | 133.33 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 300 | 200 | 133.33 | 100
Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 0 | 100 | 100 | 133.33 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 50 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100 | 75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 50 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 150 | 133.33 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 150 | 133.33 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 7 | 7 | 100% | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | 1.75 | 1 | 2 | 75 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 200 | 133.33 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de Acuerdos | Sumativa | Acuerdos | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 200 | 100
|  |  | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hatillo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Participar de las capacitaciones realizadas por el Nivel Central. Utilización de la Guía sobre el Marco de Acciones Rectoras para el abordaje integral de las personas con VIH-SIDA de acuerdo con los lineamientos que emita la Dirección de Planificación Sectorial del Nivel Central. | [11 empty] | X | 12 | 50 | 50 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atencion de las emergencias reportadas conforme a la legislaciòn vigente. Intervención conforme a competencia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Informar y sensibilizar en el tema de Trata de Personas, Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso y Explotación Sexual Comercial a través de las plataformas que brindan las redes en las que se participa. Elaborar material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de informar y sensibilizar actores sociales en los temas de Trata de Personas, Trabajo Infantil y Adolescente Peligroso, Explotación Sexual Comercial y Relaciones Impropias. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar de 2 informes semestrales. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 60 | 70 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Informar y sensibilizar a los actores sociales del distrito sobre los derechos en salud de las personas LGTBIQ+ a través de las plataformas que brindan las redes en las que se participa. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 100 | 100
| Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Participación en la Comisión Mixta para la Indigencia del cantón de San José y en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Administración de Recursos Humanos | Enviar los documentos, datos, información que sean solicitados y confeccionados en esta Área Rectora de Salud Hatillo, solicitar sustitución de plazas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Ejecutar acciones para la elaboración del Análisis de Situación de Salud Local (ASIS). Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. | [11 empty] | X | 25 | 25 | 75 | 75
Atención al Cliente | Atencion de los tramites y consultas de los usuarios. Solicitar sustitución de personal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Atención y Abordaje del 100% de emergencias y situaciones relacionadas con COVID 19 en un máximo de 72 horas hábiles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 50 | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Revisiòn de Solicitud de las Autorizaciones Santiarias y otorgamiento conforme a la legislaciòn vigente, distribución y autorización del presupuesto asignado. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 100 | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Generar, tramitar y gestionar los documentos de Bienes y Servicios de manera oportuna conforme a necesidad o solicitud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento. | Atención de los Brotes reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral | Participación en reuniones de la Comisión Regional de Acoso Sexual y Laboral. Gestión de los casos denunciados. Elaboración de actas de comparecencia y bitácoras de reuniones. Elaboración de material audiovisual virtual para la divulgación del tema mediante correo electrónico y redes sociales, con el propósito de informar, sensibilizar y educar a los funcionarios de la Región Central Sur sobre el tema. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 60 | 70 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Declarar inhabitable cuando corresponda según Orden Sanitaria, conforme a la normativa y procesos vigentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Decomisos realizados | Realizar los decomisos cuando sea necesario. Concientizar sobre productos registrados. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 100 | 100
Denuncias atendidas. | Atencion de las Denuncias Recibidas en la Zona del Distrito Hatillo, prevalencia de normativa sanitaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Enviar y/o contabilizar los oficios, documentos, datos e información que sean solicitados. Estimular y registrar la capacitación y actualización de los funcionarios, compartir conocimientos entre los funcionarios. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Ejecución de acciones para la elaboración del Diagnóstico de Salud Mental de acuerdo con la Guía Institucional para su elaboración. Entregables con las acciones y actividades ejecutadas para la elaboración del Diagnóstico de Salud Mental. Participación en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Diagnóstico de Salud Mental elaborado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigar lugares donde se localice riesgo de reproducción del vector, sea por denuncia o por oficio institucional. conforme a existencias. | [9 empty] | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2022 de la RECAFIS. Participar en las sesiones de trabajo y actividades organizadas desde el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2023 de la RECAFIS. Participar en las sesiones de trabajo y actividades organizadas desde el Comité Local del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Atenciòn de los eventos de salud pùblica en el Distrito de Hatillo o en colaboraciòn con otras Àreas Rectoras de Salud. Conforme a procedimientos y normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Enviar los documentos, datos, informaciòn, formularios, informes técnicos y oficios que sean requeridos. Solicitar sustitución de personal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gestión Archivística | Revisar, Confeccionar, emitir, archivar y enviar los informes o documentos conforme procesos existentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Habilitación de servicios de salud | Trámitar 100% de Solicitudes de Habilitación de Servicios de Salud y posterior inspección conforme al Decreto 43432, solicitar confección y actuzalización de cuestionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Tràmite del 100% de las solicitudes de Permiso de Habilitaciòn del CAI, solicitar aclaración de aplicación de normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Tramitar el 100% de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento, inspeccionar el número o porcentaje asignado por Nivel Central de establecimientos con PSF, con sustitución de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | - Aplicar la autoevaluación de control interno 2022-2023 en el ARS | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
| C1509 ¿Los procedimientos para custodia y protección de los activos contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregular o acto ilegal, han sido comunicados a los funcionarios de la unidad organizativa y se documenta? Informar mediante correo, oficio u reunión (bitácora) a los funcionarios de la unidad los procedimientos para custodia y protección de los activos contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregular o acto ilegal. | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Realizar los seguimientos trimestrales de plan de mejora, solicitar datos que no se localicen en intranet, ni correo electrónico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Elaboración del Plan de Trabajo Anual 2023. Ejecución del Plan de Trabajo Anual 2023. Coordinación de las reuniones mensuales de la Instancia Local. Elaboración de las bitácoras de reuniones. Gestión de los casos reportados por entes externos al distrito de Hatillo. Seguimiento de los casos reportados. Elaboración de reportes mensuales al PANI sobre los casos de menores de edad. Elaboración de 2 informes semestrales Elaboración y actualización de las bases de los casos reportados durante el año. Coordinación y ejecución de las actividades del “Día Mundial para la prevención del suicidio.” Informar a los administrados sobre la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2023 del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia de Hatillo - San Sebastián, la Red Cantonal de Niñez y Adolescencia de San José y la RECAFIS. Elaborar de material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de informar y sensibilizar actores sociales en el tema de Embarazo Adolescente. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar 2 informes semestrales. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Estudio de Mortalidad infantil en COLEAMMI | [11 empty] | X | 0 | 50 | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Estudio de Mortalidad Materna en COLEAMMI | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Confecciòn y enviìo de la documentaciòn solicitada por los niveles superiores, Abigail Anton. Conforme a avances de la Municipalidad e San José. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | Programación del POI en el IV trimestre del 2023 para POI 2024 | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Reprogramación del POI 2022 en marzo del 2023 |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento del Plan Operativo Institucional o ejecuciòn de las indicaciones segùn niveles superiores, conforme a las instrucciones de los niveles superiores. | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento del Plan Operativo Institucional o ejecuciòn de las indicaciones segùn segun niveles superiores |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Seguimiento del Plan Operativo Institucional o ejecuciòn de las indicaciones segùn segun niveles superiores, confeccion del siguiente año o lo que corresponda | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Trasladar para revisión los planes de confinamiento recibidos en esta Àrea Rectora de Salud Hatillo, concientizar sobre las consecuencias de altos decibeles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo 2023 de la Red para la atención de la Violencia de San José y la RECAFIS. Ejecutar las acciones asignadas al Ministerio de Salud y a la DARS como distrito prioritario. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar informe anual de acciones. Elaborar material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de sensibilizar actores sociales vinculados al cumplimiento de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 60 | 70 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Ejecutar de actividades del Plan de Trabajo 2023 de la Red para la atención de la Violencia de San José y la RECAFIS. Elaborar de material audiovisual virtual para la divulgación mediante redes sociales, con el propósito de sensibilizar actores sociales vinculados al cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género. Participar en las capacitaciones sobre el tema brindadas por el Nivel Regional y Central. Elaborar el informe anual de acciones. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 60 | 70 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Confeccionar los reportes el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, conforme a solicitud del Nivel Superior | [11 empty] | X | 25 | 50 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Denuncias atendidas relacionados con Tabaco. Conforme a presupuesto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 75 | 100
| Inspecciones atendidas relacionados con Tabaco. Conforme a presupuesto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los de primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022 correspondiente a enero, solicitar capacitación cuando sea requerida. | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022 correspondiente a Julio.: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Manejo Especial 6. Registro de Residuos Peligrosos 7. Residuos Sólidos Separados | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del 2023 correspondiente a julio:1.Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I Semestre |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del II Semestre | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar la actualización del Inventario electríco del Área Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 1 de agosto Día de la Pachamama o Madre Tierra Enviar evidencias de la actividad realizada | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 2 de febrero: Día Mundial de los Humedales Enviar evidencias de la actividad realizada |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 22 de marzo Día Internacional del Agua Enviar evidencias de la actividad realizada |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 26 de julio Día Internacional de los Manglares Enviar evidencias de la actividad realizada | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la Efeméride Ambiental: 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente Enviar evidencias de la actividad realizada | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: 1. Consumo de agua 2. Consumo de combustible 3. Consumo de energía eléctrica 4. Consumo de papel 5. Registro de Residuos Sólidos Separados 6. Registro de Residuos Manejo Especial 7. Registro de Residuos Peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar los planos de menos de 300m, solicitar insumos o soporte profesional en caso necesario. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Recursos Financieros gestionados | Generar, tramitar y gestionar manera oportuna conforme a necesidad o solicitud mensualmente los Recursos financieros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Cumplir y asistir a capaciones del Reglamento Sanitario Internacional, priorizar el cumplimiento del reglamento. | [11 empty] | X | 25 | 100 | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Revisiòn de los Reportes Operacionales de Aguas Residuales recibidas en el Àrea Rectora de Salud Hatillo, buscar la conexión de mayor capacidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Dar la resoluciòn de los vistos buenos de ubicacion cuando lo solicite el usuario, solicitar sustitución de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hatillo
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Falta de recurso humano para inspección por lo que hay retraso en la respuesta. Solicitar sustitución de personal | retraso en la respuesta | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Actualmente con doble normativa vigente. Solicitar aclaración de aplicación de normativa | confusiòn y retraso en la emisiòn de documentos y consultas a niveles superiores | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Central Sur | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Negligencia, desinformación, olvido, desconocimiento. Informar a los administrados la normativa vigente. | Sesgo en cantidad y atención de casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Central Sur | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Decomiso del producto a establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento. Concientizar sobre productos registrados | decomiso, traslado y/o Custodia de productos | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Central Sur | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Falta de seguro para el paciente con VIH-SIDA, se refiere a trabajo social. Informar al administrado la posibilidad de Seguro por el Estado. | Avance de la enfermedad | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Central Sur | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | Falta de cuestionarios de evaluaciòn para diferentes establecimientos de salud y afines. Solicitar confección y actualización de cuestionarios | evaluacion unica fisica sanitaria | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Pensión de Funcionario y congelamiento de plazas o nombramiento tardío o ineficiente. Solicitar sustitución de personal | Perdida de plaza, retrazo en la ejecuciòn del trabajo | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Central Sur | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | Valoración y declaratoria de inhabitabilidad y las referencias interinstitucionales resuelven solo 1 mes. Intervención conforme a competencia institucional | Luego del mes las condiciones empeoran para el o los afectados | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización. Conforme a normativa vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización, conforme a normativa vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Central Sur | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de presupuesto para satisfacer la necesidades del Área Rectora, inestabilidad y/o obsolecencia de métodos. Presupuestar las necesidades básicas fijas y posteriormente las de mantenimiento si no alcanza incluirlas en solicitud específica. | Necesidades financieras insatisfechas, ineficiencia de procesos Comunicar las necesidades y/o priorizarlas | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización. Conforme a normativa vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización. Conforme a normativa vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Específico | Participar activamente en la Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral | Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral |  | Región Central Sur | Probable falta de capacidad y competencia gerencial | Ambiente laboral con probables carencias gerenciales | Estudio del caso en la Dirección Regional | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mejorar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Central Sur | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | Falta de procedimiento o actualización del mismo. Conforme a procedimientos o normativa vigente | Ejecuciòn conforme a la capacidad instalada y conocimeinto. Se comparte responsabilidad con niveles superiores | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización. Conforme a normativa vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Central Sur | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Viruela símica, es la más probable actualmente. Deben compilarse los datos numéricos mediante medios electrónicos o digitales para el ASIS para evitar el riesgo en la medida de lo posible. | Retraso de obtensión del producto | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | La municipalidad no ha ejecutado al 100% el plan GIRS. Conforme avances de la Municipalidad de San José | Manejo inhadecuado de residuos sòlidos y lìquidos | MUY ALTA | BAJA | 10 | MUY ALTA | BAJA | 10 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Central Sur | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Planes de confinamiento de ruido son de alto costo. Concientizar sobre las concecuencias de altos decibeles | incumplimiento o cierre de establecimiento | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Central Sur | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Normativas no compatibilizadas, Uso de normativa institucional como prioridad | Incompatibilidad de normativas, llegar a acuerdos en la medida de lo posible | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | Si | Mejorar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Retraso en resoluciones o revisiones de expediente cuando sea pertinente. Solicitar sustitución de personal | Retrazo en la atención, error involuntario por falta de expediente, solicitud de personal | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambios frecuentes en medidas y normativas, se debe atender de inmediato, antes de la entrada en vigencia de un cambio político en el abordaje. | Confuciòn en la población | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Pandemica, presupuestaria, politica | Modificaciòn del Programa Ampliado de Inmunizaciones | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Central Sur | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Falta de Recursos financieros y logísticos para verificar la actividad. Distribución y utilización de presupuesto asignado | Actividad temporal no supervisada | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Conexión a internet insuficiente. Buscar la conexión de mayor capacidad | retraso en el revision | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Sistema con defectos en la programación, servidor o conexión a internet. Conforme a instrucciones de los niveles superiores | retrazo en reporte del cumplimiento | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución NV
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Falta de recurso humano por pensión de funcionario | retrso en la atencion de inspecciòn post permiso, Solicitud de sustitucion | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Usuario o ente externo no comunique. Comunicar y concientizar a los establecimientos con Habilitación la importancia de la notificación de los Brotes. | Brote se expanda mas ràpido | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Evitar | Comunicar y concientizar a los establecimientos con Habilitación la importancia de la notificación de los Brotes. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Legislaciòn no acorde con la realidad del usuario, por lo que otras normativas impiden el cumpliento. Conforme a normativa y procesos vigentes | impunidad del infractor sanitario | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Central Sur | Probable falta de insumos técnicos | Computadora lenta, internet insuficiente. Solicitar insumos o soporte profesional en caso necesario | Falta de estabilidad en la conectividad y por tanto en los datos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Formular, implementarYdarSeguimientoAplanes,programasYproyectos,conElFinDEcontribuirALcumplimientoDElosObjetivosInstitucionalesDesdeElabordajeDeLosDeterminantesDeLaSaludYparticipaciónSocial. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización, conforme a normativa vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización. Se informa a la población migrante la normativa vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización, falta de atención en salud a las personas migrantes | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Central Sur | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Situaciòn en recursos humanos y/o logistica en el momento de atenciòn de control prenatal, parto y postparto. Negligencia o ignorancia de la madre | Mortalidad infantil, estudio de caso para evitar mortalidad infantil | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Central Sur | Probables cambios de tipo político | Cambio de priorización política, Incumplimiento de meta o cambio de priorización. Realizar conforme a legislación vigente | Incumplimiento de meta o cambio de priorización | MUY BAJA | BAJA | 2 | MUY BAJA | BAJA | 2 | Si | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Central Sur | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Retraso en contratación por congelamiento de plazas. Solicitar sustitución de plazas | Falta de personal, retrazo en el trabajo, solicitud de personal al pensionarse el funcionario | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Central Sur | Probable falta de líquidez | Falta de recursos financieros o de insumos. Conforme a existencias | Falta de quimicos o retrazo en la aplicaciòn | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Central Sur | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | Ejecución de Reglamento Sanitario Internacional y retraso en las inspecciones y otras funciones del Área Rectora de Salud Hatillo. Priorizar el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional. | Retrazo en el cumplimiento de las otras funciones por estar abocada a otras funciones, se debe avisar a la CNE y CME | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Central Sur | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | Situaciòn en recursos humanos y/o logistica en el momento de atenciòn de control prenatal, parto y postparto. Negligencia o ignorancia de la madre | Mortalidad Materna, se estudia para mejorar condiciones y evitar mortalidad | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | La cantidad de personal no es acorde con lo solicitado por los usuarios y la Administraciòn o jefaturas. Conforme a presupuesto asignado | No se pueden realizar las inspecciones en la cantidad solicitada por el nivel Central, la cantidad de personal no es acorde con lo solicitado por los usuarios y la Administraciòn o jefaturas | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Central Sur | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | La información no esta completa o es difícil de encontrar. Solicitar datos que no se localicen en INTRANET ni correo electrónico | Se envìa lo que muetra intranet, a pesar que no se ajuste a la realidad laboral o se encuentre desactualizada. Consulta a la Region o Nivel Central | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Región Central Sur | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | Bienes y servicios necesarios en cantidad y calidad insuficientes en el Àrea Rectora de Salud Hatillo. Priorización de ejecución de Bienes y Servicios, con la solicitud o canalización oportuna de los que no se pueden solventar. | Bienes y servicios escasos, obsoletos o limitados | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Central Sur | Probable falta de líquidez | No se pueden realizar las inspecciones en la cantidad solicitada por el nivel Central, la cantidad de presupuesto no es acorde con lo solicitado por la Administración o jefaturas. Conforme a presupuesto asignado | No se pueden realizar las inspecciones en la cantidad solicitada por el nivel Central, la cantidad de presupuesto no es acorde con lo solicitado por la Administraciòn o jefaturas | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Desactualizaciòn del personal en tecnologia, metodologìa o normativa. Compartir conocimiento entre funcionarios | Incoherencia entre la realidad del pais y el conocimiento del personal del Ministerio de Salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Ausencia de procedimiento para manejo de expediente hibrido y digital. Consultar a Nivel Central o Regional si existe algún proceso de Archivo Digital y/o Híbrido. | manejo doble del expediente | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3 | Si | Compartir (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Central Sur | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Legislación y normativa vigente, prevalencia de normativa sanitaria | imposibilidad de ejecucion eficiente y retrazo en resoluciòn | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Región Central Sur | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de Programación en la Capacitación, Solicitar capacitación cuando sea requerida | Replica del PGAI no se daria | ALTA | MUY BAJA | 4 | ALTA | MUY BAJA | 4 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-10 - Area Rectora de Salud Hatillo | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | bar: Meses de Ejecución AB

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hatillo
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 1 | No | si |  |  | Genérico |  | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | Si | 100.00 % | La totalidad de los casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No | Informe puntual |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Si | 100.00 % | Informe puntual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 1 | No | si |  |  | Genérico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 100.00 % | Información en actividad
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No | si |  |  | Genérico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 | Si | 75.00 % | Inhabitabilidad en la Orden Sanitaria en el apercibimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 1 | Si |  | Decomiso por la policia Municipal y OIJ de cigarrillos | no | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 100.00 % | Decomiso por la policia Municipal y OIJ de cigarrillos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | Si |  | Manejable, la Municipalidad de San Jose solicita Permiso de Uso de Suelo y el Ministerio de Salud NO | no | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Atención del 100% de las denuncias recibidas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 5 | No | Si, no hay reporte de Mortalidad Materna |  |  | Genérico |  | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | Si | 0.00 % | NO hay casos reportados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 3 | Si |  | NO se puede usar 100% digital el archivo No hay normativa para archivo hibrido ni digital | no | Genérico |  | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | Si | 75.00 % | Tramite y archivo de documentos fisicos y digitales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No | SI |  |  | Genérico |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Si | 75.00 % | Capacitaciones gratuitas al personal de diferentes tipos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable existencia de servicios brindados por la institución no orientados a satisfacer las necesidades del cliente. | 5 | No | Unicamente han habido 4 casos de viruela símica |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Atención de casos de viruela símica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 5 | Si |  | Reasignación de funciones para la atención de las dos emergencias COVID19 y Viruela del Mono, hasta la derogatoria del Decreto de Covid 19 en agosto | No | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Si | 100.00 % | Asistencia del 100% de las capacitaciones de Vigilancia donde se menciona el RSI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | Si |  | Se pensionó e compañero Carlos Bustos Briceño y la plaza no ha sido nombrada al finalizar el trimestre. | Si, a la espera de nombramiento en IV T | Genérico |  | 115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Si | 75.00 % | Plaza convertida a gestion ambiental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No | si |  |  | Genérico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 70.00 % | Actividades ejecutadas, asistencia a reuniones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No | Colaboración adecuada |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 75.00 % | Colaboración mensual
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de líquidez | 8 | Si |  | NO se realizan operativos interinstitucionales | si | Genérico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Retraso en la atención de las denuncias
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 20 | Si |  | Pension de Carlos Bustos Briceño y sin nombramiento al 30 de setiembre de 2023 | si | Genérico |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Si | 75.00 % | Documentos, datos, información que sean solicitados y confeccionados, enviados en tiempo y forma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 3 | No | si |  |  | Genérico |  | 105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 | Si | 75.00 % | Solicitudes tramitadas en tiempo y forma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | Si |  | Cambio en clave, ni ingresa una funcionaria Cambio de banda hacia TELECABLE | no | Genérico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Revisión de SIRROAR al día
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 12 | Si |  | Falta de presupuesto | Si solicitud de presupuesto | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 100.00 % | Si solicitud de presupuesto
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 2 | No | Si, la viruela del mono NO ocasionó problemas con el ASIS |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 75.00 % | ASIS completado más del 75% el IIIT
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 3 | No | si, no hay solicitud de Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad, además el Decreto 43432 iniica que no se solicita Uso de Suelo y el reglamento de templos NUEVO no lo solicita. |  |  | Genérico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | Si | 0.00 % | No hay solicitud de Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad, además el Decreto 43432 iniica que no se solicita Uso de Suelo y el reglamento de templos NUEVO no lo solicita.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falta de diseño y actualización de procedimientos por parte de las unidades organizativas | 3 | No | si |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 75.00 % | Coordinación insterinstitucional
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 4 | No | Capacitaciones recibidas |  |  | Específico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Si | 100.00 % | Curso de la Gestora Ambiental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 6 | Si |  | Cambio de sistema por lo que el inventario de hardware digital se paso a Portal de Empresa como Inventario Activo | si para el 6 de noviembre se reprogramo | Genérico |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Si | 100.00 % | Plan de mejora cumplido al 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 6 | No | si |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 100.00 % | Entregado completo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 8 | Si |  | Retraso en la atención post permiso por la pension del compañero sin remplazo | si | Genérico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Inspección de denuncias y de establecimientos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 3 | Si |  | Traslado de fecha de POI 2024 por sistema informático | Si por la Región Central Sur | Genérico |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 71.43 % | Seguimiento en tiempo y forma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de líquidez | 3 | No | si |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Si | 75.00 % | Fumigaciones realizadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 4 | No | si |  |  | Genérico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 75.00 % | Ejecutado IIIT
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de recurso humano | 20 | Si |  | Pensión de un funcionario, renuncia del administrador | no | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 ,602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Si | 75.00 % | Se cumple con la documentación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No | si |  |  | Genérico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | Si | 75.00 % | Planos revisados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No | si |  |  | Genérico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 70.00 % | Actividades ejecutadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 5 | Si |  | Jubilación del funcionario que laboraba como psicólogo y además conducía, Renuncia del Técnico administrativo apoyo de Ventanilla Única. No se ha nombrado psicologo. | NO | Genérico |  | 111360869-LAURA MARIA CALDERON SOLANO-036425 | Si | 75.00 % | Atención de usuarios por regulación y solicitud de plaza Jubilación del funcionario que laboraba como psicólogo y además conducía, Renuncia del Técnico administrativo apoyo de Ventanilla Única. No se ha nombrado psicologo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No | si |  |  | Genérico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 100.00 % | Ejecutada en IIT
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 3 | Si |  | Retraso en el trámite de las inspecciones | si | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Retraso en el trámite de las inspecciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementarYdarSeguimientoAplanes,programasYproyectos,conElFinDEcontribuirALcumplimientoDElosObjetivosInstitucionalesDesdeElabordajeDeLosDeterminantesDeLaSaludYparticipaciónSocial. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No | si |  |  | Específico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 73.00 % | Actividades ejecutadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Participar activamente en la Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral | Comisión Regional para la atención del Acoso Sexual y Laboral |  | Probable falta de capacidad y competencia gerencial | 6 | No | si |  |  | Específico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 70.00 % | Asistencia a reuniones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 4 | No | Capacitaciones brindadas por trimestre |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Si | 75.00 % | Asistencia a las capacitaciones trimestrales
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 3 | Si |  | Reasignación de presupuesto en otros rubros - partidas | si se realizó la solicitud pertinente en tiempo y forma | Genérico |  | 107970026-CAROLINA LIZETH GUILLEN MELENDEZ-036964 ,115930287-JOSE PABLO AGUILAR OBANDO-354255 | Si | 75.00 % | Si se realizó la solicitud pertinente en tiempo y forma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 10 | No | si |  |  | Genérico |  | 109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 100.00 % | Documentos enviados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 5 | No | si |  |  | Genérico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 70.00 % | En coordinación con las ARS de San José, durante abril y mayo se realizaron charlas sobre los tres temas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probabilidad de que la metodología de medición no esté concluida al final del año | 9 | No | si |  |  | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Inspección del 100% de los establecimientos renovados y Primera Vez
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 1 | Si |  | Las denuncias de ruido no son anónimas por decreto lo que ocasiona que no se interpongan las denuncias a pesar de la problemática real | Si, pero hasta que no se cambie el Decreto no se puede solventar | Genérico |  | 105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 | Si | 0.00 % | Cuando no interponen la denuncia por ruido se le indica a los denunciados la importancia de mantener los decibeles en los niveles permitidos. No hay ordenes sanitarias por nivel de decibeles por lo que no no se han enviado a la Región Central Sur.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probables cambios de tipo político | 12 | Si |  | NO SE PUEDE CUMPLIR CON LO PACTADO DADO QUE AL MOMENTO DE LA DEROGATORIA ES ILEGAL LA EJECUCIÓN Decreto Ejecutivo42227 (16/03/20) Declara estado de emergencia nacional... ... por la enfermedad COVID-19 | No CUMPLIDO CON CECUDI Y ROBLE ALTO, LAVADO DE MANOS | Genérico |  | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 | Si | 90.00 % | Derogado Decreto 43650 del 10/08/2022Declara la cesación del estado de emergencia declarado mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probables cambios de tipo político | 2 | No | si |  |  | Genérico |  | 602630947-TIRSA MARIA AGUIRRE SALAZAR-354375 | Si | 73.00 % | Actividades realizadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hatillo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 3 | Si |  | Hepatitis B, con casos de Hatillo por laboral sin reporte en esta Área Rectora de Salud Hatillo | NO | Genérico | Comunicar y concientizar a los establecimientos con Habilitación la importancia de la notificación de los Brotes. | 112620892-MARICRUZ PEREZ RETANA-037433 ,105280759-CARLOS LUIS BUSTOS BRICEÑO-059226 ,105970665-ROSA MARIA DELGADO MORALES-059674 ,109940515-ELVIRA MARIA SALAS RODRIGUEZ-354299 | Si | 75.00 % | Se consiguió la información necesaria para la atención del brote

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hatillo
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento