## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 8 | 800% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 50 | 33.33 | 50
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100 | 50 | 66.67 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 7 | 700% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 600 | 600 | 700
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 150
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 200 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 200
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 57 | 1425% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 1 | 100 | 2800 | 1866.67 | 1425
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 | 33.33 | 75
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 50 | 33.33 | 50
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 50 | 100 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 100 | 56 | 56% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 16 | 1 | 100 | 78 | 73.33 | 56
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 21 | 525% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 100 | 400 | 666.67 | 525
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 125
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 150 | 133.33 | 125
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 150 | 133.33 | 125
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 150 | 133.33 | 125
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 50 | 66.67 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 14 | 350% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 100 | 100 | 433.33 | 350
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100 | 100 | 233.33 | 200
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 69 | 1725% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 100 | 100 | 2266.67 | 1725
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 34 | 850% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 100 | 100 | 1100 | 850
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 200
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de inspecciones | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 150
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 3 | 300% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 200 | 300
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 4 | 200% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 200 | 150 | 200
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 200 | 200 | 166.67 | 150
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 3 | 300% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 200 | 300
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 5 | 250% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 400 | 250
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 24 | 23 | 96% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 100 | 100 | 100 | 95.83
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 24 | 21 | 88% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 100 | 100 | 88.89 | 87.5
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1.33 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Charla de informativa sobre VIH-SIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 70 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de las alertas recibidas de la OMS y socializadas para la atención en las DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Reporte primer semestre 2023 de Acciones de prevención, promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial y casos reportados. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Reporte segundo semestre 2022 de Acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Capacitación sobre prevención de violencia, género y derechos de la población LGBTIQ+ | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 50 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Espacios de sensibilización e información sobre el tema en las diferentes redes en que se participa |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Gestionar los tramites administrativos que el recurso humano requiere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración del ASIS según programación regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención al Cliente | Elaboración y envió de los informes, mensuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Atención de los casos CIVID-19 que se presenten el el área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Otorgar permiso a las autorizaciones sanitarias que cumplen con los requisitos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Administrar adecuadamente los bienes y servicios del área con los instrumentos oficiales de la institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento. | Atención de los brotes que se presentan en el área rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Hacer la declaratoria de inhabitabilidad a los inmuebles que se ha constatado que están en estado insalubre, peligroso o ruinoso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Decomisos realizados | Realizar decomisos cuando se encuentren productos que generan una infracción sanitaria o efectos nocivos sobre la salud de la población | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Denuncias atendidas. | Atender las denuncias ingresadas, conforme a las capacidades del área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Cumplimiento de las actividades de desarrollo humano que tiene establecidas las institución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Realizar diagnóstico de salud mental en coordinación con el equipo ASIS local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación de las casas identificadas con casos sospechosos, probables o positivos por dengue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Participación activa en la ejecución del pland e trabajo de la RECAFIS del cantón Central de San José |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25 | 50 | 75 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Abordaje de los eventos de salud pública que se presenten en el Area | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Facilitar las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gestión Archivística | implementar el sistema de archivística, según los lineamientos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Habilitación de servicios de salud | otorgar habilitación a los establecimientos que cumplen con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar inspección de control a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia Evaluada | Informe anual sobre el resultado de la evaluación de la Norma de Atención Integral a las personas adultas con deterioro cognitivo y demencia | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Otorgar habilitación a los CAI que cumplan con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar inspección de control a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | otorgar PSF a los establecimientos que cumplen con los requisitos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar inspección de control a las solicitudes de renovación y primera vez de establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | autoevaluación de control interno 2022-2023 en el ARS | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| elaborar informe de cumplimiento del II trimestre 2023 del Plan de Mejora | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| elaborar informe de cumplimiento del III trimestre 2023 del Plan de Mejora | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Elaborar y enviar informe del I trimestre 2023 del Plan de Mejora |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar informes trimestrales de cumplimiento de plan de mejora de Control Interno cuarto trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Ejecución del plan de trabajo planteado para el 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Envío de informe semestral | X | [11 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Actividad desensibilización e información sobre embarazo adolescente dirigida a actores sociales | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 100
| participación activa en los subsistemas de protección de la niñez y adolescencia cantonal y distrital |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Realizar las reuniones necesarias para el análisis de los casos de mortalidad infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Realizar análisis de los casos de mortalidad materna que se presenten en el área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Participar activamente en las reuniones para la supervisión del Plan Municipal de gestión integral de residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Operativo Institucional. | programación POI 2024 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| reprogramación POI 2023 |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento trimestral al IV Trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento trimestral I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Seguimiento trimestral II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Seguimiento trimestral III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisar planes de confinamiento de ruido que ingresen al área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Coordinación de la Red contra la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, para el desarrollo de acciones en respuesta al PIEG y PLANOVI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 50 | 75 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar 24 inspecciones a establecimientos al año | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención del 100% de las denuncias que ingresan al ARS por incumplimiento a la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Realizar inspecciones por denuncias de incumplimiento a la ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) | Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del 2022 con todos los años anteriores | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Enviar el informe con el análisis de los indicadores ambientales comparando los resultados del primer semestre con los del primer semestre de años anteriores | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda a información correspondiente a los indicadores ambientales del 2022: consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de papel, registro de residuos manejo especial, registro de residuos peligrosos, residuos sólidos separados | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Enviar las hojas de registro debidamente llenas con toda la información correspondiente a los indicadores ambientales del primer semestre 2023: consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de papel, registro de residuos sólidos separados, registro de residuos manejo especial, registro de residuos peligrosos | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Realizar charla de refrescamiento sobre los alcances del Programa de Gestión Ambiental (réplica) |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar el inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de la tasa de generación del I semestre |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar el proceso para el cálculo de las tasa de generación del II semestre | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Realizar la actualización del Inventario eléctrico del Area Rectora de Salud |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| REalizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 2 d Febrero: Día Mundial de los humedales. Enviar evidencia de la actividad realizadas |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 22 d Marzo: Día Internacional del agua. Enviar evidencia de la actividad realizadas |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 26 de Julio: Día Internacional de los manglares. Enviar evidencia de la actividad realizadas | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental: 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente. Enviar evidencia de la actividad realizadas | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Realizar una actividad para celebrar la efeméride Ambiental:01 de Agosto: Día de la Pachamama o Madre Tierra. Enviar evidencia de la actividad realizadas | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100
| Registrar la información de los indicadores ambientales en sus respectivas hojas de registro 2023: consumo de agua, consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, consumo de papel, registro de residuos sólidos separados, registro de residuos manejo especial, registro residuos peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Remitir el informe anual de seguimiento al PGAI | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Remitir informes semestral de seguimiento al PGAI | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Aprobar los proyectos constructivos que cumplan requisitos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Recursos Financieros gestionados | Ejecución del presupuesto de caja chica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 35
| Gestionar eficientemente los recursos financieros designados al área | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 99
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordar las alertas de eventos de salud pública de interés internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Elaborar las certificaciones de calidad de agua residual en el periodo que les corresponde. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Emitir vistos buenos de ubicación en caso de que se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | Que no se permita hacer modificaciones presupuestarias | Subejecución presupuestaria | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Ejecución del presupuesto asignado | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Notificación no oportuna de eventos | No abordaje de los eventos de riesgo de la Salud publica | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | mantener vigilancia de la información nacional y local | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | sistema de internet deficiente | dificultad para acceder al Ipsum | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reporte y coordinación con el nivel regional sobre el funcionamiento del Intenet y sistema iPsum | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | En 2023 se tendrá una gestora en licencia de maternidad y se tiene otra plaza de gestión en proceso de congelación, por lo que se reduce la cantidad de funcionarios con que cuenta la DARS | Atraso en la presentación de los informes y hojas de registro | MUY ALTA | BAJA | 10 | MUY ALTA | BAJA | 10 | No | Mitigar | Se asigna al personal que se tiene activo, de forma que se procure no afectar otros procesos a cargo. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | No registro o registro tardío de los casos | Detección y análisis tardío de los casos de mortalidad materna | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Revisión constante del SIMMI y enlace con entes de la CCSS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Falta de renovación de los equipos. Servicio de internet deficiente | Atraso en la elaboración de los informes | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Reportar a la Dirección regional sobre la necesidad de cambio de equipo y las fallas del servicio de internet | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Dificultad para reponer plazas que eventualmente queden libres | sobrecarga de trabajo en el personal | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Personal trabajando en cumplimiento de las prioridades del área | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | nuevos lineamientos desde el nivel central que modifique el proceso de trámite y otorgamiento de los permisos | asignación de mayores responsabilidades para el ARS y/o períodos de insertidumbre para el desarrollo del proceso | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Reprogramación de trabajo según demanda | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Probable falta de recurso humano | Una funcionaria de regulación se encuentra embarazada por lo que en 2023 se incapacitara de 3 a 4 meses, y en 2022 renuncio un gestor por lo que ha disminuido la cantidad de personal para atención de este producto. | Plazos de atención de denuncias más largos y menor cantidad de inspecciones de control a establecimientos. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Plan de contingencia que permita cubrir el trabajo que queda descubierto por la ausencia de personal | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Entes notificadores no reporten oportunamente | NO atención oportuna y seguimiento del brote | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Mejorar la coordinación con los entes notificadores a través del trabajo en la CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Probable falta de recurso humano | En el 2023 una de las gestoras estará en licencia de maternidad, y una de las plazas de gestión se encuentra en proceso de congelación | Atraso en los tiempos para la atención de denuncias. | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Aumentar el periodo de programación de denuncias, informando al denunciante mediante acta. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Nuevos lineamientos a nivel nacional. Carencia de recurso humano en el ARS | Atraso en el cumplimiento del cronograma de ejecución definido | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Equipo local ASIS trabaja de acuerdo a los lineamientos y se ajusta para el cumplimiento de la meta. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Tanto el proceso como el área sufra cambios en las prioridades de gestión | No logro de la meta. Redistribución de funciones. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | reprogramación de actividades, en caso de ser requerido | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los equipos de computo, fallas en el internet y fallas en el sistema APC | Atraso en la revisión de tramites. Silencios positivos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Compartir (NO UTILIZAR) | Informar a la RCS de las dificultades experimentadas y solicitar apoyo para la revisión de los proyectos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallo en el sistema para el registro de bienes y servicios | atraso en el envío de los registros actualizados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Mantener continuamente actualizados los registros y respaldados de manera física digital | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Falta de personal en regulación dado que en 2023 una de las gestoras estará en licencia de maternidad y otra plaza esta en posible proceso de congelación. | Menor capacidad en recurso humano para cumplir con el porcentaje de inspecciones indicados en la meta | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Equilibrar la cantidad de inspecciones semanales programadas a gestores con la atención de denuncias y atención de otros tramites a fin de no dejar de atender ningún proceso. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | La congelación de plaza debido a renuncia de funcionario | Insuficiente personal para la revisión de reportes operacionales y emisión de certificaciones de calidad de agua residuales en el tiempo reglamentado | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | Gestión oportuna ante el Departamento de Recursos Humanos para la recuperación de plazas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Probable falta de recurso humano | En el 2023 una de los gestores estará en licencia de maternidad y una de las plazas de regulación esta en proceso de congelación | Disponibilidad de menos personal para la valoración de viviendas en estado inhabitable | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Distribuir el trabajo en el resto del personal de regulación, lo cual tomara tiempos más prolongados para su ejecución | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Dificultad para reponer plazas que eventualmente queden libres | sobrecarga de trabajo en el personal | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Equilibrar mediante la programación de trabajo a los gestores los plazos para atención de denuncia por ley 9028 (prioritaria) | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Posible cambio en las prioridades | que se presente algún evento que obligue el cambio de prioridades | atraso en la realización de alguna de las actividades de gerencia | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Redistribución de funciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Importante disminución de casos | Emisión de menos actos administrativos | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Reajustar prioridades y funciones del personal. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Probable falta de recurso humano | sobrecarga de trabajo al ser un proceso con solo una funcionaria asignada | reprogramación de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | control de cumplimiento de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | saturación de actividades con las diferentes comisiones, redes para cumplir con la variedad de temas a trabajar | atraso en la ejejcución de actividades | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | control permanente de la planeamiento mensual de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable falta de recurso humano | En el 2023 se tendrá a una gestora en licencia de maternidad, así mismo hay una plaza de regulación en proceso de congelación | Disponibilidad de menos personal para la atención de emergencias o desastres | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Distribución del trabajo en el resto del personal de regulación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | la demanda de trabajo del área podría requerir una redefinición de prioridades | reprogramación de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramación de actividades en caso de ser necesario | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | la RECAFIS es coordinada por el enlace regional, por lo que las prioridades podrían variar respecto a las locoles | Retraso en la ejecución del plan de trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Respeto del cronograma de ejecución del plan de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Nuevos lineamientos para el manejo de la archivística | Ajustar el sistema de archivística a los nuevos lineamientos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Mantener Ajustado el sistema de archivística a los nuevos lineamientos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Probable falta de recurso humano | En 2023 una gestora estará en licencia de maternidad, así mismo actualmente una plaza de regulación se encuentra en proceso de congelación | Atraso en la asistencia a actividades y generación de informes solicitados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Desarrollar plan de contingencia que permita solventar la ausencia de personal, lo que implica reasignación de funciones en el personal. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Nueva asignación de trabajo, en respuesta a la demanda del área | Reducir la participación activa en la Red | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Reprogramación de actividades, reforzar la coordinación con actores sociales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | El ente notificador no emita las alertas de manera oportuna | Respuesta tardía ante la alerta | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | abordaje oportuna de las alertas una vez emitidas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probable falta de recurso humano | El proceso de Planificación y Promoción solo cuenta con una funcionaria encargada y cada vez se solicitan más acciones por desarrollar | Agotamiento del personal, sobrecarga de trabajo, posible incumplimiento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramación de acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | El diagnóstico de Salud Mental se elabora en coordinación con el equipo ASIS y se requiere de recursos previstos por el Nivel Central | Atraso en el cumplimiento del cronograma de ejecución | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Ajustar el cronograma de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio de competencia institucional sobre el nivel de gestión al cual le corresponda resolver los vistos buenos de ubicación | Aumento o disminución de solicitudes que deban resolverse en el nivel local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | El equipo de trabajo realiza sus funciones en apego a la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia Evaluada |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No se disponga de la información e instrumentos requeridos para realizar la evaluación de la norma | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | No registro o registro tardío de los casos en el SIMMI | Detección y análisis tardío de los casos de mortalidad infantil | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | revisión constante del SIMMI y coordinación con establecimientos de salud de la CCSS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable falta de recurso humano | En el 2023 una gestora estará en licencia de maternidad. Así mismo hay una plaza de regulación en proceso de congelación | Posible atraso en la revisión de planes de confinamiento. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Desarrollar plan de contingencia que permita solventar la ausencia de personal, lo que implica reasignación de funciones en el personal. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa que define las infracciones de productos que conllevan al decomiso | Cambios en el tipo de producto a decomisar | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Aceptar el cambio en la normativa y asimilarlo en el proceso de regulación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | la demanda de trabajo del área rectora supera la capacidad del recurso humano | Priorización del trabajo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recurso humano trabaja según prioridades del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que durante el año se generen eventos o emergencias las cuales deban priorizarse ante las habilitaciones | Realizar menos inspecciones de control | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Disponer de personal de otros procesos en caso de que se requiera | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | ausencia de lineamientos para desarrollar el tema | No se logra desarrollar la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Calendarización de la actividad en el plan de trabajo de la CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Probable falta de insumos técnicos | Carencia de insumos para lograr mayor rendimiento y mejor clima laboral | agotamiento en el personal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Desarrollar actividades que fortalezcan el clima laboral y la salud mental del personal | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio en la normativa respecto a la competencia de su regulación, la cual puede pasar a otro nivel de gestión | Aumento o disminución en la cantidad de autorizaciones sanitarias que se deben emitir | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Distribuir las solicitudes de autorizaciones sanitarias entre los gestores que se tienen | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | Los entes notificadores no identifican los riesgos por vectores del entorno | aumento de las enfermedades vectores | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Mejorar coordinación y flujo de información con entes notificadores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Probable falta de recurso humano | Proceso de Salud Mental-ILAIS, Planificación y Promoción a cargo de una funcionaria | Sobrecarga de trabajo, dificultad para cumplir con el plan de trabajo | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Reprogramación de acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-05-11 - Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | bar: Meses de Ejecución JN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Una funcionaria continua a cargo de los procesos de Planificación, Promoción, Salud Mental y CAI |  |  | Genérico | control de cumplimiento de actividades | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 75.00 % | las reuniones ordinarias permite la revisión del plan de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 6 | No | No se evidencio inconsistencias en la información |  |  | Genérico | Revisión constante del SIMMI y enlace con entes de la CCSS | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | De forma periódica se ingresa al sistema SIMMI para realizar la revisión respectiva de casos de mortalidad infantil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No | Se ha cumplido con lo programado |  |  | Genérico | Ajustar el cronograma de trabajo | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 75.00 % | El equipo local continua trabajando según cronograma regional y central, para la elaboración del ASIS que incluye el Diagnóstico de salud mental
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No | Se dió y atendió de forma oportuna la alerta |  |  | Genérico | abordaje oportuna de las alertas una vez emitidas | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | Se recibió y atendió una alerta internacional, de manera oportuna
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) |  | Probable falta de recurso humano | 10 | No | si |  |  | Específico | Se asigna al personal que se tiene activo, de forma que se procure no afectar otros procesos a cargo. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Si | 75.00 % | Se priorizan procesos y se distribuyen las funciones en el departamento de regulación de forma que se pueda continuar cumpliendo con el PGAI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No | Se ejecutaron las acciones en el I Semestre |  |  | Genérico | control permanente de la planeamiento mensual de actividades | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 100.00 % | Ejecución de las acciones en el I Semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 16 | No | El servicio de internet falla en algunos momentos, sin embargo, se logra cumplir con el envío de la información |  |  | Genérico | Reportar a la Dirección regional sobre la necesidad de cambio de equipo y las fallas del servicio de internet | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | Si | 75.00 % | Reporte oportuno de fallas del servicio de internet. en el mes de Junio ingresaron, para uso del personal de Ventanilla, dos computadoras nuevas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No | Se continúa con los mismos lineamientos |  |  | Genérico | Mantener Ajustado el sistema de archivística a los nuevos lineamientos | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | Si | 75.00 % | Se ajusta en cuanto al manejo de expedientes y archivo general
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Se continúa trabajando según la demanda propia del AR |  |  | Genérico | Disponer de personal de otros procesos en caso de que se requiera | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | si |  |  | Genérico | Desarrollar plan de contingencia que permita solventar la ausencia de personal, lo que implica reasignación de funciones en el personal. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | No | 75.00 % | no fue necesario, ya que no ingresan muchos planes de confinamiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | se continua trabajando según lo programado |  |  | Genérico | Reprogramación de actividades, reforzar la coordinación con actores sociales | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 75.00 % | Se continúa con la ejecución del plan de trabajo, en la Red local de prevención de la VIF
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No se dieron cambios de prioridades |  |  | Genérico | reprogramación de actividades, en caso de ser requerido | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | No rse requirió la reprogramación de actividades
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | Si |  | Reporte tardío de dos brotes, por falta de personal en el establecimiento de salud, lo que implicó un abordaje tardío | Se atendió una vez que se reportó | Genérico | Mejorar la coordinación con los entes notificadores a través del trabajo en la CILOVIS | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | Se aborda el tema en las reuniones ordinarias de la CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | Si |  | Se tiene intermitencia en el servicio de internet | Se cumple pese a las fallas del servicio | Genérico | Informar a la RCS de las dificultades experimentadas y solicitar apoyo para la revisión de los proyectos | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 | Si | 75.00 % | Ha mejorado el servicio de internet, sin embargo siempre se presentan caídas en el sistema
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 12 | No | si |  |  | Genérico | Aumentar el periodo de programación de denuncias, informando al denunciante mediante acta. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,115820089-EMMANUEL JOSUE CASTILLO MENA-060598 | Si | 75.00 % | Permite la distribución del trabajo de forma que puedan atenderse otras metas institucionales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 25 | No | si |  |  | Genérico | Equilibrar la cantidad de inspecciones semanales programadas a gestores con la atención de denuncias y atención de otros tramites a fin de no dejar de atender ningún proceso. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Si | 75.00 % | Se ha equilibrado para poder cumplir con las metas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | La fallas en el servicio de internet no limitó el envío del seguimiento trimestral. Pese a que mejoró el sistema de internet, igual se tiene una alta intermitencia lo que interrumpe el progreso del trabajo |  |  | Genérico | Reporte y coordinación con el nivel regional sobre el funcionamiento del Intenet y sistema iPsum | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Se realiza el respectivo reporte, vía correo electrónico
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No | Una funcionaria continua a cargo de los procesos de Planificación, Promoción, Salud Mental, CAI. El recurso sigue siendo insuficiente |  |  | Genérico | Reprogramación de acciones | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 75.00 % | Se incluye en le plan de trabajo el Foro Regional de Salud Mental, que no estaba programado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | 12 | No | Se reportaron según fueron presentándose |  |  | Genérico | Mejorar coordinación y flujo de información con entes notificadores | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | Se aborda en las reuniones ordinarias de la CILOVIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | si |  |  | Genérico | El equipo de trabajo realiza sus funciones en apego a la normativa | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | No | 75.00 % | no ha sido necesario, ya que no han ingresado solicitudes de visto bueno
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | No se dio cambio de prioridades |  |  | Genérico | Redistribución de funciones | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Se realizó para efectos de cubrir vacaciones de funciones ya que no se tiene sustituciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No | Se trabajó con los insumos que se facilitaron |  |  | Genérico | Desarrollar actividades que fortalezcan el clima laboral y la salud mental del personal | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | En reuniones de personal se está desarrollando Proyecto para el mejoramiento del Clima laboral y la Salud Mental (temas desarrollados: Los miedos invisibles, Inteligencia Emocional y Los 4 acuerdos Toltecas). Celebración de cumpleaños del personal
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No | No se dio eliminación o congelación de plazas |  |  | Genérico | Personal trabajando en cumplimiento de las prioridades del área | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Personal a cargo de sus procesos labora según demanda de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 25 | No | Se continua con el mismo personal |  |  | Genérico | Gestión oportuna ante el Departamento de Recursos Humanos para la recuperación de plazas | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Se han realizado en tiempo las solicitudes para ternas de plazas desocupadas, a fin de no perder la cantidad de personal existente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Se continua trabajando las actividades propias de los procesos a cargo |  |  | Genérico | Reprogramación de actividades en caso de ser necesario | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 100.00 % | Capacitación sobre prevención de la violencia, programada para Agosto y setiembre se ejecutó en el mes de Mayo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No | si |  |  | Genérico | Plan de contingencia que permita cubrir el trabajo que queda descubierto por la ausencia de personal | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | El trabajo se distribuye según metas y prioridades entre el personal de regulación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 6 | No | En el trimestre no se evidenció inconsistencias en la información |  |  | Genérico | revisión constante del SIMMI y coordinación con establecimientos de salud de la CCSS | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | De forma periódica se ingresa al sistema SIMMI para realizar la revisión respectiva de casos de mortalidad infantil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | si |  |  | Genérico | Distribuir el trabajo en el resto del personal de regulación, lo cual tomara tiempos más prolongados para su ejecución | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Las inhabitabilidades son atendidas por el ingeniero, por lo que otras funciones en caso de ser necesario se distribuyen en el resto de personal de regulación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No | Se continua trabajando con la misma cantidad de personal |  |  | Genérico | Recurso humano trabaja según prioridades del ARS | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Se continua trabajando en respuesta a la alta demanda de trabajo del ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | si |  |  | Genérico | Distribuir las solicitudes de autorizaciones sanitarias entre los gestores que se tienen | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Se distribuye a fin de que siempre pueda ser supervisado el evento.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Se continúa con el mismo recurso humano |  |  | Genérico | Desarrollar plan de contingencia que permita solventar la ausencia de personal, lo que implica reasignación de funciones en el personal. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Si | 75.00 % | se distribuye el trabajo entre el personal de regulación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Genérico | Reajustar prioridades y funciones del personal. | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Si | 75.00 % | El personal asumió al 100% las funciones propias de su proceso, al no tener que atender COVID
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de oportunidad en las transferenciasde fondos | 9 | No | Se ejecutó según la designacipón |  |  | Genérico | Ejecución del presupuesto asignado | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | Si | 75.00 % | Se ejecuta el presupuesto asignado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Pese a algunas fallas en el servicios de internet, no se limita la administración de los bienes y servicios |  |  | Genérico | Mantener continuamente actualizados los registros y respaldados de manera física digital | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,110620778-ANDREA PATRICIA ALFARO OBANDO-354260 | Si | 75.00 % | Se respalda en el One Drive y en físico cuando se requiere. Sin embargo, después del formateo de la computadora de Promoción de la salud, se perdió información y no se ha recuperado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma de Atención Integral a las Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | Si |  | No se cuenta con información sobre la operativización de la Norma | Se queda pendiente las indicaciones del Nivel Central | Específico |  | 112400860-VERONICA SOTO CASCANTE-354465 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No | Se continua trabajando con el nuevo Decreto |  |  | Genérico | Reprogramación de trabajo según demanda | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 75.00 % | las visitas de control se realizarán en el cuarto trimestre, por prioridad la elaboración del ASIS y curso Migración y Salud
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | Si |  | Es importante contar con material impreso y digital (oficial), para apoyar las actividades | No requiere reprogramación | Genérico | Calendarización de la actividad en el plan de trabajo de la CILOVIS | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 75.00 % | La Clínica Moreno Cañas, como integrante de la CILOVIS, impartió taller sobre ETS en el proyecto con adolescentes madre, desarrollado por la RECAFIS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | Se trabaja con la normativa vigente |  |  | Genérico | Aceptar el cambio en la normativa y asimilarlo en el proceso de regulación | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,111860048-ESTEBAN ALONSO ZUMBADO ACEVEDO-037211 ,113350029-GIANNINA DI LEONI JIMENEZ-036823 | Si | 75.00 % | Se ha adaptado al procedimiento de decomisos actualizado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | Se notificó de manera oportuna |  |  | Genérico | mantener vigilancia de la información nacional y local | 603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | Se mantiene actualizada la información que envía el nivel regional y entes notificadores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No se dio cambio de prioridades |  |  | Genérico | Respeto del cronograma de ejecución del plan de trabajo | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 50.00 % | Se ejecuta según cronograma
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Se cuenta con el mismo personal, una funcionaria para los procesos de Promoción, Planificación, Salud Mental, CAI. Lo que hace insuficente el recurso humano |  |  | Genérico | Reprogramación de acciones | 602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 | Si | 100.00 % | Para el mes de octubre se realizarán dos sesiones de sensibilización
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No | si |  |  | Genérico | Distribución del trabajo en el resto del personal de regulación | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 | No | 75.00 % | No fue necesario
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 6 | No | No se dio eliminación o congelación de plazas |  |  | Genérico | Equilibrar mediante la programación de trabajo a los gestores los plazos para atención de denuncia por ley 9028 (prioritaria) | 1591000621-MARIA LOURDES ZEVALLOS GIRON-037402 ,114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 | Si | 75.00 % | Se realiza programación semanal de gestores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | La elaboración del ASIS se mantiene como prioridad institucional |  |  | Genérico | Equipo local ASIS trabaja de acuerdo a los lineamientos y se ajusta para el cumplimiento de la meta. | 114320915-ANA MARIA RAMIREZ SOLANO-037385 ,602290218-ALBA IRIS DE LOS ANGELES ARIAS BERMUDEZ-036821 ,800870111-CLAUDIA PATRICIA MANTILLA TIJERINO-036660 ,603070328-HELLEN SUSANA ARIAS GOMEZ-037111 | Si | 75.00 % | el equipo ASIS continúa trabajando, según el cronograma de ejecución regional y central

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Hospital-Mata Redonda
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento