## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 50 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 6 | 10 | 167% | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 100 | 200 | 180 | 166.67
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 | 150 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 150 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 50
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 3.76 | 94% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1 | 84 | 88 | 92 | 94
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 150 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 50 | 66.67 | 75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 80
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 50 | 33.33 | 50
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 50 | 33.33 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100 | 150 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 200
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Remitir informe: Abordaje de acciones rectoras en materia VIH y SIDA implementadas I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordar la totalidad de desastres, eventos y amenazas desde la Rectoría | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 50 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Remitir informe: Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Remitir informe: Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Remitir informe: Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Remitir el informe: Acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Remitir el informe: Acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | Realizar las tramitaciones adminitrativas requeridas para favorecer la gestión del recurso humano de la DARSMO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Formular informes de avances ASIS según programación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención al Cliente | Atender al cliente externo e interno con calidad y calidez | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Abordar la totalidad de casos COVID19 notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Ejercer la supervisión y control de eventos temporales: Permisos sanitarios temporales otorgados para actividades como: ferias, turnos, fiestas patronales, actividades culturales, actividades deportivas, conciertos, festivales, juegos pirotécnicos, venta de pólvora, centros de atención temporal de personas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Gestionar según lineamientos vigentes los bienes y servicios de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento. | Atender la totalidad de brotes notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Tramitar la totalidad de las declaraciones de inhabitabilidad requeridas según marco legal vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 50 | 75
Decomisos realizados | Realizar la totalidad de decomisos requeridos para garantizar el cumplimiento del RE43432 y proteger la salud de la población. RS elaborará el informe trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Atender la totalidad de denuncias recibidas segun marco legal vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 44 | 69 | 94
Desarrollo del Recurso Humano | Favorecer el desarrollo del recurso humano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Elaborar el informe del Plan de Acción de Salud Mental con los temas priorizados y socializados con los actores cantonales clave. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Formular el Diagnóstico y Análisis de Salud Mental Cantonal. Promoción de la Salud lidera la actividad con el apoyo de Planificación Intrainstitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Elaborar 1 informe anual de seguimiento a la implementación de la Estrategia Ciudades Amigables con las Personas Mayores. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Formular informe de avance EGI Montes de Oca II Semestre 2023 | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementar la Estrategia Canttonal Enfermedades Transmitidas por Vectores Montes de Oca 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Verificar en las inspecciones y controles de establecimientos la existencia de condiciones óptimas para evitar la proliferación de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollar el Plan Objetivos de Desarrollo Sostenible tras su previa capacitación por parte de niveles superiores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Incluir en las bases de notificación obligatoria la totalidad de eventos VE01 y VE02, y proceder con su abordaje respectivo- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Presentar el reporte de cumplimiento del I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Gestión Archivística | Gestionar según lineamientos vigentes la totalidad de solicitudes recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Habilitación de servicios de salud | Realizar inspecciones sanitarias de control de cumplimiento de la normativa de habilitación de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Realizar inspecciones en el 100% de los CAI a los que se les otorga permisos de habilitación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Elaboración de inspecciones de verificación de cumplimiento de lineamientos posterior a la emisión de permiso sanitario de funcionamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
| Otorgar permisos sanitarios de funcionamiento al 100% de los solicitantes que cumplan con los requisitos del Reglamento 43432 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Formular el informe de Autoevaluación de Control Interno 2023 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 100 | 100
| Formular el reporte de cumplimiento de Control Interno IV trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Implementar el Plan de Trabajo de la Instancia Local de Articulación Interinstitucional para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Formular un plan de acción cantonal para el abordaje del PENSPA 2020-2030 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 50 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis y estudio de la mortalidad infantil según ocurrencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Análisis y estudio de la mortalidad materna según ocurrencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Verificar en las inspecciones y controles de establecimientos la implementación del buen manejo de los residuos sólidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Operativo Institucional. | Presentar el reporte de cumplimiento del I trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 25 | 100 | 100 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del II trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
| Presentar el reporte de cumplimiento del III trimestre 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Solicitar apoyo para la revisión de la totalidad de planes de confinamiento de ruidos tramitados por nuestros administrados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Remitir informe: Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Remitir informe: Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Analizar la cobertura de vacunación cantonal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Ejercer el control del cumplimiento de la Ley 9028 en la totalidad de inspecciones realizadas (psf, habilitación, CAI, atención de denuncias). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Revisar la totalidad de los proyectos constructivos de menor complejidad que ingresen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 75
Recursos Financieros gestionados | Gestionar según lineamientos vigentes los recursos financieros de la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Formular Plan de Contingencia Cantonal RSI |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 75 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Controlar el cumplimiento o no de los parámetros de establecidos de aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Coordinar la revisión de la totalidad de los vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Montes de Oca
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Funcionarios del nivel central responsables del control interno no remiten la herramienta para la autoevaluación de la DARS | Pérdida de oportunidades de mejora de la gestión de la DARS | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 | No | Mitigar | Reunir al equipo de control interno local con los enlaces de cada Equipo para dar seguimiento a los avances alcanzados | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Debilidad en el sistema Ipsum | Retraso en el envío de informes cumplimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Justificación a nivel regional del atraso del envío | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Central Sur | Posibles cambios en la normativa vigente | Tras la publicación del DE 43432-S aún existe un vacío en el conocimiento y aplicación del mismo | Debilidades en la gestión. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Consultas técnicas al Nivel Regional. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata. | Prorrogación del riesgo sanitario denunciado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar las actividades según el riesgo para la salud | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Falla en la comunicación por internet con instituciones notificadoras y con niveles de gestión regional y central del Ministerio de Salud | Intervención inoportuna de eventos y enfermedades de notificación obligatoria | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Mitigar | Notificación de la falla en la comunicación por internet a niveles superiores de la institución | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Debilidad en la capacitación de la metodología | Debilidad en la gestión. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Participar en toda convocatoria de capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Exposición de las personas a ambientes con humo del tabaco por falta de control de cumplimiento de la Ley 9028 | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Deficiente capacidad del sistema de internet institucional | Atraso en la revisión de proyectos constructivos. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Priorizar la revisión de los proyectos en los primeros días hábiles | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Poca capacitación en la implementación del plan | Atraso en la implementacion del paln en espera de capacitacion | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Asistir a toda convocatoria de capactación en el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Actividad liderada por el Gobierno Local con acompañamiento del Area Rectora | No se logran los objetivos instituciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Establecer canales de comunicación que permitan el seguimiento de acuerdos y las actividades de la estrategia | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Cambio de actividad desde el nivel central al nivel local tras publicacion de reglamento | Posible debilidad en la gestión de permisos sanitarios de funcionamiento de los CAI | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Orientar al personal de atención al cliente en consultas específicas de Centros de Atención Integral | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema nacional de mortalidad | Atraso en el analisis de caso | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Justificación al nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Desactualización y falta de procedimientos institucionales en gestión archivistica | Falta de estandarización de procedimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Participar en todas las convocatorias de capacitación y actualizaciones de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Central Sur | Probable falta de recurso humano | Pérdida del recurso humano (pensión, despidos, ascensos) | Incumplimiento en la meta establecida en el número de Permisos de Habilitación otorgados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Valorar con el equipo de Servicios de Salud la priorización de las inspecciones según riesgo sanitario de los establecimientos (y se consignará en bitácora) | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Desmejorar la calidad ambiental y de la planta de tratamiento del ICAA por la contaminación de las aguas residuales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Notificar a niveles superiores las razones que obligan a suspender temporalmente la actividad de análisis de ROAR | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable falta de recurso humano | Pérdida de recurso humano (despidos, pensiones, ascenso) | Incumplimiento en la meta establecida en el número de inspecciones posterior al otorgamiento del PSF | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Valorar con el equipo de Regulación de la Salud la priorización de las inspecciones según riesgo sanitario de los establecimientos (y se consignará en bitácora) | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Debilidad en la notificación por parte de entes notificadores. | Abordaje tardío de eventos. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Socialización de la importancia de la notificación temprana en CILOVIS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de compromiso de los funcionarios municipales responsables de la ejecución de las actividades del plan municipal de la GIRS | Contribuir a la contaminación ambiental | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recordar periódicamente al alcalde y al responsable designado por él sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las actividades del plan | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | No hay claridad en la implemetación de este riesgo | No hay claridad en la redacción del riesgo | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Se programa para validar POI | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Disminución del presupuesto asignado al Area Rectora | Limitación en la capacidad productiva del ARS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redistribuir el recurso entre las diferentes partidas presupuestarias | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Limitación en la capacitación y actualización de metodología de trabajo | Debilidad en la implementación de la metodología | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Asistir a toda convocatoria y capacitación de la metodología | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Aumento de casos Covid 19 que ocasione priorización de abordaje de pandemia del equipo de Vigilancia | No se pueda cumplir en tiempo con la entrega de los informes según cronograma programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Justificar vía correo electrónico ante el nivel regional el incumplimiento en fecha de entrega | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | El sistema IPSUM es poco amigable y constantemente se cierra automáticamente. | Atraso en la fecha de entrega de resultados | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar al Nivel Regional de los atrasos en fecha de entrega | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Limitada capacitacion en procesos | Afectación a la gestión | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Asistir a toda convocatoria de capacitación y actualización en el tema | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Posible omisión en la notificación del desastre | Abordaje tardío del evento | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Participar activamente en las reuniones de la Comisión Municipal de Emergencias | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | no aplica | no aplica | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2 | No | Mitigar | no aplica | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Debilidad en la capacitación por parte de Niveles Superiores | Debilidad en la gestión | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Participar en todas las convocatorias de capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Irrespeto de los derechos a la salud de las personas LGBTIQ | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Se realizará una reunión virtual con los actores sociales claves para dar seguimiento a las acciones interinstitucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en los procedimientos para la gestión de los bienes institucionales | Imposibilidad de gestionar los bienes necesarios para el funcionamiento del Area Rectora | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redistribuir los bienes existentes en el Area Rectora entre los diferentes procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Deficiente informe de cobertura de inmunización | Inexactitud en el análisis de coberturas | BAJA | BAJA | 0 | BAJA | BAJA | 0 | No | Mitigar | Socializar a lo interno de CILOVIS la importancia de la notificación y análisis de cobertura de vacunación cantonal. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata | Prorrogación de la atención de la denuncia programada | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Priorizar las actividades que causen el menor impacto en la salud. | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Debilidad en la actualización de metodología | Atraso en el alcance de metas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Informar al Nivel Regional del atraso del cumplimiento de metas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | Cambios en el comportamiento epidemiológico de otras enfermedades | Disminución de recurso humano para el abordaje de aislamientos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Redistribuir la atención de casos Covid entre el personal del ARS | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Central Sur | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Población migrante presenta características de alta movilidad habitacional que dificultan la captación | Afectación del desarrollo de acciones focalizadas en la población meta | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Coordinar interinstitucionalmente vía correo electrónico las convocatorias para la población migrante | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Limitada capacitación en la temática | Gestión limitada | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Participar en toda convocatoria de la tematica | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Central Sur | Posible cambio en las prioridades | La ocurrencia de actividades no programadas que requieran atención inmediata, ya sea por solicitud de autoridades superiores o eventos ocurridos en el cantón | Atraso en la implementacion del plan | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Informar a las autoridades regionales las razones que justifican el incumplimiento de esta actividad | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Central Sur | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Proceso de analisis de salud mental se encuentra desalineado con el proceso de asis cantonal | Poca claridad en el proceso con atraso en el cumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Participación en toda convocatoria de capacitacion por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Limitada capacitación por parte de niveles superiores | Debiidad en la gestión del recurso humano | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Realizar los pedimentos de personal y las gestiones necesarias para garantizar la adecuada gestión del recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Desactualización y falta de procedimientos institucionales en gestión archivistica | Falta de estandarización de procedimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar vía correo electrónico al Nivel Regional capacitación en gestión archivística | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Poca sensibilización sobre la importancia de la notificación y atención oportunas de personas con intentos suicidas | Pobre impacto en el abordaje de muertes por suicidio | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos suicidas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Región Central Sur | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Debilidad en la notificación de los entes notificadores | Atraso en el abordaje de brotes | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Notificar mediante correo electrónico a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Central Sur | Posible falla informática en los sistemas | Debilidad en el sistema nacional de mortalidad | Atraso en el analisis de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Justificar ante le nivel central el retraso en el cumplimiento de metas | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Desactualización y falta de procedimientos institucionales en gestión archivistica | Falta de estandarización de procedimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Elaboración de inspecciones de verificación de cumplimiento de lineamientos posterior a la emisión de permiso sanitario de funcionamiento | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Central Sur | Posible ausencia de procesos | Falta de estandarización de los procedimientos en atención al cliente | Se afecta la estandarización de procedimientos de atención al cliente en las unidades organizativas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Consultas al nivel regional sobre estanarización de procesos | [12 empty] | 631-01-00-01-05-12 - Area Rectora de Salud Montes de Oca | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Montes de Oca
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Justificar ante le nivel central el retraso en el cumplimiento de metas | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No | 0.00 % | No se registraron casos de mortalidad materna.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Justificación al nivel regional | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No | 0.00 % | No se registraron casos de mortalidad infantil.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Notificación de la falla en la comunicación por internet a niveles superiores de la institución | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No | 0.00 % | Se envían las bases en los tiempos establecidos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Participar en toda convocatoria de la tematica | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | No | 0.00 % | No se recibieron convocatorias de capacitación
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Se realizará una reunión virtual con los actores sociales claves para dar seguimiento a las acciones interinstitucionales | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se ha mantenido comunicación con ONGs
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 0 | Si |  | Hay riesgo de ocurrencia de enfermedades inmunoprevenibles por bajas coberturas. | Sí | Genérico | Socializar a lo interno de CILOVIS la importancia de la notificación y análisis de cobertura de vacunación cantonal. | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No | 0.00 % | Los niveles superiores deben enviar la información según el flujo establecido a los niveles locales y regionales.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Se programa para validar POI | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Participación en toda convocatoria de capacitacion por parte de niveles superiores | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se ha recibido capacitación para la elaboración del apartado de Salud Mental e insumos estadísticos por el nivel regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Valorar con el equipo de Servicios de Salud la priorización de las inspecciones según riesgo sanitario de los establecimientos (y se consignará en bitácora) | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 | No | 0.00 % | Se programan las inspecciones posterior al otorgamiento del permiso de habilitación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible ausencia de procesos | 2 | No | Sí |  |  | Genérico | no aplica | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Asistir a toda convocatoria y capacitación de la metodología | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se ha recibido capacitación sobre las Acciones Rectoras para el Abordaje Integral de las Personas con VIH-SIDA.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Redistribuir el recurso entre las diferentes partidas presupuestarias | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | Si | 75.00 % | Aunque la medida no colaboró, es útil
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Sí, por cuanto se ha implementado lo programado con los expedientes de primera vez |  |  | Genérico | Participar en todas las convocatorias de capacitación y actualizaciones de niveles superiores | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 16 | No | Sí |  |  | Genérico | Notificar mediante correo electrónico a los entes notificadores de la obligatoriedad de notificación de eventos y enfermedades oportunamente | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 75.00 % | Se generan oficios a entes notificadores en zonas silenciosas para farmacias, macrobióticas y consultorios médicos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Identificar las actividades que causen el menor impacto negativo en la salud de las personas y del hábitat humano | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | No | 0.00 % | Las inspecciones se priorizan de acuerdo al ingreso de los trámites y plazos establecidos de resolución.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Orientar al personal de atención al cliente en consultas específicas de Centros de Atención Integral | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 | Si | 50.00 % | En caso de requerirse se brinda orientación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Consultas al nivel regional sobre estanarización de procesos | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 | Si | 75.00 % | Se elevan consultas al nivel superior, vía correo electrónico o llamada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Socialización de la importancia de la notificación temprana en CILOVIS | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | Si | 75.00 % | Se realizan oficios indicando cumplimiento del Reglamento de Vigilancia de la Salud y Ley General de Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Justificar vía correo electrónico ante el nivel regional el incumplimiento en fecha de entrega | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | No | 0.00 % | Se cumple los plazos establecidos por los niveles superiores.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | Sí |  |  | Genérico | Redistribuir la atención de casos Covid entre el personal del ARS | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,107750425-CARLOS ALBERTO MONGE CALVO-036319 | No | 0.00 % | No se atendieron casos COVID 19
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Participar activamente en las reuniones de la Comisión Municipal de Emergencias | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Si | 75.00 % | Se participa en todas las convocatorias.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Sí. |  |  | Genérico | Recordar periódicamente al alcalde y al responsable designado por él sobre la importancia del cumplimiento oportuno de las actividades del plan | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se mantiene comunicación constante con la gestora ambiental del gobierno local.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Participar en todas las convocatorias de capacitación | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se ha recibido capacitación sobre los ejes atinentes del PLANOVI.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Priorizar las actividades según el riesgo para la salud | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Si | 75.00 % | Las actividades son priorizadas según el riesgo para la salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Consultas técnicas al Nivel Regional. | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,109510220-ANA LIGIA UGALDE TRIGUEROS-354300 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | No | 0.00 % | No se elevaron consultas al Nivel Regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Coordinar interinstitucionalmente vía correo electrónico las convocatorias para la población migrante | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se mantiene comunicación con fundaciones que atienden a población migrante.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Participar en toda convocatoria de capacitación | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se ha recibido capacitación sobre la trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Sí, por cuanto se ha implementado lo programado con los expedientes de primera vez |  |  | Genérico | Solicitar vía correo electrónico al Nivel Regional capacitación en gestión archivística | 112690539-DESIREE LIDIETH DESANTI DELGADO-036066 ,305080933-DEINER ANDRES MASIS CORDOBA-036569 | No | 0.00 % | La necesidad de la unidad organizativa está más relacionada con recurso humano en gestión de archivo, y se ha realizado la solicitud en este trimestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No | Sí |  |  | Genérico | Informar al Nivel Regional de los atrasos en fecha de entrega | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No | 0.00 % | El informe se presenta en el plazo establecido.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Asistir a toda convocatoria de capacitación y actualización en el tema | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | No | 0.00 % | No se recibieron convocatorias de capacitación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No | Sí |  |  | Genérico | Reunir al equipo de control interno local con los enlaces de cada Equipo para dar seguimiento a los avances alcanzados | 111670832-LAURA EUGENIA RETANA MORA-354376 | Si | 75.00 % | La Comisión de Control Interno sesiona trimestralmente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible ausencia de procesos | 16 | No | Sí |  |  | Genérico | Asistir a toda convocatoria de capactación en el tema | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se especifica en reunión regional del 16 de junio que será un eje transversal para todos los informes y no un producto por separado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Notificar a niveles superiores las razones que obligan a suspender temporalmente la actividad de análisis de ROAR | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | No | 0.00 % | Se cumple con lo programado.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No | Sí |  |  | Genérico | Valorar con el equipo de Regulación de la Salud la priorización de las inspecciones según riesgo sanitario de los establecimientos (y se consignará en bitácora) | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 ,205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Si | 75.00 % | En la programación de las inspecciones se prioriza según riesgo sanitario de los establecimientos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No | Sí. |  |  | Genérico | Priorizar la revisión de los proyectos en los primeros días hábiles | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 | Si | 75.00 % | La revisión de proyectos constructivos se prioriza en los primeros días hábiles.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Establecer canales de comunicación que permitan el seguimiento de acuerdos y las actividades de la estrategia | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | Si | 75.00 % | Participación en las capacitaciones colectivas para todos los cantones certificados impartidas por la OPS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | Sí |  |  | Genérico | Priorizar las actividades que causen el menor impacto en la salud. | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 ,114190646-CAROLINA DE LOS ANGELES MORALES VALVERDE-036828 | Si | 75.00 % | Denuncias con un riesgo mayor se les da prioridad de atención.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Sí, por cuanto se ha implementado lo programado con los expedientes de primera vez |  |  | Genérico | Elaboración de inspecciones de verificación de cumplimiento de lineamientos posterior a la emisión de permiso sanitario de funcionamiento | 205590124-ANA MARCELA MORALES CAMACHO-036362 ,114330423-CARLOS MANUEL JACOBO ELIZONDO-036878 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Sí |  |  | Genérico | Informar al Nivel Regional del atraso del cumplimiento de metas | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | No | 0.00 % | Se cumple con los plazos establecidos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No | Sí |  |  | Genérico | Recordar y capacitar a las instituciones sobre la notificación obligatoria y oportuna de casos de intentos suicidas | 304500981-JOSSIE ESTEBAN BRENES SALAS-057492 | Si | 75.00 % | Se agendó espacio de reforzamiento de la notificación obligatoria en sesión ordinaria de ILAIS del 5 de octubre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No | Sí, ya que hay participación en actividades de capacitación convocadas por niveles superiores. |  |  | Genérico | Realizar los pedimentos de personal y las gestiones necesarias para garantizar la adecuada gestión del recurso humano | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | Si | 25.00 % | Se solicitó mediante oficio No. 558-2023 del 14-09-2023 la gestión de recurso humano para el archivo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Sí |  |  | Genérico | Informar a las autoridades regionales las razones que justifican el incumplimiento de esta actividad | 205150174-MARIA ANTONIETA MURILLO GUTIERREZ-057984 | No | 0.00 % | Se cumple con lo programado y los plazos establecidos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Justificación a nivel regional del atraso del envío | 109090098-JOHANNA CHAVARRIA VIQUEZ-058561 | No | 0.00 % | Se ha cumplido con los plazos establecidos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Montes de Oca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Sí |  |  | Genérico | Redistribuir los bienes existentes en el Area Rectora entre los diferentes procesos | 106390557-NIDIA MAYELA DE LOS RODRIGUEZ VARGAS-354264 | Si | 75.00 % | Aunque la medida no colaboró, es útil

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Montes de Oca
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento