## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Matina
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100 | 200
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4000 | 728 | 18% | 0 | 0 | 0 | 4000 | 490 | 238 |  |  | 0 | 0
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 120 | 500 | 417% | 30 | 30 | 30 | 30 | 400 | 100 |  |  | 1333.33 | 833.33
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 2 | 9 | 450% | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |  |  | 0 | 900
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 16 | 37 | 231% | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 |  |  | 825 | 462.5
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 8 | 200% | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |  |  | 700 | 400
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 100 | 65 | 65% | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 |  |  | 160 | 130
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 14000 | 9890 | 71% | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3247 | 6643 |  |  | 92.77 | 141.29
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 16000 | 25843 | 162% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 11400 | 14443 |  |  | 285 | 323.04
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 40000 | 37831 | 95% | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20831 | 17000 |  |  | 208.31 | 189.16
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 225 | 113% | 50 | 50 | 50 | 50 | 81 | 144 |  |  | 162 | 225
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 2000 | 1715 | 86% | 500 | 500 | 500 | 500 | 544 | 1171 |  |  | 108.8 | 171.5
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 50 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 88 | 68 | 77% | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 46 |  |  | 100 | 154.55
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 200 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 200 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 37 | 46% | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 |  |  | 85 | 92.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 83 | 69% | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 40 |  |  | 143.33 | 138.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 192 | 52 | 27% | 48 | 48 | 48 | 48 | 4 | 48 |  |  | 8.33 | 54.17
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 42 | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 |  |  | 120 | 140
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 53 | 66% | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 20 |  |  | 165 | 132.5
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 45 | 48 | 107% | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |  |  | 106.67 | 106.67
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Matina
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Verificación de la normativa para el abordaje del VIH en los servicios de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de las emergencias, participación proactiva en CME, análisis de situación, rehabilitación y reconstrucción de los daños | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Seguimiento a los eventos notificados mediante Boleta VE01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Garantizar que se cumplan los protocolos de atención de las personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Estar pendiente de la notificación de casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | Realizar las evaluaciones del desempeño a cada funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Buscar, procesar, analizar la información, producir el ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente | Atender usuarios de forma eficiente logrando cumplir con las metas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | Aplicación de la normativa para vigilancia y control de las medidas preventivas del COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Autorizaciones sanitarias temporales | Tramitar el 100% de las solicitudes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Realizar trámites correspondientes para el adecuado manejo de los activos y gestiones realizadas en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Brotes atendidos según evento. | Atención de la aparición de eventos, trabajo de campo y análisis de la información y toma de decisiones, reporte del evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Visita de campo para determinar estado de infraestructura y realizar la declaratoria de inhabitabilidad en caso de riesgo inminente a la Salud Pública. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Decomisos realizados | Realizar los decomisos de en comercio de los productos que incumplan la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Denuncias atendidas. | realizar la inspección y generar informe respectivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Brindar acciones rectoras en la salud de las poblaciones migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Realizar inspecciones domiciliares, eliminación de criaderos, fumigaciones para el control vectorial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Implementar estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Actualización de los instrumentos de reporte de eventos de notificación obligatoria según Decreto de Vigilancia de la Salud 40556-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Reunión con miembros del equipo de trabajo para resolver situaciones especificas, conflictos de recurso humano, transporte, tiempo de ejecución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Revisión de expedientes al azar, para evaluar la completitud de la información, como parámetro principal es verificar el correcto foliado en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Recepción e inspección de establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Ejecución oportuna de las tareas según brechas pactadas en los microplanes del abordaje de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Brindar certificado de habilitación a centros de atención integral que cumplan con la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recibir, tramitar y emitir PSF, inspección de campo para valoración de condiciones físico-sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Formular el plan de abordaje integral de la obesidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realizar las actividades programadas para fortalecer el control interno en la unidad organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Realizar y ejecutar el plan de acción interinstitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Participación proactiva para la atención integral del embarazo en adoslecentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar y notificar el 100% de los casos reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar y notificar el 100% de los casos reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Realizar las actividades que se programen en el Plan GIRS Municipal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | Solicitar las evidencias correspondientes a cada responsable y llenar el ipsum plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | Valoración de los planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Participar activamente en la comisión de VIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar informe trimestral de las actividades relacionadas PAI y su cobertura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias en diferentes establecimientos comerciales, por medio de atención de denuncias y en la verificación de permisos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | No se programa, actividad de responsabilidad Nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Recursos Financieros gestionados | Gestionar y tramitar de manera oportuna los recursos financieros asignados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Emitir las alertas correspondientes ante la posible aparición de Eventos de interés Internacional, además de realizar la investigación respectiva. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Valoración de los reportes operacionales de los entes generadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Valoración de vistos buenos solicitados por clientes externos, por medio de visita de campo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | informar a los actores sociales clave la importancia de la notificación oportuna | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Informe de no cumplimiento de metas | 701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar responsabilidad Municipal de dirigir la Ley GIRS | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Evitar | Dar la atención oportuna a las actividades | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Ejecución de otras actividades a nivel local | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación oportuna con equipo de trabajo y distribución de insumos por prioridades | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Verificación de seguimiento de trámites | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Vigilar que los funcionarios utilicen el equipo de protección suministrado en forma adecuada | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar inspecciones según lo que soliciten, revisar informes y actas de inspección | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar oportunamente a los Niveles Superiores los insumos requeridos | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar las alertas internacionales emitidas a los actores sociales clave | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Convocar equipo de trabajo revisión de instrumento Control Interno | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar oficio de necesidad y falta del recurso humano | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar colaboración de criterio técnico con nivel regional | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Análisis de casos enviados | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar previamente para la programación oportuna entre Niveles. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Realización de bitácoras o informes relacionadas | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Transferir | Es actividad de nivel regional | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Aceptar |  | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Ajustar programación de trabajo para disminuir impacto | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Aceptar | Informar las fallas en el sistema Ipsum Plan, como evidencia del no reporte de actividades | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación del Marco normativo a los administrados. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar de manera física el inventario | 113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Herramienta alimentada de reportes operacionales | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Visita de control a los establecimientos del cantón | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Evitar | Realizando la evaluación en tiempo | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Solicitar al nivel superior el plan | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar las actividades y velar por que las más importantes se realicen | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | usar medios alternativos para la ejecución de las tareas | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar oportunamente a Nivel Regional los insumos requeridos | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Aceptar | Recibir la información que brinden el nivel superior | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Cierre del caso con información brindada del EDUS y servicios de salud | 701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgar los derechos de las personas LGTBIQ por diferentes medios | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Evitar | Tratar de mantener algún funcionario siempre en archivo y dando apoyo cuando se requiera | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a niveles superiores equipo para realizar las mediciones de ruido | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordar a las instituciones su responsabilidad de participación | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Solicitar al nivel superior la metodología para el diagnóstico | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Evitar | Atender en tiempo y forma | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar recordatorio a las instituciones de la normativa atinente | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de la legislación vigente | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Visita de control a los establecimientos | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar | Espera de entrega del plan por parte de niveles superiores | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Plantillas e informes | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación interinstitucional e interniveles según sea el caso, para el resguardo del producto. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 0%