## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 150
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1600 | 5432 | 340% | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 4432 |  |  | 250 | 679
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 600 | 732 | 122% | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 732 |  |  | 0 | 244
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 5 | 42% | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |  |  | 75 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 5 | 42% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  | 100 | 125
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |  |  | 0 | 250
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 280 | 173 | 62% | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 173 |  |  | 0 | 123.57
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 24000 | 50548 | 211% | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5385 | 45163 |  |  | 89.75 | 421.23
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 18000 | 8641 | 48% | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4265 | 4376 |  |  | 94.78 | 96.01
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 12000 | 34107 | 284% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15174 | 18933 |  |  | 505.8 | 568.45
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 5600 | 11318 | 202% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 11318 |  |  | 0 | 404.21
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 8 | 50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |  |  | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 31 | 155% | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 |  |  | 280 | 310
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 29 | 145% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 29 |  |  | 0 | 290
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |  | 100 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 9 | 2 | 22% | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  | 50 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 9 | 5 | 56% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |  |  | 0 | 125
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 53 | 53% | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 23 |  |  | 120 | 106
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 220 | 155 | 70% | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 155 |  |  | 0 | 140.91
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 84 | 60% | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 84 |  |  | 0 | 120
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 75 | 125% | 20 | 20 | 20 | 0 | 36 | 39 |  |  | 180 | 187.5
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 10 | 50% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 40 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 158 | 65 | 41% | 40 | 40 | 40 | 38 | 31 | 34 |  |  | 77.5 | 81.25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | EJECUTAR ACCIONES RECTORAS SEGÚN EL MARCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | REPORTE DE ALERTAS SEGÚN NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ABORDAJE DE CASOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| MANTENER VIGILANCIA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| SOCIALIZAR CON ACTORES SOCIALES LA OBLIGATORIEDAD EN LA NOTIFICACIÓN DE CASOS |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN ACCIONES RECTORAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | NO SE PROGRAMA (ACCIONES RECTORAS DEFINIDAS HASTA 2022) | X | [11 empty] | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | TRAMITAR ACCIONES DE INCONSISTENCIA DE ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRAMITAR ACCIONES DE PERSONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRAMITAR SINESTRALIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRAMITAR Y CONTROLAR VACACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRAMITES DE CONTROL DE ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | PRIORIZACIÓN DE PROBLAMAS DE SALUD SEGÚN MORTALIDAD | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 50
| PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD CON LA COMUNIDAD | [11 empty] | X | 0 | 0
Atención al Cliente | REALIZAR INFORME DE TRAMITES ATENDIDOS EN TIEMPO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50
| REGISTRAR TRAMITES RECIBIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19 | ABORDAJE DE CASOS CONFIRMADOS SEGÚN NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INFORMACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REVISIÓN DE REQUISITOS DE AUTORIZACIONES SANITARIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | EVALUAR SERVICIOS DADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS (SEGURIDAD, LIMPIEZA Y ASEO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REALIZAR INVENTARIO DE BIENES | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| SOLICITAR Y ADMINISTRAR CUADRO BÁSICO Y ESPECÍFICO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRAMITAR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES | X | [11 empty] | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | ABORDAJE DE BROTE SEGÚN DECRETO 40556-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| NOTIFICACIÓN DE BROTE EN ANEXO 03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | GESTIONAR LA DECLARATORIA DE INHABITABILIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| IDENTIFICAR NECESIDADES DE VALORACIÓN DE INHABITABILIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Decomisos realizados | EJECUTAR DECOMISO SEGÚN NECESIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Denuncias atendidas. | ATENCIÓN DE DENUNCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| RECEPCIÓN DE DENUNCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | APLICAR PROCESO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE SALUD |  | X | [10 empty] | 100 | 100
| APLICAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE SALUD | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | CONSOLIDADO DE LA INFORMACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | NO SE PROGRAMA | X | [11 empty] | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| IMPLEMENTACIÓN DE LA EGI VECTORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | EJECUCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100
| REACTIVACIÓN DE RECAFIS | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| IDENTIFICACIÓN DE ENTES NOTIFICADORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| PARTICIPACIÓN DE CONSEJO CANTONAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| PARTICIPACIÓN DEL CÓMITE CANTONAL DE EMERGENCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS DE GESTIÓN REGIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | GESTIONAR ARCHIVO (ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS, INGRESO DE DOCUMENTOS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | INSPECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD HABILITADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50
| RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE HABILITACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE IREM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| RECIBIR SOLICITUD DE PERMISO DE HABILITACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS CON PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 23
| RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | NO SE PROGRAMA (SOLO MORA Y TALAMANCA) | X | [11 empty] | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | APLICAR LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0
| EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | EJECUCIÓN DE TALLERES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| SEGUIMIENTO A CASOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| SEGUIMIENTO AL PLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | CONFORMACION DE RED | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
| IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | ELABORACIÓN DE INFORMES-REPORTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| PARTICIPACIÓN DE REDES AD HOC (RECAFIS, COLOSAME, ILAIS, SSLPNNA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | ACTUALIZACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| DEFINICIÓN DE PLAN DE MEJORAS SEGÚN ANÁLISIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | ACTUALIZACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100
| DEFINICIÓN DE PLAN DE MEJORA SEGÚN ANÁLISIS | [11 empty] | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | DAR SEGUIMIENTO AL LLENADO DE CUESTIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL | X | [11 empty] | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | PROGRAMAR IPSUM PLAN POI 2024 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| REPORTAR IPSUM PLAN POI 2023 TRIMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | RECEPCIÓN DE PLAN DE CONFINAMIENTO DE RUIDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| REVISAR PLAN DE CONFINAMIENTO DE RUIDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | NO SE PROGRAMA | X | [11 empty] | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | ACTUALIZACIÓN DE VACUNATORIOS Y VERIFICACIÓN DE NORMATIVA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| ANÁLISIS DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | REALIZAR INSPECCIONES SANITARIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| RECEPCIÓN DE DENUNCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | NO SE PROGRAMA | X | [11 empty] | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | LIQUIDAR COMBUSTIBLE EJECUTADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| LIQUIDAR EXTRAS TRAMITADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| LIQUIDAR VIÁTICOS TRAMITADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRAMITAR COMPROBANTES DE PAGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| TRAMITAR FONDO REEMBOLSABLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE RSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| SEGUIMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | RECEPCIÓN DE ROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| REVISIÓN DE ROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | GESTIONAR SOLICITUDES DE VISTOS BUENOS DE UBICACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50
| RECIBIR SOLICITUDES DE VISTOS BUENOS DE UBICACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LOCALES | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Aceptar | NO SE PROGRAMA (ACCIONES RECTORAS DEFINIDAS HASTA 2022) | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Aceptar | UTILIZAR MEDIOS DE NOTIFICACIÓN ALTERNATIVOS | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No |  |  |  | Aceptar | ABORDAR LA INFORMACIÓN DEFINIDA POR NIVEL SUPERIOR | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Mitigar | COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGANIZATIVAS QUE APOYEN CON INSUMOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 15 | No |  |  |  | Mitigar | MONITOREO DE EVENTOS NOTIFICADOS POR ENTES | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de insumos técnicos | 25 | No |  |  |  | Transferir | HACER SOLICITUD DE NIVEL SUPERIOR PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Mitigar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Evitar |  | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ) | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable falta de líquidez | 20 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA GESTIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Mitigar | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Aceptar | NO SE PROGRAMA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Aceptar |  | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATICA Y LINEAMIENTOS PARA EVALUAR VACUNATORIOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Aceptar | ACATAR INDICACIONES DADAS POR NIVEL SUPERIOR | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Evitar | SOCIALIZAR NORMATIVA VIGENTE A ACTORES SOCIALES | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Transferir | HACER SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS LEGALES E IMPACTO DE LA ACTIVIDAD | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 20 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A LA REGIÓN UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Colaboró | 0% | La carencia de recurso humano, las deficiencias en flotilla vehícular y denuncias complejas llevan a la atención inoportuna de actividades.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS EN RELACION A LA POLITICA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 20 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE RECURSOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Sí Colaboró | 100% | SE SOLICITO APOYO A NIVEL REGIONAL PARA LA ASIGNACIÓN PARA EJECCUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARA VIATICOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Mitigar | CONTAR CON CONSOLIDADO PARALELO DE CASOS ABORDADOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR APOYO EN CASO DE REQUERIRSE. | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Transferir | DELEGAR RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES A LO INTERNO DE RED | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Aceptar | IMPLEMENTAR NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ALTERNATIVOS | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 20 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Mitigar | NO SE PROGRAMA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Transferir | TRASLADAR A NIVEL SUPERIOR LA NECESIDAD DE RECURSO HUMANO | 701360080-ANAIS YORLENY ARAYA CHINCHILLA-057773 | No Colaboró | 0% | ACTUALMENTE SE RECIBE APOYO DE FUNCIONARIA DE PMICV
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de líquidez | 20 | No |  |  |  | Aceptar | ADECUAR ACTIVIDADES A DEMANDA | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 20 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 15 | No |  |  |  | Evitar | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR MAYOR ORIENTACIÓN EN EL ABORDAJE DEL TEMA | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 8 | No |  |  |  | Mitigar |  | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Transferir | CONSULTAR A NIVEL SUPERIOR LA APLICACIÓN DE NORMAS EN PARTICULAR | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Mitigar | SOLICITAR A JEFATURAS QUE LA REPRESENTACIÓN CUENTE CON UN TITULAR Y UN SUSTITUTO QUE DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Aceptar | NO SE PROGRAMA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0%