## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 50
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2000 | 500 | 25% | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 |  |  | 0 | 50
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 40 | 18 | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 |  |  | 60 | 90
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 20 | 167% | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |  |  | 266.67 | 333.33
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 8 | 67% | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 |  |  | 266.67 | 133.33
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 6 | 8 | 133% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  | 0 | 266.67
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 45 | 38% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 45 |  |  | 0 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 6000 | 8675 | 145% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2179 | 6496 |  |  | 145.27 | 289.17
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 28000 | 12834 | 46% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5919 | 6915 |  |  | 84.56 | 91.67
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 36000 | 19611 | 54% | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8756 | 10855 |  |  | 97.29 | 108.95
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 40 | 183 | 458% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 183 |  |  | 0 | 915
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 5 | 250% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | 0 | 500
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 7 | 700% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 75 | 63% | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 53 |  |  | 73.33 | 125
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 240 | 304 | 127% | 60 | 60 | 60 | 60 | 186 | 118 |  |  | 310 | 253.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 4 | 10% | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 |  |  | 20 | 20
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 40 | 67% | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 |  |  | 166.67 | 133.33
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 300
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 70 | 88% | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 38 |  |  | 160 | 175
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Coordinar actividades de educación y prevención en Salud Sexual y Salud Reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Fortalecer el actuar interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | IMPLEMENTACION DE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS A LA SALUD DE PERSONAS LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Coordinar acciones de abordaje integral de forma interinstitucional e intersectorial con el fin de mejorar el estado de la salud de la población migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | Implementación de manuales institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de la situación de salud local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Atención al Cliente | Implementación de manuales y protocolos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Atención COVID-19 | Atención de Casos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Revisión y aprobación (de acuerdo a normativa vigente) de las solicitudes para autorizaciones temporales recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Bienes y Servicios gestionados | Bienes y servicios gestionados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Brotes atendidos según evento. | SEGUIMIENTO DE BROTES Y ALERTAS DEL CANTÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Verificación y seguimiento de las inhabilitaciones del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Decomisos realizados | Decomiso de productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Implementación de manuales y protocolos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Análisis de Situación de salud mental en nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | No se programa | X | [11 empty] | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación de casas para control de vectores en la implementación de la Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ( EGI ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada | Coordinación de acciones Interinstitucional e Intersectorial para la estrategia de abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional de las personas menores de edad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinación de actividades Interinstitucional e Intersectorial de promoción de la salud y actividad física | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Vigilancia de los principales eventos reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Gerencia Institucional | Desarrollar las condiciones y capacidades institucionales para el ejercicio eficaz y eficiente de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Gestión Archivística | Implementación de manuales y lineamientos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de servicios de salud del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Implementación del Plan Regional de Eliminación de la Malaria desde el nivel local en el fortalecimiento de la vigilancia de los determinantes de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Evaluación de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
| Revisión y socialización de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Permisos de Habilitación para centro de atención integral (CAI) a personas menores de 12 años | [11 empty] | X | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Emisión y verificación de Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Implementación del Plan de abordaje Integral de la obesidad en escenario escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Implementar plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Implementación del plan de trabajo local de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementación de acciones rectoras del PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis de muertes infantiles del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar casos de mortalidad materna del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Solicitud de informe de cumplimiento del plan municipal GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | Seguimiento de las acciones programadas del plan operativo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión y aprobación según normativa vigente, de los planes de confinamiento de ruido presentados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Implementado de acciones de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Implementación de la política nacional para la igualdad y equidad de género | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Seguimiento y análisis de las coberturas de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificación del cumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Desde el nivel local ya no se realiza el visado de planos de proyectos constructivos de menor complejidad | X | [11 empty] | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Implementación de manuales y protocolos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Vigilancia activa de eventos de salud pública de interés internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Verificar cumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Atención a vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitar información con respecto al porcentaje de avance de cumplimiento y las acciones realizadas del Plan local de Gestión Integral de Residuos al municipio | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones de trabajo continuas | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la Dirección Regional | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No |  |  |  | Mitigar | Hacer de conocimiento del nivel central la situación que impide el cumplimiento de lo programado | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de la información de los actores involucrados | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento de acciones y acuerdos locales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reforzar la verificación de requisitos para el cumplimiento de la normativa vigente | 701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549,700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de envío de información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer el actuar interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades del plan local | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de capacitación a los funcionarios | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer el actuar institucional mediante sesiones de trabajo continuas | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Confirmación y coordinación previa de apoyo | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorización de actividades | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación previa de actividades | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Evitar | No se programa | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Monitoreo y control de la implementación de procesos y manuales institucionales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Orientar al usuario y divulgación de normativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de información de envío en tiempo y forma de las acciones | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de ampliación de ancho de banda en el Área Rectora | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribución de actividades para atención oportuna de denuncias | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103,304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Socialización del plan de contingencia a actores sociales claves | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Solicitar acceso a sistemas automatizados institucionales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento a la solicitud de ampliación de banda de ancho de internet en el Área Rectora | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 |  | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549,700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549,700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribución de actividades del equipo de Regulación de la Salud | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer el actuar institucional mediante sesiones de trabajo continuas | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar y realizar recordatorio de cumplimiento de manuales y protocolos institucionales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas de trabajo | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de envío oportuno de la información | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de envío en tiempo y forma de información | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | No Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer las acciones institucionales mediante las sesiones de trabajo continuo | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de la información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de la Normativa Vigente | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones continuas de trabajo | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Evitar | No se programa | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar capacitación en gestión archivística | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar información de apoyo en la institución competente | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de envío oportuno de información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de la información de los actores sociales involucrados | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones continuas de trabajo | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de envío en tiempo y forma de la información | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de la Normativa vigente | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Reforzar el cumplimiento de acciones a través de normativa para la atención de la población | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas de trabajo | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0%