## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Análisis de inequidades en salud. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 0 | 100
Asesoría Legal | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente. | 0 | 0 | Número de capacitaciones impartidas | Sumativa | Cursos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de protocolos actualizados | Sumativa | Protocolos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de supervisiones capacitantes | Sumativa | Supervisiones | 0 | 12 | 6 | 50% | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Atención COVID-19. | 0 | 0 | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 40 | 20 | 50% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 200 | 200
Control Interno gestionado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 40 | 80 | 20 | 25% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 40 | 80 | 20 | 25% | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 |  |  | 200 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 20 | 18 | 90% | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 |  |  | 200 | 180
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 50
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 72 | 36 | 50% | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Gestión Jurídica | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 100 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 4 | 8 | 2 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de centros diurnos | Sumativa | Centros diurnos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de áreas rectoras | Sumativa | Áreas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados. | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 4 | 8 | 2 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 300
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 300
Procedimientos oficializados con seguimiento | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 iniciados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 120 | 84 | 70% | 30 | 30 | 30 | 30 | 53 | 31 |  |  | 176.67 | 140
|  |  | Número de procedimientos sumarios de la Ley 9028 resueltos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 100 | 118 | 118% | 25 | 25 | 25 | 25 | 88 | 30 |  |  | 352 | 236
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 60 | 30 | 50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 60 | 30 | 50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 100 | 100
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | 0 | 0 | Número de servicios efectuados | Sumativa | Servicios | 0 | 84 | 42 | 50% | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 1 | 50 | 5000% | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 300 | 300

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Elaborar el informe semestral sobre las acciones rectoras implementadas en materia de VIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Socializar y dar seguimiento al nivel local y otros actores sociales la implementación del marco de acciones rectoras para la prevención del VIH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Seguimiento al evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Desarrollo de capacitación continua a nivel regional en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Sistemación de reporte semestral de acciones de prevención y promoción implementadas en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial, según Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Acompañamiento a las áreas locales para fortalecer las diferentes redes locales con el próposito que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones claves, con enfasis en prácticas de vida saludables, entornos saludables y autocuidado de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | [11 empty] | X | 0 | 0
| Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del tema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Planificación de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el tema | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Sensibilización y divulgación técnica a las Áreas Rectoras y otros actores regionales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ+ y el Plan Nacional Estratégico VIH y sida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Apoyar a las DARS en la implementación del Marco de Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas Migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Dar seguimiento a la implementación del Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrantes, por parte de las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Administración de Recursos Humanos | Tramite de Dedicación Exclusiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Trámite Estudio de Vacaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Análisis de inequidades en salud. | Seguimiento a la capacitación en tema de inequidades en salud | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0
Asesoría Legal | Brindar asesoría legal solicitada por las Unidades Organizativas que conforman la Región. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente. | Conducción de la armonización del proceso de Atención al Cliente interno y externo en la áreas rectoras de la Región HC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO ATENCIÓN DE TRÁMITES EN TIEMPO Y FORMA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| SUPERVISIONES TÉCNICAS Y/CAPACITANTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención COVID-19. | Seguimiento al evento COVID | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales. | Apoyos técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Bienes y Servicios gestionados | Programación de Necesidades de Bienes y Servicios de la DRRSHC (Cuadro básico, cuadro específico y mantenimiento de edificios) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | seguimiento a la atencion oportuna de brotes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Control Interno gestionado | Consolidación de la información a nivel regional | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0
| Desarrollo del ejercicio de autoevaluación de control interno | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0
| Recopilación de evidencias | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad. | Atencion de apoyos tecnicos para valoración de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Decomisos realizados | Seguimiento de los decomisos realizados por las ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Denuncias atendidas. | Inspecciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Desarrollo del Recurso Humano | Consolidar el trámite de Gestión Institucional del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Nombramiento de Recurso Humano Idóneo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Resolución de Nóminas de Elegibles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional | Elaboración del diagnóstico situacional de salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participación de las sesiones de trabajo del ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Ejecucion del Plan EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada. | Brindar acompañamiento técnico a las Áreas Rectoras en las acciones definidas en la estrategia (validación de informes, trabajo de campo, construcción de estrategias con instituciones o actores sociales participantes) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Dar seguimiento a las actividades para el abordaje del sobrepeso y obesidad de niños, niñas y adolescentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Fungir como enlace de comunicación entre el Nivel Central y el Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. | Elaboración de informe regional consolidado de acciones implementadas y celebraciones relacionadas a promoción de la salud en el nivel local sobre practicas saludables como factores protectores de la salud en escenarios accesibles y seguros | [11 empty] | X | 0 | 0
| Promoción de espacios de socialización y divulgación de la Estrategia ENTO y su plan de acción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Seguimiento a la conformación o reactivación de las RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Socialización de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 a las DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Cumplimiento reglamento 40556 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Gerencia Institucional | Atender convocatorias del Nivel Superior y los actores sociales claves | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Conducir el Consejo de Gestión Local Región Huetar Caribe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Conducir el Consejo de Gestión Reginal Huetar Caribe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Cordinar las reuniones de equipo del Despacho de la Dirección Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en el Consejo de Gestión Reginal de Rectoría de la Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participar en el COREDES-PROLI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Actualización de expedientes de funcionarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestión de documentos de expediente digital | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Gestión Jurídica | Atención de Informes a la Sala Constitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de Informes al Tribunal Ambiental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de Informes al Tribunal Contencioso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de Recurso de Amparo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de Recursos de Revocatoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Remisión de Recursos de Apelación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Seguimiento IREM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. | Acompañamiento en la implementación del proyecto de atención integrada para el envejecimiento ICOPE en Guácimo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Consolidación de informes semestrales de seguimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | Seguimiento a la evaluación de la Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud por parte de la ARS Limón | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 67
| Socialización de la Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Seguimiento a la evaluación por parte de la ARS Talamanca | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 67
| Socialización de la norma con la ARS Talamanca | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado. | Participación en las capacitaciones realizadas desde nivel central para el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio Sodas de Centros Educativos públicos 36906-MEP-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento a las sesiones de sensibilización de las Áreas Rectoras para la comunidad educativa en promoción de estilos de vida saludable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento al lineamiento para el seguimiento de los casos de estudiantes de I, III y VI grado detectados con obesidad en el escenario educativo y referidos a los servicios de salud de la CCSS, elaborado por la DP y transmitido a las regiones por la DGS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Seguimiento a planes de mejora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) | Elaboración de reportes trimestrales de avance de ejecución del plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Formulación del plan de la IRAIS | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Reuniones de seguimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | Sistematizar informes anuales de las Áreas Rectoras de Salud | [11 empty] | X | 0 | 0
| Supervisar la ejecución de actividades por parte de las Áreas Rectoras de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. | Divulgación Técnica en el nivel regional del PENSPA hacia actores sociales claves y a las ARS | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100
| Elaboración de plan de trabajo regional para la implementación del PENSPA | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Elaboración del plan de trabajo de la unidad de coordinación regional para el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Implementación del plan de trabajo Regional del PENSPA |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 33
| Seguimiento semestral a las Áreas Rectoras en las acciones |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. | Seguimiento a los cuestionarios de GIRS aplicados por nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | Elaboración del POI 2024 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| Reprogramación POI 2023 | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Seguimiento trimestral al POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados. | Seguimiento de los planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. | Ejecución del Plan de dismunicion de Muertes Maternas infantil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. | Seguimiento a la Ejecución del Plan de dismunición de Muertes Maternas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. | Acompañamiento a las áreas locales para articular y fortalecer el trabajo en las diferentes redes locales de prevención de la violencia, para el abordaje de los factores protectores y de riesgo de la violencia contra las mujeres de todas las edades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | [11 empty] | X | 0 | 0
| Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) por el nivel central para el seguimiento del PLANOVI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Planificación de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en el PLANOVI | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Sensibilización y divulgación técnica a las Áreas Rectoras y otros actores regionales sobre los temas que demanda divulgar del PLANOVI y que contribuyan a la detección y abordaje temprano de los factores de riesgo y protectores de la violencia contra las mujeres de todas las edades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. | Acompañamiento a las áreas locales para fortalecer el proceso de regionalización de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Consolidación del informe anual de rendición de cuentas de las áreas locales | [11 empty] | X | 0 | 0
| Divulgación a las Áreas Rectoras de herramientas recibidas por el nivel central para el de seguimiento de la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100
| Planificación de las acciones asignadas al Ministerio de Salud en la PIEG | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Sensibilización y divulgación técnica a las Áreas Rectoras y otros actores regionales sobre los temas que demanda divulgar la PIEG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Procedimientos oficializados con seguimiento | Revisión de los procedimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento a la implementación de los procedimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Selección de los procedimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. | Atención de los Procedimientos sumarios por incumplimiento a la Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento a la implementacion de la Ley 9028. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. | Seguimiento proyectos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | Acompañamiento a ARS Pococí en la implementación del proyecto de salud mental |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75
| Elaboración del proyecto de salud mental en conjunto con ARS Pococí | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Revisión y validación de informes de avance presentados por el contratista | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Elaboración de control de ejecución de gasto mensual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Gestión y control de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. | Seguimiento a la implementación del Reglamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales. | Seguimiento a los reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Servicios de tecnología, información y comunicación | Actualización del Inventario de equipos de computo y software | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Configuración del Respaldo de Información y Seguridad de los acesos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Configuración y actualización de Sofware | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantenimiento preventivo de la Red y las microcomputadoras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. | Otorgamiento de vistos buenos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad infantil con seguimiento. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Evitar | contar con dos funcionarios trabajando el tema, con el objetivo de equiparar las cargas de trabajo | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403,700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 25 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población. | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación a la Dirección Regional | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Transferir | Hacer un informe al nivel superior sobre la situacion que se esta presentando y el impacto generado para su atención. | 302120690-CARLOS BARQUERO GUTIERREZ-001958,107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar la situación a la Dirección Regional evidenciando la situación | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Evitar | mantener comunicacion oportuna con el ars de brote incluso fallando el sistema | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,702040407-JOSSIMAR ANDREY LOPEZ CALVO-058509 | Sí Colaboró | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 5 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión y seguimiento de controles a lo programado para no permitir se deje de realizar lo planificado | 701220072-SHIRLEY YOSET CALVO VARGAS-002763 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de las actividades gerenciales para coordinar la Región. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Aceptar | distrubuccion de tareas | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Transferir | solicitar apoyo a nivel superior | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 10 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No |  |  |  | Mitigar | Elevar situación a la Dirección Regional | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Revisar los proyectos mayores a 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) y de mayor complejidad (calderas, plantas de tratamiento, proyectos de más de 3 niveles y otros) | Proyectos constructivos de mayor complejidad revisados. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 15 | No |  |  |  | Mejorar | Revisar constantemente la normativa. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,701180142-ROCIO FERNANDEZ ALVAREZ-378494 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Plan de Trabajo de la Instancias Regionales de articulación interinstitucional (IRAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar la situación a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Elevar la situación a la Dirección Regional y Nivel Central evidenciando la situación | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | distribuccion del personal | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 12 | No |  |  |  | Evitar | Consultar periodicamente la existencia de los bienes requeridos. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443,302530472-VERA EUGENIA DE LOS ANGELES MADRIZ SOLANO-057448,701800062-DORGE DIAMOND HERNANDEZ JARQUIN-036184 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Mejorar | Priorizar el manejo adecuado y oportuno de la información y documentación | 701400128-ANNIE LILLIANA RODRIGUEZ SILVA-354443,900750222-ROSAURA ALVARADO MOYA-057790 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Regionales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Posible limitación por parte de proveedores para brindar servicios | 15 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | socializacion de plantillas (ONEDRIVE) | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Informes de Ejecución Presupuestaria Actualizados. | 701240801-IRENE LUCIA HADDEN CALVO-003114,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Desarrollar procesos permanentes de análisis de la situación de salud de la población, a fin de identificar los factores protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y la toma de decisiones | Análisis de inequidades en salud. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Transferir | realizar oficio de pronunciamiento | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 25%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No |  |  |  | Aceptar | Notificacion de inconsistencias a nivel superior | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Verificación de cumplimiento de recursos. | 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-058695,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Organizar los recursos. | 701570758-MAGALLY DE LOS ANGELES GRANT DUARTE-058695,700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Procedimientos oficializados con seguimiento |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribución de cargas de trabajo | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No |  |  |  | Transferir | justificar plaza a nivel superior | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Regional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Gestión Jurídica |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Justificación y solicitud rescate de la Plaza ante la autoridad presupuestaria, para ser ocupada en el menor tiempo posible. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el proceso de asuntos jurídico, mediante el desarrollo de intervenciones oportunas y de calidad, como base para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. | Asesoría Legal |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollo de las gestiones necesarias ante el Nivel Superior para el rescate de la Plaza ente la Autoridad Presupuestaria y ocuparla lo más pronto posible. | 700860951-MARVIN ANTONIO BRACK MC KENZIE-057638,110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes locales de mortalidad materna con seguimiento. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | contar con dos funcionarios trabajando el tema, con el objetivo de equiparar las cargas de trabajo. | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671,502910158-YORLENY DEL SOCORRO CASTILLO CAJINA-036689 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Aceptar | reporte de la situacion | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Generación de procesos de sensibilización con las ARS | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Socializar permanentemente con los actores sociales la normativa vigente | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Aceptar | seguimiento en tiempo del llenado del cuestionario de forma oportuna | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700970330-FRESSEY LIGIA AGUILAR PANIAGUA-058592,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Control Interno gestionado |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitación a nivel regional sobre el sistema de control interno incluyendo sus marco legal | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Mitigar | distribuccion del personal | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Aceptar | informar de la situacion presentada | 107900113-YORLENY DE LOS ANGELES MOLINA RETANA-057671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Reducir la brecha tecnológica de la institución, mediante el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación, a fin de desarrollar las funciones rectoras en forma eficiente y eficaz | Servicios de tecnología, información y comunicación |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Activar medidas alternativas para la continuidad de los servicios. | 110060236-GILBERT ALEXANDER SALAS LOPEZ-058564,701590552-DAVID EDUARDO MYERS MORA-058040 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 700710339-LORENA LOUISE GEORGE HERMAN-058306,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | No |  |  |  | Transferir | Traslado a la Dirección Regional evidenciando la situación | 701650831-CINDY PATRICIA BARTON SMITH-356403,112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 | No Aplica | 0%