## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guácimo
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 400 | 564 | 141% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 364 |  | 100 | 100 | 188
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1600 | 1465 | 92% | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1065 | 0 |  | 100 | 183.13 | 122.08
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 |  | 0 | 37.5 | 83.33
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 16 | 10 | 63% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 |  | 0 | 37.5 | 83.33
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 83 | 69% | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 31 |  | 90 | 86.67 | 92.22
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1000 | 2414 | 241% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1914 |  | 100 | 100 | 321.87
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 2400 | 5019 | 209% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3819 |  | 100 | 100 | 278.83
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 1200 | 3219 | 268% | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2619 |  | 100 | 100 | 357.67
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 12 | 62 | 517% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 38 |  | 400 | 400 | 688.89
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 120 | 90 | 75% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 15 | 75% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |  | 0 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 10 | 83% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 100 | 116.67 | 111.11
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |  | 100 | 116.67 | 100
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 5 | 31% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 62.5 | 41.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 6 | 38% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 |  | 0 | 62.5 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 160 | 185 | 116% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 125 | 60 |  | 0 | 156.25 | 154.17
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 160 | 229 | 143% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 142 | 87 |  | 0 | 177.5 | 190.83
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 81 | 41% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 31 |  | 0 | 50 | 54
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 200 | 91 | 46% | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 41 |  | 0 | 50 | 60.67
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 11 | 3 | 27% | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 50 | 33.33
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 2 | 17% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 22.22
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 50 | 66.67
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 50 | 66.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 50 | 66.67
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 100 | 100 | 66.67
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 200 | 150 | 75% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 100 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 200 | 300
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 200 | 300
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 80 | 18 | 23% | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 45 | 30
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 33.33
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 8 | 1 | 13% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 25 | 16.67

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guácimo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | PRESENTACION DE INFORMES TRIMESTRALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| RECOPILACION DE INFORMACION PARA INFORME TRIMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, ORDENES SANITARIAS, INFORMES, SESIONES CME, INTERVENSIONES DE SINAC-Acto; INVERSION EN INFRAESTRUCTURA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| VIGILANCIA DE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD, SALUTOGENICOS Y PATOGENICOS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | RECOPILACION DE INFORMACION DE CASOS PLANTILLA VE01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| REPORTE SEMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | PRESENTACION DE INFORME ANUAL. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | PRESENTACION DE INFORMES SEMESTRALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Administración de Recursos Humanos | GESTION CONTINUA ANTE NIVELES SUPERIORES DE LA PRECARIEDAD DE RECURSO HUMANO PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LA POBLACION GUACIMEÑA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| GESTION DE ACCIONES DE PERSONAL DEL AREA RECTORA SALUD GUACIMO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | RECOPILACION DE INFORMACION PARA ELABARACION DE ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 25 | 75 | 75
| TALLERES CON ACTORES SOCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 25 | 50 | 75
Atención al Cliente | ATENCION DE SOLICUDES DE DENUNCIAS, PERMISOS, CARNET, ENTRE OTROS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| ORIENTACION MEDIANTE LLAMADAS TELEFONICAS, CORREO ELECTRONICO Y DE MANERA PRESENCIAL. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención COVID-19 | EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS POR COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA CUMPLIMIENTO MEDIDAS COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Autorizaciones sanitarias temporales | INSPECCION A CENTROS TEMPORALES CON AUTORIZACION SANITARIA APROBADA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION SANITARIA PARA EVENTO TEMPORAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | GESTIONAR SOLICITUD DE MATERIALES REGISTRO Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REALIZAR GESTION DE CUADRO BASICO Y ESPECIFICO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Brotes atendidos según evento. | FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE DETERMINANTES DE LA SALUD, PARA DISMINUIR LOS DAÑOS EN LA SALUD DEL CANTON. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES, CILOVIS, BASES DE DATOS, BITACORAS, CORREOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | INSPECCION DE EDIFICACIONES QUE PRESENTAN RIESGO SANITARIO Y AMBIENTAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Decomisos realizados | CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS DE INTERES SANITARIO SEGUN NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| DECOMISO DE PRODUCTOS DE INTERES SANITARIO POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Denuncias atendidas. | APLICACION DEL MARCO NORMATIVO DE ACUERDO AL EVENTO EN ESTUDIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| INSPECCION A LOS SITIOSDE INTERES SANITARIO DENUNCIADOS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| GESTION DE RECURSO HUMANO IDONEO EN CANTIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | RECOPILACION DE INFORMACION | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 25 | 75 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | INFORMES TRIMESTRALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES TRIMESTRALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | PRESENTACION DE INFORMES DE MANERA SEMESTRAL. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES MENSUALES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | GESTION A NIVEL SUPERIOR LAS NECESIDADES DE SISTEMAS INFORMATICOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| VIGILANCIA DE LAS DETERMINANTES DE LA SALUD DEL CANTON GUACIMO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gerencia Institucional | FORTALECIMIENTO DEL ROL RECTOR DEL MINISTERIO DE SALUD, APLICADO EN EL CANTON GUACIMO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE AREA RECTORA DE SALUD GUACIMO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| PLANES, DIRECTRICES, CAMBIO DE NORMATIVA, CAMBIO DE POLITICAS PAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gestión Archivística | ASIGNACION Y FOLIADO DE EXPEDIENTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| EXPEDIENTES, ACTAS DE REUNION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Habilitación de servicios de salud | INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS PROFESIONALES QUE SON REQUERIDOS EN LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| CAPACITACIONES MENSUALES DE CIUDADES AMIGABLES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Aplicación de instrumentos para la evaluación físico-sanitaria de los Centros de Atención Integral de Guácimo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| INSPECCION DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DEL CANTON GUACIMO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | Aplicación de instrumentos para la evaluación físico-sanitaria de los establecimientos con PSF. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Inspección de establecimientos sanitarios que requieren permisos sanitarios de funcionamiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | INFORME SEMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| VISITAS A ESCUELAS DE CANTON DE GUACIMO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | CUMPLIMIENTO DE PROCESO INSTAURADO DE CONTROL INTERNO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | REPORTES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTO DE CASOS SUICIDAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES MENSUALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | INFORMES TRIMESTRALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES MENSUALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | INFORMES TRIMESTRALES COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES MENSUALES COLEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | INFORMES TRIMESTRALES DE CASOS MORTALIDAD MUJERES EN EDAD FERTIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES MENSUALES COLEAMMI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | REPORTES MEDIENTE FORMS DE PLANES MUNICIPALES GIRS DE MANERA TRIMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| VISITAS DE ESTABLECIMIENTOS DE RECUPERACION Y VENTA DE MATERIALES REUTILIZABLES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Plan Operativo Institucional. | ACATAMIENTO DE NUEVOS LINEAMIENTOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS CON DENUNCIAS DE RUIDO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| REVISION Y APROBACION DE LOS PLANES DE CONFINAMIENTO DE RUIDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | DIVULGACION Y SENSIBLIZACION DE INFORMACION PARA EL PERSONAL DE SALUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| INFORME ANUAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | REPORTES TRIMESTRALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REUNIONES TRIMESTRALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Aplicación de instrumentos para el control de Tabaco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA LEY 9028 Y SU REGLAMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | REVISION DE PLANOS CONSTRUCTIVOS MENORES A 300 MTS CUADRADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | ARQUEO Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| SOLITUD DE FONDOS PARA CAJA CHICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | INVESTIGACION DE POSIBLES EVENTOS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A REGISTRO SANITARIO INTERNACIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| PLANTILLAS DE REPORTE SEMANAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reportes operacionales de aguas residuales | CERTIFICACION DE ENTE GENERADOR DE AGUAS RESIDUALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REVISION DE REPORTES OPERACIONALES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | EVALUACION Y ANALISIS DE LOS SITIOS PARA EVALUAR LA UBICACION DE ESBABLECIMIENTOS DE INTERES SANITARIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Guácimo
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | ATRASOS EN LA NOTIFICACION DE CASOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | AUMENTO DE LAS MORBILIDAD Y MORTALIDAD | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | REUNIONES, CILOVIS, BASES DE DATOS, BITACORAS, CORREOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENTO Y RECURSO DE ACTIVIDADES | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACION LOCAL | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION DE RECURSOS ANTE NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | MANUALES DESACTUALIZADOS | AFECTACION DE POBLACION VULNERABLE | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION ANTE ENTES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | INOBSERVANCIA A LA NORMATIVA | PROBLEMAS AMBIENTALES Y A LA SALUD DE LA POBLACION | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | APLICACION DE LA NORMATIVA GIRS, INSPECCION, ACTAS E INFORMES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | DESCONOCIMIENTO DE LA LEY DE GESTION DEL RIESGO | INVASION DE COMPETENCIAS, AUSENCIA DE RETROALIMENTACION EN LA INFORMACION | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | CAPACITACION Y PARTICIPACION PROACTIVA EN COMITE MUNICIPAL DE EMERGENCIAS GUACIMO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIO DE PRIORIDADES POR CAMBIO DE GOBIERNO | DESATENCION DE LA POBLACION VULNERABLE | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION ANTE NIVELES SUPERIORES EN CASO DE QUE SE PRESENTE EL RIESGO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Probable falta de insumos técnicos | FALTA DE INSUMOS TECNICOS. | NO SE PODRIA GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | DIFICULTADES EN LA COMUNICACION ENTRE INSTITUCIONES | DATOS Y FALTA DE DATOS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | MANTENER CANALES FLUIDOS DE COMUNICACION ACERTIVA INTERINSTITUCIONAL | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | CCSS no cargue al SINAVISA | Retraso en la notificación del evento | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reuniones mensuales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIO DE POLITICAS INSTITUCIONALES Y/O DE GOBIERNO | DETERIORO DE LOS SERVICIOS EN SALUD PUBLICA | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | PLANES, DIRECTRICES, CAMBIO DE NORMATIVA, CAMBIO DE POLITICAS PAIS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | FALTA DE RECURSO HUMANO EN CANTIDAD IDONEA. | DESATENCION DE ACTIVIDADES ACORDE A LA NECESIDAD DEL CANTON GUACIMO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION DE RECURSO HUMANO IDONEO EN CANTIDAD | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL PARA CONTRATACION INTERINA DE INSPECTORES DE SERVICIO CIVIL 1 | INCUMPLIMIENTO DE LA COBERTURA AL 100% DE LAS LOCALIDADES DEL CANTON DE GUACIMO | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | DOTAR DE MAYOR CANTIDAD DE PLAZAS DE INSPECTORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | INOBSERVANCIA A LEYES Y REGLAMENTOS | CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS, COSTOS PARA LOS ADMINISTRADOS, SERVICIOS NO HABILITADOS QUE PONEN EN RIESGO A LA POBLACION | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | APLICACION DE LA NORMATIVA, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | PROCEDIMIENTO DESACTUALIZADO DE CONTROL INTERNO | NO EXISTE EVIDENCIA REAL DE LA GESTION DE LA RECTORIA LOCAL EN SALUD | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | CUMPLIMIENTO DE PROCESO INSTAURADO DE CONTROL INTERNO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIO DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO | VULNERABILIDAD DE LA POBLACION | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION A NIVELES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIOS EN LAS POLITICAS | DESATENCION EN LA POBLACION VULNERABLE | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION A NIVEL SUPERIOR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | ACTIVIDADES ILEGALES, PROBLEMA DE RUIDO, VENTAS CLANDESTINAS, MANEJO INADECUADO DE DESECHOS | PROBLEMAS EN LA SALUD PUBLICA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EVENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | RETRASO EN REPORTE OPORTUNO DE CASOS EN SINAVISA | ATRASO EN INVESTIGACION DE CASO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | REUNIONES MENSUALES CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | FALTA DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA POR PARTE DE USUARIOS | CONSTRUCCIONES AL MARGEN DE LA NORMATIVA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | DENUNCIAS, GESTIONES DE USUARIOS, INSPECCIONES, VIGILANCIA Y CONTROL CRUZADO. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIOS POLITICOS | INCUMPLIMIENTO A PROGRAMA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | INOBSERVANCIA DE NORMATIVA | DECOMISOS, DESTUCCION DE BIENES Y/O PRODUCTOS ALTERADOS, MORTALIDAD ASOCIADA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | ALERTAS SANITARIAS, ACTA DE DECOMISO, ACTAS DE DESTRUCCION, OPERATIVOS, EXPEDIENTES, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIO POLITICO | INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIO DE PRIORIDADES A NIVEL POLITICO | DESATENCION A LA POBLACION VULNERABLE | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION A NIVEL SUPERIOR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIOS DE POLITICA DE GOBIERNO | INCUMPLIMIENTO DEL PLANTEAMIENTO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | PARCIAL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA LA PROTECCION DEL HABITAT HUMANO. | AUMENTO DE AMENAZA Y LA VULNERABILIDAD | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, ORDENES SANITARIAS, INFORMES, SESIONES CME, INTERVENSIONES DE SINAC-Acto; INVERSION EN INFRAESTRUCTURA. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIOS EN POLITICA | NO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION ANTE ENTES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | INOBSERVANCIA A LA NORMATIVA | PROBLEMAS AMBIENTALES Y A LA SALUD DE LA POBLACION | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | APLICACION DE LA NORMATIVA GIRS, INSPECCION, ACTAS E INFORMES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | FALTA DE PLANIFICACION TIC DE NIVEL CENTRAL PARA RESPONDER A LA DEMANDA EN UN NIVEL OPERATIVO LOCAL | COLAPSO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | GESTION A NIVEL SUPERIOR LAS NECESIDADES DE SISTEMAS INFORMATICOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | FALTA DE LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES | ATRASOS EN LA IMPLEMENTACION, TABLA DE PLAZOS, INCIDENTES | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | EXPEDIENTES, ACTAS DE REUNION | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVA | CLAUSURAS DE ESTABLECIMIENTOS, ORDENES SANITARIAS, GASTOS ECONOMICOS EN CONSTRUCCION DE PLANES DE CONFINAMIENTO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | AUSENCIA DE PLAZAS EN CANTIDAD IDONEA PARA LA DEMANDA DEL CANTON GUACIMO | AFECTACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS A LA POBLACION EN SALUD PUBLICA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTION CONTINUA ANTE NIVELES SUPERIORES DE LA PRECARIEDAD DE RECURSO HUMANO PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LA POBLACION GUACIMEÑA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIO DE GOBIERNO Y DE DIRECTRICES INSTITUCIONALES | CAMBIOS ABRUPTOS EN LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES QUE AFECTEN LA SALUD PUBLICA EN COSTA RICA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | ACATAMIENTO DE NUEVOS LINEAMIENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | ABANDONO DE INFRAESTRUCTURAS | INSALUBRIDAD, PELIGROSIDAD, RUINOSO, DESHALOJO DE PERSONAS. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | SOLICITUDES O DENUNCIAS DE INHABITABILIDAD, INFORME, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | INOBSERVANCIA A LA NORMATIVA | CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS, ORDENES SANITARIAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | INCUMPLIMIENTO A LA LEY 9028 Y SU REGLAMENTO | MULTAS, CIERRE DE LOCALES, DISCONFORMIDAD DE LOS ADMINISTRADOS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA NORMA SUSTANTIVA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE LINEAMIENTOS, SEGUIMIENROS Y RECURSOS DE ACTIVIDADES | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACION LOCAL | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar | GESTIONAR ANTE NIVEL SUPERIOR LA DOTACION DE RECURSOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVA VIGENTE | CLAUSURA PARCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, MULTAS SANITARIAS, ORDENES SANITARIAS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIOS EN LAS POLITICAS DE GOBIERNO | DESCONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN A LA POBLACION GUACIMEÑA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | ACTIVIDADES ILEGALES, PROBLEMA DE RUIDO, INTOXICACION POR ALIMENTOS | PROBLEMAS A LA SALUD PUBLICA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS MASIVOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | FALTA DE DESCONCENTRACION DE EJECUCION FINANCIERA | FALTA DE LIQUIDEZ | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | IRRESPETO A LA AUTORIDAD SANITARIA POR PARTE DE UN PORCENTAJE DE LA POBLACION GUACIMEÑA | ATRASOS EN LA EFICACIA DE LOS TRAMITES, AFECTACION DEL VUI, PREVENCIONES UNICAS, ORDENES SANITARIAS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | AUTOMATIZACION DE TRAMITES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | DESATENCIÓN EN EL VISADO OPORTUNO DE LOS PLANOS | AFECTACIÓN DIRECTA DE USUARIOS Y POSIBLES INVERSORES EN LA ECONOMÍA NACIONAL | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Mitigar | ACTUALIZACIÓN POR PARTE DEL TIC INSTITUCIONAL. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probables cambios de tipo político | CAMBIOS EN LA POLITICA | INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | GESTIONAR ANTE ENTES SUPERIORES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-06 - Area Rectora de Salud Guácimo | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Guácimo
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probables cambios de tipo político | 20 | No | No se materializo riesgo. |  |  | Genérico | PLANES, DIRECTRICES, CAMBIO DE NORMATIVA, CAMBIO DE POLITICAS PAIS | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | APLICACION DE LA NORMATIVA GIRS, INSPECCION, ACTAS E INFORMES | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | Reuniones mensuales | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 9 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | GESTION A NIVEL SUPERIOR | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | SOLICITUDES O DENUNCIAS DE INHABITABILIDAD, INFORME, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | GESTION ANTE ENTES SUPERIORES | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA NORMA SUSTANTIVA | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | REUNIONES MENSUALES CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTION A NIVELES SUPERIORES | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE ENTES SUPERIORES | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTION DE RECURSOS ANTE NIVELES SUPERIORES | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | ALERTAS SANITARIAS, ACTA DE DECOMISO, ACTAS DE DESTRUCCION, OPERATIVOS, EXPEDIENTES, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTION A NIVEL SUPERIOR | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | CUMPLIMIENTO DE PROCESO INSTAURADO DE CONTROL INTERNO | 502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | APLICACION DE LA NORMATIVA, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES SUPERIORES | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | EXPEDIENTES, ACTAS DE REUNION | 112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posibilidad de que los registradores no presenten los requisitos completos o de forma correcta durante el registro de medicamentos | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | AUTOMATIZACION DE TRAMITES | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS EVENTOS | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | GESTION ANTE ENTES SUPERIORES | 115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | No se materializo riesgo. |  |  | Genérico | GESTION CONTINUA ANTE NIVELES SUPERIORES DE LA PRECARIEDAD DE RECURSO HUMANO PARA RESPONDER A LA DEMANDA DE LA POBLACION GUACIMEÑA EN SERVICIOS DE SALUD PUBLICA | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 25 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | DOTAR DE MAYOR CANTIDAD DE PLAZAS DE INSPECTORES | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, ORDENES SANITARIAS, INFORMES, SESIONES CME, INTERVENSIONES DE SINAC-Acto; INVERSION EN INFRAESTRUCTURA. | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializo riesgo. |  |  | Genérico | ACATAMIENTO DE NUEVOS LINEAMIENTOS | 502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | DENUNCIAS, GESTIONES DE USUARIOS, INSPECCIONES, VIGILANCIA Y CONTROL CRUZADO. | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probables cambios de tipo político | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | GESTION ANTE NIVELES SUPERIORES EN CASO DE QUE SE PRESENTE EL RIESGO | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 16 | No | No se materializo el riesgo. |  |  | Genérico | CAPACITACION Y PARTICIPACION PROACTIVA EN COMITE MUNICIPAL DE EMERGENCIAS GUACIMO | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | MANTENER CANALES FLUIDOS DE COMUNICACION ACERTIVA INTERINSTITUCIONAL | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 25 | No | NO SE MATERIALIZO RIESGO, MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS DE PROYECTOS MENORES A 300 METROS YA NO PASAN POR MINISTERIO DE SALUD |  |  | Genérico | ACTUALIZACIÓN POR PARTE DEL TIC INSTITUCIONAL. | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No | No se materializo riesgo |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE NIVEL SUPERIOR LA DOTACION DE RECURSOS | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,115830295-GEMA VALEZKA ESCOBAR PEREZ-354397 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 25 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | GESTION A NIVEL SUPERIOR LAS NECESIDADES DE SISTEMAS INFORMATICOS | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | No se materializó riesgo |  |  | Genérico | GESTION DE RECURSO HUMANO IDONEO EN CANTIDAD | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE EVENTOS MASIVOS | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 ,700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,112040751-KENYA VANESSA GARITA JOHNSON-354400 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | No se materializo el riesgo. |  |  | Genérico | APLICACION DE LA NORMATIVA GIRS, INSPECCION, ACTAS E INFORMES | 701530409-ADRIANA MARIA ARAYA VILLALOBOS-037384 ,502670250-EDUARDO ANTONIO VILLARREAL SALGUERA-058219 ,701550262-YENDRY SILENI SANCHEZ BONILLA-059655 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No | No se materializó el riesgo. |  |  | Genérico | GESTIONAR ANTE ENTIDADES SUPERIORES | 700900361-SAY LEN DE LOS ANGELES SANG ALMANZA-057956 ,603190842-ORLANDO HERNANDEZ QUIROS-058444 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Guácimo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 9 | No | No se materializó riesgo. |  |  | Genérico | REUNIONES, CILOVIS, BASES DE DATOS, BITACORAS, CORREOS | 106640600-JOSE ALONSO PRADO CAMPOS-059017 ,302870047-ARMANDO ALBERTO DIAZ CASCANTE-059009 ,206620177-VICTOR JULIO RODRIGUEZ GUTIERREZ-354321 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Guácimo
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento