## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Limón
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 2 | 30 | 1500% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 3000 | 3000
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 200 | 200
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 19 | 23 | 121% | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 |  | 166.67 | 140 | 143.75
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 1 | 5 | 500% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 500
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 3000 | 232938 | 7765% | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 73444 | 73205 | 86289 |  | 14688.8 | 9776.6 | 9317.52
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 2000 | 6112 | 306% | 500 | 500 | 500 | 500 | 2319 | 1769 | 2024 |  | 463.8 | 408.8 | 407.47
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 8000 | 17745 | 222% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 7152 | 4478 | 6115 |  | 357.6 | 290.75 | 295.75
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 40 | 47 | 118% | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 11 |  | 180 | 180 | 156.67
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 |  | 0 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 35 | 40 | 114% | 8 | 9 | 10 | 8 | 19 | 9 | 12 |  | 237.5 | 164.71 | 148.15
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 18 | 30 | 167% | 3 | 6 | 6 | 3 | 14 | 6 | 10 |  | 466.67 | 222.22 | 200
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 8 | 50% | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 100 | 62.5 | 57.14
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 16 | 9 | 56% | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 75 | 75 | 75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 193 | 175 | 91% | 23 | 76 | 74 | 20 | 68 | 59 | 48 |  | 295.65 | 128.28 | 101.16
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 234 | 461 | 197% | 40 | 77 | 77 | 40 | 166 | 159 | 136 |  | 415 | 277.78 | 237.63
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 10 | 250% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 500 | 300 | 333.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 320 | 184 | 58% | 60 | 100 | 100 | 60 | 80 | 49 | 55 |  | 133.33 | 80.63 | 70.77
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 100 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 16 | 26 | 163% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 216.67
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 900 | 1282 | 142% | 225 | 225 | 225 | 225 | 439 | 406 | 437 |  | 195.11 | 187.78 | 189.93
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | 0 | 0 | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 900 | 1282 | 142% | 225 | 225 | 225 | 225 | 439 | 406 | 437 |  | 195.11 | 187.78 | 189.93
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Limón
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | ATENCION DE ALERTAS DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Hacer solicitud a nivel superior con relación a la necesidad de personal | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Atención al Cliente | ATENCIÓN A LAS DIFERENTES SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS ADMINISTRADOS SEGÚN MANUALES EXITENTES Y PLAZOS DEFINIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Atención COVID-19 | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS NACIONALES COVID-2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Autorizaciones sanitarias temporales | ATENCIÓN A SOLICITUDES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADO PARA AUTORIZACIONES SANITARIAS TEMPORALES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Bienes y Servicios gestionados | Solicitud de bienes al Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Brotes atendidos según evento. | ABORDAJE INTEGRAL DE EVENTOS POR ALERTAS DE BROTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| REPORTE EN INSTRUMENTO DE NOTIFICACION DE ALERTAS,BROTES Y EPIDEMIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Declaratorias de inhabitabilidad | Solicitud de apoyo al Nivel Superior para valoración de habitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Decomisos realizados | Inspecciones sanitarias según alertas vigentes para decomiso de productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Denuncias atendidas. | Inspección para atención de denuncias ingresadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Hacer solicitud a nivel superior con relación a la necesidad de recurso humano | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA EGI LOCAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA RECAFIS LIMON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | ANALISIS DE DETERMINANTES DE EVENTOS DE SALUD PUBLICA, NOTIFICADOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Gerencia Institucional | Realizar la programación de la unidad organizativa acorde con los recursos y posibilidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Gestión Archivística | FORTALECER LAS ACCIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Garantizar el buen funcionamiento para el uso, acceso, control y conservación de la documentación de archivo generada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Habilitación de servicios de salud | Otorgamiento según protocolo de permisios e inspección posterior al otorgamiento del PS de habilitación para aplicación del procedimientos de inspecciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | SEGUIMIENTO AL PLAN LOCAL DE MALARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | Evaluación de la Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 100
| Revisión y socialización de la Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Otorgamiento de certificado de PS Habilitación según Decreto 43432-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Permisos sanitarios de funcionamiento | Resolución de trámite de PSF A, según protocolo AC y inspección posterior al otorgamiento según procedimiento de inspecciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Resolución de trámite de PSF B según protocolo AC e inspección posterior según procedimiento de inspecciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| Resolución de trámite de PSF C según protocolo AC e inspección posterior según procedimiento de inspecciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD PARA EL 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Desarrollar proceso de autoevaluación de control interno | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ILAIS LIMON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA RAIVIH LIMON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | RECOPILADO DE LA INFORMACIÓN PARA EL LLENADO REPORTE SEMESTRAL PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | PLAN DE MORTALDAD INFANTIL EJECUTADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | ANALISIS DE MUERTES MATERNAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL MEDIANTE REUNIONES MENSUALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Plan Operativo Institucional. | Dar seguimiento a la programación según periodicidad solicitada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | Reporte de revisión de planes de confinamiento de ruido ingresados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA RELAPVIF LIMON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SOCIALIZACION O DIVULGACION SOBRE PIEG A ACTORES SOCIALES CLAVES | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | ANALISIS DE COBERTURAS DE INMUNIZACIONES CON BASE A LO ESTABLEIDO EN NORMA NACIONAL DE VACUNACION, REVISION DE CADENA DE FRIO. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Atención a denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Inspecciones de control para verificación cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | ESTA ACTIVIDAD NO SE ESTARÁ EJECUTANDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Recursos Financieros gestionados | Gestionar recursos al Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | NUMERO DE ALERTAS POR POSIBLE EVENTO DE SALUD PUBLICA DE INTERES INTERNACIONAL ATENDIDAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| NUMERO DE ALERTAS POR POSIBLE EVENTO DE SALUD PUBLICA DE INTERES INTERNACIONAL NOTIFICADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Revisión y atención de solicitudes de libre plática | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | REVISION Y ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE LIBRE PLATICA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Reportes operacionales de aguas residuales | Confección de Certifiaciones de Calidad de Agua Residual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | No se programa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Limón
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Deficid en recurso humano necesario | Incumplimiento de objetivos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Déficid en RRHH necesario | Incumplimiento de objetivos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACIÓN DE OTROS TEMAS SEGÚN NECESIDAD O EMERGENCIA PRESENTADA EN LA UO | INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Visita domiciliarias realizadas de forma extemporánea. | La falta de disponibilidad de la información para el análisis oportuno de casos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Evitar | Coordinación con los miembros involucrados y la jefaturas para el abordaje oportuno de los casos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | FALTA DE DOTACIÓN DE RECURSOS. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | COMPROMISOS INSTITUCIONALES PREVIOS | POCA PARTICIPACION DE ALGUNOS MIEMBROS | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | COORDINACIONES ANTICIPADAS CON LA JEFATURA DEL AREA DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | El no desarrollo de las actividades programadas. | Incumplimiento por parte del area rectora | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | INFORME A LA JEFATURA DE LA SITUACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACIÓN DE OTROS TEMAS SEGÚN NECESIDAD O EMERGENCIA PRESENTADA EN LA UO | INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | CAMBIO EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA QUE PROVOQUE DESATENCION DEL EVENTO (DEJA DE SER PRIORIDAD) | NUEVO REPUNTE DE CASOS Y POCA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA DEMANDA. | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | INFORMAR A LA JEFATURA SOBRE SITUACION QUE SE PRESENTE PARA LO QUE CORRESPONDE | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | FALTA DE DOTACIÓN DE RECURSOS. | INCUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | INFORMAR A LA JEFATURA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de recursos | Incumplimiento de actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | ATENCION A OTROS EVENTOS PRESENTADOS | RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | REPORTAR A LA JEFATURA SITUACIONES PRESENTADAS A FIN DE COORDINAR LO QUE CORRESPONDA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Posible cambio en las prioridades | Falta de recursos | Incumplimiento de actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACIÓN DE OTROS TEMAS SEGÚN NECESIDAD O EMERGENCIA PRESENTADA | INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN EL ENVIO DEL INFORME | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | OFICIO DE JUSTIFICACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de Recursos | Incumplimiento de Actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | ATENCION A OTROS EVENTOS PRESENTADOS | RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | REPORTE A LA JEFATURA DE SITUACION PRESENTADA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACIÓN DE OTROS TEMAS SEGÚN NECESIDAD O EMERGENCIA PRESENTADA EN LA UO | NO CUMPLIMIENTO DE LAS SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de recursos | Incumplimiento de tareas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de presupuesto | Incumplimiento logros Institucionales | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo al Nivel Superior | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | NO PRESENCIA DE EVENTOS O INCUMPLIMIENTO PROPIO DE LA NOTIFICACION | SUBREGISTRO DE EVENTOS DE NOTIFICACION OBLIGATORIA | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | REALIZAR RECORDATORIO A ACTORES SOCIALES EN CUANTO A LA OBLIGATORIEDAD DE LA NOTIFICACION DE EVENTOS. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | ATENCION A OTROS EVENTOS PRESENTADOS | RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de Recurso | Incumpliento de Actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Posible cambio en las prioridades | NSP | incumplimiento de actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar | NSP | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de recursos | incumplimiento de actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | FALTA DE RECURSO HUMANO PARA ATENDER LA SITUACION | INCUMPLIMIENTO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS EXISTENTES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | REPORTAR AL NIVEL SUPERIOR Y REORGANIZAR AL PERSONAL A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | NO EJECUCION DE LAS ACCIONES O ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN | INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | REALIZAR OFICIO REPORTANDO SOBRE LA SITUACION A LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | POCO DOTACIÓN DE LOS RECURSOS. | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMAS. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | NO PRESENCIA DE EVENTOS O INCUMPLIMIENTO PROPIO DE LA NOTIFICACIÓN | SUBREGISTRO EN EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | REALIZAR RECORDATORIO A ACTORES SOCIALES EN CUANTO A LA OBLIGATORIEDAD DE NOTIFICACION DE EVENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Huetar Caribe | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | FALTA DE NOTIFICACION DE EVENTOS, Y FALTA DE RECURSO HUMANO PARA ATENDER EVENTO | NO CUMPLIMIENTO O RETRASO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | REORGANIZACIONDEL PERSONAL Y DSITRIBUCION DE TAREAS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | ATENCION A OTROS EVENTOS PRESENTADOS. | RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,700880025-MARVIN PADILLA AVILA-002740 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de recursos | incumplimiento de actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 ,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No envío de la normativa a ser evaluada | Imposibilidad de cumplir con el producto programado | ALTA | MUY ALTA | 20 |  |  |  | No | Aceptar | Hacer de conocimiento a nivel regional sobre la imposibilidad de cumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de Recursos | Incumplimieento de Actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación a la Jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | PRIORIZACIÓN DE OTROS TEMAS SEGÚN NECESIDAD O EMERGENCIA PRESENTADA EN LA UO | INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE TRABAJO | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de Recursos | Incumplimiento de Actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de cumplimiento | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de recursos | Imcumplimiento de Actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Reporte de situación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta dotación recursos | Incumplimiento de actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitud de apoyo al Nivel Superior | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | CAMBIO DE PRIORIDADES POR PRESENCIA DE DESASTRES O EMERGENCIAS | INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Huetar Caribe | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | INSUFICIENTE RECURSO HUMANO PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMADO | NO CUMPLIMIENTO O RETRASO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | REORGANIZAR AL PERSONAL Y RE DISTRIBIUR TAREAS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Incumplimiento de NC de actividades de las cuales depende la programación local afectando el cumplimiento | incumplimiento de objetivos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Transferir | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de recurso humano | FALTA DE NOTIFICACION DE EVENTOS, Y FALTA DE RECURSO HUMANO PARA ATENDER EVENTO | NO CUMPLIMIENTO O RETRASO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA A LA JEFATURA PARA LO QUE CORRESPONDA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | IMPOSIBILIDAD PARA REALIZAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO | INCLUMIENTO AL LINEAMIENTO Y DIRECTRIZ DE LA LEY GIRS | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | ELEVAR OFICIO PARA INFORMAR LA SITUACIÓN | [12 empty] | 631-01-00-01-07-05 - Area Rectora de Salud Limón | 108110122-JESSIKA CORALIA OVARES RODA-000624 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Limón
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | SI |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | SI |  |  | Genérico | REORGANIZAR AL PERSONAL Y RE DISTRIBIUR TAREAS | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | SI |  |  | Genérico | REALIZAR OFICIO REPORTANDO SOBRE LA SITUACION A LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES | 901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de recurso humano | 9 | No | SI |  |  | Específico | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA A LA JEFATURA PARA LO QUE CORRESPONDA | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | NA |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | NA |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | SI |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | NA |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No | si |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | Si |  |  |  | Genérico | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA. | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | Si | 50.00 % | Se justifica bajo oficio MS-DRRSHC-ARSL-4222-2023
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | NA |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | NA |  |  | Genérico | NSP | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 20 | No |  |  |  | Genérico | INFORMAR A LA JEFATURA SOBRE SITUACION QUE SE PRESENTE PARA LO QUE CORRESPONDE | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | SI |  |  | Genérico | ELEVAR OFICIO PARA INFORMAR LA SITUACIÓN | 108110122-JESSIKA CORALIA OVARES RODA-000624 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No | NA |  |  | Específico | Hacer de conocimiento a nivel regional sobre la imposibilidad de cumplimiento | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | NA |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | NA |  |  | Específico | REORGANIZACIONDEL PERSONAL Y DSITRIBUCION DE TAREAS | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No | NA |  |  | Genérico |  | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Genérico | INFORMAR A LA JEFATURA | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | NA |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo al Nivel Superior | 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No | NA |  |  | Genérico |  | 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 ,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | Si |  | NA |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | REPORTAR AL NIVEL SUPERIOR Y REORGANIZAR AL PERSONAL A FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS. | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reporte de situación | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Coordinación con los miembros involucrados y la jefaturas para el abordaje oportuno de los casos | 700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No | NA |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701290848-FLORIBETH DE LOS ANGELES VILLALOBOS DAVIDSON-060308 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 8 | No | si |  |  | Genérico | REALIZAR RECORDATORIO A ACTORES SOCIALES EN CUANTO A LA OBLIGATORIEDAD DE NOTIFICACION DE EVENTOS | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reporte de cumplimiento | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Genérico | REPORTE DE LA SITUACION PRESENTADA. | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,700880025-MARVIN PADILLA AVILA-002740 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reporte situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Si | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 12 | No |  |  |  | Genérico | INFORME A LA JEFATURA DE LA SITUACIÓN | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No | NA |  |  | Genérico |  | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 8 | No |  |  |  | Genérico | REALIZAR RECORDATORIO A ACTORES SOCIALES EN CUANTO A LA OBLIGATORIEDAD DE LA NOTIFICACION DE EVENTOS. | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,204830640-VICTOR CARLOS MORALES PANIAGUA-000923 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 ,701670866-WILBERTH GODINEZ MENDEZ-057557 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | SI |  |  | Genérico | REPORTE A LA JEFATURA DE SITUACION PRESENTADA | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 ,110710086-AURA PATRICIA BALTODANO MADRIGAL-354288 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | NA |  |  | Genérico | Solicitud de apoyo al Nivel Superior | 601580897-RICARDO ANTONIO CORTES OPORTO-001638 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Genérico | REPROGRAMAR LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES | 701520043-RUTH ANDREA RAMIREZ AGUILAR-354398 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No | NA |  |  | Genérico |  | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No | NA |  |  | Genérico |  | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI |  |  | Genérico | OFICIO DE JUSTIFICACIÓN | 901040491-BELLADIRA EUGENIA RAMIREZ JIMENEZ-002742 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No | SI |  |  | Genérico | COORDINACIONES ANTICIPADAS CON LA JEFATURA DEL AREA DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS | 700920152-SANDY MARIE LEWIS GAYLE-037314 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Genérico | REPORTAR A LA JEFATURA SITUACIONES PRESENTADAS A FIN DE COORDINAR LO QUE CORRESPONDA | 701790947-TAWNY SHOSHANNAH BENNETT MURRAY-354314 ,701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Reporte de situación a la Jefatura | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-354424 | Si | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Limón | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | NA |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA ESTA META O PRODUCTO PARA EL AÑO 2023 | 701300892-GUISELLE LUCAS BOLIVAR-354322 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Limón
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento