## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 150 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 15 | 75% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 50
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1600 | 5432 | 340% | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 4432 | 0 |  | 250 | 679 | 452.67
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 600 | 732 | 122% | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 732 | 0 |  | 0 | 244 | 162.67
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 9 | 75% | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |  | 75 | 100 | 112.5
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 10 | 83% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |  | 100 | 125 | 125
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 16 | 12 | 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 100 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 11 | 275% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |  | 0 | 250 | 366.67
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 5 | 250% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 280 | 241 | 86% | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 173 | 68 |  | 0 | 123.57 | 114.76
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 24000 | 107137 | 446% | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5385 | 45163 | 56589 |  | 89.75 | 421.23 | 595.21
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 18000 | 14318 | 80% | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4265 | 4376 | 5677 |  | 94.78 | 96.01 | 106.06
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 12000 | 61600 | 513% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15174 | 18933 | 27493 |  | 505.8 | 568.45 | 684.44
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 5600 | 18550 | 331% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 11318 | 7232 |  | 0 | 404.21 | 441.67
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 16 | 12 | 75% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |  | 0 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 31 | 155% | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | 0 |  | 280 | 310 | 206.67
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 20 | 29 | 145% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 29 | 0 |  | 0 | 290 | 193.33
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 |  | 100 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 9 | 3 | 33% | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 50 | 50 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 9 | 13 | 144% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 |  | 0 | 125 | 216.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 64 | 64% | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 23 | 11 |  | 120 | 106 | 85.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 220 | 155 | 70% | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 155 | 0 |  | 0 | 140.91 | 93.94
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 7 | 700% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 140 | 84 | 60% | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 84 | 0 |  | 0 | 120 | 80
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 4 | 67% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 98 | 163% | 20 | 20 | 20 | 0 | 36 | 39 | 23 |  | 180 | 187.5 | 163.33
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 15 | 75% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 40 | 22 | 55% | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 110
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 158 | 98 | 62% | 40 | 40 | 40 | 38 | 31 | 34 | 33 |  | 77.5 | 81.25 | 81.67
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | EJECUTAR ACCIONES RECTORAS SEGÚN EL MARCO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | REPORTE DE ALERTAS SEGÚN NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ABORDAJE DE CASOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| MANTENER VIGILANCIA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| SOCIALIZAR CON ACTORES SOCIALES LA OBLIGATORIEDAD EN LA NOTIFICACIÓN DE CASOS |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN ACCIONES RECTORAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | NO SE PROGRAMA (ACCIONES RECTORAS DEFINIDAS HASTA 2022) | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Administración de Recursos Humanos | TRAMITAR ACCIONES DE INCONSISTENCIA DE ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| TRAMITAR ACCIONES DE PERSONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| TRAMITAR SINESTRALIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| TRAMITAR Y CONTROLAR VACACIONES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| TRAMITES DE CONTROL DE ASISTENCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | PRIORIZACIÓN DE PROBLAMAS DE SALUD SEGÚN MORTALIDAD | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 50 | 75
| PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD CON LA COMUNIDAD | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Atención al Cliente | REALIZAR INFORME DE TRAMITES ATENDIDOS EN TIEMPO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| REGISTRAR TRAMITES RECIBIDOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Atención COVID-19 | ABORDAJE DE CASOS CONFIRMADOS SEGÚN NORMATIVA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25
| ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA INFORMACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REVISIÓN DE REQUISITOS DE AUTORIZACIONES SANITARIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Bienes y Servicios gestionados | EVALUAR SERVICIOS DADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS (SEGURIDAD, LIMPIEZA Y ASEO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REALIZAR INVENTARIO DE BIENES | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 75
| SOLICITAR Y ADMINISTRAR CUADRO BÁSICO Y ESPECÍFICO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| TRAMITAR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES | X | [11 empty] | 0 | 100 | 100
Brotes atendidos según evento. | ABORDAJE DE BROTE SEGÚN DECRETO 40556-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 100
| NOTIFICACIÓN DE BROTE EN ANEXO 03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | GESTIONAR LA DECLARATORIA DE INHABITABILIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
| IDENTIFICAR NECESIDADES DE VALORACIÓN DE INHABITABILIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Decomisos realizados | EJECUTAR DECOMISO SEGÚN NECESIDAD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Denuncias atendidas. | ATENCIÓN DE DENUNCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| RECEPCIÓN DE DENUNCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | APLICAR PROCESO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE SALUD |  | X | [10 empty] | 100 | 100 | 100
| APLICAR SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE SALUD | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | CONSOLIDADO DE LA INFORMACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | NO SE PROGRAMA | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| IMPLEMENTACIÓN DE LA EGI VECTORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | EJECUCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
| ELABORACIÓN DEL PLAN |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 100
| REACTIVACIÓN DE RECAFIS | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| IDENTIFICACIÓN DE ENTES NOTIFICADORES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Gerencia Institucional | ARTICULACIÓN CON ACTORES SOCIALES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| PARTICIPACIÓN DE CONSEJO CANTONAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| PARTICIPACIÓN DEL CÓMITE CANTONAL DE EMERGENCIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS DE GESTIÓN REGIONAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Gestión Archivística | GESTIONAR ARCHIVO (ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ARCHIVOS, INGRESO DE DOCUMENTOS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Habilitación de servicios de salud | INSPECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD HABILITADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE HABILITACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE IREM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100
| RECIBIR SOLICITUD DE PERMISO DE HABILITACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | REALIZAR VISITA DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS CON PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 23 | 73
| RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | NO SE PROGRAMA (SOLO MORA Y TALAMANCA) | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | APLICAR LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | [8 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| EJECUTAR PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | EJECUCIÓN DE TALLERES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| SEGUIMIENTO A CASOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| SEGUIMIENTO AL PLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | CONFORMACION DE RED | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 100
| IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | ELABORACIÓN DE INFORMES-REPORTES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
| PARTICIPACIÓN DE REDES AD HOC (RECAFIS, COLOSAME, ILAIS, SSLPNNA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | ACTUALIZACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| DEFINICIÓN DE PLAN DE MEJORAS SEGÚN ANÁLISIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | ACTUALIZACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL |  |  | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| DEFINICIÓN DE PLAN DE MEJORA SEGÚN ANÁLISIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | DAR SEGUIMIENTO AL LLENADO DE CUESTIONARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50
| ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | PROGRAMAR IPSUM PLAN POI 2024 | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
| REPORTAR IPSUM PLAN POI 2023 TRIMESTRAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | RECEPCIÓN DE PLAN DE CONFINAMIENTO DE RUIDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| REVISAR PLAN DE CONFINAMIENTO DE RUIDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | NO SE PROGRAMA | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | ACTUALIZACIÓN DE VACUNATORIOS Y VERIFICACIÓN DE NORMATIVA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| ANÁLISIS DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | REALIZAR INSPECCIONES SANITARIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| RECEPCIÓN DE DENUNCIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | NO SE PROGRAMA | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | LIQUIDAR COMBUSTIBLE EJECUTADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| LIQUIDAR EXTRAS TRAMITADAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| LIQUIDAR VIÁTICOS TRAMITADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| TRAMITAR COMPROBANTES DE PAGO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| TRAMITAR FONDO REEMBOLSABLE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE RSI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
| SEGUIMIENTO DE EVENTOS NOTIFICADOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | RECEPCIÓN DE ROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| REVISIÓN DE ROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | GESTIONAR SOLICITUDES DE VISTOS BUENOS DE UBICACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 75
| RECIBIR SOLICITUDES DE VISTOS BUENOS DE UBICACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Siquirres
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANAO PARA ATENDER DEMANDAS POBLACIONALES | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | INCUMPLIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN DE CASOS | SILENCIO EPIDEMIOLOGICO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Evitar | [13 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución AB
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | NO CONTAR CON EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS | NO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Probable falta de líquidez | NO EXISTE DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO ESPECIFICO | LIMITAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | ADECUAR ACTIVIDADES A DEMANDA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | FALTA DE PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA TEMÁTICA | RETRASO EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y NORMAS LOCALES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LOCALES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | EL CARECER DE EQUIPOS ACTUALIZADOS PUEDE ENTORPECER LA TRAMITOLOGÍA | RETRASO EN EL TRAMITE Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | SOLICITAR A LA REGIÓN UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable falta de recurso humano | CANTIDAD DE RECURSO HUMANO INSUFICIENTE PARA ATENDER LAS DEMANDAS POBLACIONALES | INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS LEGALES E IMPACTO DE LA ACTIVIDAD | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | CARENCIA DE INSUMOS NECESARIOS | FALTA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | HACER SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | LA NORMATIVA VIGENTE DESCONTEXTUALIZADA | FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Transferir | CONSULTAR A NIVEL SUPERIOR LA APLICACIÓN DE NORMAS EN PARTICULAR | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | SISTEMA DE INFORMACIÓN INESTABLE | CARENCIA DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA Y OPORTUNA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar | IMPLEMENTAR NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ALTERNATIVOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Probable falta de recurso humano | NO SE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Probable falta de insumos técnicos | CARENCIA DE INSUMOS COMO TRANSPORTE, PRESUPUESTOS, PUEDE QUE LIMITE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FALTA DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONA | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGANIZATIVAS QUE APOYEN CON INSUMOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | FALLOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATAQUES CIBERNÉTICOS | DESACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | CONTAR CON CONSOLIDADO PARALELO DE CASOS ABORDADOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE MARCO DE ACCIOENS RECTORAS | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS EN RELACION A LA POLITICA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | CARENCIA DE MARCO DE ACCIONES RECTORAS | INCUMPLIMIENTO | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | NO SE PROGRAMA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE RECURSO HUMANO PARA ATENDER LAS DEMANDAS POBLACIONALES | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | LA INFORMACIÓN DISPONIBLE NO SE AJUSTA A LA REALIDAD ACTUAL P:E ADICION DEL DISTRITO REVENTAZÓN | PRODUCTO QUE PUEDE SESGAR LA TOMA DECISIONES. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Aceptar | ABORDAR LA INFORMACIÓN DEFINIDA POR NIVEL SUPERIOR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | NO SE PROGRAMA (ACCIONES RECTORAS DEFINIDAS HASTA 2022) | NO SE PROGRAMA (ACCIONES RECTORAS DEFINIDAS HASTA 2022) | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA (ACCIONES RECTORAS DEFINIDAS HASTA 2022) | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | NO SE PROGRAMA | NO SE PROGRAMA | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar | NO SE PROGRAMA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | NOTIFICACIÓN INOPORTUNA | INTERVENCIÓN INOPORTUNA DEL BROTE | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Mitigar | MONITOREO DE EVENTOS NOTIFICADOS POR ENTES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Posible falla informática en los sistemas | SISTEMA DE INFORMACIÓN INESTABLE | CARENCIA DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA Y OPORTUNA | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | UTILIZAR MEDIOS DE NOTIFICACIÓN ALTERNATIVOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | ACTIVIDADES EMERGENTES AFECTAN LA EJECUCIÓN ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | FALTA DE LINEAMIENTOS O INSTRUMENTOS PARA REALIZAR EL REPORTE | NO APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Aceptar | [13 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución DC
Específico | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ) | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  |  | Probable falta de líquidez | FALTA DE PRESUPUESTOS | INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA GESTIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | ATAQUES CIBERNETICOS, FALLAS EN LA RED DE CONECCIÓN | IMPOSIBLIDAD DE REALIZAR REPORTE | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar | ACATAR INDICACIONES DADAS POR NIVEL SUPERIOR | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | NOTIFICACIÓN TARDÍA DE ACTORES SOCIALES | ABORDAJE TARDÍO | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Posible cambio en las prioridades | ACTIVIDADES EMERGENTES PUEDEN AFECTAR LA EJECUCIÓN | INCUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | LA CARENCIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | FALTA DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MUY ALTA | 15 | No | Evitar | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR MAYOR ORIENTACIÓN EN EL ABORDAJE DEL TEMA | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | NORMATIVA VIGENTE DESCONTEXTUALIZADA | CARENCIA DE INSTRUMENTOS APTOS PARA LA INSPECCIÓN | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATICA Y LINEAMIENTOS PARA EVALUAR VACUNATORIOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | CARENCIA DE LINEAMIENTOS CLAROS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Huetar Caribe | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | CARENCIA DE PRESUPUESTO ESPECIFICO PARA EJECUCIÓN DEL PLAN | LIMITACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | DELEGAR RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES A LO INTERNO DE RED | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Probable falta de insumos técnicos | CARENCIA DE UN MARCO DE ACCIONES RECTORAS | FALTA CLARIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES RECTORAS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución MZ
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Posible cambio en las prioridades | ACTIVIDADES EMERGENTES DE CARACTER OBLIGATORIO | FALTA DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | SOLICITAR A JEFATURAS QUE LA REPRESENTACIÓN CUENTE CON UN TITULAR Y UN SUSTITUTO QUE DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Probable falta de recurso humano | CARENCIA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN | INCUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE TRÁMITES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | DESCONOCIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS VIGENTES POR ACTORES SOCIALES | REPORTE INOPORTUNO | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Evitar | SOCIALIZAR NORMATIVA VIGENTE A ACTORES SOCIALES | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | LA CARENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O MANTENIMIENTO DE INSUMOS(TRANSPORTE, MAQUINAS, ETC) | INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR APOYO EN CASO DE REQUERIRSE. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probable falta de líquidez | CARENCIA DE PRESUPUESTOS | NO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Transferir | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE RECURSOS | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Unidad de control de tabaco ,631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable falta de insumos técnicos | CARENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS | ATENCIÓN INOPORTUNA Y LIMITADA DE EVENTOS | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Transferir | HACER SOLICITUD DE NIVEL SUPERIOR PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Probable falta de recurso humano | ACTUALMENTE LA SECRETARIA DE DIRECCIÓN TIENE DE SOBRECARGO LA GESTIÓN ARCHIVISTICA | PERDIDA DE DOCUMENTOS, RETRASOS EN LAS GESTIONES | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | No | Transferir | TRASLADAR A NIVEL SUPERIOR LA NECESIDAD DE RECURSO HUMANO | [12 empty] | 631-01-00-01-07-02 - Area Rectora de Salud Siquirres | 701360080-ANAIS YORLENY ARAYA CHINCHILLA-057773 | bar: Meses de Ejecución EN

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Siquirres
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de líquidez | 20 | No |  |  |  | Genérico | ADECUAR ACTIVIDADES A DEMANDA | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 16 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATICA Y LINEAMIENTOS PARA EVALUAR VACUNATORIOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 15 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 15 | Si |  | Priorización de actividades |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No | 0.00 % | La carencia de recurso humano, las deficiencias en flotilla vehícular y denuncias complejas llevan a la atención inoportuna de actividades.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Genérico |  | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Genérico | SOCIALIZAR NORMATIVA VIGENTE A ACTORES SOCIALES | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 16 | No |  |  |  | Genérico | HACER SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 20 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS LEGALES E IMPACTO DE LA ACTIVIDAD | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Genérico |  | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 20 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS EN RELACION A LA POLITICA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | SE MATERIALIZO EL RIESGO DE NO CONTAR CON UN ESPACIO APTO PARA LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO |  |  | Genérico | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 15 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR MAYOR ORIENTACIÓN EN EL ABORDAJE DEL TEMA | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de insumos técnicos | 25 | No |  |  |  | Genérico | HACER SOLICITUD DE NIVEL SUPERIOR PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 8 | No |  |  |  | Genérico |  | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Genérico | IMPLEMENTAR NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ALTERNATIVOS | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 16 | No |  |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA (ACCIONES RECTORAS DEFINIDAS HASTA 2022) | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible cambio en las prioridades | 20 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A JEFATURAS QUE LA REPRESENTACIÓN CUENTE CON UN TITULAR Y UN SUSTITUTO QUE DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 25 | Si |  | ALTO AL NOCONTAR CON PERSONAL QUE APOYE LA GESTIÓN DEL ARCHIVO | NO | Genérico | TRASLADAR A NIVEL SUPERIOR LA NECESIDAD DE RECURSO HUMANO | 701360080-ANAIS YORLENY ARAYA CHINCHILLA-057773 | No | 0.00 % | ACTUALMENTE SE RECIBE APOYO DE FUNCIONARIA DE PMICV
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 15 | No |  |  |  | Genérico | MONITOREO DE EVENTOS NOTIFICADOS POR ENTES | 203450124-JAVIER ROSALES DONZO-002788 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 25 | No |  |  |  | Genérico | ABORDAR LA INFORMACIÓN DEFINIDA POR NIVEL SUPERIOR | 107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Genérico | UTILIZAR MEDIOS DE NOTIFICACIÓN ALTERNATIVOS | 115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Genérico | ACATAR INDICACIONES DADAS POR NIVEL SUPERIOR | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Genérico | COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGANIZATIVAS QUE APOYEN CON INSUMOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No |  |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,701660956-ADRIAN NAVARRETE CASTILLO-058237 ,700920926-SERGIO MARTIN MONTERO RIVERA-058485 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 20 | Si |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA DOTACIÓN DE RECURSOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | Si | 100.00 % | SE SOLICITO APOYO A NIVEL REGIONAL PARA LA ASIGNACIÓN PARA EJECCUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARA VIATICOS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No |  |  |  | Genérico | CONSULTAR A NIVEL SUPERIOR LA APLICACIÓN DE NORMAS EN PARTICULAR | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,303190892-EDDY JIMENEZ BERMUDEZ-002462 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de insumos técnicos | 20 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR EL MARCO DE ACCIONES RECTORAS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR APOYO EN CASO DE REQUERIRSE. | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ) | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable falta de líquidez | 20 | No |  |  |  | Específico | SOLICITAR A NIVEL SUPERIOR LA GESTIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable falta de recurso humano | 1 | No |  |  |  | Genérico | NO SE PROGRAMA | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 20 | No |  |  |  | Genérico | DELEGAR RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES A LO INTERNO DE RED | 701320746-SIO YEEM LEON VILLAGRA-354401 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 20 | No |  |  |  | Genérico | SOLICITAR A LA REGIÓN UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO. | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,700780991-MANUEL ANTONIO DE LOS ANGELES ROJAS JIMENEZ-059002 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 20 | No |  |  |  | Genérico | CONTAR CON CONSOLIDADO PARALELO DE CASOS ABORDADOS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,107830038-ANA DAISY RAMIREZ CHACON-036723 ,115490762-MAYBEL DAYANNA NOGUERA MORALES-058586 |  | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 20 | Si |  | RETRASO EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LOCALES | NO | Genérico | SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LOCALES | 701590632-GILMAR MIDWARD STEPHEN ALVARADO-036997 ,112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Siquirres | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 20 | No |  |  |  | Genérico | PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON TIEMPOS DE RESPUESTA Y RIESGO EN LA PROGRAMACIÓN DE CITAS | 112130609-GEOVANNY GERARDO BONILLA BOLAÑOS-354323 ,302610402-MILDRED GRACE RAMIREZ ORTIZ-058517 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Siquirres
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento