## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Matina
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 2 | 200% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 33.33 | 25
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4000 | 1034 | 26% | 0 | 0 | 0 | 4000 | 490 | 238 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.85
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 120 | 500 | 417% | 30 | 30 | 30 | 30 | 400 | 100 | 0 | 0 | 1333.33 | 833.33 | 555.56 | 416.67
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 2 | 9 | 450% | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 450
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 16 | 37 | 231% | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | 825 | 462.5 | 308.33 | 231.25
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 5 | 500% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 11 | 275% | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 700 | 400 | 333.33 | 275
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 100 | 107 | 107% | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 17 | 25 | 160 | 130 | 109.33 | 107
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 14000 | 13390 | 96% | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3247 | 6643 | 3500 | 0 | 92.77 | 141.29 | 127.52 | 95.64
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 16000 | 29843 | 187% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 11400 | 14443 | 4000 | 0 | 285 | 323.04 | 248.69 | 186.52
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 40000 | 47831 | 120% | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20831 | 17000 | 10000 | 0 | 208.31 | 189.16 | 159.44 | 119.58
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 275 | 138% | 50 | 50 | 50 | 50 | 81 | 144 | 50 | 0 | 162 | 225 | 183.33 | 137.5
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 2000 | 2215 | 111% | 500 | 500 | 500 | 500 | 544 | 1171 | 500 | 0 | 108.8 | 171.5 | 147.67 | 110.75
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 100 | 150 | 133.33 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 7 | 88% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 116.67 | 87.5
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 88 | 90 | 102% | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 46 | 22 | 0 | 100 | 154.55 | 136.36 | 102.27
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 200 | 150 | 100 | 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 51 | 64% | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 14 | 0 | 85 | 92.5 | 85 | 63.75
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 122 | 102% | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 40 | 39 | 0 | 143.33 | 138.33 | 135.56 | 101.67
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 192 | 58 | 30% | 48 | 48 | 48 | 48 | 4 | 48 | 6 | 0 | 8.33 | 54.17 | 40.28 | 30.21
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 54 | 90% | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 | 12 | 0 | 120 | 140 | 120 | 90
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 50
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 16 | 16 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 7 | 175% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 | 175
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 116 | 145% | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 20 | 63 | 0 | 165 | 132.5 | 193.33 | 145
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 66.67 | 50
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 66.67 | 50
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 45 | 96 | 213% | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 106.67 | 106.67 | 213.33 | 213.33
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Matina
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Verificación de la normativa para el abordaje del VIH en los servicios de salud públicos y privados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Atención de las emergencias, participación proactiva en CME, análisis de situación, rehabilitación y reconstrucción de los daños | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Seguimiento a los eventos notificados mediante Boleta VE01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Garantizar que se cumplan los protocolos de atención de las personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Estar pendiente de la notificación de casos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Administración de Recursos Humanos | Realizar las evaluaciones del desempeño a cada funcionario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Buscar, procesar, analizar la información, producir el ASIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención al Cliente | Atender usuarios de forma eficiente logrando cumplir con las metas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Aplicación de la normativa para vigilancia y control de las medidas preventivas del COVID 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Tramitar el 100% de las solicitudes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Realizar trámites correspondientes para el adecuado manejo de los activos y gestiones realizadas en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento. | Atención de la aparición de eventos, trabajo de campo y análisis de la información y toma de decisiones, reporte del evento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Visita de campo para determinar estado de infraestructura y realizar la declaratoria de inhabitabilidad en caso de riesgo inminente a la Salud Pública. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Decomisos realizados | Realizar los decomisos de en comercio de los productos que incumplan la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Denuncias atendidas. | realizar la inspección y generar informe respectivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Brindar acciones rectoras en la salud de las poblaciones migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Realizar inspecciones domiciliares, eliminación de criaderos, fumigaciones para el control vectorial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Implementar estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Actualización de los instrumentos de reporte de eventos de notificación obligatoria según Decreto de Vigilancia de la Salud 40556-S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Reunión con miembros del equipo de trabajo para resolver situaciones especificas, conflictos de recurso humano, transporte, tiempo de ejecución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gestión Archivística | Revisión de expedientes al azar, para evaluar la completitud de la información, como parámetro principal es verificar el correcto foliado en tiempo y forma | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Habilitación de servicios de salud | Recepción e inspección de establecimientos de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Ejecución oportuna de las tareas según brechas pactadas en los microplanes del abordaje de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Brindar certificado de habilitación a centros de atención integral que cumplan con la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Recibir, tramitar y emitir PSF, inspección de campo para valoración de condiciones físico-sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Formular el plan de abordaje integral de la obesidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Realizar las actividades programadas para fortalecer el control interno en la unidad organizativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Realizar y ejecutar el plan de acción interinstitucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Participación proactiva para la atención integral del embarazo en adoslecentes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar y notificar el 100% de los casos reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar y notificar el 100% de los casos reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Realizar las actividades que se programen en el Plan GIRS Municipal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Operativo Institucional. | Solicitar las evidencias correspondientes a cada responsable y llenar el ipsum plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Valoración de los planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Participar activamente en la comisión de VIF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Realizar informe trimestral de las actividades relacionadas PAI y su cobertura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias en diferentes establecimientos comerciales, por medio de atención de denuncias y en la verificación de permisos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | No se programa, actividad de responsabilidad Nivel Regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Recursos Financieros gestionados | Gestionar y tramitar de manera oportuna los recursos financieros asignados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Emitir las alertas correspondientes ante la posible aparición de Eventos de interés Internacional, además de realizar la investigación respectiva. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Valoración de los reportes operacionales de los entes generadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Valoración de vistos buenos solicitados por clientes externos, por medio de visita de campo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Matina
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | No notificación de mortalidad materna para el cantón de Matina | Incumplimiento de metas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Informe de no cumplimiento de metas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Instituciones desconocen normativa y su responsabilidad para atención integral de los eventos | No atención integral del evento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Realizar recordatorio a las instituciones de la normativa atinente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Que se deba priorizar otras actividades | Que se de una evaluación del desempeño o seguimiento de forma tardía | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Evitar | Realizando la evaluación en tiempo | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de insumos técnicos | No contar con el equipo para la medición de ruido | Incapacidad para valorar técnicamente las denuncias por ruido | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar a niveles superiores equipo para realizar las mediciones de ruido | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | No se programa | No se programa | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Realización de bitácoras o informes relacionadas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Que no se realice el proceso de descongelamiento de plazas por parte de niveles superiores y no se pueda realizar la contratación | Falta de recurso Humano | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Priorización de otras actividades | Incumplimiento de las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Plantillas e informes | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No acatamiento de la legislación por parte de los administrados | Afectación de la salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Visita de control a los establecimientos del cantón | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Fallo en los sistemas para generar Orden Sanitaria | Incumplimiento de aislamiento por parte del usuario. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | usar medios alternativos para la ejecución de las tareas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No envío de metodología para el diagnostico de salud mental por parte del nivel superior | No realización del diagnóstico | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Solicitar al nivel superior la metodología para el diagnóstico | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Falta de elaboración del plan por niveles superiores | No ejecución del plan | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Espera de entrega del plan por parte de niveles superiores | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No realización del PIEG por cambio de prioridadas | No socialización del plan en el nivel local | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Solicitar al nivel superior el plan | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Que se presenten otras actividades las cuales se deban de priorizar o bien falta de personal | Expedientes incompletos o atrasados en folio y demás tratamiento | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Evitar | Tratar de mantener algún funcionario siempre en archivo y dando apoyo cuando se requiera | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de seguimiento de las actividades de seguimiento programadas | Incumplimiento de tareas de Control Interno | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar oficio de necesidad y falta del recurso humano | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de insumos técnicos | Falta de dotación de equipo, químicos y presupuesto al Nivel Local | Incumplimiento de las actividades integrales para el control y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar oportunamente a los Niveles Superiores los insumos requeridos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de insumos técnicos | Falta de capacitación a Funcionarios del Área Rectora, ingeniera solo a Nivel Regional quien debe abarcar toda la Región. | Retraso en las visitas técnicas en conjunto con ingeniera regional. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinar previamente para la programación oportuna entre Niveles. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Huetar Caribe | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | No contar con sitio apto para el resguardo del decomiso según sea el caso. | Manejo inadecuado del producto decomisado, perdida, derrame o explosión, entre otros. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Coordinación interinstitucional e interniveles según sea el caso, para el resguardo del producto. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Que no se indique de forma oportuna el incidente | Atención tardía de la población migrante | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | informar a los actores sociales clave la importancia de la notificación oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | El no cumplimiento de los lineamientos establecidos y protocolos | Afectación a la salud pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 ,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Violación de la legislación vigente | Riesgo de la Salud Pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No envío oportuno de información para el abordaje y coordinación interinstitucional | Atención tardía de los casos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Análisis de casos enviados | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Que falle el sistema de levantamiento de inventarios institucional | Que no se pueda realizar el levantamiento de inventario | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Realizar de manera física el inventario | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución NV
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Falta de información de los derechos de las personas LGTBIQ | Deficiente atención integral de las personas LGTBIQ | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Divulgar los derechos de las personas LGTBIQ por diferentes medios | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | No acatamiento de la legislación por parte de los administrados | Riesgo a la salud de la población | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Divulgación de la legislación vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Probable falta de líquidez | Que la institución no habilite en tiempo y forma el presupuesto para la ejecución o recorte de presupuesto | Que se deban priorizar o limitar actividades | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Priorizar las actividades y velar por que las más importantes se realicen | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Entes responsables de notificar el evento, no lo realicen en tiempo y forma oportuna | Atención tardía del evento, no contención del evento | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Divulgar las alertas internacionales emitidas a los actores sociales clave | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Familia renuente a brindar información del caso en investigación | Cierre incompleto del caso de mortalidad infantil | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Cierre del caso con información brindada del EDUS y servicios de salud | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades | Atención tardía a la población | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Evitar | Atender en tiempo y forma | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Atención de eventualidades que no permitan el llenado de plantillas y realizacion de reportes de cadena de frío | Rezago en la presentación de informes a niveles superiores. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Ajustar programación de trabajo para disminuir impacto | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Huetar Caribe | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | Desconocimiento de las leyes por parte de la población. | Conductas por parte de la población que ponen en riesgo la Salud Pública | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Divulgación del Marco normativo a los administrados. | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Región Huetar Caribe | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | Ausencia de equipo de protección personal u otros para la atención del evento de salud bajo investigación | abordaje inadecuado del brote y exposición a riesgo a funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Vigilar que los funcionarios utilicen el equipo de protección suministrado en forma adecuada | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Falta de seguimiento de las actividades de seguimiento programadas | Incumplimiento de tareas de Control Interno | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Convocar equipo de trabajo revisión de instrumento Control Interno | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Posible cambio en las prioridades | No envío de lineamientos por parte de nivel central | No realización del plan de acción | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Recibir la información que brinden el nivel superior | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | No seguimiento oportuno y en forma | Pérdida de credibilidad legal | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Verificación de seguimiento de trámites | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389 ,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 ,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Huetar Caribe | Probable falta de insumos técnicos | Falta de dotación de equipo, químicos y presupuesto al Nivel Local | Incumplimiento de las actividades integrales para el control y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar oportunamente a Nivel Regional los insumos requeridos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | No se programa | No se programa | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | Es actividad de nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Sistema Ipsum Plan no funcione adecuadamente | Reporte tardío de las actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar las fallas en el sistema Ipsum Plan, como evidencia del no reporte de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Huetar Caribe | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | No contar con el recurso humano o insumos suficientes para abordar las actividades | No ejecución de las actividades en el tiempo y forma oportuna | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinación oportuna con equipo de trabajo y distribución de insumos por prioridades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de la ley GIRS por parte de la Municipalidad | Riesgo de la Salud Pública de la población | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Recordar responsabilidad Municipal de dirigir la Ley GIRS | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Desconocimiento de la normativa vigente | Afectación de la salud de la población | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Visita de control a los establecimientos | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | El administrado no presente la informacion en tiempo y forma | Incumplimiento en los registros internos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Herramienta alimentada de reportes operacionales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades | El no cumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Ejecución de otras actividades a nivel local | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 ,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Priorización de actividades | El no cumplimiento de la actividad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Evitar | Dar la atención oportuna a las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Huetar Caribe | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Los administrados no cumplan y se les tenga que realizar cierres y clausuras de los locales comerciales | Realizar doble inspección para verificar el cumplimiento de los establecimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar inspecciones según lo que soliciten, revisar informes y actas de inspección | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Huetar Caribe | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Construcciones en zona de riesgo | Riesgo de la integridad de las personas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar colaboración de criterio técnico con nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 ,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | No participación de las instituciones de las actividades programadas | No ejecución del plan interinstitucional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Recordar a las instituciones su responsabilidad de participación | [12 empty] | 631-01-00-01-07-04 - Area Rectora de Salud Matina | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Matina
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar colaboración de criterio técnico con nivel regional | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 ,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar a niveles superiores equipo para realizar las mediciones de ruido | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 |  | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No |  |  |  | Genérico | Divulgar los derechos de las personas LGTBIQ por diferentes medios | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Genérico | Plantillas e informes | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No | No aplica |  |  | Genérico | Divulgar las alertas internacionales emitidas a los actores sociales clave | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Genérico | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | informar a los actores sociales clave la importancia de la notificación oportuna | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable falta de insumos técnicos | 12 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar oportunamente a los Niveles Superiores los insumos requeridos | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Genérico | Análisis de casos enviados | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Genérico | Realizando la evaluación en tiempo | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Genérico | Realizar oficio de necesidad y falta del recurso humano | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Genérico | Recibir la información que brinden el nivel superior | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Genérico | Informar las fallas en el sistema Ipsum Plan, como evidencia del no reporte de actividades | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Genérico | Recordar a las instituciones su responsabilidad de participación | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 16 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación del Marco normativo a los administrados. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 12 | No |  |  |  | Genérico | Cierre del caso con información brindada del EDUS y servicios de salud | 701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Genérico | Divulgación de la legislación vigente | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Genérico | Verificación de seguimiento de trámites | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389 ,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 ,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No | No aplica |  |  | Genérico | Solicitar oportunamente a Nivel Regional los insumos requeridos | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar al nivel superior la metodología para el diagnóstico | 701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Genérico | Priorizar las actividades y velar por que las más importantes se realicen | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Genérico | Recordar responsabilidad Municipal de dirigir la Ley GIRS | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Genérico | Aplicación de la normativa correspondiente al administrado | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,701030508-IRAIS DE LOS ANGELES PEREZ MORA-037389 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 ,502860066-ESPEDITA VILLALOBOS SALAZAR-002787 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Genérico | Realizar de manera física el inventario | 113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de insumos técnicos | 9 | No |  |  |  | Genérico | Coordinar previamente para la programación oportuna entre Niveles. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No |  |  |  | Genérico | Convocar equipo de trabajo revisión de instrumento Control Interno | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 |  | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 9 | No | No se manifestó |  |  | Genérico | Vigilar que los funcionarios utilicen el equipo de protección suministrado en forma adecuada | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Dar la atención oportuna a las actividades | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Ajustar programación de trabajo para disminuir impacto | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No | No aplica |  |  | Genérico | Realizar inspecciones según lo que soliciten, revisar informes y actas de inspección | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posibles condiciones de infraestructura inadecuados para los sitios de trabajo. | 12 | No |  |  |  | Genérico | Coordinación interinstitucional e interniveles según sea el caso, para el resguardo del producto. | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Genérico | Informe de no cumplimiento de metas | 701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 % | Se han presentado dos casos de mortalidad materna, solo se ha analizado uno.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Genérico | Realización de bitácoras o informes relacionadas | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Genérico | Atender en tiempo y forma | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 |  | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Genérico | Visita de control a los establecimientos del cantón | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701330669-ADELIA MARIA ARAYA ESPINOZA-004497 ,111400380-JOHAN GERARDO CASTRO MAYORGA-091335 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | No aplica |  |  | Genérico | Realizar recordatorio a las instituciones de la normativa atinente | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 1 | No |  |  |  | Genérico | Es actividad de nivel regional | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 |  | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Genérico | Ejecución de otras actividades a nivel local | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 ,206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 |  | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Genérico | Visita de control a los establecimientos | 109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Genérico | Herramienta alimentada de reportes operacionales | 701670345-CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO-037177 ,109360464-RONEY PEREZ PANIAGUA-354399 ,701150146-ALEJANDRO EVELIO VALLEJOS CRUZ-354414 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Genérico | Coordinación oportuna con equipo de trabajo y distribución de insumos por prioridades | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Genérico | Espera de entrega del plan por parte de niveles superiores | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 75.00 % | No se programó, no hay directrices.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Genérico | Tratar de mantener algún funcionario siempre en archivo y dando apoyo cuando se requiera | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 ,701060609-BLANCA IRIS SIBAJA ALMENDARES-091291 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 16 | No |  |  |  | Genérico | Solicitar al nivel superior el plan | 105690470-SONIA DE LA TRINIDAD VILLAGRA VIDAURRE-057244 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No | No aplica |  |  | Genérico | usar medios alternativos para la ejecución de las tareas | 206050623-KIMBERLY HERNANDEZ VEGA-037580 ,701600275-SIGRID MARIA DELGADO ARCE-037556 | No Aplica | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Matina | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 16 | No |  |  |  | Genérico |  | 701500272-GUSTAVO ADOLFO CASTILLO AGUILERA-036578 | No Aplica | 75.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Matina
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento