## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2000 | 2512 | 126% | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 809 | 1203 | 0 | 50 | 87.27 | 125.6
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 40 | 18 | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 60 | 90 | 60 | 45
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 51 | 425% | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 8 | 266.67 | 333.33 | 477.78 | 425
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 12 | 37 | 308% | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 21 | 8 | 266.67 | 133.33 | 322.22 | 308.33
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 50 | 66.67 | 75
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 1 | 6 | 600% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 600
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 6 | 9 | 150% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 266.67 | 266.67 | 150
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 109 | 91% | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 45 | 30 | 34 | 0 | 75 | 83.33 | 90.83
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 6000 | 30483 | 508% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2179 | 6496 | 15815 | 5993 | 145.27 | 289.17 | 544.22 | 508.05
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 28000 | 28739 | 103% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5919 | 6915 | 8203 | 7702 | 84.56 | 91.67 | 100.18 | 102.64
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 36000 | 45617 | 127% | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8756 | 10855 | 14096 | 11910 | 97.29 | 108.95 | 124.84 | 126.71
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 40 | 826 | 2065% | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 183 | 334 | 309 | 0 | 915 | 1723.33 | 2065
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 7 | 350% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 500 | 500 | 350
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 | 50 | 66.67 | 125
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 1 | 16 | 1600% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 156 | 130% | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 53 | 30 | 51 | 73.33 | 125 | 116.67 | 130
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 240 | 518 | 216% | 60 | 60 | 60 | 60 | 186 | 118 | 101 | 113 | 310 | 253.33 | 225 | 215.83
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 40 | 34 | 85% | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 15 | 15 | 20 | 20 | 63.33 | 85
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 60 | 99 | 165% | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 31 | 28 | 166.67 | 133.33 | 157.78 | 165
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 150
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66.67 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 50 | 66.67 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 80 | 202 | 253% | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 38 | 59 | 73 | 160 | 175 | 215 | 252.5
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 28 | 700% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 100 | 100 | 900 | 700
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Coordinar actividades de educación y prevención en Salud Sexual y Salud Reproductiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Fortalecer el actuar interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | IMPLEMENTACION DE ACCIONES RECTORAS PARA LA GARANTIA DE DERECHOS A LA SALUD DE PERSONAS LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Coordinar acciones de abordaje integral de forma interinstitucional e intersectorial con el fin de mejorar el estado de la salud de la población migrante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | Implementación de manuales institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Análisis de la situación de salud local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Atención al Cliente | Implementación de manuales y protocolos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Atención COVID-19 | Atención de Casos COVID-19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Revisión y aprobación (de acuerdo a normativa vigente) de las solicitudes para autorizaciones temporales recibidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Bienes y servicios gestionados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Brotes atendidos según evento. | SEGUIMIENTO DE BROTES Y ALERTAS DEL CANTÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Verificación y seguimiento de las inhabilitaciones del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | Decomiso de productos de interés sanitario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Denuncias atendidas. | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 75
Desarrollo del Recurso Humano | Implementación de manuales y protocolos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Análisis de Situación de salud mental en nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | No se programa | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Fumigación de casas para control de vectores en la implementación de la Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ( EGI ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada | Coordinación de acciones Interinstitucional e Intersectorial para la estrategia de abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional de las personas menores de edad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Coordinación de actividades Interinstitucional e Intersectorial de promoción de la salud y actividad física | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Vigilancia de los principales eventos reportados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Gerencia Institucional | Desarrollar las condiciones y capacidades institucionales para el ejercicio eficaz y eficiente de sus funciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Gestión Archivística | Implementación de manuales y lineamientos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de servicios de salud del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Implementación del Plan Regional de Eliminación de la Malaria desde el nivel local en el fortalecimiento de la vigilancia de los determinantes de la salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada | Evaluación de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
| Revisión y socialización de la norma | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Permisos de Habilitación para centro de atención integral (CAI) a personas menores de 12 años | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Emisión y verificación de Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado | Implementación del Plan de abordaje Integral de la obesidad en escenario escolar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Implementar plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Implementación del plan de trabajo local de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Implementación de acciones rectoras del PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Análisis de muertes infantiles del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar casos de mortalidad materna del cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Solicitud de informe de cumplimiento del plan municipal GIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Operativo Institucional. | Seguimiento de las acciones programadas del plan operativo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Revisión y aprobación según normativa vigente, de los planes de confinamiento de ruido presentados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Implementado de acciones de la Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Implementación de la política nacional para la igualdad y equidad de género | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Seguimiento y análisis de las coberturas de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Verificación del cumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Desde el nivel local ya no se realiza el visado de planos de proyectos constructivos de menor complejidad | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | Implementación de manuales y protocolos institucionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Vigilancia activa de eventos de salud pública de interés internacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Verificar cumplimiento de la normativa vigente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Atención a vistos buenos de ubicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Talamanca
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y los actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada del plan de acción | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer las acciones institucionales mediante las sesiones de trabajo continuo | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de entrega oportuna de la información | Abordaje inoportuno de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | Falta de directrices claras por parte del nivel superior | Ejecución de acciones no alineadas con los objetivos institucionales | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones continuas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y de los actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada de la Estrategia de abordaje local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Envío inoportuno de la información | Abordaje inoportuno de brotes | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de envío de información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Huetar Caribe | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | No disponer de personal idóneo | Sobrecarga de funciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Entrega inoportuna de la información | Abordaje y análisis tardío de casos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitud de envío oportuno de información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones | Abordaje inoportuno de la emergencia | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Fortalecer el actuar interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Falla del sistema y la conexión de internet | Dificultad para el llenado de la herramienta | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitud de ampliación de ancho de banda en el Área Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Huetar Caribe | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Procesos institucionales desactualizados | Actuar erróneo por parte de funcionarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Monitoreo y control de la implementación de procesos y manuales institucionales | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y los actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada del plan de acción | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer el actuar institucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Huetar Caribe | Posible falla informática en los sistemas | Dificultad de acceso al sistema | Revisión inoportuna de reporte | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento a la solicitud de ampliación de banda de ancho de internet en el Área Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y los actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada del plan de acción | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer el actuar institucional mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de coordinación interinstitucional e intersectorial | Abordaje inoportuno de situaciones presentadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones de trabajo continuas | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Atención de situaciones fortuitas | Incumplimiento de las actividades programadas del Plan Local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de actividades del plan local | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | En seguimiento a directrices del nivel superior, desde el nivel local no se realiza visado de planos de proyectos constructivos de menor complejidad | No se programa producto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Evitar | No se programa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | Poca claridad para la ejecución de procesos interinstitucionales e intersectoriales | Ejecución inoportuna de procesos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento de acciones y acuerdos locales | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de la programación establecida | Seguimiento inoportuno de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorización de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | Cambios de programación por situaciones fortuitas | Atención inoportuna de solicitudes | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Confirmación y coordinación previa de apoyo | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Región Huetar Caribe | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | disponibilidad de inventarios mediante sistemas automatizados | Actualización inoportuna de inventarios | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitar acceso a sistemas automatizados institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | Talamanca no es un cantón contemplado para la ejecución de esta actividad | No programación de actividad | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Evitar | No se programa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio en la normativa aplicable | Complicación durante el proceso para otorgamiento de autorizaciones sanitarias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Orientar al usuario y divulgación de normativa | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Envío inoportuno de la información | Abordaje tardío de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de envío oportuno de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | No contar con personal idóneo | Retraso en la conclusión de tramites gestionados | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reforzar la verificación de requisitos para el cumplimiento de la normativa vigente | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Huetar Caribe | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Disponibilidad de la información | Atrasos en el análisis de datos de la situación de salud local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de la información de los actores involucrados | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | No contar con personal idoneo | Retraso en los procesos de otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Atención de situaciones fortuitas | Atención inoportuna de denucias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redistribución de actividades del equipo de Regulación de la Salud | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de envío de la norma a ser evaluada | Incumplimiento de la meta programada | ALTA | MUY ALTA | 20 |  |  |  | No | Mitigar | Elevar situación de incumplimiento a la Dirección Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de articulación interinstitucional | No implementación del Plan local de Gestión Integral de Residuos | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mejorar (NO UTILIZAR) | Solicitar información con respecto al porcentaje de avance de cumplimiento y las acciones realizadas del Plan local de Gestión Integral de Residuos al municipio | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de la programación interna e implementación de manuales y protocolos | Implementación inadecuada de manuales y protocolos de actividades | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Coordinación previa de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Envío inoportuno de la información | Abordaje inoportuno de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de envío en tiempo y forma de información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Envío inoportuno de información | Abordaje inoportuno de eventos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitud de envío en tiempo y forma de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada de acciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones continuas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | Ausencia de solicitudes para habilitación de servicios de salud | No habilitación de servicios de salud | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Divulgación de la Normativa vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Huetar Caribe | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Falta de directrices claras en cuanto a gestión archivistica | Dificultad para implementar correctamente las acciones archivísticas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar capacitación en gestión archivística | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Huetar Caribe | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Poca experiencia en materia decomisos | Procedimientos inadecuados de decomisos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de capacitación a los funcionarios | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | No contar con personal idoneo | Retraso en los procesos de otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de entrega oportuna de la información | Abordaje inoportuno de casos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de la información | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Incumplimiento de la programación interna e implementación de protocolos | Uso inefectivo de los recursos institucionales | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar y realizar recordatorio de cumplimiento de manuales y protocolos institucionales | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Incumplimiento de actividades por falta de directrices institucionales | Programación de actividades poco eficientes para la atención de la población destinada | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reforzar el cumplimiento de acciones a través de normativa para la atención de la población | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Huetar Caribe | Posibles cambios en la normativa vigente | No existe un plan regulador cantonal | Dificultad para clasificar la zona (residencial, comercial, industrial) para implementar el procedimiento correspondiente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitar información de apoyo en la institución competente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Huetar Caribe | Posible ausencia de procesos | Ausencia de solicitudes de habilitación para CAIS | No habilitación de CAIS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Divulgación de la Normativa Vigente | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Respuesta inoportuna de las instituciones y de los actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada de la Estrategia de abordaje local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Huetar Caribe | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Disponibilidad de la información | Atrasos en el análisis de datos de la situación de la salud mental local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de entrega oportuna de la información de los actores sociales involucrados | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Repuesta inoportuna de las instituciones y los actores sociales involucrados | Ejecución inadecuada de la estrategia de abordaje local | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas de trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Ausencia de envío de la norma a ser evaluada | Incumplimiento de la meta programada | ALTA | MUY ALTA | 20 |  |  |  | No | Mitigar | Hacer de conocimiento del nivel central la situación que impide el cumplimiento de lo programado | [12 empty] | 631-01-00-01-07 - Dirección Regional de Rectoría Huetar Caribe | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 ,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Huetar Caribe | Posible cambio en las prioridades | Atención de situaciones fortuitas | No abordaje oportuno de denuncias | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Redistribución de actividades para atención oportuna de denuncias | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Envío inoportuno de la información | Abordaje y notificación inoportuna de casos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Socialización del plan de contingencia a actores sociales claves | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Huetar Caribe | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Envío inoportuno de la información | Abordaje inoportuno de las acciones del programa de inmunizaciones | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Solicitud de información de envío en tiempo y forma de las acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-07-01 - Area Rectora de Salud Talamanca | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Talamanca
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No | Si |  |  | Específico | Hacer de conocimiento del nivel central la situación que impide el cumplimiento de lo programado | 112750530-DANIEL UBA FALLAS-058580 ,702180581-KARINA STEPHANNIE PADILLA SIBAJA-060245 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar capacitación en gestión archivística | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Seguimiento de acciones y acuerdos locales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Si | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Divulgación de la Normativa vigente | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Confirmación y coordinación previa de apoyo | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Priorización de actividades del plan local | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de entrega oportuna de información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Orientar al usuario y divulgación de normativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 | Si | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Norma en Salud Sexual y Reproductiva Evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No | Si |  |  | Específico | Elevar situación de incumplimiento a la Dirección Regional | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de envío oportuno de información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar información de apoyo en la institución competente | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Capacitar y reorganizar funciones del personal de la Unidad Organizativa | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 |  | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de entrega oportuna de la información de los actores involucrados | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Reforzar el cumplimiento de acciones a través de normativa para la atención de la población | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | Si |  |  | Genérico | No se programa | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Priorización de actividades | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de envío de información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de envío en tiempo y forma de la información | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Coordinación previa de actividades | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | Si | 75.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Monitoreo y control de la implementación de procesos y manuales institucionales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de abordaje Integral de la obesidad en el escenario escolar implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas de trabajo | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de entrega oportuna de la información | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de envío oportuno de la información | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 ,701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer el actuar institucional mediante sesiones de trabajo continuas | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Redistribución de actividades para atención oportuna de denuncias | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,603370280-ALLAN DEIVYS SALAZAR CERDAS-036103 ,304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer el actuar interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones de trabajo continuas | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Redistribución de actividades del equipo de Regulación de la Salud | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Reforzar la verificación de requisitos para el cumplimiento de la normativa vigente | 701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 ,702870485-KENLLY LIZETH HURTADO GOMEZ-037549 ,700950403-JUAN RODRIGUEZ ARIAS-091307 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de capacitación a los funcionarios | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Socialización del plan de contingencia a actores sociales claves | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar información con respecto al porcentaje de avance de cumplimiento y las acciones realizadas del Plan local de Gestión Integral de Residuos al municipio | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer las acciones institucionales mediante las sesiones de trabajo continuo | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de envío en tiempo y forma de información | 115990962-YERLYN GERARDA GONZALEZ ANCHIA-036697 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de entrega oportuna de la información de los actores sociales involucrados | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer el actuar institucional mediante sesiones de trabajo continuas | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar y realizar recordatorio de cumplimiento de manuales y protocolos institucionales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,701960853-KATHERINE CRISTINA DIAZ LOPEZ-091308 | No Aplica | 25.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de ampliación de ancho de banda en el Área Rectora | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones continuas de trabajo | 701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia local del abordaje del sobrepeso, la obesidad y fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en niños, niñas y adolescentes implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer la Estrategia interinstitucional mediante sesiones de trabajo continuas de trabajo | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Seguimiento a la solicitud de ampliación de banda de ancho de internet en el Área Rectora | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No | Si |  |  | Genérico | No se programa | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posible ausencia de procesos | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Divulgación de la Normativa Vigente | 304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible ausencia de procesos | 6 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer las estrategias interinstitucionales mediante sesiones continuas de trabajo | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar acceso a sistemas automatizados institucionales | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Talamanca | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de información de envío en tiempo y forma de las acciones | 304820577-FRANCINY PAOLA ARAYA LOPEZ-058203 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Talamanca
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento