## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 2 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 10000 | 4940 | 49% | Programación Intraanual 1: 2500; Programación Intraanual 2: 2500; Programación Intraanual 3: 2500; Programación Intraanual 4: 2500; Avance parcial Intraanual 1: 4940; % Avance relativo Intraanual 1: 197.6
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4000 | 161 | 4% | Programación Intraanual 1: 1000; Programación Intraanual 2: 1000; Programación Intraanual 3: 1000; Programación Intraanual 4: 1000; Avance parcial Intraanual 1: 161; % Avance relativo Intraanual 1: 16.1
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 3 | 4 | 133% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 4; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 6 | 5 | 83% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 180 | 28 | 16% | Programación Intraanual 1: 45; Programación Intraanual 2: 45; Programación Intraanual 3: 45; Programación Intraanual 4: 45; Avance parcial Intraanual 1: 28; % Avance relativo Intraanual 1: 62.22
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 800 | 378 | 47% | Programación Intraanual 1: 200; Programación Intraanual 2: 200; Programación Intraanual 3: 200; Programación Intraanual 4: 200; Avance parcial Intraanual 1: 378; % Avance relativo Intraanual 1: 189
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 12000 | 3268 | 27% | Programación Intraanual 1: 3000; Programación Intraanual 2: 3000; Programación Intraanual 3: 3000; Programación Intraanual 4: 3000; Avance parcial Intraanual 1: 3268; % Avance relativo Intraanual 1: 108.93
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 100000 | 22301 | 22% | Programación Intraanual 1: 25000; Programación Intraanual 2: 25000; Programación Intraanual 3: 25000; Programación Intraanual 4: 25000; Avance parcial Intraanual 1: 22301; % Avance relativo Intraanual 1: 89.2
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1000 | 86 | 9% | Programación Intraanual 1: 250; Programación Intraanual 2: 250; Programación Intraanual 3: 250; Programación Intraanual 4: 250; Avance parcial Intraanual 1: 86; % Avance relativo Intraanual 1: 34.4
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 13 | 25% | Programación Intraanual 1: 13; Programación Intraanual 2: 13; Programación Intraanual 3: 13; Programación Intraanual 4: 13; Avance parcial Intraanual 1: 13; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 6 | 60% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 300
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 10 | 5 | 50% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 5; % Avance relativo Intraanual 1: 250
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 125 | 31 | 25% | Programación Intraanual 1: 30; Programación Intraanual 2: 30; Programación Intraanual 3: 35; Programación Intraanual 4: 30; Avance parcial Intraanual 1: 31; % Avance relativo Intraanual 1: 103.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 125 | 57 | 46% | Programación Intraanual 1: 30; Programación Intraanual 2: 35; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 30; Avance parcial Intraanual 1: 57; % Avance relativo Intraanual 1: 190
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 8 | 16% | Programación Intraanual 1: 10; Programación Intraanual 2: 15; Programación Intraanual 3: 10; Programación Intraanual 4: 15; Avance parcial Intraanual 1: 8; % Avance relativo Intraanual 1: 80
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 17 | 34% | Programación Intraanual 1: 10; Programación Intraanual 2: 15; Programación Intraanual 3: 10; Programación Intraanual 4: 15; Avance parcial Intraanual 1: 17; % Avance relativo Intraanual 1: 170
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 180 | 37 | 21% | Programación Intraanual 1: 45; Programación Intraanual 2: 45; Programación Intraanual 3: 45; Programación Intraanual 4: 45; Avance parcial Intraanual 1: 37; % Avance relativo Intraanual 1: 82.22
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 15 | 3 | 20% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 60
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 9 | 45% | Programación Intraanual 1: 10; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 9; % Avance relativo Intraanual 1: 90
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 22 | 11 | 50% | Programación Intraanual 1: 11; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 11; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 11; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de reportes operacionales de calderas | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 2 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 200
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 36 | 3 | 8% | Programación Intraanual 1: 15; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 15; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 20
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Parrita
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres | [9 empty] | X | X | X | 25
| Abordaje y atención de emergencias | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | [9 empty] | 75
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención al Cliente | Aplicar las encuentas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, elaboracion del Cuadro Basico y cuadro especifico de Bienes | [9 empty] | X | X | X | 0
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | [9 empty] | X | X | X | 0
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| RECAFIS activa | X | X | X | [9 empty] | 75
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Atención de acciones legales y de los requerimientos de la Administración Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participacíon en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participación en taller regional de Habilidades para la Vida |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Seguimniento al Cumplimiento de las actividades en el contexto de la Iniciativa Regional para la eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Habilitación de Centros de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
| Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Permisos de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 75
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | Ejecución e implementación del plan local de la Red Gran Puntarenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional. | Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | [9 empty] | X | X | X | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de inspección a establecimientos | [9 empty] | X | X | X | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Proyectos constructivos revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordage de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50
| Revisión de reportes operacionales piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | [9 empty] | X | X | X | 0
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a nivel regional capacitaciones en corto tiempo con los cambios en las normativas | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Impulsar mayor capacitacion y sensilbilizacion en el tema LGTBIQ y fotalecer la dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizacion de acciones por parte de la direccion de area en conjunto con encargado de PES | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar capacitación del tema | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna y de calidad | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | Sí Colaboró | 50% | Por orden sanitaria, se reciben pendientes de unos sistemas; no obstante, aún faltan sistemas con este seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acto administrativo para el cumplimiento de la normativo y el proceso administrativo correspondiente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Brindar asesoramiento adecuado al cliente para que continúe con el trámite | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar las actividades con la normativa vigente | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Capacitar en el tema | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Dirección politica para una eficiente coordinación y atención de casos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Dar capacitación de refrescamiento de normativa al proceso | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer una planificación de revisión de sistema para no generar silencios positivos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Planeación, organización y priorizacion de actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con nivel superior para contar con el equipo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de líquidez | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Programación de las actividades acorde a los presupuestos asignados | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar planeaciones para realizar inspecciones y de requerirse solicitar apoyo a niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Control y seguimiento conjunto con coordinador de la Red para cumplimiento de plan de accion | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Se procede con un plan de accion local | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible ausencia de procesos | 1 | No |  |  |  | Aceptar | Seguir indicaciones de nivel regional | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Seguir indicaciones de niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguir indicaciones de niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Planeación y coordinación para la atención de actividades y de requerirse solicitar apoyo a nivel regional | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable falta de recurso humano | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo de otros procesos para atender el aumento de casos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel regional | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,105900920-LUIS ADILIO ZELEDON GAMBOA-059642,604280453-DENIS DE LOS ANGELES MURILLO HIDALGO-059689,604180467-GERALD JESUS VARGAS PIEDRA-059778,602730198-JUAN DIEGO FALLAS CHAVES-059701 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Dirección política para que se cumpla con el envío a tiempo de boletas | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Planeación de actuvidades y de requerirse solicitar apoyo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Brindar justificación de incumplimiento | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar acciones de dirección política con el fin de que se cumplan con los tiempos de información presentada al Área Rectora | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Planificación y coordinación para atención de actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Cumplir las indicaciones de nivel central | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación interinstitucional para este tipo de denuncias | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Impulsar mayor dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a nivel regional capacitaciones en corto tiempo con los cambios en las normativas | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar planeaciones para la atención de la alerta y de requerirse solicitar apoyo a niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar planeación y coordinaciones para el cumplimiento de objetivos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar colaboración a niveles superiores | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Seguir las indicaciones emitidas por Nivel Superior para la presentación del inventario; ya que, es una actividad que se basa en un sistema emitido por ellos. | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,604050559-MARIA GABRIELA GUADAMUZ CENTENO-354222 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | dirección política para atención y análisis de casos en tiempo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,801180751-IRAN BENITO SALINAS ROJAS-354476 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Impulsar mayor dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,114270231-JENNIFER FABIOLA HIDALGO PRADO-354635 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Parrita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar coordinaciones en caso que se determine se realizará decomiso | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299,401910924-NATALIA GABRIELA GARCIA CAMPOS-354212,116070896-BEIMAN OSVALDO QUIROS CHACON-001160 | No Aplica | 0%