## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 3; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 3000 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 750; Programación Intraanual 2: 750; Programación Intraanual 3: 750; Programación Intraanual 4: 750; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 140 | 62 | 44% | Programación Intraanual 1: 35; Programación Intraanual 2: 35; Programación Intraanual 3: 35; Programación Intraanual 4: 35; Avance parcial Intraanual 1: 62; % Avance relativo Intraanual 1: 177.14
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 12 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 3; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 7; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 3; Programación Intraanual 3: 3; Programación Intraanual 4: 7; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 3; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 200 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 50; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | Programación Intraanual 1: 25; Programación Intraanual 2: 25; Programación Intraanual 3: 25; Programación Intraanual 4: 25; Avance parcial Intraanual 1: 25; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 5300 | 1070 | 20% | Programación Intraanual 1: 1400; Programación Intraanual 2: 1300; Programación Intraanual 3: 1250; Programación Intraanual 4: 1350; Avance parcial Intraanual 1: 1070; % Avance relativo Intraanual 1: 76.43
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 29500 | 9524 | 32% | Programación Intraanual 1: 6000; Programación Intraanual 2: 8500; Programación Intraanual 3: 9000; Programación Intraanual 4: 6000; Avance parcial Intraanual 1: 9524; % Avance relativo Intraanual 1: 158.73
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 10550 | 701 | 7% | Programación Intraanual 1: 350; Programación Intraanual 2: 3500; Programación Intraanual 3: 4000; Programación Intraanual 4: 2700; Avance parcial Intraanual 1: 701; % Avance relativo Intraanual 1: 200.29
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1580 | 640 | 41% | Programación Intraanual 1: 300; Programación Intraanual 2: 460; Programación Intraanual 3: 470; Programación Intraanual 4: 350; Avance parcial Intraanual 1: 640; % Avance relativo Intraanual 1: 213.33
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 13 | 25% | Programación Intraanual 1: 13; Programación Intraanual 2: 13; Programación Intraanual 3: 13; Programación Intraanual 4: 13; Avance parcial Intraanual 1: 13; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 14 | 6 | 43% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 6; % Avance relativo Intraanual 1: 150
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 14 | 12 | 86% | Programación Intraanual 1: 4; Programación Intraanual 2: 4; Programación Intraanual 3: 4; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 12; % Avance relativo Intraanual 1: 300
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 50; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 86 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 21; Programación Intraanual 2: 21; Programación Intraanual 3: 22; Programación Intraanual 4: 22; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 216 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 50; Programación Intraanual 2: 50; Programación Intraanual 3: 58; Programación Intraanual 4: 58; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 20; Programación Intraanual 2: 20; Programación Intraanual 3: 20; Programación Intraanual 4: 20; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 1 | 20% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 2; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 0; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 1 | 33% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 2 | 33% | Programación Intraanual 1: 2; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 2; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 2; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 2; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 130 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 35; Programación Intraanual 2: 35; Programación Intraanual 3: 30; Programación Intraanual 4: 30; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 1 | 25% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 1; % Avance relativo Intraanual 1: 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | 0 | 0 | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 52 | 24 | 46% | Programación Intraanual 1: 13; Programación Intraanual 2: 13; Programación Intraanual 3: 13; Programación Intraanual 4: 13; Avance parcial Intraanual 1: 24; % Avance relativo Intraanual 1: 184.62
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 4 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 1; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de reportes operacionales de calderas | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 20 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 5; Programación Intraanual 2: 5; Programación Intraanual 3: 5; Programación Intraanual 4: 5; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 1; Programación Intraanual 3: 0; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 2 | 0 | 0% | Programación Intraanual 1: 0; Programación Intraanual 2: 0; Programación Intraanual 3: 1; Programación Intraanual 4: 1; Avance parcial Intraanual 1: 0; % Avance relativo Intraanual 1: 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 31/03/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Abordaje y atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Fortalecimiento de las redes locales para que integren el tema de garantía de los derechos a la salud de personas LGTBIQ + y otras poblaciones clave, dando enfasis en prácticas de vida y entornos saludables libres de discriminación, autocuidado y fortalecimiento personal y social | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | [9 empty] | 0
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por distrito | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención al Cliente | Aplicar las encuentas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Notificación de órdenes sanitarias por incumplimiento de los lineamientos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Autorizaciones sanitarias temporales revisadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, elaboracion del Cuadro Basico y cuadro especifico de Bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Participación con los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la inciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| RECAFIS activa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gerencia Institucional | Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Número de trámites atendidos en tiempo legal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Participacíon en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | Seguimiento al cumplimiento de las actividades en el contexto de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | [11 empty] | X | 0
Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada | Aplicación de entrevistas al personal de salud para evaluar el conocimiento de la norma | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Permisos de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | Ejecución e implementación del plan local de la Red Gran Puntarenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Plan Operativo Institucional. | Elaboración Programación Operativa Institucional 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado | Número de acciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Número de informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Número procesos de divulgación y sensibilización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Número de acciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Número de informes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Número procesos de divulgación y sensibilización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Visitas de inspección a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Proyectos constructivos revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Revisión de reportes operacionales piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 1
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No |  |  |  | Mitigar | MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓNY DELEGAR TAEAS ESPECIFICAS POR ACTORES SOCIALES | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Esta actividad no se programa por indicaciones de Nivel Regional | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Modelo de atención integrada para un envejecimiento saludable (ICOPE), implementado en los centros diurnos de atención al adulto mayor |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de ordenes sanitarias e informes de cumplimiento para el cumplimiento de normativa relacionada con GIRS | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar a niveles superiores de gestión indicaciones para el accionar en el tema a nivel local | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Realizar una sesión técnica con el quipo rector para refescar las acciones rectoras en ela temática | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de ordenes sanitarias para el cumplimiento de normativa | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,113160287-VIVIANA VANESSA ARIAS QUESADA-059654,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer mecanismos para sensibilizar a los administrados la importancia del cumplimiento de la normativa vigente | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de actos administrativos para orientar a clientes externos sobre normativas vigentes | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar seguimientos mensuales de las actividades de archivo en fisico y en linea de los diferentes procesos rectores | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de ordenes sanitarias para el cumplimiento de normativa | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Regional | 4 | No |  |  |  | Transferir | Dar seguimiento a la convocatoria de NR | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible cambio en las prioridades | 5 | No |  |  |  | Mitigar | Readecuar las tareas segùn nivel de riesgo | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Posible flotilla vehicular insuficiente o desgastada para el desplazamiento de los funcionarios(as). |  | No |  |  |  | Transferir | Realizar las solicitudes de apoyo vehicular al nivel superior de gestión | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Norma de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia en Servicios de Salud evaluada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central |  | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento oportuno a las actividades programadas por nivel central. | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Articular con instituciones alternativas de solución para personas que habitan viviendas o estructuras inhabitables | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,113160287-VIVIANA VANESSA ARIAS QUESADA-059654,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de actos administrativos para orientar a clientes externos sobre normativas vigentes | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,113160287-VIVIANA VANESSA ARIAS QUESADA-059654,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar las acciones de mejora en un corto plazo y solicitar apoyo a nivel superior de gestión en caso de ser necesari | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Agilizar el resgistro de la nóminas | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de implementación de los procesos | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar indicaciones al nivel superior de gestión | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mejorar | Establecer reuniones de trabajo con las institucicones involucradas para el cumplimiento de los procesos correspondientes a la vigilancia marítima | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Concentrar recurso humano disponible para mantener inspecciones sanitarias de ley 9028 | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una readecuación de tareas | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer un calendario de trabajo mensual para realizar aportes ytareas del diagnostico de salud mental | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una priorización de acciones estratégicas del plan de acción para su ejecución | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Establecer canales de comunicación efectivos con otras instituciones | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Establecer una vía de comunicación asertiva y organizar las tareas para distribución del tiempo y carga laboral | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar un plan remedial para continuar con el avance de la implementación de la Guía Metodológica de Análisis Integral de Salud (ASIS) | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar un mecanismo de seguimiento de control de actividades | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de actos administrativos y organización de reuniones para orientar a clientes externos sobre normativas vigentes | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Establecer canales de comunicación mas eficaces con los centros de salud par abordar los casos de covid | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar apoyo de recurso humano a nivel superior de gestión | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,106190543-OTTO DE JESUS ARIAS FIGUEROA-000917 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Mejorar los canales de comunicación con los actores involucrados. | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Comunicar a los entes marítimos la importancia de la notificación oportuna | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Enviar al Nivel superior justificaciones del no envío oportuno y realizar el envio correspondiente al restablecerse los servicios | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Elaborar una estrategia de mejora de procesos y distribuir tareas | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 4 | No |  |  |  | Transferir | Solicitar procedimientos actualizados que respondan a la realidad | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,601750788-MARIBEL DE LOS ANGELES VALVERDE CESPEDES-058940 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento al brote y comunicar a los entes la oportunidad de mejora de notificar en tiempo y forma | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Priorizar tareas con mayor demanda para tener la mayor cobertura posible | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Probable falta de eficiencia en la ejecución de los procesos | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una distribución de tareas | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de ordenes sanitarias para el cumplimiento de normativa | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No |  |  |  | Mejorar | Dar seguimiento más cercano a las instituciones inmersas en el plan para monitorear el cumplimiento de las acciones en materia de salud física y mental | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mejorar | Establecer comunicación con los servicios de salud que estén proximo a fecha de vencimiento para incentivar la presentación de los documentos de la renovación | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar coordinaciones interinstitucionales a la mayor brevedad posible para la atención de la emergencia | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Establecer un canal de comunicacion mas eficaz y oportuno con los centos de salud de la jurisdicción | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial desvinculación entre la planificación y la presupuestación institucional | 4 | No |  |  |  | Mejorar | Elaboral un plan remedial | 603050535-GABRIEL ALFONSO ORDEÑANA CERDAS-354221,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Concentrar recurso humano disponible para la revisión de reportes operacionales de agua potable Y Emisión de ordenes sanitarias para el cumplimiento de normativa | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Decomiso de PIS y emisión de ordenes sanitarias para el cumplimiento de normativa | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603810464-HUGO FERNANDO RODRIGUEZ NARANJO-057486,504150462-ANGELICA VEGA QUESADA-059671,115220247-MARIANA DE LOS ANGELES CAMPOS PICADO-058501 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar alianzas estrategicas con las instituiciones involucradas | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,603440021-CAROLINA SOTO VILLALOBOS-037260 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Readecuar las etodologías de las actividades para realizarlas en la medida de lo posible | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 15 | No |  |  |  | Transferir | Realizar solicitudes de apoyo al nivel superior de gestión para alcanzar las metas | 113100604-EMILIO JOSE ALFARO ROMERO-036713,110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) implementado |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar una readecuación de tareas | 110530045-ERIKA JIMENEZ VALVERDE-037398,801170225-NIDIAN STHEPHANY SHIEH ALVAREZ-058690 | No Aplica | 0%