## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1200 | 697 | 58% | 300 | 300 | 300 | 300 | 377 | 320 |  |  | 125.67 | 116.17
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 3600 | 433 | 12% | 900 | 900 | 900 | 900 | 379 | 54 |  |  | 42.11 | 24.06
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 9 | 900% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 2 | 6 | 300% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |  |  | 0 | 600
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 17 | 85% | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 |  |  | 240 | 170
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 40 | 33% | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 24 |  |  | 53.33 | 66.67
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  | 100 | 200
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 300 | 993 | 331% | 75 | 75 | 75 | 75 | 166 | 827 |  |  | 221.33 | 662
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 12000 | 12529 | 104% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7332 | 5197 |  |  | 244.4 | 208.82
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 100000 | 120399 | 120% | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 68920 | 51479 |  |  | 275.68 | 240.8
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 1500 | 3127 | 208% | 375 | 375 | 375 | 375 | 1789 | 1338 |  |  | 477.07 | 416.93
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 100 | 150
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 26 | 50% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 5 | 63% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 100 | 125
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 200 | 150
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 0 | 300
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 14 | 93% | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 175 | 175
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 10 | 67% | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |  |  | 150 | 125
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 15 | 11 | 73% | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |  |  | 175 | 137.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 6 | 12 | 200% | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |  |  | 400 | 300
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 71 | 142% | 13 | 13 | 12 | 12 | 32 | 39 |  |  | 246.15 | 273.08
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 119 | 146 | 123% | 30 | 30 | 30 | 29 | 86 | 60 |  |  | 286.67 | 243.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |  |  | 0 | 150
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 35 | 67 | 191% | 9 | 9 | 9 | 8 | 39 | 28 |  |  | 433.33 | 372.22
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 200
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 9 | 225% | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |  |  | 0 | 450
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 8 | 2 | 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 50
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 100 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 8 | 6 | 75% | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 103 | 266 | 258% | 25 | 25 | 25 | 28 | 119 | 147 |  |  | 476 | 532
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 20 | 1 | 5% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |  |  | 20 | 10
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 50 | 3 | 6% | 12 | 13 | 12 | 13 | 3 | 0 |  |  | 25 | 12
Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 6 |  |  | 0 | 150
|  |  | Número de reportes operacionales de calderas | Sumativa | Reportes | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 9 | 9 | 100% | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |  |  | 233.33 | 150
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Abordaje y atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Atención al Cliente | Aplicar las encuestas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Notificación de órdenes sanitarias por incumplimiento de los lineamientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Autorizaciones sanitarias temporales revisadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, elaboración del Cuadro Básico y cuadro especifico de Bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100
| Participación con los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la iniciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 75
| RECAFIS activa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gerencia Institucional | Atención de acciones legales y de los requerimientos de la Administración Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participacíon en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participación en taller regional de Habilidades para la Vida | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | Seguimiento al cumplimiento de las actividades en el contexto de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 100
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | Este producto no se programa por indicación de Nivel Regional | [11 empty] | X | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Operativo Institucional. | Elaboración Programación Operativa Institucional 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Visitas de inspección a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Proyectos constructivos revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | Implementación de proyecto local de salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordaje de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Revisión de reportes operacionales piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento y acompañamiento del PMGIRS | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorios trimestrales de cumplimiento de metas a diferentes procesos rectores | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener un respaldo de la información de los casos analizados en registros físicos | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinaciones con encargada regional de Mortalidad Infantil y Materna para que la información sea oportuna. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. |  | No |  |  |  | Mitigar | Envío de recordatorio sobre el cumplimiento de plazo establecido en el lineamiento de vigilancia de la salud entes notificadores | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062,112220292-WALNOR MARTIN GONZALEZ AGUERO-000931 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable falta de líquidez | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar reuniones virtuales con actores sociales. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar los Concejos de Gestión a nivel loca | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Presentación de informes en tiempo y forma | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión constante de herramienta de gestión de trámites | 204790499-JUAN PABLO VASQUEZ AGUERO-059602,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | Sí Colaboró | 100% | Se revisa de manera constante herramienta de gestión de trámites del ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión oportuna de los protocolos actualizados | 204790499-JUAN PABLO VASQUEZ AGUERO-059602,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | Sí Colaboró | 100% | Se revisa de manera constante herramienta de gestión de trámites del ARS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Redistribución de tareas entre los funcionarios | 204790499-JUAN PABLO VASQUEZ AGUERO-059602,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Envío de recordatorio sobre el cumplimiento de plazo establecido en el lineamiento de vigiancia de la salud a entes notificadores | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Monitoreo constante en la notificación de eventos | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062,603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Participación activa en Cómites Locales de Emergencia una vez que se requiera. | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordartorio a actores sociales sobre la importancia de la notificación oportuna de eventos de salud pública | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 15 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la Dirección de Área Rectora sobre el avance del proceso para su coordinación con el Nivel Regional | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento trimestral de cumplimiento con actores sociales | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Atención a solicitudes en tiempo y forma | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración y distribución de afiche informativo con el paso a paso para la presentación de los reportes operacionales | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | Se elaboró afiche informativo con el paso a paso de los requisitos para la presentación de reportes de agua potable
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Atención y análisis de las solicitudes oportunamente | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Acatar las indicaciones de niveles superiores para ejecutar la actividad | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución de tareas entre funcionarios | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 |  | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión periódica del Sistema APC | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | Se revisa semanalmente el sistema APC para revisar los proyectos que ingresen, sin embargo la mayoría se tramitan por declaración jurada
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento a las actividades programadas | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Verificación trimestral de actualizaciones en normativa nacional | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | Revisión constante de la normativa vigente y notificación de requisitos actualizados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Inspección de control en actividades autorizadas | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | Inspección y coordinación con los encargados del evento para subsanar los problemas encontrados
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Cumplimiento de la programación anticipadamente | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Colaboró | 100% | Para el I Trimestre se priorizó trabajo en ASIS y atención de caso Malaria. En el II Trimestre se realizó lo programado para ambos períodos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar respaldos de la información del PAI de forma mensual. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento a las actividades que sean competencia del nivel local ejecutar | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | Sí Colaboró | 100% | Se da seguimiento a lineamientos del nivel central para cumplir con lo solicitado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorios semestrales a los administrados sobre plazos para entrega de RO | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 0% | Mediante actas de notificación y adjunto de RO se indica el cumplimiento de plazos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Orientar a los administrados sobre el requisito para el otorgamiento de permisos | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | Revisión y notificación de Prevención Única. Archivo de expediente cuando corresponda.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Programación conjunta semanal de salidas de regulación de los Servicios de Salud y de regulación de la salud | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorios mensuales sobre plazos establecidos para solicitudes de trámites | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Actualización constante de lista de proveedores | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de normativa | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento trimestral de cumplimiento con actores sociales. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No |  |  |  | Aceptar | Ajuste de la meta | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | El 31-05-2023 cambió el lineamiento para la atención de los casos COVID-19. A partir de esa fecha, no se emiten OS
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Atención de las denuncias en tiempo y forma | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento trimestral de cumplimiento con actores sociales miembro de la RECAFIS | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | Sí Colaboró | 100% | Se realizan seguimientos al cumplimiento del Plan de Trabajo y se toman decisiones sobre cambio de las actividades o población meta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Ejecutar lo solicitado en el momento que se reciba. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,112540470-LUIS CARLOS TENCIO NUÑEZ-057684 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener un respaldo de la información de los casos analizados en registros físicos | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinaciones con encargada regional de Mortalidad Infantil y Materna para que la información sea oportuna. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión trimestrales de legislación y normativa vigente | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | Se realiza una revisión constante de normativa sobre manejo de CAI y se participa en actualizaciones por parte del nivel central y regional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 6 | No |  |  |  | Evitar | Divulgación de los derechos y deberes en salud de la población LGTBIQ+ | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento trimestral con actores institucionales | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución de tareas asociadas entre colaboradores del ARSOSM | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | No Aplica | 100%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Realización mediciones sónicas, y los correspondientes actos administrativos | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento trimestral de cumplimiento con actores sociales miembro de la ILAIS | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión semestral de fuentes de datos. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de los derechos y deberes en salud de la población con VIH-SIDA con diferentes actores sociales prestadores de servicios | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 1 | No |  |  |  | Mitigar | No aplica para ARSOSM | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Reprogramación de las actividades que no dependa del uso de vehículo. | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,112220292-WALNOR MARTIN GONZALEZ AGUERO-000931 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Recordatorio electrónicos a entes notificadores del cumplimiento del Reglamento de Vigilancia de la Salud | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,603750818-MARIA FERNANDA GATGENS CERDAS-037254,106520352-ROSA ESPERANZA DE JESUS CALDERON BADILLA-037062 | Sí Colaboró | 100% | Envío de correo electrónico recordando la notificación oportuna a los entes notificadores
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Divulgación de marco legal vigente | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304 | Sí Colaboró | 100% | Antes de que se realicen los trámites, se le orienta al administrado sobre los requisitos por Ley que requiere el trámite solicitado, ya sea vía correo electrónico o atención directa en oficina del ARS.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento trimestral de cumplimiento con actores sociales | 205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,111850366-IVANNIA MARIA PORRAS QUIROS-058645 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Orotina-San Mateo | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Atención de alertas, solicitudes y denuncias | 603180901-ANDREA VIRGINIA PEREZ BRICEÑO-354466,205590714-VIVIANA DE LOS ANGELES GARCIA SANDI-036304,109820331-JAIRO ALBERTO GODINEZ PACHECO-354413,109150525-DORIS ROXANA SALAZAR NARANJO-046360,113300240-CARY JOSHUA LOPEZ FIGUEROA-058501,205980999-MIGUEL ADOLFO CASTRO HERRERA-354210 | Sí Colaboró | 100% | Decomiso de productos que no cumplen con la legislación