## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Peninsular
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 6 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1000 | 1559 | 156% | 250 | 250 | 250 | 250 | 933 | 626 |  |  | 373.2 | 311.8
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1500 | 93 | 6% | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 93 |  |  | 0 | 12.4
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 8 | 53% | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 133.33 | 114.29
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 8 | 53% | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  | 0 | 114.29
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número declaratorias de inhabitabilidad | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 10 | 5 | 50% | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 100 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 120 | 114 | 95% | 30 | 30 | 30 | 30 | 56 | 58 |  |  | 186.67 | 190
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 11500 | 3178 | 28% | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 3178 | 0 |  |  | 110.54 | 55.27
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 13900 | 3381 | 24% | 3475 | 3475 | 3475 | 3475 | 3381 | 0 |  |  | 97.29 | 48.65
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 156000 | 217 | 0% | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 217 | 0 |  |  | 0.56 | 0.28
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 30 | 45 | 150% | 8 | 7 | 8 | 7 | 45 | 0 |  |  | 562.5 | 300
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 26 | 50% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 17 | 213% | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |  |  | 400 | 425
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 3 | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 12 | 4 | 33% | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |  |  | 133.33 | 66.67
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 11 | 138% | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |  |  | 200 | 275
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 50 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 0 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 100 | 200
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 2 | 10% | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 20 | 20
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 3 | 15% | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |  |  | 40 | 30
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 110 | 1 | 1% | 28 | 27 | 27 | 28 | 1 | 0 |  |  | 3.57 | 1.82
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 330 | 232 | 70% | 83 | 82 | 82 | 83 | 133 | 99 |  |  | 160.24 | 140.61
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 20 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 44 | 44% | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 26 |  |  | 72 | 88
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 100 | 50
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | 0 | 200
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 150
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 100 | 75
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido revisados | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |  |  | 300 | 150
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 60 | 22 | 37% | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 16 |  |  | 40 | 73.33
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |  |  | 250 | 166.67
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 5 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 54 | 28 | 52% | 13 | 14 | 13 | 14 | 23 | 5 |  |  | 176.92 | 103.7
|  |  | Número de reportes operacionales de agua residual | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 0 | 0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 15 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  | 100 | 66.67
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 30 | 13 | 43% | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 |  |  | 112.5 | 86.67

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 30/06/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Peninsular
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Abordaje y atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por distrito, Lepanto, Paquera, Isla Chira y Cóbano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Atención al Cliente | Aplicar las encuentas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 0
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Notificación de órdenes sanitarias por incumplimiento de los lineamientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Autorizaciones sanitarias temporales revisadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, Elaboración del Cuadro Básico y cuadro especifico de Bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| RECAFIS activa | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Gerencia Institucional | Atención de acciones legales y de los requerimientos de la Administración Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Participacíon en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM | Seguimiento al cumplimiento de las actividades en el contexto de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Habilitaciones Centros de Atención Integral (CAI) otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Permisos de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 85
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | Esta Actividad no se realiza porque es de Ejecución e implementación del plan local de la Red Gran Puntarenas | [11 empty] | X | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
| Seguimiento al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 50
Plan Operativo Institucional. | Elaboración Programación Operativa Institucional 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Visitas de inspección a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Número de proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordaje de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25
| Revisión de reportes operacionales | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Seguimiento de Riesgos
Período: | 2023
Versión: | 2
Programa presupuestario: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgos? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 0% | El Director ha tenido que asumir las inspecciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Reportes a coordinador de COREAMMI. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de presupuesto. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. |  | No |  |  |  | Evitar | Optimizar los recursos y priorizar las actividades para el logro de los objetivos | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 |  | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Atención de la emergencia según los protocolos establecidos. | 601830547-GRECELIO GOMEZ GOMEZ-059669,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | Sí Colaboró | 50% | Falta de presupuesto y cambio en las reglas para actualización de solicitudes de reasignación de presupuestos ha sido un nuevo riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | Reportes a soporte. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | Sí Colaboró | 50%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Informar a la poblacion las normas | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Asignación de tareas específicas con fecha de entrega y registro en bases de datos compartidas en nube de datos institucional | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | Sí Colaboró | 80% | La carencia del personal ha obligado a mejorar la comunicación entre funcionarios para atención efectiva de respuestas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Emisión de Instrucciones y acciones estratégicas sobre la marcha mediante correos electrónicos | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | Sí Colaboró | 25% | se hicieron cambios de prioridades para cumplir con las actividades programadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Asignación de tareas específicas con fecha de entrega y registro en bases de datos compartidas en nube de datos institucional | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución de funciones y apoyo de otros procesos | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de presupuesto. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | Sí Colaboró | 0% | Se ha avanzado en la atención, un poco más lento de lo esperado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de presupuesto. | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | Sí Colaboró | 0% | Se han realizado coordinaciones en ese sentido
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Transferir | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 0% | No se han aprobado sustituciones de personal solicitadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No |  |  |  | Transferir | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 0% | NO SE APROBÓ LA GESTIÓN
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 0% | No se aprobaron sustituciones solicitadas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Probable desconocimiento de las competencias de las unidades organizativas y de sus procesos | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo regional en la inducción a nuevos puestos | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar refrescamientos del tema de control interno, ética, entre otros para que los funcionarios estén actualizados | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 100% | Se realizó el trámite, pero no se aprobó por parte de NC.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de presupuesto. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | No Colaboró | 0% | Se realizará en segundo semestre
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a los funcionarios de la UO en el cumplimiento oportuno de las actividades de control gerencial y programación | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar un diagnóstico de necesidades de bienes muebles e inmuebles y gestionarlo al nivel superior correspondiente y darle seguimiento. | 603420403-BREYNER DANILO DUARTE QUESADA-354223,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Dar seguimiento oportuno a los reportes operacionales o sensibilizar a los responsables de la importancia de suministrar la información de manera oportuna | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Programación del trabajo. | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener vigilancia de entrega en plazo de reportes operacionales | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Transferir | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 0% | Tenemos 2 bajas en el proceso de regulación. Se tramitó la sustitución de funcionaria, no fue posible. El Director ha tenido que asumir inspecciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión de la normativa vigente | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Mantener fiscalización en plataformas para revisar planos que han ingresado | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | Sí Colaboró | 0% | Menos responsabilidad de cerrar proyectos en la plataforma. Ahora no se revisan muchos, que son por declaración jurada del profesional.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar Informacion actualizada para el envio oportuno | 603420403-BREYNER DANILO DUARTE QUESADA-354223,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar ante los niveles superiores la desconcentracion del recurso. | 603420403-BREYNER DANILO DUARTE QUESADA-354223,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | Sí Colaboró | 0% | Se ha recibido presupuesto extra cuando se ha gestionado de manera urgente y bien justificada.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable falta de recurso humano | 25 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 0% | No se aprobó el personal que se solicitó sustituir.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de presupuesto. | 601830547-GRECELIO GOMEZ GOMEZ-059669,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | No Colaboró | 50% | Se avanza pero detrás del problema no de manera oportuna.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 25% | Se realizaron las gestiones pero no prosperaron
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable falta de recurso humano | 15 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Reportes a coordinador de COREAMMI. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable falta de líquidez | 16 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de presupuesto. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar al personal de la UO al cumplimiento de la normativa de GD | 602540463-ANA YURY GARRO ARROYO-058873,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitud de presupuesto | 602700773-GERMAN MENA OBANDO-058046,205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,113350247-MARIA FERNANDA ARRIETA BOLAÑOS-036453,115620295-MARIA MONICA CHAVARRIA VILLALOBOS-001702 | No Colaboró | 0% | Sigue habiendo dificultades para atender los casos
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Potencial ausencia de comunicación de los derechos y deberes en salud de las personas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible ausencia de procesos | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Esta Actividad no se realiza porque es de Ejecución e implementación del plan local de la Red Gran Puntarenas | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Aplica | 0%
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Transferir | Reportes a soporte. | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,107240379-HAZEL MERCEDES RIVERA TORRES-354473,603110075-ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058704 | Sí Colaboró | 50% | Corrección permanente y oportuna de los sistemas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable falta de recurso humano | 16 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar trámites para sustituir el personal y solicitar apoyo a nivel Regional | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060 | No Colaboró | 0% | se hizo el trámite pero no se dio la sustitución por parte de NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Peninsular | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones acerca del tema para que se cumplan las acciones rectoras | 205880552-JUAN GABRIEL LEDEZMA ACEVEDO-093060,203390341-VICTOR MANUEL UGALDE MONTERO-354213 | No Aplica | 0%