## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Esparza
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 25
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 600 | 2494 | 416% | 150 | 150 | 150 | 150 | 146 | 1975 | 96 | 277 | 97.33 | 707 | 492.67 | 415.67
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 1600 | 748 | 47% | 400 | 400 | 400 | 400 | 561 | 187 | 0 | 0 | 140.25 | 93.5 | 62.33 | 46.75
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 24 | 120% | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 120 | 120 | 106.67 | 120
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 20 | 24 | 120% | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 120 | 120 | 106.67 | 120
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 2 | 8 | 400% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 500 | 600 | 400
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 140 | 245 | 175% | 35 | 35 | 35 | 35 | 52 | 51 | 76 | 66 | 148.57 | 147.14 | 170.48 | 175
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100 | 100 | 66.67 | 75
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 1600 | 4421 | 276% | 400 | 400 | 400 | 400 | 30 | 245 | 950 | 3196 | 7.5 | 34.38 | 102.08 | 276.31
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 12000 | 8944 | 75% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2649 | 2464 | 2275 | 1556 | 88.3 | 85.22 | 82.09 | 74.53
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 55000 | 19293 | 35% | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 18108 | 117 | 476 | 592 | 131.69 | 66.27 | 45.34 | 35.08
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 20 | 19 | 95% | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 160 | 90 | 86.67 | 95
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 5 | 125% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100 | 200 | 166.67 | 125
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 52 | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200 | 300 | 150
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 200 | 150
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 33 | 220% | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 7 | 5 | 125 | 262.5 | 233.33 | 220
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 15 | 31 | 207% | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 7 | 3 | 125 | 262.5 | 233.33 | 206.67
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 12 | 2 | 17% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 16.67
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 11 | 110% | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 150 | 120 | 128.57 | 110
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 10 | 11 | 110% | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 150 | 120 | 128.57 | 110
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 196 | 168 | 86% | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 45 | 30 | 49 | 89.8 | 90.82 | 80.95 | 85.71
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 280 | 216 | 77% | 70 | 70 | 70 | 70 | 41 | 59 | 63 | 53 | 58.57 | 71.43 | 77.62 | 77.14
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 8 | 15 | 188% | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 250 | 200 | 183.33 | 187.5
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 80 | 63 | 79% | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 13 | 17 | 65 | 82.5 | 76.67 | 78.75
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 75 | 80
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 200 | 150
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 200 | 150
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 150 | 133.33 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | 150 | 133.33 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 11 | 275% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 300 | 350 | 266.67 | 275
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 5 | 83% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 75 | 80 | 83.33
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 6 | 150% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 300 | 150 | 133.33 | 150
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 32 | 2 | 6% | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 4.17 | 6.25
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 249 | 311 | 125% | 60 | 60 | 60 | 69 | 77 | 85 | 65 | 84 | 128.33 | 135 | 126.11 | 124.9
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 32 | 11 | 34% | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 50 | 68.75 | 45.83 | 34.38
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 40 | 11 | 28% | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 40 | 55 | 36.67 | 27.5
Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | 0 | 0 | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 600 | 593 | 99% | 150 | 150 | 150 | 150 | 163 | 139 | 141 | 150 | 108.67 | 100.67 | 98.44 | 98.83
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 0 | 29 | 61 | 210% | 7 | 7 | 7 | 8 | 32 | 15 | 9 | 5 | 457.14 | 335.71 | 266.67 | 210.34
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 12 | 11 | 92% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.67
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Esparza
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Abordaje y atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Reporte trimestral de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención al Cliente | Aplicar las encuentas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 100
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75 | 100
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
| Notificación de órdenes sanitarias por incumplimiento de los lineamientos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Autorizaciones sanitarias temporales revisadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, elaboracion del Cuadro Basico y cuadro especifico de Bienes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada | Gestión política para promover para la acreditación de las Municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Participación con los equipos con los gobiernos locales para la implementación de la inciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| RECAFIS activa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
Gerencia Institucional | Atención de acciones legales y de los requerimientos de la Administración Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Participacíon en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Seguimiento al cumplimiento de las actividades en el contexto de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan Operativo Institucional. | Elaboración Programación Operativa Institucional 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 25 | 100
| Visitas de inspección a establecimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Proyectos constructivos revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental | Implementación de proyecto local de salud mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordaje de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | Atención de alertas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales | Revisión de reportes operacionales calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Revisión de reportes operacionales piscinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Esparza
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | incumplimiento en la presentación de reporte operacional en tiempo de ley | Una vigilancia inadecuada sobre el ente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Que los entes presenten los datos e información de manera correcta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Región Pacífico Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Que no existan parámetros adecuados o actualizados según el caso para dar ordenes de inhabitabilidad | Que no se sigan los procesos adecuados respecto a los casos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Solicitar la actualización de lineamientos, guías, normas, procedimientos y capacitación continua en este tema | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Falta de informacion actualizada para desarrollar producto. | Que no se puedan presentar a avances por falta de informacion. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Se presenta producto con la informacion obtenida y disponible. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Que no exista un plan nacional actualizado en el tema del abordaje de las muertes infantiles. | Que el abordaje de la prevención de muertes infantiles se haga sin la oportunidad de trabajo según la realidad nacional y/o experiencias de éxito internacional | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitar la actualización de lineamientos, guías, normas, procedimientos, y capacitación continua en este tema al siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Que no se notifique oportunamente entre las instituciones | El no cumplimiento de las acciones estratégicas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Sensibilizar a los entes notificadores sobre el cumplimiento de la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Región Pacífico Central | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | Que no se desconcentre ni se brinde apoyo financiero a la unidad | No se puedan ejecutar las acciones correctamente del area rectora | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Adecuado gestion de los recursos disponibles | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Región Pacífico Central | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Situaciones emergentes que impiden una adecuada convocatoria y planeamiento de las sesiones a desarrollar | No se puedan realizar talleres de sensibilización con actores sociales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | aplicar cronograma previo de convocatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Región Pacífico Central | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | Que no se realicen las actividades acorde a lo programado | Falta de seguimiento a los avances e implementación de lineamientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar un monitoreo constante de las actividades gerenciales mediante un cronograma de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Región Pacífico Central | Potencial pérdida de información Institucional | Que se pierdan archivos y documentos | Debilitamiento de la imagen institucional y consecuencias administrativas | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Evitar | Implementación de protocolo de archivo y responsabilidades individuales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Región Pacífico Central | Posible falla informática en los sistemas | Que haya una falla del sistema que impida el registro adecuado y oportuno de los procesos | Que no se pueda actualizar ni presentarlos datos del IPSUM | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Estar al día con lo solicitado por NR de acuerdo al IPSUM | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Región Pacífico Central | Potencial pérdida de información Institucional | Perdida de activos del área rectora o de daños en sus códigos de inventario. | Afectaría las actualizaciones de inventarios y elaboración de cuadros básicos. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Evitar | Tener un control constante de los activos del Área Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Falta de sensibilización e incumplimiento de las instituciones involucradas. | incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento a las actividades programadas del plan de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | Que no se tenga un adecuado monitoreo para la identificación de asentamientos migrantes que puedan sugir | Que no se le garantice el acceso a los servicios de salud a la población migrante y se desconozca su situación de salud | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Visita a lugares claves | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Normativa que amenaza la capacidad institucional para cumplir con actividades especificas | El no otorgamiento de las habilitaciones solicitadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Priorizar actividades con la capacidad instalada | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Falta de capacitaciones que permitan al recurso humano desarrollarse integralmente | Falta de compromiso, preparación y conocimiento del personal en ciertos aspectos y temas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Solicitud de capacitaciones a NC y NR | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones vinculadas en la atención de emergencias no cumplan con su rol de actividades | que no sea oportuno el abordaje de las alertas y emergencias | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer el involucramiento de las instituciones identificadas para el abordaje | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la demanda del otorgamiento de PSF sobrepasen la capacidad instalada de recurso humano (gestores) | Que no se pueda visitar la totalidad de los establecimientos que soliciten PSF | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Región Pacífico Central | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Ante los posibles problemas relacionados a redes y sistemas de información digitales existe la posibilidad de no acceder oportunamente a la información | No dar un servicio y atención adecuada a los procesos de atención al cliente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Tener un respaldo de la información que se pueda para mitigar el impacto al no poder accesar a los sistemas | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | De parte de nivel central no se envíen el programa de control de productos de interes sanitario | Ausencia de controles en establecimientos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Efectuar las actividades que indique el programa de control de productos de interes sanitario | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambios en los lineamientos de las instituciones involucradas. | Incumplimiento del plan de trabajo elaborado. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Sensibilización y monitoreo del plan de trabajo con los actores sociales. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Orientar al administrado para que cumpla con lo establecido en la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,110530461-ANA YANCY GONZALEZ DIAZ-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Cambio de lineamientos de los actores participantes. | Cargas multiples de trabajo. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Seguimiento y monitoreo del plan de trabajo. | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de presupuesto para la atención de brotes y cumplimiento de metas programadas | Incumplimiento de las metas programadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Gestionar recursos que se necesiten al siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no cumplan con la normativa establecida | Que no se ejecuten las actividades programadas para la promocion de actividad fisica | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Seguimiento oportuno del plan de trabajo articulado según responsabilidad de los actores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones vinculadas en el cumplimiento del plan no cumplan con su rol de actividades | Que no de un adecuado cumplimiento del plan | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer el involucramiento de las instituciones identificadas para el abordaje | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Región Pacífico Central | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Situaciones emergentes que impiden una adecuada realizacion de las actividades del poryecto. | No se puedan realizar las actividades programadas del proyecto con actores sociales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | No se programa por indicaciones de NR | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la demanda de las inspecciones sanitarias sobrepasen la capacidad instalada de recurso humano (gestores) | Que no se pueda atender la totalidad de las solicitudes recibida | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la demanda del otorgamiento de PSF sobrepasen la capacidad instalada de recurso humano (gestores) | Que no se pueda visitar la totalidad de los establecimientos que soliciten PSF | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-354421 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Región Pacífico Central | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Situaciones emergentes que impiden una adecuada realizacion de las actividades del poryecto. | No se puedan realizar las actividades programadas del proyecto con actores sociales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | aplicar cronograma previo de convocatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Que existan cambios en la normativa por eventos externos para brindar las autorizaciones | Que los administrados realicen desembarco sin libres platicas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mejorar los canales de comunicación con los usuarios mediante notificaciones, correos, oficios o comunicados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Región Pacífico Central | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | No realización del tramite correspondiente de solicitud del permiso de ubicación | Que no se otorguen la cantidad de permisos de ubicación según lo programado | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Mitigar | Orientar al administrado para que cumpla con lo establecido en la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que el abordaje de la pandemia sobrepase la capacidad instalada | Que no se atienda de manera oportuna la pandemia | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Organización del equipo de trabajo y optimización de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Región Pacífico Central | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | La no sustitución de plazas debido a jubilación, traslados o muerte del personal | Recargo de funciones en otros procesos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Solicitud de personal con debida justificación | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la demanda de las denuncias sobrepasen la capacidad instalada de recurso humano (gestores) | Que no se pueda atender la totalidad de las denuncias recibidas | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la demanda de las inspecciones sanitarias sobrepasen la capacidad instalada de recurso humano (gestores) | Que no se pueda atender la totalidad de las solicitudes recibidas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Transferir | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones no cumplan con la normativa establecida | Que no se desarrollen acciones en beneficio de esta población | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 | No | Mitigar | Seguimiento oportuno del plan de trabajo articulado según responsabilidad de los actores | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Pacífico Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Falta de recursos económicos | no se puedan cumplir con el monitoreo y el abordaje de la Malaria | ALTA | ALTA | 16 |  |  |  | No | Mitigar | Gestionar adecuadamente los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la atención otros trámites sobrepase la capacidad instalada | Que no se atienda de manera oportuna la revisión de planos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Organización del equipo de trabajo y optimización de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Región Pacífico Central | Pontencial falta de seguridad de la información | Hackeo de sistemas de información en las instituciones notificadoras y en los sistemas de esta UO | No tener en tiempo real los datos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Gestionar el mantenimiento preventivo periódico y correctivo oportuno a la infraestructura tecnológica | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Pacífico Central | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | Incumplimiento de las obligaciones y deberes institucionales por parte de los funcionarios | Un bajo porcentaje de cumplimiento de los compromisos instituciones/Faltas al ROMS | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Realizar refrescamientos del tema de control interno, ética, entre otros para que los funcionarios estén actualizados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | incumplimiento en la presentación de reporte operacional en tiempo de ley | Una vigilancia inadecuada sobre el ente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Que los entes presenten los datos e información de manera correcta | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Que existan cambios en la normativa por eventos externos para brindar las autorizaciones | Que los administrados realicen desembarco sin libres platicas. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Mejorar los canales de comunicación con los usuarios mediante notificaciones, correos, oficios o comunicados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,110530461-ANA YANCY GONZALEZ DIAZ-354463 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Región Pacífico Central | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la cantidad de eventos sobrepasen la capacidad instalada de recurso humano (gestores) | Que no se pueda vigilar la totalidad de eventos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Transferir | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Región Pacífico Central | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | Situaciones emergentes que impiden una adecuada convocatoria y planeamiento de las sesiones a desarrollar | No se puedan realizar talleres de sensibilización con actores sociales | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Aplicar cronograma previo de convocatoria | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Región Pacífico Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Que existan cambios en la normativa por eventos externos para brindar las autorizaciones | Que los administrados realicen actividades sin autorización sanitaria | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Mejorar los canales de comunicación con los usuarios mediante notificaciones, correos, oficios o comunicados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Región Pacífico Central | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | Que las instituciones vinculadas no cumplan con su rol de actividades | que no sea oportuno el seguimiento de la estrategia | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Fortalecer el involucramiento de las instituciones identificadas para el abordaje | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Región Pacífico Central | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Notificación inoportuna del ESAVI por parte de las instituciones | Notificación inoportuna del ESAVI por parte de las instituciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Monitoreo mensual del reporte de los entes notificadores públicos y privados | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Región Pacífico Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Que no exista un plan nacional actualizado en el tema del abordaje de las muertes maternas | Que el abordaje de la prevención de las muertes maternas se haga sin la oportunidad de trabajo según la realidad nacional y/o experiencias de éxito internacional | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Transferir | Solicitar la actualización de lineamientos, guías, normas, procedimientos y capacitación continua en este tema | [12 empty] | 631-01-00-01-09-02 - Area Rectora de Salud Esparza | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Esparza
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No | Si |  |  | Genérico | Seguimiento oportuno del plan de trabajo articulado según responsabilidad de los actores | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | No Aplica | 75.00 % | III trim: RECAFIS de Esparza activa. Se realizó actividad sembremos seguridad . Actividad Vamos al Cole (informe MS-DRRPC-DARSE-540) Actividad del Día del Niño.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. |  | No | Si |  |  | Específico | Gestionar adecuadamente los recursos | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial pérdida de información Institucional | 20 | No | Si |  |  | Genérico | Implementación de protocolo de archivo y responsabilidades individuales | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Mejorar los canales de comunicación con los usuarios mediante notificaciones, correos, oficios o comunicados | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar recursos que se necesiten al siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Probable ausencia de control de las actividades que realiza la institución | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Realizar un monitoreo constante de las actividades gerenciales mediante un cronograma de actividades | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Organización del equipo de trabajo y optimización de los recursos | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-354421 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Monitoreo mensual del reporte de los entes notificadores públicos y privados | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de personal con debida justificación | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema del Control Interno. | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Realizar refrescamientos del tema de control interno, ética, entre otros para que los funcionarios estén actualizados | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer el involucramiento de las instituciones identificadas para el abordaje | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Sensibilizar a los entes notificadores sobre el cumplimiento de la normativa | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Estar al día con lo solicitado por NR de acuerdo al IPSUM | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar el mantenimiento preventivo periódico y correctivo oportuno a la infraestructura tecnológica | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 20 | No | si |  |  | Genérico | Adecuado gestion de los recursos disponibles | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Priorizar actividades con la capacidad instalada | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 1 | No | Si |  |  | Genérico | Organización del equipo de trabajo y optimización de los recursos | 108230364-RAFAEL ANGEL MOLINA SERRANO-036608 ,111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar la actualización de lineamientos, guías, normas, procedimientos y capacitación continua en este tema | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer el involucramiento de las instituciones identificadas para el abordaje | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,203930536-MARTIN FERNANDO ALFARO ZAMORA-354421 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Sensibilización y monitoreo del plan de trabajo con los actores sociales. | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitud de capacitaciones a NC y NR | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar la actualización de lineamientos, guías, normas, procedimientos y capacitación continua en este tema | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No | Si |  |  | Específico | No se programa por indicaciones de NR | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Seguimiento a las actividades programadas del plan de trabajo. | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 75.00 % | III Trim: Al ser eventos de notificación obligatoria el proceso de vigilancia de la salud realiza monitoreo y control de la notificación de estos eventos.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | Si |  |  | Genérico | No se programa por indicaciones de Nivel Regional | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 % | III trim: No se han dado lineamientos por parte de NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No | Si |  |  | Genérico | aplicar cronograma previo de convocatoria | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | Si |  |  | Genérico | Orientar al administrado para que cumpla con lo establecido en la normativa | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,110530461-ANA YANCY GONZALEZ DIAZ-354463 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Proyectos Locales en promoción de la Salud Mental y prevención de las principales afecciones de la Salud Mental |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No | Si |  |  | Específico | aplicar cronograma previo de convocatoria | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 |  | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Seguimiento y monitoreo del plan de trabajo. | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | No Aplica | 75.00 % | III trim: Se ha hecho seguimiento al plan de trabajo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Solicitar la actualización de lineamientos, guías, normas, procedimientos, y capacitación continua en este tema al siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Mejorar los canales de comunicación con los usuarios mediante notificaciones, correos, oficios o comunicados | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Tener un respaldo de la información que se pueda para mitigar el impacto al no poder accesar a los sistemas | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No | Si |  |  | Específico | Que los entes presenten los datos e información de manera correcta | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Fortalecer el involucramiento de las instituciones identificadas para el abordaje | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 6 | No | Si |  |  | Genérico | Aplicar cronograma previo de convocatoria | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No | Si |  |  | Genérico | Efectuar las actividades que indique el programa de control de productos de interes sanitario | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 75.00 % | III trim: No se realizó decomiso
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Gestionar la dotación del recurso humano al proceso de regulación de la salud ante el siguiente nivel | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Mejorar los canales de comunicación con los usuarios mediante notificaciones, correos, oficios o comunicados | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,110530461-ANA YANCY GONZALEZ DIAZ-354463 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | Si |  |  | Genérico | Se presenta producto con la informacion obtenida y disponible. | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las instituciones | 6 | No | Si |  |  | Genérico | Seguimiento oportuno del plan de trabajo articulado según responsabilidad de los actores | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 75.00 % | III trim: Participación activa en reuniones de Red VIF, registro de casos de violencia notificados mediante Ve01. Informe para IV trimestre segun directrices de NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de adecuado monitoreo del entorno | 16 | No | Si |  |  | Genérico | Visita a lugares claves | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,115330216-HECTOR ARIEL CAMPOS FALLAS-354208 ,205880638-JENNIFFER DE LOS ANGELES ROJAS VILLALOBOS-354211 | No Aplica | 75.00 % | III trim: Informe para IV trim según lineamientos de NC
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 4 | No | Si |  |  | Genérico | Que los entes presenten los datos e información de manera correcta | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial pérdida de información Institucional | 6 | No | III trim: Se hizo envio de I semestre de inventario de bienes en julio, se hace envio de cuadro basico cada trimestre, cuadro especifico se solicita tambien a dgs |  |  | Genérico | Tener un control constante de los activos del Área Rectora | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 ,602480265-MARIO ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ-354218 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Esparza | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 8 | No | Si |  |  | Genérico | Orientar al administrado para que cumpla con lo establecido en la normativa | 111930785-CHRISTOPHER UREÑA CHACON-048014 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Esparza
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento