## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Quepos
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | 0 | 0 | Número de alertas recibidas de la OMS socializados con los puntos de enlace. | Sumativa | Alertas | 0 | 8 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de desastres abordados | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
|  |  | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 25
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Administración de Recursos Humanos | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 12 | 12 | 100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 0 | 100 | 150 | 133.33 | 100
Atención al Cliente | 0 | 0 | Número de encuestas de calidad del servicio al cliente | Sumativa | Encuestas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 1500 | 7706 | 514% | 375 | 375 | 375 | 375 | 3340 | 1400 | 1405 | 1561 | 890.67 | 632 | 546.22 | 513.73
Atención COVID-19 | 0 | 0 | Número de Actos Administrativos por aislamiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 2000 | 2002 | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 1102 | 900 | 0 | 0 | 220.4 | 200.2 | 133.47 | 100.1
|  |  | Número de Actos Administrativos por incumplimiento | Sumativa | Actos administrativos | 0 | 20 | 0 | 0% | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de incidentes atendidos que ingresan por el despacho del SE 9-1-1 | Sumativa | Incidentes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones COVID-19 | Sumativa | Inspecciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 9 | 60% | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 100 | 100 | 81.82 | 60
|  |  | Número de autorizaciones sanitarias tramitadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 15 | 9 | 60% | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 125 | 114.29 | 81.82 | 60
Bienes y Servicios gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33
Brotes atendidos según evento. | 0 | 0 | Número de brotes atendidos | Sumativa | Brotes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100
Declaratorias de inhabitabilidad | 0 | 0 | Número de declaratorias de inhabitabilidad emitidas | Sumativa | Declaratoria de inhabitabilidad | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | 0 | 0 | Número de decomisos | Sumativa | Decomisos | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 50
Denuncias atendidas. | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 200 | 246 | 123% | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 70 | 58 | 60 | 116 | 128 | 124 | 123
Desarrollo del Recurso Humano | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 50 | 66.67 | 75
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de municipalidades | Sumativa | Municipalidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | 0 | 0 | Número de casas fumigadas para control de vectores | Sumativa | Casas fumigadas | 0 | 2000 | 10204 | 510% | 500 | 500 | 500 | 500 | 1112 | 2607 | 5965 | 520 | 222.4 | 371.9 | 645.6 | 510.2
|  |  | Número de casas inspeccionadas en áreas prioritarias para el control de vectores | Sumativa | Casas visitadas | 0 | 10000 | 9883 | 99% | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1627 | 2860 | 2924 | 2472 | 65.08 | 89.74 | 98.81 | 98.83
|  |  | Número de criaderos de vectores inspeccionados, tratados o eliminados | Sumativa | Criaderos | 0 | 50000 | 155933 | 312% | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 14283 | 49436 | 55634 | 36580 | 114.26 | 254.88 | 318.27 | 311.87
|  |  | Número de lotes inspeccionados | Sumativa | Lotes inspeccionados | 0 | 200 | 191 | 96% | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 67 | 52 | 58 | 28 | 81 | 88.67 | 95.5
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de RECAFIS | Sumativa | Recafis | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | 0 | 0 | Número de eventos en salud | Sumativa | Eventos | 0 | 52 | 52 | 100% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Gerencia Institucional | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de funcionarios | Sumativa | Funcionarios | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de trámites atendidos en tiempo legal | Sumativa | Trámites atendidos en tiempo legal | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 75
Gestión Archivística | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
Habilitación de servicios de salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud tipo A habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33
|  |  | Número de servicios de salud tipo A habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 22 | 22 | 100% | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 5 | 1 | 8 | 0 | 118.18 | 127.27 | 100
|  |  | Número de servicios de salud tipo B habilitados con inspección de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 22 | 2 | 9% | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 18.18 | 9.09
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | 0 | 0 | Número de permisos de habilitación | Sumativa | Permisos | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permisos sanitarios de funcionamiento | 0 | 0 | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 7 | 23% | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.29 | 13.33 | 13.64 | 23.33
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo A otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 30 | 9 | 30% | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.14 | 33.33 | 31.82 | 30
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 220 | 189 | 86% | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 46 | 48 | 100 | 86.36 | 85.45 | 85.91
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo B otorgados. | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 450 | 454 | 101% | 110 | 115 | 110 | 115 | 149 | 112 | 100 | 93 | 135.45 | 116 | 107.76 | 100.89
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C con inspección de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 50 | 42 | 84% | 10 | 15 | 10 | 15 | 6 | 10 | 14 | 12 | 60 | 64 | 85.71 | 84
|  |  | Número de permisos sanitarios de funcionamiento tipo C otorgados | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 120 | 84 | 70% | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 21 | 18 | 26 | 63.33 | 66.67 | 64.44 | 70
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 75 | 80
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de iniciativas | Sumativa | Iniciativas | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de instancias | Sumativa | Instancias | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
|  |  | Número de casos de mortalidad infantil analizados | Sumativa | Casos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  | Número de casos de mortalidad materna | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de casos de mortalidad materna analizados | Sumativa | Casos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 66.67 | 75
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional. | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 5 | 83% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 83.33
Planes de confinamiento de ruido revisados | 0 | 0 | Número de planes de confinamiento de ruido avalados | Sumativa | Planes | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100 | 66.67 | 100
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | Número procesos de divulgación y sensibilización | Sumativa | Procesos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud visitados | Sumativa | Establecimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de inspecciones sanitarias realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 325 | 238 | 73% | 81 | 81 | 81 | 82 | 62 | 51 | 61 | 64 | 76.54 | 69.75 | 71.6 | 73.23
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | 0 | 0 | Número de proyectos constructivos aprobados | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 18 | 450% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 600 | 500 | 533.33 | 450
|  |  | Número de proyectos constructivos revisados | Sumativa | Proyectos | 0 | 8 | 36 | 450% | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 7 | 650 | 475 | 483.33 | 450
Recursos Financieros gestionados | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | 0 | 0 | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional atendidas | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de alertas por posible Evento de Salud Pública de Interés Internacional notificados | Sumativa | Eventos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | 0 | 0 | Número de sesiones de libre plática otorgadas (RSI) | Sumativa | Sesiones de libre plática | 0 | 30 | 34 | 113% | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 8 | 6 | 5 | 214.29 | 164.29 | 138.1 | 113.33
Reportes operacionales | 0 | 0 | Número de reportes operacionales | Sumativa | Reportes | 0 | 1 | 4 | 400% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  | Número de reportes operacionales de agua potable | Sumativa | Reportes | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 66.67 | 116.67 | 83.33
|  |  | Número de reportes operacionales de calderas | Sumativa | Reportes | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | 0 | 0 | Número de certificaciones de calidad del agua emitidas | Sumativa | Certificados | 0 | 6 | 12 | 200% | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 200 | 200 | 200
|  |  | Número de entes generadores de aguas residuales con orden sanitaria emitida | Sumativa | Entes generadores | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | 0 | 0 | Número de vistos buenos de ubicación otorgados | Sumativa | Vistos buenos | 0 | 6 | 12 | 200% | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 400 | 166.67 | 200 | 200

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Quepos
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3 | 4
Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. | Implementación de acciones rectoras en materia de VIH y SIDA incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a la implementación de los planes locales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). | Abordaje y atención de desastres | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
| Abordaje y atención de emergencias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
| Seguimiento de las alertas recibidas de la OMS o Nivel Superior |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras en el tema Trata, TI, TA, ESC. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
| Reporte trimestral a las Direcciones Regionales de Salud de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. | Implementación del marco de acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ incluidas en el plan local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento al Plan local de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la salud de las personas LGTBIQ+. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. | Actualización de plan local de acciones rectoras de las personas migrantes | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| Elaboración de informes semestrales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 50 | 100
Administración de Recursos Humanos | Nóminas de incapacidades, vacaciones, permisos con goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Nóminas de rebajos salariales por concepto de permisos sin goce de salario | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Nóminas para pago de horas extra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Análisis de situación de salud local (ASIS) | Elaboración documento ASIS por cantón | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Atención al Cliente | Aplicar las encuentas sobre calidad de servicios y satisfacción al cliente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Participar en la revisión e implementación de protocolos nuevos o actualizados enviados por el nivel central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento de trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Atención COVID-19 | Notificación de órdenes sanitarias por aislamiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
| Notificación de órdenes sanitarias por incumplimiento de los lineamientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Autorizaciones sanitarias temporales | Autorizaciones sanitarias temporales otorgadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Autorizaciones sanitarias temporales revisadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Bienes y Servicios gestionados | Inventario anual de bienes activos, elaboracion del Cuadro Básico y cuadro especifico de Bienes | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
Brotes atendidos según evento. | Abordar de forma integral los brotes notificados hasta su cierre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
| Coordinar con las instancias competentes para la adecuada intervención y contención del brote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
| Notificar de forma oportuna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 50
Declaratorias de inhabitabilidad | Atención y seguimiento a solicitudes de declaración de inhabitabilidad | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
Decomisos realizados | Decomiso de productos por incumplimiento a la legislación vigente y/o a solicitud de Nivel Central | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 25 | 50
Denuncias atendidas. | Atención y seguimiento a denuncias interpuestas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Desarrollo del Recurso Humano | Ejecutar la inducción al puesto de trabajo según Manual en los casos que correspondan. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100
| Implementar el Modelo de Gestión del Desempeño. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | Actualización del diagnóstico situacional de Salud Mental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 75 | 25
Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. | Por indicaciones de nivel regional no se programa | X | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). | Acciones de fumigación domiciliar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de campo en las localidades prioritarias según estratificación del ARS (todas las arbovirosis e incluir malaria) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de campo para realizar tratamiento focal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Visitas de campo para realizar tratamiento perifocal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75 | 75
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado | Desarrollo de acciones rectoras en materia de promoción de salud incluidas en el plan RECAFIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
| RECAFIS activa | X | X | X | [9 empty] | 0 | 25 | 25 | 25
Eventos de la salud publica vigilados integralmente. | Análisis de tendencias de eventos prioritarios y elaboración de informes técnicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
| Verificar la calidad y oportunidad de la información por parte de los entes notificadores para ser consolidada en las bases de datos epidemiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Gerencia Institucional | Atención de acciones legales y de los requerimientos de la Administración Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Implementación de teletrabajo institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Mantenimiento de clima laboral adecuado | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Participacíon en consejos regionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75 | 100
| Participación en taller regional de Habilidades para la Vida |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 100
Gestión Archivística | Cumplimiento de la normativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
Habilitación de servicios de salud | Habilitación de Servicios de Salud tipo A | [9 empty] | X | X | X | 30 | 50 | 75 | 75
| Habilitación de Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 50 | 75 | 100
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo A | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Visitas de inspección a Servicios de Salud tipo B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 50 | 75 | 75
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. | Seguimiento al cumplimiento de las actividades en el contexto de la iniciativa Regional para la eliminación de la Malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 100
Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años | Visitas de inspección a Centros de Atención Integral (CAI) para su habilitación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 25 | 25
Permisos sanitarios de funcionamiento | Permisos de funcionamiento tipo A con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo A otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo B con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo B otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Permisos de funcionamiento tipo C con inspección de control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 50 | 75 | 100
| Permisos de Funcionamiento tipo C otorgados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 50 | 75 | 100
Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. | Elaboración de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 0 | 100
| Seguimiento al plan de mejora de autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) | Actualización del plan operativo de la ILAIS |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementación del Plan operativo de la ILAIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. | Por indicaciones de nivel regional no se programa | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente | Elaboración y implementación al Plan local que incorpore las acciones rectoras en el tema PENSPA(CIAMA, CEINNA, SLNA, Trata, TI, TA, ESC.) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
| Seguimiento a iniciativas locales que incorporen acciones rectoras de acuerdo al PENSPA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Plan local de mortalidad infantil desarrollado | Analizar los casos notificados hasta su clasificación final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
| Homologar casos con la COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad infantil en SIMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
Plan local de mortalidad materna desarrollado | Analizar los casos notificados en conjunto con la COREAMMI | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologar análisis de casos con la CHEAMMI y CONEAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Verificación de registro oportuno de casos de mortalidad materna en SIMMI | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento | Elaboración de informes trimestrales en conjunto con las municipalidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimiento y acompañamiento a las Municipalidades en el avance e implementación de PMGIRS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 25 | 50 | 100
Plan Operativo Institucional. | Elaboración Programación Operativa Institucional 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Seguimientos trimestrales al avance de metas POI 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Planes de confinamiento de ruido revisados | Verificación de cumplimiento de planes de confinamiento de ruido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada | Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI.Elaboración y seguimiento del Plan local que incorporen las acciones rectoras de la política PIEG y PLANOVI. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) | Elaborar informes semestrales de cobertura de vacunación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 50 | 50
| Visitas de inspección a establecimientos | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado | Inspecciones sanitarias para la vigilancia del cumplimiento de Ley 9028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 75
Proyectos constructivos de menor complejidad revisados | Proyectos constructivos aprobados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
| Proyectos constructivos revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Recursos Financieros gestionados | Registrar, tramitar y analizar la gestión financiera desconcentrada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado | Abordage de alertas | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Atención de alertas | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. | Atención de solicitudes de libre plática | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales | Recepción y revisión de reportes operacionales de calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50
| Recepción y revisión de reportes operacionales de piscinas | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 100 | 100
| Revisión de reportes operacionales de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 50 | 75 | 100
Reportes operacionales de aguas residuales | Notificación y seguimiento de orden sanitaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
| Revisión de reportes operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 50 | 100
Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad | Vistos buenos de ubicación revisados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75 | 100

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Quepos
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Atención prioritaria de brotes epidémicos | No inspección en la totalidad programada de establecimiento | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Programar visitas y solicitud de recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604430247-BRANDON STEVEN HERNANDEZ CORTES-058991 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | No realización del tramite correspondiente de solicitud del permiso de ubicación | Que no se otorguen la cantidad de permisos de ubicación según lo programado | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Mitigar | Orientar al administrado para que cumpla con lo establecido en la normativa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | Que se prolongue el estado de emergencia por pandemia | Algunas medidas quedan sin verificar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorizacion de Trámites recibidos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por indicaciones de nivel regional no se programa | Por indicaciones de nivel regional no se programa | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Por indicaciones de nivel regional no se programa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención prioritaria ante una emergencia | Dificultad para la presentación de los avances | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Organización del equipo de trabajo y maximización de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Información inexacta en la notificacion del evento | Atención tardía | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Comunicación en tiempo oportuno | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Por el perfil de funciones del funcionario no sea posible la elaboracion del diagnostico | Que no se realice la Elaboración o actualización del Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Organizacion del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que la atencion de COVID sobrepase la capacidad instalada del recurso humano | Que no se logre atender los casos de COVID de manera oportuna | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Organización del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Tardía en recibir la informacion | Que no se logre cumplir con el decomiso | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Que no se logre cumplir con el decomiso | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | Falta de cumplimiento por directrices de otras instituciones | información inexacta e inoportuna para la toma de decisiones | ALTA | MUY BAJA | 4 | ALTA | MUY BAJA | 4 | No | Mitigar | verificar la calidad de la información recibida | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambio en la normativa | No realizacion de las acciones a programarse | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 | No | Mitigar | Se procede con un plan de accion local | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | No cubrir los puestos de personal que se va del área | No realizar acciones rectoras por falta de personal | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | La infraestructura informática (equipos y red) no cumpla con las especificaciones técnicas para el ingreso al sistema de revisión de planos APC | que no se cumpla con el plazo establecido para la verificación de construcciones menores a los 300m2 | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Solicitar mejoras o ajustes a la infraestructura informática que soporte las necesidades de los sistemas actuales | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  |  | Probable falta de recurso humano | Falta de personal | Clientes externos insatisfechos | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Rotar personal en el Area de Trabajo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604430247-BRANDON STEVEN HERNANDEZ CORTES-058991 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Brotes epidemicos | No se pueda con la capacidad instalada atender el brote | ALTA | MUY ALTA | 20 | ALTA | MUY ALTA | 20 | No | Mitigar | Realizar un trabajo continuo para evitar el brote o que sus consecuencias se puedan manejar | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,602660790-JOSE RAFAEL ESPINOZA LOPEZ-000570 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | No reporte oportuno y de calidad de informacion de posibles casos | desatencion de casos de manera oportuna | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna y de calidad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | No cubrir los puestos de personal que se va del área | No realizar acciones rectoras por falta de personal | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | No se cuenta con la información de manera oportuna | No se de un análisis inoportuno | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en los objetivos y necesidades | Que no se brinde la atención a la población | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Realizar programación para tratar de realizar las inspecciones | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Región Pacífico Central | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que los administrados no cumplan con la presentación de reportes operacionales | La no presentación de reportes operaciones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Comunicaciones y coordinaciones con los administrados a cargo de la presentación de reportes operacionales para el cumplimiento de esta acción | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  |  | Probable falta de implementación de los procesos | Atención de brotes, epidemias o pandemias u otras acciones prioritarias de los demas procesos del área | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorizacion de acciones por parte de la direccion de area en conjunto con encargado de PES | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de interes o involucramiento de instituciones o actores sociales | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Impulsar mayor capacitacion y sensilbilizacion en el tema LGTBIQ y fotalecer la dirección política | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | La recepción del caso es extemporáneo | Ya no poder dar un diagnostico certero | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Realizar las investigaciones de acuerdo al protocolo | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de interes o involucramiento de instituciones o actores sociales | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Impulsar mayor dirección política | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | Prioridades del Area Rectora según sus condiciones y eventos | Revisión y seguimiento de planes de confinamiento de ruido no inspeccionados | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Programación de las inspecciones y se den los recursos en el tiempo estipulado | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Por el perfil de funciones del funcionario no sea posible la elaboracion del plan | Que no se realice la Elaboración o actualización del plan | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Organizacion del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Región Pacífico Central | Posible cambio en las prioridades | Atención prioritaria ante una emergencia | Dificultad para la presentacion de los avances | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Organizacion del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Comunicación Tardía por parte de los entes | Análisis de eventos notificados tardíos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar a nivel superior, agilizar la notificación de centros fuera del Area Rectora | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Información inexacta del paciente y atrasos | Atención tardía | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Comunicación en tiempo oportuno | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  |  | Pontencial falta de seguridad de la información | Que el sistema informático no esté listo para su ejecución | Que no se logre programar en el tiempo estipulado | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Solicitar mas tiempo para la programacion | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | No cubrir los puestos de personal que se va del área | No realizar acciones rectoras por falta de personal | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604430247-BRANDON STEVEN HERNANDEZ CORTES-058991 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | Que los administrados no cumplan con la presentación de reportes operacionales | La no presentación de reportes operaciones | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Comunicaciones y coordinaciones con los administrados a cargo de la presentación de reportes operacionales para el cumplimiento de esta acción | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Diferencia en las prioridades de la institución | No lograr completar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Sensibilizar a la institución acerca del tema para que se cumplan las actividades incluidas en el plan | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Atención de brotes epidémicos y pandemia | No lograr cumplir con los plazos de ley | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Programar Recursos disponibles | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atencion de emergencia sanitaria | Retraso en la incorporacion de las actividades del area | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Mitigar | Priorizacion de actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | Atención de brotes epidémicos y pandemia | No lograr cumplir con los plazos de ley | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Programar Recursos disponibles | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | No reporte oportuno y de calidad de informacion de posibles casos | desatencion de casos de manera oportuna | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna y de calidad | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Por indicaciones de nivel regional no se programa | Por indicaciones de nivel regional no se programa | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Mitigar | Por indicaciones de nivel regional no se programa | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Región Pacífico Central | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | Que el sistema informático no esté listo para su ejecución | Que no se den los controles gerenciales acorde a lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Solicitar capacitación | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | falta de interes o involucramiento de instituciones o actores sociales | No cumplir con las actividades a realizar | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Impulsar mayor dirección política | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | Prioridades del Area Rectora según sus condiciones y eventos | Fuera del tiempo estipulado la atención de denuncias | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | No | Mitigar | Programación de denuncias y se den los recursos en el tiempo estipulado | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | No se cuenta con la información de manera oportuna | No se de un análisis inoportuno | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Información inexacta en la notificacion del evento | Atención tardía | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Comunicación en tiempo oportuno | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | No cubrir los puestos de personal que se va del área | No realizar acciones rectoras por falta de personal | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | Prioridades del Area Rectora según sus condiciones y eventos | Fuera del tiempo estipulado la atención de denuncias | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | No | Mitigar | Programación de denuncias y se den los recursos en el tiempo estipulado | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Que el abordaje de las alertas sobrepase la capacidad instalada | Que no se atienda de manera oportuna la alerta | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 | No | Mitigar | Organización del equipo de trabajo y optimización de los recursos | [12 empty] | 631-01-00-01-09-09 - Area Rectora de Salud Quepos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Quepos
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de Trabajo de la Instancias Locales de articulación interinstitucional (ILAIS) |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | si |  |  | Genérico | Organizacion del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional. |  | Pontencial falta de seguridad de la información | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitar mas tiempo para la programacion | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Acciones en el tema de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso, explotación sexual comercial implementadas. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | si |  |  | Genérico | Sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna y de calidad | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Administración de Recursos Humanos |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No | si |  |  | Genérico | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 75.00 % | III Trimestre: se realizaron nominas de incapacidades, vacaciones y de permiso con goce.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos y eventos, mediante la aplicación de la normativa vigente, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Habilitación de servicios de salud |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Programar Recursos disponibles | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer el control de vectores y el saneamiento básico mediante la prestación de servicios eficientes y oportunos, con el fin de mejorar el estado de salud de la población | Estrategia Gestión Integral de las Enfermedades Transmitidas por Vectores a nivel nacional ( EGI ). |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 20 | No | SI |  |  | Genérico | Realizar un trabajo continuo para evitar el brote o que sus consecuencias se puedan manejar | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,602660790-JOSE RAFAEL ESPINOZA LOPEZ-000570 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Formular, implementar y dar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y mantener y mejorar el estado de salud de la población, desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Plan Estratégico Nacional para la Atención en Salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 implementado, incluido el Abordaje Integral Embarazo Adolescente |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Impulsar mayor dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Atención COVID-19 |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Organización del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones Rectoras para el Derecho a la Salud de las personas migrantes implementadas. |  | Probable falta de implementación de los procesos | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Priorizacion de acciones por parte de la direccion de area en conjunto con encargado de PES | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Planes de confinamiento de ruido revisados |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Programación de las inspecciones y se den los recursos en el tiempo estipulado | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Programa Control de Tabaco Regulado, Controlado y Fiscalizado |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Programación de denuncias y se den los recursos en el tiempo estipulado | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | SI |  |  | Específico | Comunicaciones y coordinaciones con los administrados a cargo de la presentación de reportes operacionales para el cumplimiento de esta acción | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM. |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | si |  |  | Genérico | Organizacion del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la atención al cliente externo e interno, mediante servicios simplificados, oportunos y de calidad, a fin de lograr la satisfacción de los usuarios | Atención al Cliente |  | Probable falta de recurso humano | 20 | No | SI |  |  | Genérico | Rotar personal en el Area de Trabajo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604430247-BRANDON STEVEN HERNANDEZ CORTES-058991 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Comunicación en tiempo oportuno | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, implementado |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | si |  |  | Genérico | Impulsar mayor dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Programa Ampliado de Inmunización (PAI) |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No | si |  |  | Genérico | Realizar las investigaciones de acuerdo al protocolo | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Solidos (GIRS) con seguimiento |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 9 | No | si |  |  | Genérico | Sensibilizar a la institución acerca del tema para que se cumplan las actividades incluidas en el plan | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Denuncias atendidas. |  | Potencial organización del trabajo no acorde con las necesidades de la institución | 12 | No | si |  |  | Genérico | Programación de denuncias y se den los recursos en el tiempo estipulado | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesogs y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Brotes atendidos según evento. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No | si |  |  | Genérico | Comunicación en tiempo oportuno | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (saludtogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Reglamento Sanitario Internacional (RSI) implementado.. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No | si |  |  | Genérico | Comunicación en tiempo oportuno | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Decomisos realizados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Que no se logre cumplir con el decomiso | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Declaratorias de inhabitabilidad |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No | si |  |  | Genérico | Realizar programación para tratar de realizar las inspecciones | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad materna desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No | SI |  |  | Genérico | sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Desarrollar procesos permanentes de analisís de la situación de la salud de la población, a fin de identificar los facotres protectores, así como los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones | Análisis de situación de salud local (ASIS) |  | Posible cambio en las prioridades | 16 | No | si |  |  | Genérico | Organización del equipo de trabajo y maximización de los recursos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones. | Gerencia Institucional |  | Prolongación del estado de emergencia producto de una emergencia sanitaria o desastre natural | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Priorizacion de Trámites recibidos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Bienes y Servicios gestionados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Revisar los proyectos menores de 300 metros cuadrados en la Plataforma Administración de Proyectos de Construcción del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ( APC-CFIA ) | Proyectos constructivos de menor complejidad revisados |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitar mejoras o ajustes a la infraestructura informática que soporte las necesidades de los sistemas actuales | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud (salutogénicos y patogénicos) con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud de la población y el ambiente humano | Eventos de la salud publica vigilados integralmente. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 16 | No | si |  |  | Genérico | Solicitar a nivel superior, agilizar la notificación de centros fuera del Area Rectora | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer la vigilancia de los determinantes de la salud, salutogénicos y patogénicos, con el fin de promover la salud y disminuir los riesgos y daños a la salud, como base para la planificación y toma de decisiones. | Abordaje de alertas, emergencias y desastres (No incluye COVID-19). |  | Probable roce entre la normativa en salud y la emitida por otras instituciones | 4 | No | si |  |  | Genérico | verificar la calidad de la información recibida | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Plan local de mortalidad infantil desarrollado |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 16 | No | si |  |  | Genérico | sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Formular, implementar y dar seguimiento a planes, programas y proyectos, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales desde el abordaje de los determinantes de la salud y participación social. | Estrategia "Ciudades Amigables con las personas mayores" implementada. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | SI |  |  | Genérico | Por indicaciones de nivel regional no se programa | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Acciones rectoras para el abordaje y garantía de derechos a la salud de personas LGTBIQ+ y poblaciones clave implementadas. |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Impulsar mayor capacitacion y sensilbilizacion en el tema LGTBIQ y fotalecer la dirección política | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Abordaje de acciones Rectoras en materia de VIH y Sida implementadas. |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 6 | No | SI |  |  | Genérico | Se procede con un plan de accion local | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Autorizaciones sanitarias temporales |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Organización del equipo de trabajo y optimización de los recursos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Plan de trabajo de la Red/comisión para la atención y Prevención del VIH implementado. |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | SI |  |  | Genérico | Por indicaciones de nivel regional no se programa | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Vistos Buenos de Ubicación según nivel de complejidad |  | Probable atraso en la convocatoria de los actores sociales involucrados | 4 | No | si |  |  | Genérico | Orientar al administrado para que cumpla con lo establecido en la normativa | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Recursos Financieros gestionados |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud, con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Reportes operacionales de aguas residuales |  | Posible oposición a la norma planteada por parte de la población | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Comunicaciones y coordinaciones con los administrados a cargo de la presentación de reportes operacionales para el cumplimiento de esta acción | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,112050244-DENNIS GABRIEL VALVERDE NAVAS-036893 ,115570748-Ana Lucia Sandi Zuñiga -037228 ,110980710-JORLANDO CALVO ELIZONDO-057938 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos de habilitación para Centros de Atención Integral (CAI) a personas menores de 12 años |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Programar Recursos disponibles | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan de mejora de la autoevaluación de Control Interno. |  | Potencial carencia de sistemas de información automatizados. | 12 | No | SI |  |  | Genérico | Solicitar capacitación | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Ejercer la regulación y el control de servicios, establecimientos, productos de interés sanitario, eventos, ambiente humano, investigaciones y tecnologías en salud con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de la población | Permisos sanitarios de funcionamiento |  | Probable ocurrencia de emergencias causadas por brotes, epidemias o pandemias de enfermedades | 16 | No | SI |  |  | Genérico | Programar visitas y solicitud de recursos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604430247-BRANDON STEVEN HERNANDEZ CORTES-058991 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Gestión Archivística |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 9 | No | si |  |  | Genérico | Reprogramar funciones para dar apoyo entre los mismos funcionarios | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,604430247-BRANDON STEVEN HERNANDEZ CORTES-058991 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Política Nacional para la igualdad y equidad de genero (PIEG) implementada |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 12 | No | si |  |  | Genérico | Sensibilizar a las instituciones sobre la notificación oportuna y de calidad | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,111420168-CARLOS RAMON BRENES ARTAVIA-354503 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de mejorar el estado de salud de la población. | Diagnóstico Situacional de Salud Mental en Nivel Local |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 12 | No | si |  |  | Genérico | Organizacion del equipo de trabajo y maximizacion de los recursos | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 ,503720315-DORIS PATRICIA ALVARADO HERNANDEZ-058531 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Quepos | Contar con el recurso humano idóneo y necesario, para una gestión institucional eficiente y eficaz | Desarrollo del Recurso Humano |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | SI |  |  | Genérico | Priorizacion de actividades | 800700665-JOSE LUIS MIRANDA CAJINA-037299 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 4
Fecha corte: | 31/12/2023
Dependencia: | Area Rectora de Salud Quepos
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento