## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Unidad Financiera
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 20 | 15 | 75% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | 100
Informes de Ejecución Presupuestaria | 0 | 0 | Número de informes | Sumativa | Informes | 0 | 111 | 84 | 76% | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 |  | 100 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 4 | 80% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 85 | 85% | 15 | 35 | 35 | 15 | 15 | 35 | 35 |  | 100 | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Unidad Financiera
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | Dar Seguimiento a la Implementación de las NICSP según planes de acción presentados al ente Rector. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Elaborar los Estados Financieros de los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Verificar la evidencia en el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 75
Informes de Ejecución Presupuestaria | Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-I Semestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100
| Elaborar Informe de Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso 872 MS-CTAMS-BNCR-II Semestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100
| Gestionar trámites de pago tanto de Gobierno como del Fideicomiso. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Plan Operativo Institucional | Realizar la Programación para el año 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0
| Realizar los Seguimientos Trimestrales a la Programación del año 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | Aplicación de los lineamientos Técnicos sobre Presupuestos Públicos y del las Normas Técnicas de la CGR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Elaborar el Presupuesto Ordinario del Fideicomiso según la normativa vigente. | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Elaborar el Presupuestos Extraordinarios del Fideicomiso según la normativa vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 75
| Gestionar las modificaciones presupuestarias del Fideicomiso 872 MS-BNCR-CTMAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
| Gestionar los traslados de partidas en el presupuesto de Gobierno, según lo establecido en las normas de ejecución presupuestaria. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 25 | 50 | 75
| Registrar el Anteproyecto de Gobierno en el Sistema de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (SFP) | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Revisión de los Procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Financiera
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ciberataque, que el sistema falle. | Inexactitud de la información, errores en la ejecución. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Incumplimiento de la normativa, específicamente en el visado de documentos. | Incumplimiento de la Normativa | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-01-00-01-05-06 - Area Rectora de Salud Curridabat | 111140625-MELISSA MARIA ARGUEDAS ARCE-058000 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible retraso en las firmas de los EEFF por parte del jerarca. | incumplimiento de las instrucciones del Rector | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mejorar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Que el sistema no funcione correctamente o con errores | No realización de los seguimientos y la Programación del 2023. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución NV
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Posible retraso en las firmas por parte de los responsables | No presentación a tiempo de los documentos al ente Rector. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Evitar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Incumplimiento de la Normativa | No aprobación de Presupuestos y Modificaciones | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 302720712-SERGIO GIOVANNI DE JESUS BRENES SANCHO-036418 ,110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | Incumplimiento de la Normativa | Errores en las actividades que realiza la Unidad | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ciberataque, que el sistema falle. | Inexactitud de la información, errores en la ejecución. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | ALTA | 16 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | bar: Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Que el sistema no funcione correctamente o con errores | No realización de los seguimientos y la Programación del 2023. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Incumplimiento en la Implementación de las Normas. | Incumplimiento de lo solicitado por el ente Rector y la CGR. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | Si | Mitigar | [13 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Financiera
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Genérico |  | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Específico |  | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Genérico |  | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Posible falla informática en los sistemas | 16 | No |  |  |  | Específico |  | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Específico |  | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Específico |  | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No |  |  |  | Específico |  | 302570084-DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO-001645 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Informes de Ejecución Presupuestaria |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 9 | No |  |  |  | Específico |  | 503240684-HEISSY GABRIELA PORRAS GONZALEZ-354346 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Genérico |  | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  | Probable inexactitud y oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Específico |  | 302720712-SERGIO GIOVANNI DE JESUS BRENES SANCHO-036418 ,110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 | No Aplica | 0.00 %

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Unidad Financiera
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento