## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
[10 empty] | Programación Intraanual |  |  |  | Avance parcial Intraanual |  |  |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Cambio de Techo ARS Zarcero | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
Centro de Capacitación Brunca | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 70 | 70% | 33 | 34 | 33 | 0 | 0 | 65 | 5 |  | 0 | 97.01 | 70
Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 15 |  | 20 | 20 | 33.33
Construcción ARS Aserri | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100 | 100 | 100
Construcción ARS Golfito | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
Construcción ARS Grecia | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 86 | 86% | 30 | 30 | 30 | 10 | 11 | 45 | 30 |  | 36.67 | 93.33 | 95.56
Construcción ARS La Cruz | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 60 | 40 | 0 | 0 | 80 | 5 | 15 |  | 133.33 | 85 | 100
Construcción ARS Montes de Oro | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 0 | 0 | 37 | 48 | 15 |  | 74 | 85 | 100
Construcción ARS Paraíso | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 |  | 100 | 70 | 66.67
Construcción ARS Pococí | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 90 | 90% | 42 | 42 | 16 | 0 | 22 | 23 | 45 |  | 52.38 | 53.57 | 90
Construcción ARS Siquirres | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 80 | 80% | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 35 | 45 |  | 0 | 70 | 106.67
Pintura y Escaleras de Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | 0 | 0 | Número de actividades | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 100 | 66.67 | 75
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | 33.33
Remodelación ARS Oreamuno | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 45 |  | 100 | 60 | 100
Remodelación Edificio Sur Niel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 42 | 42% | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 2 |  | 60 | 80 | 56

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2023
Seguimiento: | Trimestre 3
Fecha corte: | 30/09/2023
Dependencia: | Unidad Gestión Inmobiliaria
|  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | 3
Cambio de Techo ARS Zarcero | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0
| Licitación | X | X | X | [9 empty] | 90 | 90 | 90
| Operación | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 0
Centro de Capacitación Brunca | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 5 | 7
| Licitacion | X | X | X | [9 empty] | 90 | 100 | 100
| Operación | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 45
Construcción ARS Aserri | Diseño | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 20 | 21
Construcción ARS Golfito | Diseño | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Licitacion |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 5
Construcción ARS Grecia | Ejecución | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 11 | 45 | 85
| Operación | [8 empty] | X | X |  |  | 0 | 0 | 0
Construcción ARS La Cruz | Ejecución | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 100
| Operación | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 1 | 25 | 100
Construcción ARS Montes de Oro | Ejecución | X | X | X | X | [8 empty] | 37 | 100 | 100
| Operación |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 0 | 25 | 100
Construcción ARS Paraíso | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 10 | 25
| Licitacion | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
Construcción ARS Pococí | Ejecución | X | X | X | X | X | [7 empty] | 22 | 45 | 100
| Operación | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 75
Construcción ARS Siquirres | Ejecución | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 15 | 35 | 90
| Operación | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 0
Pintura y Escaleras de Nivel Central | Ejecución | X | X | X | [9 empty] | 75 | 100 | 100
| Operación |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 100 | 100
Plan Operativo Institucional | Programacion 2024 | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 0
| Seguimiento I Trimestre 2023 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 100 | 100
| Seguimiento II Trimestre 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 100
| Seguimiento III Trimestres 2023 | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
| Seguimiento III y IV Trimestre 2022 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 100
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 75
| Desarrollo de Procedimientos UGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 50 | 75
Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca | Diseño | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
| Licitacion |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 5
Remodelación ARS Oreamuno | Ejecución |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 15 | 65
| Licitación | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 100
Remodelación Edificio Sur Niel Central | Diseño | X | X | X | X | [8 empty] | 50 | 80 | 85
| Licitación |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
[8 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [5 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | La elaboracion de manera empirica de los procedimeintos relacionados con proyectos. | Multiples sesgos en el procedimiento de la elaboracion de proyetcos | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 | No | Transferir | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Queno se realice el proyecto | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Que no se realice el proyecto | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 | No | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Genérico | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema, por el cual no se pueda dar el seguimiento trimestral | No poder dar el seguimiento oportuno a las actividades programadas | MUY BAJA | ALTA | 4 | MUY BAJA | ALTA | 4 | No | Transferir | Informar a los encargados del control del Programa, acerca de las fallas encontradas. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JL
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución OC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Ejecucion | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución OC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon |  |  | Posible cambio en las prioridades | Posible cambio en las prioridades de la Administracion | Queno se realice el proyecto | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | No | Aceptar | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | Que se presenten apelaciones al proceso de Contratación Administrativa | Atrasos en la programación de obras de la UGI y depende de la resolución, retroceso en el proceso de contratación. | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que la empresa constructora no cuente con los recursos suficientes para poder terminar el proyecto. | Que el proyecto no se concluya en tiempo y forma. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3 | No | Transferir | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | [12 empty] | 630-00-00-02-02-02 - Unidad Gestión Inmobiliaria | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AG

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2023
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto específico | Código BPIP | Riesgo | Valoración | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Nivel | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | El proyecto marcha según lo programado |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Montes de Oro | 2594 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | El proyecto avanza según lo programado |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | Si |  | ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | SI | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | Si |  | ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | POSIBLEMENTE | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Plan Operativo Institucional |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No |  |  |  | Genérico | Informar a los encargados del control del Programa, acerca de las fallas encontradas. | 114610993-KAROL RODRIGUEZ BARBOZA-002115 ,203910353-SANDRA PATRICIA SOJO VARGAS-003813 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Oreamuno |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Paraíso | 1980 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Específico | Ejecucion | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Pococí | 2258 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | El proyecto ha avanzado según lo programado, a excepción de dos ampliaciones de plazo que se han generado. |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Pintura y Escaleras de Nivel Central |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 1 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Centro de Capacitación Brunca | 2462 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Grecia | 2557 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | El proyecto avanza según lo programado |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Cambio de Techo ARS Zarcero |  | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | Si |  | ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | SI | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS La Cruz | 2634 | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No | El proyecto continua la etapa de operación según lo programado |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Siquirres |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud, mediante el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales necesarias para el ejercicio eficiente y eficaz de sus funciones | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | 9 | No |  |  |  | Genérico | Buscar información en la Intranet de que permitan utilizar como base para la elaboración de procesos nuevos. | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Aserri |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Específico | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | Posible atraso en el proceso de contratación administrativa | 4 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación Edificio Sur Niel Central | 2625 | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Específico | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción ARS Golfito |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Específico | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Remodelación ARS Carmen Merced La Uruca |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 3 | No |  |  |  | Específico | Delegar la problemática existente a la Proveeduría, para que ellos como ente rector del proceso inicien los procesos correspondientes con base en lo estipulado en el Contrato | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Gestión Inmobiliaria | Dotar a la Institución de la infraestructura y servicios en general requeridos para el desarrollo de las funciones rectoras, a fin de responder a las necesidades de la población. | Construcción Área Rectora de Salud San Ramon | 2770 | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Específico | Aceptar las decisiones de los Jerarcas | 108240681-CHRISTIAN JOSE MADRIGAL FONSECA-057344 | No Aplica | 0.00 %

## PlanMejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: |  | 2023
Seguimiento: |  | Trimestre 3
Fecha corte: |  | 30/09/2023
Dependencia: |  | Unidad Gestión Inmobiliaria
Meses de Ejecución
| Actividad |  | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Nivel de Avance Programado | Comentario Seguimiento