## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Paraíso
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | 0 | 0 | Número de planes desarrollados para el abordaje integral del comportamiento suicida (ILAIS) | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 100
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 70 | 100% | 35 | 35 | 35 | 35 | 100 | 100
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 5 | 125% | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | 125
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA). | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | 0 | 0 | Porcentaje en la ejecución de los Planes Locales de Salud en respuesta a los problemas priorizados en el Análisis de Situación de Salud Local, con acompañamiento técnico. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 150 | 150% | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | 150
Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | 0 | 0 | Porcentaje de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100% | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 100
Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Cobertura de vacunación alcanzada | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 95 | 100% | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 75 | 100% | 40 | 35 | 40 | 35 | 100 | 100
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud locales que deben implementar la norma de atención a las arbovirosis, supervisadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 2.5 | 50% | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 50
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud locales que deben implementar la norma de atención a las arbovirosis, supervisadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 10 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 75 | 100% | 0 | 75 | 35 | 40 | 0 | 100
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 100
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | 0 | 0 | Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados acreditados con supervisión | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 50 | 5000% | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 5000
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 90 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 8 | 267% | 2 | 1 | 4 | 4 | 200 | 266.67
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 10 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves.NL | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 200 | 200% | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 4 | 6 | 150% | 2 | 2 | 2 | 4 | 100 | 150
Normas de servicios de salud aplicadas | 0 | 0 | Porcentaje de normas de servicios de salud aplicadas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 75 | 150% | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 150
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del Plan de Acción de Clima Laboral de cada Dirección de Área Rectora desarrollado | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 50 | 100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | 0 | 0 | Número de acciones del Plan de Inversión ejecutadas en el nivel local | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno, desarrollados y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 90 | 90% | 75 | 25 | 50 | 40 | 66.67 | 90
Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje del desarrollo del Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente.NL | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 25 | 100% | 10 | 15 | 10 | 15 | 100 | 100
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | 0 | 0 | Número de Planes de Mejora de Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con seguimiento. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 90 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 5 | 167% | 2 | 1 | 3 | 2 | 150 | 166.67
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Paraíso
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Genérico | Coordinar la instancia Local de Abordaje Integral de Riesgo Suicida |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Dar seguimeinto a los Intentos de Autoeliminación reportados a la DARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Elaboración y seguimiento del Plan de Trabajo |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico | Evaluación de requisitos para eventos de concentración masiva de personas y puestos de pólvora menuda, así como inspecciones de control post permiso sanitario de funcionamiento a establecimientos de servicios, comercios, industrias y eventos de concentración masiva y atención de denuncias sanitarias de la población. Emitir cirterios a consultas realizadas por la población y programadas por la DARS. Emitir cirterios solcitados por la DARS respecto a normativa sanitaria. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176
Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico | Promover las celebraciones de efemerides en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Promover y articular acciones para impulsar la promoción de la salud mediante factores protectores de la salud en las reuniones de las comisiones Red VIF, CCCI Social, CDCI Cervantes, Consejo Territorial, Red PAM, Red de Personas en Condición de Calle, ILAIS, Comisión de Salud y Nutrición. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico | Promover e Implementar acciones para el abordaje integral del VIH | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico | Divulgación Técnica en el nivel local del PENSPA |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Reporte semestral a la region correspondiente sobre la implementación del PENSPA por Áreas Rectoras de Salud, que incluya la instancias activas. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Seguimeinto en reuniones de planes de trabajo locales para la implementacion de aciones con población dolescente |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico | Desarrollo de capacitación continua a nivel local en temas de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico | Desarrollo de los talleres ASIS | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Elaboración del Análisis de Situación en Salud local | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | Específico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. |  |  | X | [9 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local | Específico | Verificación de la calidad del dato en el SIMMI Elaboración de sesiones de COLEAMMI Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora realizado e implementado por los Servicios de Salud. Elaboración de planes de mortalidad infantil Participar en el Diagnóstico de necesidades de las Comisiones (COLEAMMI) Realizar capacitación a las distintas comisiones de los servicios de Salud Análisis de las principales causas de mortalidad infantil a nivel Local. Realizar devolución de los casos de mortalidad infantil a los servicios de salud. Realizar los informes de casos de mortalidad infantil y reportar al nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local | Específico | Verificación de la calidad del dato en el SIMMI Elaboración de sesiones de COLEAMMI Seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de mejora realizado e implementado por los Servicios de Salud. Elaboración de planes de mortalidad infantil Participar en el Diagnóstico de necesidades de las Comisiones (COLEAMMI) Realizar capacitación a las distintas comisiones de los servicios de Salud Análisis de las principales causas de mortalidad materna a nivel Local. Realizar devolución de los casos de mortalidad materna a los servicios de salud. Realizar los informes de casos de mortalidad materna y reportar al nivel regional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Coordinación de acciones con nivel regional, ecepción de alertas nacionales e internacionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
|  | Investigación para corroborar la alerta Identificación del evento y abordaje, desarrollo de acciones para la contención del evento y Cierre del evento (Informe Final) | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico | Análisis de los factores de la cobertura en el nivel Local y factores que inciden en la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
|  | Consolidación y monitoreo de los resultados de la cobertura de vacunación, con base en el Esquema de Vacunación vigente y seguimiento mensual de las vacunas aplicadas por los establecimientos de salud. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico | Comunicado y difusión de los requerimientos para la renovación de la Comisión de Salud Ocupacional | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis en todas las áreas Rectoras de Salud | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Específico | 1.Socialización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Específico | .Socialización de la norma nacional para el abordaje de las arbovirosis a Nivel Local. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico | Actividades de sensibilización o de intervención ambiental con asociaciones vecinales, lideres comunales, proveedores de agua para consumo humano, gestores de residuos, municipalidades y demás instituciones. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Adaptación e implementación de la EGI- Arbovirosis en todas las Áreas Rectoras de Salud (acorde al contexto Local y en ejecución). | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico | Activacion del equipo local y ejecución de labores de campo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176
Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementado. | Específico | Generación de estrategias de trabajo con los actores sociales locales que permitan el desarrollo de acciones conjuntas e incentivar la respuesta de la comunidad para el control de arbovirosis. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico | Verificación del cumplimiento de requisitos para otorgar la acreditación de los establecimientos de salud que lo soliciten | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico | Seguimiento a la herramienta operativa estandar de gestión del riesgo. Participación de las Reuniones de Comisiones Municipales de Emergencias. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176
Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico | Elaboración de einforme anual de aciones realizadas para el cumplimeinto de la estraategia de envejeimiento saludable | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Implementación de acciones que fomenten el envejecimiento saludable | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Participación en las capacitaciones para la implementación del modelo de Atención Integrada para el envejecimiento (ICOPE) en centros diurnos | [10 empty] | X |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Participación en los equipos del gobiernos locales para la implementación de la inciativa Ciudades y comunidades Amigables con las personas mayores | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de CILOVIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud | Específico | Ejecución la estrategia EGI (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta). | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico | Desarrollo de acciones dirigidas a promover la igualdad, respeto, visibilización e inclusión de las personas LGTBI y sus derechos con actores sociales y comunidad |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Genérico | REALIZAR UNA REVISION ANUAL DE LA HERRAMIENTAA STAR | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176
Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico | Aplicar las normas de habilitaciòn de servicios de salud | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Normas de servicios de salud aplicadas | Específico | Visitas a los estableacimientos de salud para aplicación de la normativa especifica 2-Elaboración de informes técnicos sobre aplicación de la normativa 3-Visita de seguimiento | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Apoyo en la implementación de las acciones del plan | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Genérico | ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL NIVEL REGIONAL, FAVOR ELIMINARLO EN REPROGRAMACIÓN | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591
Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico | Realizar la Autoevaluacón de control interno con los funcionarios de la DARS |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Seguimeinto a la implementación del PLan de Mejora de la Autoevaluación de Control Interno | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | Específico | Elaboración e implementación del Plan local a partir de la situación local de salud sobre el nacimiento en personas menores de 20 años según indicaciones del nivel central. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Genérico | Verificación de que la municipalidad respectiva cuente con los planes: elaborados, actualizados y aprobados. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Genérico | El Plan Remedial se presenta y se brinda seguimiento en periodos trimestrales. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico | Informe de acciones desarrolladas | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas PLANOVI. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico | Desarrollo de acciones de educación en salud con enfasis en habilidaes para la vida |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Divulgación técnica y sensibilización a los diferentes actores sociales sobre los temas prioritarios que la PIEG demanda divulgar. |  |  | X | X | [8 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
|  | Elaboración de informe | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Genérico | Seguimiento trimestral de la programación del proceso de evaluación del desempeño | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico | Seguimiento de las coberturas de inmunizaciones y los planes de cobeturas, con base en lo establecido en la Norma Nacional de Vacunación. |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico | 1. Análisis, Programación e Implementación de protocolos y procedimientos. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
|  | 2. Seguimiento de protocolos y procedimientos | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico | Ejecución de subpartida para compras de suministros con urgencia, presentación de reembolso a la unidad financiera y registro de compras en SICOP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591
|  | Ejecución y control de gasto de combustible Ley 9028, así como de motoguadaña | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591
|  | Ejecución y control de reservas de Rectoría y Ley 9028; presentación de informes mensuales y registro en sistema de viáticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591
|  | Elaboración de informes mensuales de Integra por Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Actividades Temporales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Genérico | Ejecución y control de Fondo Reembolsable, Fideicomiso, Viáticos y Combustible | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico | I"Elaboración de la programación mensual de las denunciaspresentadas en el area -Realización de la inspección para la atención de la denuncia -Verificación de cumplimiento de la norma -Realización de decomisos si corresponde -Elaboración del informe sanitario -Alimentación del Sistema Nacional de Infractores (SINFRA). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176
Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico | Implementación de accioes estrategicas para el fortalecimeinto de SAN |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Visita a los establecimientos de salud para aplicación de la norma de acreditación según corresponda | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Paraíso
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Falta de personal | Incumplimiento de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades a nivel central que imposibiliten la ejecución de las acciones | No cumplimiento de las metas planteadas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Busqueda de espacios de divulgación para el cumplimiento de las acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución ST
Específico | 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. |  | Región Central Este | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Faltante de recurso humano | Incumplimiento de las metas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades institucionales | Incumplimiento de las metas programadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Buscar espacios en comisiones para abordar la temática | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) |  |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | Politica en Salud mental desactualizada | Funciones o acciones no acore con las necesidades reales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de lineamientos a nivel | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Probables cambios de tipo político | Cambio de alcaldias que interrumpa la a ejecución de los programas | Desvinculación del cantón el programa de Ciudades Amigables | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Vinculación con Comisiones para desarrollar las acciones | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Que las actividades programadas por la comisión de la RED VIF no cuenen con el apoyo de las instituciones y de la coordinación y no se puedan ejecutar. | No cumplimiento de las metas planteadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Búsqueda de espacios en otras comisiones para cumplimiento de las acciones estratégicas | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Fallo de comunicación en los niveles | No cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Falta de personal | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local |  |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | La priorización y programación de actividades depende de la Dirección del Área Rectora de Salud | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Programación de manera oportuna por parte de la DARS de las actividades a realizar según disponibilidad de recursos disponibles. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | CAMBIO DE PRIORIDADES LOCALES | NO CUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | Seguimiento a la Comisión | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución NV
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano | Incumplimiento de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral |  |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | La priorización y programación de actividades depende de la DARS, la cantidad de desastres o emergencias se da por condiciones externas y depende de la activación del protocolo institucional por parte del CME y NR | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Participación de manera activa en los Comités Municipales de Emergencia del DARS, con la finalidad de realizar acciones intesinstitucionales de manera eficiente para mitigar el daño ocasionado por los desastres y mergencias ocurrentes. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No convocatoria a capacitaciones en ICOPE | Incumplimiento de las metas programadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de información a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados |  |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | No asignación presupuestaria | Incumplimiento de acciones | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de recursos a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. |  |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | La priorización y programación de actividades depende de la Dirección del Área Rectora de Salud | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Programación de manera oportuna por parte de la DARS de las actividades a realizar según disponibilidad de recursos disponibles. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No implementación de la estrategia por Nivel Central | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de información a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Presentación de eventos que cambien las necesidades locales | Incumplimiento de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Eventos nuevos o brotes importantes | No cumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano | No cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento |  |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | La priorización y programación de actividades depende de la DARS . La ejecución de los PMGIRS dependen de los gobiernos locales, y se pueden presentar posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | La DARSP deberá programar la emisión de oficios periodicos (uno por semestre) a los gobiernos locales para reiterar la necesidad legal del cumplimiento de los PMGIRS aprobados | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Sobrecargo de funciones | Incumplimiento de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Implementación de acciones en una comision existente | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución NV
Específico | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Faltante de recurso humano | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de salud aplicadas |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso para el desarrollo de la actividad | Incumplimiento de lo programado | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo al nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recursos para el desarrollo de acciones | incumplimiento de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | INCUMPLIMEINTO POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de información a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento |  |  | Posible cambio en las prioridades | Eventos nuevos o brotes importantes | No cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en prioridades institucionales que dificulten la ejecución de actividades | No cumplimiento de las acciones planteadas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Buscar espacios en redes o comisiones para el apoyo en la ejecución de las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. |  | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en las prioridades institucionales | No cumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Ausencia de jefatura | No cumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución FB
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso humano para el desarrollo de las acciones | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | 1. Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Falta de personal | Inumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Fallo de comunicación en los niveles | No cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Ausencia de jefatura | No cumplimiento del Plan | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel Regional/Central para la ejecución el proceso. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución AG
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades a nivel local que impidan la ejecución de las actividades | Incumplimiento de las metas planteadas | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo y reorganización de funciones a la dirección | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación alcanzada |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Fallo de comunicación en los niveles | No cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación |  |  | Posible mobiliario o herramientas de trabajo insuficientes o en mal estado para la ejecución de las actividades institucionales | Insuficiente recurso material y tecnológico parra el desarrollo de las acciones | Incumplimiento de la metas planteadas | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Traslado de informe de la situación a la dirección | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución ST
Específico | 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud |  | Región Central Este | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Componente externo | No ejecución de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | 1Ejecución, monitoreo y evaluación a la ejecución de estrategia desde el Nivel Local. 2. Análisis de situación de malaria a Nivel Local con apoyo del Nivel Regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | Fallo de comunicación en los niveles | No cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Falta de información emitida por la CCSS y entes notificadores privados | No cumplimeinto de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución MY
Específico | Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementado. |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Faltante de recurso humano | Incumplimiento de lo programado | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Fallo en los sistemas que dificulten la actualizacion de la herramienta | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitud de equipos informaticos acordes a la necesidades locales | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades a nivel local o central en otras temáticas | No cumplimiento de las metas planteadas | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Solicitud de priorización de actividades a la jefatura | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Fallo de comunicación en los niveles | No cumplimiento de lo programado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Específico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. |  | Región Central Este | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Falta de coordinación y/o apoyo para la realización de la autoevaluación | No realización de la autoevaluación | BAJA | ALTA | 8 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Difusión de material didáctico y normativo en la temática de Control Interno por medio del cual se sensibilice a los funcionarios (as). | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | bar: Meses de Ejecución OC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Falta de recurso para el desarrollo de las acciones | Incumplimiento de lo programado | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo a nivel regional | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución DC
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | Fallo de comunicación en los niveles | No cumplimiento de lo progamado | ALTA | MEDIA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | [12 empty] | 631-01-00-01-02-06 - Area Rectora de Salud Paraíso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud Paraíso
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de mejora de autoevaluación del Sistema de Control Interno desarrollado | Genérico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo a nivel Regional/Central para la ejecución el proceso. | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitud de apoyo a nivel regional | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Eje transversal: Comunicación y Planificación de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) implementado. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), implementado y con seguimiento. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras del Plan para el derecho a la salud de la Persona Adolescente (PENSPA) 2020-2030 en implementación | Genérico |  | Posible mobiliario o herramientas de trabajo insuficientes o en mal estado para la ejecución de las actividades institucionales | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Traslado de informe de la situación a la dirección | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) desarrollado | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 6 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitud de información a nivel regional | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) en implementación. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | SI |  |  | Mitigar | Busqueda de espacios de divulgación para el cumplimiento de las acciones | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud públicos y privados acreditados | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | No | si |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a Nivel Regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), con seguimiento | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluación del Sistema de Control Interno aplicada. | Específico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | 6 | No | SI |  |  | Mitigar | Difusión de material didáctico y normativo en la temática de Control Interno por medio del cual se sensibilice a los funcionarios (as). | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales ejecutados | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de información a nivel regional | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) con apoyo técnico y seguimiento | Genérico |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | La DARSP deberá programar la emisión de oficios periodicos (uno por semestre) a los gobiernos locales para reiterar la necesidad legal del cumplimiento de los PMGIRS aprobados | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones para el abordaje integral del comportamiento suicida, desarrolladas en el marco del Plan de la instancia local (ILAS) | Genérico |  | Posible normativa que no responda a la realidad y necesidades actuales. | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitud de lineamientos a nivel | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación, elaborados y con seguimiento | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 8 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional para un Envejecimiento Saludable en el Curso de Vida 2022-2026, implementado | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Vinculación con Comisiones para desarrollar las acciones | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Plan Local para la disminución de los nacimientos en personas menores de 20 años desarrollado. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Implementación de acciones en una comision existente | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para la prevención del VIH en implementación | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Buscar espacios en redes o comisiones para el apoyo en la ejecución de las actividades | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.3 Desarrollar procesos permanentes de análisis de situación de salud, como base para la identificación de factores protectores, riesgos y daños a la salud, para la planificación y toma de decisiones. | Análisis de Situación de Salud Local con apoyo técnico | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL. | Específico |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Genérico |  | Probable ocurrencia de emergencias antrópicas y naturales | 6 | No | SI |  |  | Mitigar | Participación de manera activa en los Comités Municipales de Emergencia del DARS, con la finalidad de realizar acciones intesinstitucionales de manera eficiente para mitigar el daño ocasionado por los desastres y mergencias ocurrentes. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental con apoyo técnico. | Genérico |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Programación de manera oportuna por parte de la DARS de las actividades a realizar según disponibilidad de recursos disponibles. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Local | Genérico |  | Probable dirección ineficaz por parte de la jefatura del funcionario(a). | 8 | No | SI |  |  | Evitar | Programación de manera oportuna por parte de la DARS de las actividades a realizar según disponibilidad de recursos disponibles. | 304140258-SIANY ARLETH SERRANO LEANDRO-354371 ,114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para impulsar la promoción de la salud implementadas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de priorización de actividades a la jefatura | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan de Inversión en el nivel local ejecutado | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | si |  |  | Mitigar | Solicitud de información a nivel regional | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Metodología para identificar y analizar sistemáticamente los riesgos en salud desde las amenazas, vulnerabilidades y las capacidades desarrollada | Genérico |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitud de equipos informaticos acordes a la necesidades locales | 114530642-ANA LORENA GOMEZ VALVERDE-037176 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas en Área Rectora | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI |  |  | Evitar | Seguimiento a la Comisión | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras dirigidas a la protección de poblaciones potencialmente vulnerables con énfasis, en trata, trabajo infantil y adolescente peligroso, explotación sexual comercial, en implementación | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitud de apoyo y reorganización de funciones a la dirección | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de habilitación de servicios de salud evaluadas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitud de apoyo a nivel regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Seguridad Alimentaria y Nutricional implementada. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Probable falta de oportunidad en la información para responder a eventos del Reglamento Sanitario Internacional | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) en implementación. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 6 | No | SI |  |  | Mitigar | Búsqueda de espacios en otras comisiones para cumplimiento de las acciones estratégicas | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación alcanzada | Genérico |  | Potencial carencia o no funcionalidad de los sistemas de información automatizados | 9 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitar apoyo técnico al Nivel Regional y/o Central para la ejecución del proceso | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud | Específico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 6 | No | SI |  |  | Mitigar | 1Ejecución, monitoreo y evaluación a la ejecución de estrategia desde el Nivel Local. 2. Análisis de situación de malaria a Nivel Local con apoyo del Nivel Regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Avance en el plan de mortalidad materna en el nivel local | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a Nivel Regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | LGTBIQ+ y otras poblaciones clave en articulación con diferentes actores sociales en implementación. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Buscar espacios en comisiones para abordar la temática | 305050134-CAROLL DAYANNA SOLANO ALVAREZ-058694 | Si | 100.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | 1. Dirigir y conducir a las instituciones del sector y otros actores sociales, que intervienen en el proceso salud-enfermedad, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Avance en el plan de mortalidad infantil en el nivel local | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | Si | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de salud aplicadas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitar apoyo al nivel regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | 3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI |  |  | Mitigar | Solicitud de apoyo a nivel regional | 110550185-PAULA ANDREA SANABRIA GAMBOA-036563 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud Paraíso | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades locales asignados | Genérico |  | Probable falta de desconcentración de la ejecución financiera a las unidades organizativas | 6 | No | SI |  |  | Transferir | Solicitud de recursos a nivel regional | 114060657-MARTHA VALESSA QUIROS CASTILLO-057591 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Area Rectora de Salud Paraíso
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
1.DG03 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno N°8292? | Comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno N°8292 en reunión de equipo | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY
2.AM07 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para mantener y fortalecer un clima laboral favorable y satisfactorio y se documenta? | Elaoración del Plan de clima Organizacional y se socializa a los compañeros en reunión de equipo. | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM11 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Realización de una actividad para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta en la bitácora de la actividad | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución JL
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Socialización por medio del correo electrónico de la Guía básica para ejercer con probidad la función pública | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Socialización por medio de correo del Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública a todo el equipo de trabajo | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
3.VR01 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Socialización mediante correo electrónico del Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY
5.SI06 | ¿Dispone cada funcionario de la unidad organizativa de acceso al correo electrónico institucional, OneDrive e Intranet del Ministerio de Salud? | Solicitud de configuración del correo electrónico al encargado del TIC del Nivel Regional | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Búsqueda y socialización del procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05 | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AG
5.SI10 | ¿Ha comunicado la unidad organizativa al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud? | Consultar al Departamento de Tecnologías de Información sobre la baja a los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa del ultimo funcionario pensionado | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Socialización mediante correo electrónico de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora y se firma bitácora. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ