## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Número de acreditaciones otorgadas | 0 | 0 | Número de Acreditaciones Otorgadas | Sumativa | Acreditaciones | 0 | 6 | 600 | 10000% | 3 | 3 | 0 | 600 | 0 | 10000
Número de actividades de capacitación realizadas | 0 | 0 | Número de actividades. | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 3 | 30% | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30
Número de inspecciones a comités éticos científicos | 0 | 0 | Número de inspecciones. | Sumativa | Inspecciones | 0 | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100
Número de inspecciones a instituciones del SNIB (OAC/OIC/BPCI) | 0 | 0 | Número de inspecciones. | Sumativa | Inspecciones | 0 | 16 | 20 | 125% | 8 | 8 | 0 | 20 | 0 | 125
Número de Investigaciones Biomédicas Registradas | 0 | 0 | Número de investigaciones | Sumativa | Investigaciones | 0 | 90 | 118 | 131% | 45 | 45 | 0 | 118 | 0 | 131.11
Número de investigadores acreditados | 0 | 0 | Número de Acreditaciones Otorgadas | Sumativa | Acreditaciones | 0 | 550 | 622 | 113% | 275 | 275 | 0 | 622 | 0 | 113.09
Número de productos de investigación importados | 0 | 0 | Número de solicitudes de importación de productos de investigación | Sumativa | Solicitudes | 0 | 500 | 8219 | 1644% | 250 | 250 | 0 | 8219 | 0 | 1643.8
Número de sistemas de información desarrollados y/o mejorados | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 9 | 900% | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 900

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Número de acreditaciones otorgadas | Específico | Acreditar a los miembros del SNIB tanto de primera vez o como reacreditación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
Número de actividades de capacitación realizadas | Específico | Actividad de capacitación al sector de investigación biomédica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 ,109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223
Número de inspecciones a comités éticos científicos | Específico | Inspección a los Comités Ético Científicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 ,401810661-JASON GERARDO ROMAN RAMOS-382276
Número de inspecciones a instituciones del SNIB (OAC/OIC/BPCI) | Específico | Inspección a OAC/ OIC e instancias de cursos de BPCI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 ,109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223
Número de Investigaciones Biomédicas Registradas | Específico | Registro de la investigaciones biomédicas presentadas por parte de los CEC ante el CONIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
Número de investigadores acreditados | Específico | Emisión de resolución sobre la solicitud de acreditación de investigadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 ,401810661-JASON GERARDO ROMAN RAMOS-382276
Número de productos de investigación importados | Específico | Importación y autorización de desalmacenaje de productos tramitada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078
Número de sistemas de información desarrollados y/o mejorados | Específico | Contratación Administrativa del Sistema en SICOP | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223
|  | Implementación de sistema de información del CONIS | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 | Genérico | Seguimiento del cumplimiento de las metas pactadas en la Programación Operativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70 | 100 | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 ,109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 638-00
Dependencia: |  | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Acreditar como investigadores en sus distintas modalidades a aquellas personas que habiendo cumplido los requisitos que señalan la ley 9234 y su reglamento realizaron el trámite correspondiente ante el CONIS. |  | Número de investigadores acreditados |  | Nivel Central | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | solo existen dos funcionarios técnicos para el anáisis de las solicitudes recibidas | Atraso en los procesos de acreditación de los investigadores | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | Autorizar el desalmacenaje e importación de los productos de investigación para las investigaciones registradas ante el CONIS. |  | Número de productos de investigación importados |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa con la creación de la ARN | Atraso en los procesos de importación y/o incumplimiento de la meta | ALTA | BAJA | 8 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Mitigar | Adaptar los procesos o transferir los mismos de acuerdo con el cambio de la normativa | [12 empty] | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Realizar el registro de las investigaciones biomédicas remitidas por los CEC al CONIS previo al inicio de cualquier investigación de acuerdo con lo indicado en la ley 9234 y su reglamento. |  | Número de Investigaciones Biomédicas Registradas |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Comités Éticos Científicos que no cumplen la normativa para el registro de las investigaciones | Investigaciones Biomédicas desarrollandose al margen de la ley 9234 | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Realizar capacitación a los CEC sobre el registro de investigaciones en las inspecciones | [12 empty] | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Realizar la verificación del cumplimiento de requisitos de las OAC, OIC, instancias de cursos de BPCI tanto por solicitud de acreditación como por control rutinario del ente. |  | Número de inspecciones a instituciones del SNIB (OAC/OIC/BPCI) |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | El CONIS no posee su propio personal y depende del Ministerio de Salud | Atraso en el cumplimiento de las metas de inspección | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Remitir hacia el Despacho Ministerial las necesidades detectadas en el momento que se materialice el riesgo. | [12 empty] | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 |  |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | Cambio en las políticas de Estado o Normativa que no este contemplado en la Programación Operativa | Procesos inconclusos o atraso en la ejecución de nuevos procesos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Mitigar el riesgo mediante la reprogramación de actividades y metas en el mes de marzo cuando se sepa el futuro del CONIS | [12 empty] | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 ,109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223 | bar: Meses de Ejecución MZ
Específico | Acreditar a los miembros del SNIB (CEC OAC, OIC, BPIB) que hagan solicitudes ante el CONIS. |  | Número de acreditaciones otorgadas |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | El CONIS no posee personal propio y depende del personal del Ministerio de Salud | Atraso en los procesos de acreditación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | Planificar y ejecutar actividades con el fin de informar o capacitar en temas administrativos, científicos y bioéticos tanto a los miembros del CONIS como a los miembros del Sistema Nacional de Investigación Biomédica (Organizaciones de Administración por Contrato /Organizaciones de Investigación por Contrato) y Comités Ético Científicos de acuerdo con las debilidades o necesidades detectadas a través de las solicitudes realizadas al CONIS. |  | Número de actividades de capacitación realizadas |  | Nivel Central | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Falta de apertura de la presidencia del CONIS ante esto | Atraso en las capacitaciones atinentes a las instituciones | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | Realizar una verificación del funcionamiento de los Comités Éticos Científicos tanto por el proceso de acreditación como por el control anual que debe de darse a estos entes. |  | Número de inspecciones a comités éticos científicos |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | El CONIS no posee funcionarios y depende de que el Ministerio de Salud le facilite personal a modo de préstamo | Los funcionarios se desmotiva por la duplicidad que existe entre el Ministeio y CONIS. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Transferir | Remitir hacia el Despacho Ministerial las necesidades y propuestas para la independencia del CONIS cuando se materialice el riesgo | [12 empty] | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Lograr el desarrollo del un sistema de información para controlar y mejorar la ejecución de las actividades del CONIS y/o para la tramitación de los distintas acreditaciones o registros. |  | Número de sistemas de información desarrollados y/o mejorados |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Falta de apoyo del Ministerio de Salud para la creación de carteles del proceso de contratación administrativa | No ejecución del presupuesto | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Transferir | Remitir hacia el Despacho Ministerial las necesidades del CONIS en las cuales se debe apoyar para la consecución de carteles en tiempo y forma. | [12 empty] | 638-00-00-00-00 - Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | 109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 638-00
Dependencia: |  | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Realizar una verificación del funcionamiento de los Comités Éticos Científicos tanto por el proceso de acreditación como por el control anual que debe de darse a estos entes. | Número de inspecciones a comités éticos científicos | Específico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 12 | No |  |  |  | Transferir | Remitir hacia el Despacho Ministerial las necesidades y propuestas para la independencia del CONIS cuando se materialice el riesgo | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | No Aplica | 100.00 %
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Realizar la verificación del cumplimiento de requisitos de las OAC, OIC, instancias de cursos de BPCI tanto por solicitud de acreditación como por control rutinario del ente. | Número de inspecciones a instituciones del SNIB (OAC/OIC/BPCI) | Específico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 12 | No |  |  |  | Transferir | Remitir hacia el Despacho Ministerial las necesidades detectadas en el momento que se materialice el riesgo. | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | No Aplica | 100.00 %
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Realizar el registro de las investigaciones biomédicas remitidas por los CEC al CONIS previo al inicio de cualquier investigación de acuerdo con lo indicado en la ley 9234 y su reglamento. | Número de Investigaciones Biomédicas Registradas | Específico |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar capacitación a los CEC sobre el registro de investigaciones en las inspecciones | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | No | 0.00 % | NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAPACITACION
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Acreditar a los miembros del SNIB (CEC OAC, OIC, BPIB) que hagan solicitudes ante el CONIS. | Número de acreditaciones otorgadas | Específico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | 4 | No
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Autorizar el desalmacenaje e importación de los productos de investigación para las investigaciones registradas ante el CONIS. | Número de productos de investigación importados | Específico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Adaptar los procesos o transferir los mismos de acuerdo con el cambio de la normativa | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 | No Aplica | 100.00 %
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Planificar y ejecutar actividades con el fin de informar o capacitar en temas administrativos, científicos y bioéticos tanto a los miembros del CONIS como a los miembros del Sistema Nacional de Investigación Biomédica (Organizaciones de Administración por Contrato /Organizaciones de Investigación por Contrato) y Comités Ético Científicos de acuerdo con las debilidades o necesidades detectadas a través de las solicitudes realizadas al CONIS. | Número de actividades de capacitación realizadas | Específico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 4 | No
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Acreditar como investigadores en sus distintas modalidades a aquellas personas que habiendo cumplido los requisitos que señalan la ley 9234 y su reglamento realizaron el trámite correspondiente ante el CONIS. | Número de investigadores acreditados | Específico |  | Posible organización inadecuada de las cargas de trabajo de los funcionarios(as). | 4 | No
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 638 | Genérico |  | Posibles discrepancias entre las prioridades políticas y las de tipo técnico de acuerdo con las necesidades del entorno. | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Mitigar el riesgo mediante la reprogramación de actividades y metas en el mes de marzo cuando se sepa el futuro del CONIS | 303730773-GEISER AURORA CALDERON PIZARRO-055078 ,109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223 | No Aplica | 0.00 %
638-00 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) | Lograr el desarrollo del un sistema de información para controlar y mejorar la ejecución de las actividades del CONIS y/o para la tramitación de los distintas acreditaciones o registros. | Número de sistemas de información desarrollados y/o mejorados | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | Si |  | NO SE LOGRÓ CONCRETAR LA CONTRATACION CON RECURSOS ECONOMICOS DEL AÑO 2024 | Si, se realizará ejecución realizará en el año 2025 | Transferir | Remitir hacia el Despacho Ministerial las necesidades del CONIS en las cuales se debe apoyar para la consecución de carteles en tiempo y forma. | 109250174-SARA JEANNETTE PALACIOS TALENO-059223 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento