## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Actualización del Expediente Electrónico ePower | 32000000 | 0 | Número de licencias de Software adquiridas | Sumativa | Licencias de software | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100
Alquiler de Impresoras | 357000000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50
Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | 273753480 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50
Compra de licencias | 38700000 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50
Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | 100000000 | 0 | Número de actividades. | Sumativa | Actividades | 7 | 14 | 7 | 50% | 3 | 4 | 7 | 0 | 233.33 | 100
|  |  | Número de informes. | Sumativa | Informes | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 200
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 | 177400000 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 2 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
CREACIÓN DE SITIO WEB PARA LA AUTOGESTIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS INGREDIENTES Y EMISIONES DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS | 22893000 | 0 | Número de reportes | Acumulativa | Reportes | 4 | 2 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 | 200
|  |  | Porcentaje de avance | Acumulativa | Porcentaje | 3 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150
Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 10.000.000 | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 200
Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" | 0 | 0 | Número de actividades. | Sumativa | Actividades | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 50
Investigación en Control de Tabaco en la Región Rectora Central Occidente | 25000000 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 6 | 9 | 3 | 33% | 1 | 2 | 2 | 1 | 200 | 100
Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 | 5510674677 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 4 | 8 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
Mejorar sistema Ipsum-Plan empaquetado con Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plancosto: 60.464.040 | 45127680 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud | 25000000 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 12 | 24 | 12 | 50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100
Puerto Viejo libre de colillas de tabaco | 25000000 | 0 | Número de reportes | Sumativa | Reportes | 2 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100
|  |  | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 3 | 6 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Central | 0 | 0 | Número de proyectos institucionales financiados con el subprograma Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud ejecutados. | Sumativa | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | 9817600 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Actualización del Expediente Electrónico ePower | Control Tabaco | Contraparte técnica en la contratación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Alquiler de Impresoras | Control Tabaco | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicada para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Control Tabaco | Seguimiento y control de la ejecución del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Compra de licencias | Control Tabaco | Control y seguimiento de los contratos de licenciamiento activos (Antivirus Institucional, Herramienta de Soporte Remoto y Adobe) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Control Tabaco | Informe de actividades que faciliten el intercambio y gestión de conocimiento en temas relacionados con el cumplimiento de la Ley para la toma de decisiones en salud pública, según el Modelo de Gestión del Conocimiento (MGC-OVEIS) construido en la primera etapa del proyecto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 | Control Tabaco | Consignar los hechos que justifican la situacion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436
|  | justificar mediante oficio las causas de la demora en el traslado de recursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436
|  | Realizar proceso de muestreo de los productos de tabaco y entregar al ICIENSA Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436
|  | Realizar procesos de contratación administrativa | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436
|  | seguimiento semanal respaldando con grabaciones de las reuniones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436
CREACIÓN DE SITIO WEB PARA LA AUTOGESTIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS INGREDIENTES Y EMISIONES DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS | Control Tabaco | desarrollo del sitio web con todas sus etapas de revision | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
|  | gestion de la contratacion. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
|  | puesta en marcha y consolidacion del sitio web | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 10.000.000 | Control Tabaco | Gestionar el pago correspondiente ante la Division administrativa | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
|  | Pago de la Cuota a OMS convenio marco control de tabaco y el protocolo para eliminacion del comercio ilicito de productos de tabaco | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" | Específico | Ejecucion de la contratacion administrativa | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
Investigación en Control de Tabaco en la Región Rectora Central Occidente | Control Tabaco | Ejecución de la investigación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 90 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223
|  | Ejecución del proceso de contratación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223
|  | Ejecución del proceso de coordinación con el o los proveedores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223
|  | Elaboración de los términos de referencia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223
|  | Evaluar el proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223
Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | Control Tabaco | Coordinar e instalar con el proveedor del servicio la configuración correspondiente para el mantenimiento adecuado | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 | Control Tabaco | Ejecucion contractual | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 14.29 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
Mejorar sistema Ipsum-Plan empaquetado con Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plancosto: 60.464.040 | Control Tabaco | Ejecutar actividades definidas en la contratacion administrativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud | Control Tabaco | Finiquitar el plan de trabajo del convenio del MS-OPS/OMS | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
|  | Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. Realizar adenda de convenio |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
Puerto Viejo libre de colillas de tabaco | Genérico | Articulación con ONG`s, comercios, responsables de la industria tabacalera y otros actores identificados, para la organización de jornadas de limpieza de playas de Puerto Viejo, que visibilicen el impacto por la contaminación de las colillas en las costas y ecosistemas marinos | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402
|  | Campaña informativa y educativa dirigida a la comunidad y al turismo para la divulgación del proyecto y los impactos de las colillas en la salud y el ambiente | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402
|  | Diseño de una memoria gráfica que compile los resultados del proyecto y creación de un micro-sitio web para su divulgación | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402
|  | Elaboración de mapeo y caracterización de los sitios públicos de la comunidad que actualmente son focos de contaminación por concentración de colillas | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402
|  | Identificación y concertación con actores sociales claves para la socialización del proyecto y elaborar la metodología de trabajo para el diagnóstico | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402
|  | Sistematización de los resultados, toma de decisiones y planeamiento de acciones para la recuperación y protección de los espacios libres de colillas de tabaco | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402
Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Central | Genérico | Se programará durante la reprogramación |  |  |  | X | X | [7 empty] | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242
Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | Control Tabaco | Contraparte técnica en el mantenimiento del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-02
Dependencia: |  | Proceso de control de tabaco
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Control Tabaco | Desarrollo de mejoras revolutivas en el Ipsum-Plan. |  | Mejorar sistema Ipsum-Plan empaquetado con Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plancosto: 60.464.040 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No dar la contraparte técnica | No brindar la contraparte técnica en el tiempo establecido | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Coordinar bien las actividades para brindar la contraparte técnica | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | información no disponible, no respuesta de los participantes | coordinación no efectiva | MEDIA | MEDIA | 9 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ejecucion de la contratacion administrativa | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas |  | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 |  | Nivel Central | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | insuficiencia de presupuesto | atraso en el analisis de las muestras de productos de tabaco y sus derivados remitidas al INCIENSA | BAJA | ALTA | 8 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | justificar mediante oficio las causas de la demora en el traslado de recursos | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Realizar mejoras al SINFRA y desarrollo de aplicaciones para fiscalización mediante el uso de tablets. |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de las autoridades | No realizar la contraparte técnica de la contratación | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  |  | Si | Mitigar | Ejecucion contractual | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Específico | Contratación Directa para alinear e impulsar el Plan Nacional de Control de Tabaco; Impulsar con recursos de traslado de partidas en 2023. costo:48.000.000 |  | Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | atraso por gestion externa al pPrograma de Control de Tabaco | retraso en proceso de implemtacion | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | documentar las razones que llevaron al atraso del proceso | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud |  | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No realizar la documentación de la contratación | No contratar el soporte y mantenimiento del sistema | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Evitar | Tratar de realizar la documentación de la contratación | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones |  | Alquiler de Impresoras |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | El proveedor no puede brindar el servicio | No contar con los servicios de impresión | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | Construir una estrategia en la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca, dirigida a personas residentes y/o no residentes, para minimizar el impacto de las colillas de tabaco en el ambiente humano y natural, para el periodo 2024-2025 |  | Puerto Viejo libre de colillas de tabaco |  | Región Huetar Caribe | Posible atraso en el proceso de contratación pública | dificultad para obtener informacion | retraso de los procesos | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  |  | No | Mitigar | desarrollar acciones con apoyo del Programa de Control de Tabaco | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas |  | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambio de prioridades | Retraso del proceso | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | consignar los hechos que justifican la situacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional |  | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  |  | Posible cambio en las prioridades | No coordinar las tareas del contrato | No llevar el control del contrato | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Llevar la coordinación del contrato | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución NV
Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo |  | Compra de licencias |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Imposibilidad del proveedor de brindar servicios | Vulnerabilidad en la infraestructura | MEDIA | MEDIA | 9 |  |  |  |  | No | Transferir | Informar autoridades sobre imposibilidad del proveedor y buscar alternativas de solución | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas |  | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 |  | Nivel Central | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos | insuficiencia de presupuesto | atraso en el analisis de las muestras de productos de tabaco y sus derivados remitidas al INCIENSA | BAJA | ALTA | 8 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Consignar los hechos que justifican la situacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 |  | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Que el proveedor no pueda brindar servicio | Vulnerabilidad y desactualización del sistema | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Transferir | informar a las autoridades del incumplimiento de los proveedores | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Pagar la Cuota a OMS convenio marco control de tabaco y el protocolo para eliminacion del comercio ilicito de productos de tabaco |  | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 10.000.000 |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario | incumplimiento en el pago de la contribucion establecida en el tratado internacional | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Evitar | gestionar dentro de los plazos establecidos para el pago del monto establecido | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Central |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Se programará durante la reprogramación | Se programará durante la reprogramación | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Control Tabaco | Realizar una investigación sobre la labor que realizan las diferentes instituciones públicas involucradas en el cumplimiento de la Ley 9028 y sus reglamentos, en el periodo comprendido del año 2019 al año 2023, en la Región Central Occidente, con el propósito de identificar acciones que fortalezcan el cumplimiento cabal de la Ley 9028 y sus reglamentos. |  | Investigación en Control de Tabaco en la Región Rectora Central Occidente |  | Región Central Occidente | Posible cambio en las prioridades | disminucion de recurso economico | detencion del proyecto | BAJA | ALTA | 8 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | reprogramacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone |  | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | El proveedor no puede brindar los servicios | No contar con la infraestructura adecuada | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Dotar de información centralizada y en tiempo real a todos los actores sociales involucrados en la toma de decisiones y el establecimiento de métodos de control por medio de un sitio web robusto, amigable, transparente, ágil y con criterios de calidad y utilidad para la presentación anual por primera vez, renovaciones y modificaciones de las declaraciones juradas de los ingredientes y emisiones de los productos de tabaco y sus derivados |  | CREACIÓN DE SITIO WEB PARA LA AUTOGESTIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS INGREDIENTES Y EMISIONES DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | cambio de prioridades institucionales | interrupcion de las actividades | BAJA | ALTA | 8 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | aplazamiento de proyecto. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 |  | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley |  | Nivel Central | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | información no disponible, no respuesta de los participantes | coordinación no efectiva | MEDIA | MEDIA | 9 |  |  |  |  | No | Mitigar | coordinación con otras instituciones | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Contratación Directa para alinear e impulsar el Plan Nacional de Control de Tabaco; Impulsar con recursos de traslado de partidas en 2023. costo:48.000.000 |  | Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | atraso por gestion externa al pPrograma de Control de Tabaco | retraso en proceso de implemtacion | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | acciones de control y revision del proceso | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco(MS-DM-10351-2022). Adenda Al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud para fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de control de productos de tabaco DM-LR-4926-2014. |  | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | La no firma de la adenda | no ejecución del ultimo contrato | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Actividades de control Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Proceso de control de tabaco
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones | Alquiler de Impresoras | Control Tabaco |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 6 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | Control Tabaco |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Tratar de realizar la documentación de la contratación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 100.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Realizar una investigación sobre la labor que realizan las diferentes instituciones públicas involucradas en el cumplimiento de la Ley 9028 y sus reglamentos, en el periodo comprendido del año 2019 al año 2023, en la Región Central Occidente, con el propósito de identificar acciones que fortalezcan el cumplimiento cabal de la Ley 9028 y sus reglamentos. | Investigación en Control de Tabaco en la Región Rectora Central Occidente | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades |  | No | Si está controlado el riesgo, porque el proyectó si se logró ejecutar a través de una contratación administrativa. Evidencia MS-DFBS-PI-0783-2024 |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | reprogramacion | 104810759-MARVIN QUESADA ELIZONDO-037223 | Si | 100.00 % | Se solicitó mediante los oficios MS-DRRSCO-1728-2024 y MS-DRRSCO-II-089-2024 la necesidad de presupuesto para finalizar el proyecto durante el año 2025.
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Realizar mejoras al SINFRA y desarrollo de aplicaciones para fiscalización mediante el uso de tablets. | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades |  | No |  |  |  | Mitigar | Ejecucion contractual | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Dotar de información centralizada y en tiempo real a todos los actores sociales involucrados en la toma de decisiones y el establecimiento de métodos de control por medio de un sitio web robusto, amigable, transparente, ágil y con criterios de calidad y utilidad para la presentación anual por primera vez, renovaciones y modificaciones de las declaraciones juradas de los ingredientes y emisiones de los productos de tabaco y sus derivados | CREACIÓN DE SITIO WEB PARA LA AUTOGESTIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS INGREDIENTES Y EMISIONES DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades |  | Si |  | alto | si | Aceptar (NO UTILIZAR) | aplazamiento de proyecto. | 302290914-NIDIA MORERA GONZALEZ-058226 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | Si | 25.00 % | según DTSD se hará la materialización del proyecto dando uso de los recursos existentes del Ministerio de Salud
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional | Actualización del Expediente Electrónico ePower | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Evitar | Llevar la coordinación del contrato | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Contratación Directa para alinear e impulsar el Plan Nacional de Control de Tabaco; Impulsar con recursos de traslado de partidas en 2023. costo:48.000.000 | Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública |  | Si |  | alto | si | Aceptar (NO UTILIZAR) | acciones de control y revision del proceso | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | Si | 100.00 % | se realizan las acciones propias del proceso para la contratación
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 | Control Tabaco |  | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos |  | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Consignar los hechos que justifican la situacion | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Control Tabaco |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información |  | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Ejecucion de la contratacion administrativa | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 | Control Tabaco |  | Probables cambios de tipo político |  | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | consignar los hechos que justifican la situacion | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Contratación Directa para alinear e impulsar el Plan Nacional de Control de Tabaco; Impulsar con recursos de traslado de partidas en 2023. costo:48.000.000 | Implementar el "Plan Nacional de Control de Tabaco 2022-2023" | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública |  | Si |  | alto | si | Aceptar (NO UTILIZAR) | documentar las razones que llevaron al atraso del proceso | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 100.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Desarrollo de mejoras revolutivas en el Ipsum-Plan. | Mejorar sistema Ipsum-Plan empaquetado con Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plancosto: 60.464.040 | Control Tabaco |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar bien las actividades para brindar la contraparte técnica | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Pagar la Cuota a OMS convenio marco control de tabaco y el protocolo para eliminacion del comercio ilicito de productos de tabaco | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 10.000.000 | Control Tabaco |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No |  |  |  | Evitar | gestionar dentro de los plazos establecidos para el pago del monto establecido | 111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 100.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Establecer los términos en los que la OPS/OMS y el Ministerio de Salud coordinará acciones y aunarán esfuerzos para promover el desarrollo y fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales para el control de productos de tabaco(MS-DM-10351-2022). Adenda Al Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica y la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud para fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de control de productos de tabaco DM-LR-4926-2014. | Plan de Trabajo Anual en Control de Tabaco entre el MS y OPS/OMS. (Registro Nacional de Tumores), responsable: Unidad de Indicadores de Salud | Control Tabaco |  | Posible ausencia de procesos | 4 | Si |  | alto | si | Aceptar (NO UTILIZAR) | Actividades de control Reprogramar presupuesto extraordinario en el fideicomiso con los fondos devueltos por la OPS. | 112250487-MELISSA RAMIREZ ROJAS-354332 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 | No Aplica | 0.00 % | Este proceso le corresponde a la DGS, por lo que son ellos quienes deberían considerar esto
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Construir una estrategia en la comunidad de Puerto Viejo de Talamanca, dirigida a personas residentes y/o no residentes, para minimizar el impacto de las colillas de tabaco en el ambiente humano y natural, para el periodo 2024-2025 | Puerto Viejo libre de colillas de tabaco | Genérico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública |  | Si |  | alto | no | Mitigar | desarrollar acciones con apoyo del Programa de Control de Tabaco | 701480302-JENNIFER JANECE JONES VILLIERS-354324 ,304060563-ELENA AUXILIADORA FERNANDEZ MONGE-059672 ,701450915-REBECA HORTENSIA ANDERSON THOMAS-354402 | No | 100.00 % | desde el Área Rectora de Salud Talamanca se decidió no continuar con el proyecto. quedando sin funcionario encargado del desarrollo del proyecto. se desarrollaron acciones con apoyo por parte del Programa de Control de Tabaco.
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | Control Tabaco |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 2 | No |  |  |  | Transferir | informar a las autoridades del incumplimiento de los proveedores | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución herramientas o aplicaciones de Software, que les permitan desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones técnicas elaboradas por la unidad organizativa a cargo | Compra de licencias | Control Tabaco |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios |  | No |  |  |  | Transferir | Informar autoridades sobre imposibilidad del proveedor y buscar alternativas de solución | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco, Nivel Central | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Consolidación del Observatorio de Vigilancia de Estrategias e Intervenciones en Salud para el cumplimiento de la ley #9028 | Consolidar al OVEIS como una herramienta de vigilancia que gestione la información y el conocimiento relacionados con las actividades de cumplimiento de la Ley #9028 a fin de que sus recomendaciones sean utilizadas en la toma de decisiones de las instituciones involucradas en el cumplimiento dicha ley | Control Tabaco |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información |  | No |  |  |  | Mitigar | coordinación con otras instituciones | 105080642-ROBERTO CASTRO CORDOBA-036404 ,110230903-CINDY MARIA VALVERDE MANZANARES-354457 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Mantener en funcionamiento el Laboratorio para la verificación y monitoreo de los contenidos de productos elaborados con tabaco, con técnicas de análisis debidamente acreditadas | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019. ¢0.00 | Control Tabaco |  | Probable falta de oportunidad en las transferencias de fondos |  | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | justificar mediante oficio las causas de la demora en el traslado de recursos | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Control Tabaco |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento