## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Adquisciión de Plataforma BPM | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Adquisición de aplicaciones para diseño | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 60 | 60% | 60 | 40 | 60 | 0 | 100 | 60
Adquisición de licenciamiento - AutoCAD | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Adquisición de licenciamiento - Equipos Perimetrales | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Adquisición de licenciamiento - Seguridad de Correo Electrónico | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Adquisición de licenciamiento - Umbrella | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Adquisición de licenciamiento - XDR y Antivirus | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Compra de equipo de cómputo | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 20 | 20% | 20 | 80 | 20 | 0 | 100 | 20
Documentación para la compra de microcomputadoras - Fideicomiso | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | 0 | 0 | Número de documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación | Sumativa | Documentos | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | 0 | 0 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad | Acumulativa | Sistemas de Información | 2 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 200
Gestión de incidentes-Service desk | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 190 | 100 | 53% | 100 | 90 | 100 | 0 | 100 | 52.63
Gestión de la Plataforma de Office 365 | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50
Gestión de las herramientas de ciberseguridad y soporte | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50
Habilitación de los nuevos servicios de Internet a Nivel Regional y Local | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0.75 | 75% | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 75 | 75
Implementación del nuevo proyecto para Centro de Datos en el Nube | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Portal WEB institucional | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | 0 | 0 | Número de proyectos | Sumativa | Proyectos | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 250 | 100
Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 50 | 25 | 50% | 25 | 25 | 25 | 0 | 100 | 50
SINAVISA (Plataforma nacional de vigilancia de la salud) (SIRNAT, SIMMI, SIVEI, SINOVAC) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistema de Trazabilidad de Cannabis y Cáñamo | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 4 | 6 | 1 | 17% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistema Gestión RH | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistema Orb-e | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0.8 | 40% | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 80 | 40
Sistema REGISTRELO | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistema RETC Y REACAH | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema SAGAI | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistema SINARHUS (Sistema Nacional de Recursos Humanos en Salud) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistema VUI (Ventanilla Única de Inversion) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistemas Administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRA) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | 0 | 0 | Número de sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
Sistemas de Viáticos | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Sistemas: Control de denuncias y Gestión de Licencias) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Soporte técnico | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Adquisciión de Plataforma BPM | Específico | Realizar preanálisis y documentación para la contratación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Adquisición de aplicaciones para diseño | Específico | Coordinación con la empresa adjudicada para la implementación de las licencias de diseño | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaboración de la documentación técnica para el procedimiento de contratación |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Adquisición de licenciamiento - AutoCAD | Específico | Coordinación con la empresa adjudicada para la implementación de las licencias |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Adquisición de licenciamiento - Equipos Perimetrales | Específico | Coordinación con la empresa adjudicada para la implementación de las licencias |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Adquisición de licenciamiento - Seguridad de Correo Electrónico | Específico | Coordinación con la empresa adjudicada para la implementación de las licencias |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Adquisición de licenciamiento - Umbrella | Específico | Coordinación con la empresa adjudicada para la implementación de las licencias |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Adquisición de licenciamiento - XDR y Antivirus | Específico | Coordinación con la empresa adjudicada para la implementación de las licencias |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Compra de equipo de cómputo | Específico | Elaboración y validación de la distribución de los equipos de cómputo | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817
|  | Revisión técnica de los equipos entregados en cumplimiento con las especificaciones técnicas | [10 empty] | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 ,112840835-CHRISTIAN VIQUEZ CAMACHO-057922 ,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817 ,107650871-MARVIN ALBERTO DE LA TRIN... MARIN ZUÑIGA-057921
|  | Seguimiento del avance del procedimiento de contratación e intervención según se requiera |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 42.86 | 42.86 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Documentación para la compra de microcomputadoras - Fideicomiso | Genérico | Elaboración de la desición inicial y solicitud de materiales para iniciar el procedimiento de contratación |  |  | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Elaboración del Estudio de Mercado para el procedimento de contratación |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817
|  | Revisión y actualización de las especificaciones técnicas según el perfil a adquirir | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817
|  | Solicitud de cotización a los proveedores como insumo del Estudio de Mercado | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817
Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | Específico | Elaboración o actualización de documentos normativos identificados. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860
|  | Identificación de necesidades de elaboración o actualización de documentos normativos. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860
|  | Validación y oficialización de documentos normativos | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860
Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | Estratégico | Adaptación de los sistemas para la interoperabilidad. | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
|  | Coordinación con Instituciones para la interoperabilidad | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
|  | Identificación de los sistemas de información a interoperar. | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Gestión de incidentes-Service desk | Genérico | Se programa durante la reprogramación |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Gestión de la Plataforma de Office 365 | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución del contrato en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicada para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Gestión de las herramientas de ciberseguridad y soporte | Específico | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento de los proyectos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
Habilitación de los nuevos servicios de Internet a Nivel Regional y Local | Genérico | Coordinación con el proveedor adjudicado la factibilidad de instalar y configurar los servicios de Internet en las sedes que se encuentran pendientes | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 75 | 75 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598
|  | Supervisar los procesos de instalación y configuración de los servicios | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 75 | 75 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598
Implementación del nuevo proyecto para Centro de Datos en el Nube | Específico | Brindar el seguimiento al procedimiento de contratación administración e interactuar cuando se requiera | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Coordinar con el proveedor adjudicado los procesos los cambios en la configuración |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170
|  | Supervisar el inicio del nuevo proceso de contratación según las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas |  |  |  |  | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Programación POI 2025 | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Reprogramación POI 2024 |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Seguimiento cuarto trimestre año 2023 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
|  | Seguimiento primer semestre POI 2024 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Portal WEB institucional | Genérico | Se programa durante la reprogramación |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256
Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | Específico | Identificación de nuevas tecnologías para su aplicación en el proceso de modernización para definir los proyectos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Implementación de los proyectos aprobados por el Consejo Tecnológico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Presentación de los proyectos de modernización al Consejo Tecnológico para su aprobación y priorización. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 | Específico | Brindar el seguimiento al procedimiento de contratación administración e interactuar cuando se requiera | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 75 | 75 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Coordinar con el proveedor adjudicado las actividades de proyectos y aprobar el cronograma de implementación | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963
|  | Implementación del proyecto | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 ,112840835-CHRISTIAN VIQUEZ CAMACHO-057922
SINAVISA (Plataforma nacional de vigilancia de la salud) (SIRNAT, SIMMI, SIVEI, SINOVAC) | Genérico | Contraparte en la contratación |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 602340267-YERLANE VANESSA CHAVES LOPEZ-036422 ,106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289
Sistema de Trazabilidad de Cannabis y Cáñamo | Específico | Preanálisis y documentación para contratación |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 30 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289
Sistema Gestión RH | Genérico | Mantenimiento del sistema de información |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287
Sistema Orb-e | Genérico | Implementación del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 40 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
Sistema REGISTRELO | Genérico | Contraparte en el proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677
Sistema RETC Y REACAH | Genérico | Contraparte en el proyecto de desarrollo del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 602340267-YERLANE VANESSA CHAVES LOPEZ-036422 ,106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 ,111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677
Sistema SAGAI | Genérico | Contraparte en el mantenimiento del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
|  | Realizar documentación para nueva contratación | [7 empty] | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | Genérico | Contraparte en el proyecto de mantenimiento del sistema | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287
Sistema SINARHUS (Sistema Nacional de Recursos Humanos en Salud) | Genérico | Contraparte en la contratacón del mantenimiento del SINARHUS |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677
Sistema VUI (Ventanilla Única de Inversion) | Genérico | Se programa durante la reprogramación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Sistemas Administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRA) | Genérico | Mantenimiento a los sistemas administrativos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401380384-FREDDY ALBERTO MONTERO VINDAS-003655
Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | Específico | Identificación de necesidades de desarrollo e implementación de Sistemas de Información de inteligencia digital en salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
|  | Implementación de los proyectos aprobados por el Consejo Tecnológico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
|  | Presentación de los proyectos de Sistemas de Información al Consejo Tecnológico para su priorización y aprobación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729
Sistemas de Viáticos | Genérico | Mantenimiento al sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401380384-FREDDY ALBERTO MONTERO VINDAS-003655
Sistemas: Control de denuncias y Gestión de Licencias) | Genérico | Mantenimiento a los sistemas | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401380384-FREDDY ALBERTO MONTERO VINDAS-003655
Soporte técnico | Específico | Atención de incidentes relacionados con el soporte técnico para los equipos de cómputo, conexión de red, equipos de impresión entre otros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,109260541-JOSE LUIS PUJOL MONTERO-057435 ,116240361-ALONSO ALBERTO GARCIA CARAZO-058598 ,112840835-CHRISTIAN VIQUEZ CAMACHO-057922 ,801090010-BLANCHARD PRAVIA CATHERINE-003817 ,107650871-MARVIN ALBERTO DE LA TRIN... MARIN ZUÑIGA-057921

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-02
Dependencia: |  | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Control Tabaco | Realizar mejoras al SINFRA y desarrollo de aplicaciones para fiscalización mediante el uso de tablets. |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de las autoridades | No realizar la contraparte técnica de la contratación | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  |  | Si | Mitigar | Ejecucion contractual | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional |  | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  |  | Posible cambio en las prioridades | No coordinar las tareas del contrato | No llevar el control del contrato | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Llevar la coordinación del contrato | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución NV
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Adquisición de licenciamiento - Umbrella |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Control Tabaco | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud |  | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No realizar la documentación de la contratación | No contratar el soporte y mantenimiento del sistema | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | BAJA | 8 |  | No | Evitar | Tratar de realizar la documentación de la contratación | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINARHUS (Sistema Nacional de Recursos Humanos en Salud) |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades | No poder realizar la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | Si | Evitar | Contraparte en la contratacón del mantenimiento del SINARHUS | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | los tiempos para la contratación administrativa se alarguen | Que el desarrollo de los sistemas comiencen en otro perido | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Informar a la administración algún atraso en los procesos administrativos | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de incidentes-Service desk |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Fallas en la aplicación o infraestructura. | Imposibilidad de uso de la aplicación para la gestión de incidentes. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MUY BAJA | BAJA | 2 |  | No | Mitigar | Desarrollo de procedimiento alternativo para gestión de incidentes. | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema Gestión RH |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Se priorizan otros proyectos | Que no se realice el mantenimiento al sistema | ALTA | BAJA | 8 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | Si | Mitigar | Mantenimiento del sistema de información | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SAGAI |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las autoridades cambien prioridades | Que no se haga la contraparte técnica a tiempo | ALTA | ALTA | 16 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Coordinar bien las actividades para poder realizar la contraparte técnica | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Soporte técnico |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Recursos orientados a otros proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | No ejecución de un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas Administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRA) |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Por falta de recurso no poder dar el mantenimiento | No dar el mantenimiento a los sistemas administrativos | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Transferir | Indicar a las autoridades la falta de recursos para atender todos los proyectos | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución AG
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. |  | Nivel Central | Posibles cambios en la normativa vigente | Nueva normativa | Retrasos en la salida de los documentos por retrabajo. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Monitoreo constante de la normativa relacionada. | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Documentación para la compra de microcomputadoras - Fideicomiso |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Desarrollo de proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | Recursos orientados a otros proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas de Viáticos |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | No brindar el mantenimiento del sistema | No poder dar el mantenimiento al sistema de información porque hay solo un funcionario para esta actividad. | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Brindar el mantenimiento del sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación ,631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401380384-FREDDY ALBERTO MONTERO VINDAS-003655 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Adquisición de aplicaciones para diseño |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Revisión exhaustiva de los Términos de Referencia previo a la publicación. | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AB
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Adquisición de licenciamiento - AutoCAD |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Compra de equipo de cómputo |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución ST
Control Tabaco | Realizar mejoras al SINFRA y desarrollo de aplicaciones para fiscalización mediante el uso de tablets. |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades de las autoridades | No realizar la contraparte técnica de la contratación | MEDIA | ALTA | 12 |  |  |  |  | Si | Mitigar | [13 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Portal WEB institucional |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Atención de nuevas prioridades impuestas por las autoridades. | Atención deficiente en la gestión del Portal Web. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Mitigar | Distribución de las labores de gestión del Portal Web entre dos funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. |  | Nivel Central | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | Funcionarios no capacitados. | Procesos de interoperabilidad ineficientes. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Gestionar procesos de capacitación ante las autoridades y DDH. | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación ,631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema RETC Y REACAH |  | Nivel Central | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados | Que cambien requerimientos | Que no se realice el proyecto por cambio de requerimientos | ALTA | ALTA | 16 |  |  |  |  | No | Evitar | Llevar el proyecto con los requerimientos iniciales | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de las herramientas de ciberseguridad y soporte |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Recursos orientados a otros proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | No ejecución de un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Adquisición de licenciamiento - Equipos Perimetrales |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Revisión exhaustiva de los Términos de Referencia previo a la publicación. | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación ,631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Específico | Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema de Trazabilidad de Cannabis y Cáñamo |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No realizar la contraparte técnica | No poder realizar la contraparte técnica del proyecto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Preanálisis y documentación para contratación | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema VUI (Ventanilla Única de Inversion) |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | No tener recurso humano para atender el proyecto | No poder brindar la contraparte técnica adecuada | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Remitir a las autoridades la falta de recurso humano para poder llevar todos los proyectos | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución NV
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Implementación del nuevo proyecto para Centro de Datos en el Nube |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Desarrollo de proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | Recursos orientados a otros proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Gestión de la Plataforma de Office 365 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Recursos orientados a otros proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | No ejecución de un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Adquisciión de Plataforma BPM |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignar recurso al proyecto | No realizar la documentación de la contratación | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Evitar | buscar recurso humano para que realice las actividades | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución JL
Control Tabaco | Desarrollo de mejoras revolutivas en el Ipsum-Plan. |  | Mejorar sistema Ipsum-Plan empaquetado con Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plancosto: 60.464.040 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No dar la contraparte técnica | No brindar la contraparte técnica en el tiempo establecido | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Evitar | Coordinar bien las actividades para brindar la contraparte técnica | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones |  | Alquiler de Impresoras |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | El proveedor no puede brindar el servicio | No contar con los servicios de impresión | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Control Tabaco | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone |  | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | El proveedor no puede brindar los servicios | No contar con la infraestructura adecuada | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema REGISTRELO |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | No poder realizar la contraparte técnica | No realizar la contraparte técnica | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Evitar | Coordinar y realizar estimación de tiempos para todas las contrapartes técnicas | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | bar: Meses de Ejecución JN
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Adquisición de licenciamiento - XDR y Antivirus |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema Orb-e |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambian las prioridades en las unidades organizativas | No se puede implementar | ALTA | ALTA | 16 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Evitar | Coordinar con las Unidades Organizativas que puedan impiementar | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Habilitación de los nuevos servicios de Internet a Nivel Regional y Local |  | Nivel Central | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | No factibilidad técnica para brindar los servicios de Internet | Retraso en la implementación del servicio | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema RETC Y REACAH |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Si las autoridades cambian prioridades | El proyecto se puede atrasar | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Coordinar con autoridades para mantener prioridad del proyecto. | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación ,631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistemas: Control de denuncias y Gestión de Licencias) |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | No dar el mantenimiento al sistema | Hay solo un recurso humano para dar mantenimiento, lo que puede causar el atraso de las solicitudes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Control Tabaco | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 |  | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) |  |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | Que el proveedor no pueda brindar servicio | Vulnerabilidad y desactualización del sistema | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MUY BAJA | 2 |  | No | Transferir | informar a las autoridades del incumplimiento de los proveedores | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | SINAVISA (Plataforma nacional de vigilancia de la salud) (SIRNAT, SIMMI, SIVEI, SINOVAC) |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que cambien las prioridades a nivel de autoridades | Que no se siga con la contratación | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Evitar | Seguir con la programación del proyecto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Coordinación del proyecto | No poder llevar a tiempo la coordinación del proyecto | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | Si | Evitar | Contraparte en el proyecto de mantenimiento del sistema | [12 empty] | 631-01-00-01-10-01 - Unidad de Sistemas de Información | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Recursos orientados a otros proyectos no contemplados durante la planificación de la Unidad Organizativa | No ejecución de los proyectos planificados | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Problemas técnicos | Sistema fuera de operación que impide el seguimiento del POI. | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | MUY ALTA | 5 |  | No | Transferir | Solicitud de apoyo de forma expedita a la Dirección de Planificación. | [12 empty] | 631-01-00-01-10 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. |  | Adquisición de licenciamiento - Seguridad de Correo Electrónico |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | Consultas o recursos interpuestos por los posibles oferentes | Atraso en la ejecución del proyecto | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | [12 empty] | 631-01-00-01-10-03 - Unidad de Infraestructura Tecnológica | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MY

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Actualización de Licencias y soporte del software iPsum Plan para el proceso de planificación institucional del Ministerio de Salud | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | Control Tabaco |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Tratar de realizar la documentación de la contratación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 100.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Brindar a la institución un Data Center (Centro de Datos) de punta que pueda cumplir con todos los estándares de crecimiento, seguridad, estabilidad, escalabilidad, disponibilidad, contingencia, flexibilidad y demás, necesarios para la operación eficiente y eficaz de los sistemas de información con que se dispone | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Control Tabaco |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Brindar a los usuarios de la Institución un servicio de Alquiler de Impresoras que cuente soporte, garantía y consumibles, el cual, les permita desarrollar las funciones asignadas de manera eficiente, por medio de un proceso de contratación administrativa, que se encuentre basado en especificaciones | Alquiler de Impresoras | Control Tabaco |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 6 | No |  |  |  | Transferir | Informar a las autoridades para desarrollar otra estrategia | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Desarrollo de mejoras revolutivas en el Ipsum-Plan. | Mejorar sistema Ipsum-Plan empaquetado con Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plancosto: 60.464.040 | Control Tabaco |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar bien las actividades para brindar la contraparte técnica | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Disponer de un punto único de contacto o mesa de ayuda para atender, gestionar y controlar las solicitudes de servicios TIC que requieren los funcionarios de los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para apoyar su función rectora, mediante el uso del OTRS y su mantenimiento en período de contrato 2019-2023 | Mantenimiento preventivo del sistema OTRS (Open Source Ticket Request System) | Control Tabaco |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 2 | No |  |  |  | Transferir | informar a las autoridades del incumplimiento de los proveedores | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Obtener por medio de una compra la actualización (última versión) de la licencia de ePower para el manejo del expediente electrónico a nivel institucional | Actualización del Expediente Electrónico ePower | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Evitar | Llevar la coordinación del contrato | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Realizar mejoras al SINFRA y desarrollo de aplicaciones para fiscalización mediante el uso de tablets. | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. costo: 55.106.746.77 | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades |  | No |  |  |  | Mitigar | Ejecucion contractual | 109570452-LENIS HANNIA FONSECA ZAMORA-057484 ,107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 ,111260361-ESTEBAN JESUS SOLIS CHACON-354296 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,111270818-MARIA LUISA ORTIZ LEON-354436 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Habilitación de los nuevos servicios de Internet a Nivel Regional y Local | Genérico |  | Posible limitación por parte de los proveedores para brindar los bienes o servicios | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | SINAVISA (Plataforma nacional de vigilancia de la salud) (SIRNAT, SIMMI, SIVEI, SINOVAC) | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Evitar | Seguir con la programación del proyecto | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Gestión de la Plataforma de Office 365 | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Proyectos para la modernización de la infraestructura tecnológica ejecutados. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema Gestión RH | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Mantenimiento del sistema de información | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Adquisición de licenciamiento - Umbrella | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SINADOC (Sistema Nacional de Donantes de Órganos) | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | No |  |  |  | Evitar | Contraparte en el proyecto de mantenimiento del sistema | 401520022-JOSE MIGUEL OCONITRILLO MIRANDA-058287 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Adquisciión de Plataforma BPM | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 12 | No |  |  |  | Evitar | buscar recurso humano para que realice las actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 5 | No |  |  |  | Transferir | Solicitud de apoyo de forma expedita a la Dirección de Planificación. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Documentación para la compra de microcomputadoras - Fideicomiso | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas: Control de denuncias y Gestión de Licencias) | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema de Trazabilidad de Cannabis y Cáñamo | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Preanálisis y documentación para contratación | 106620975-MAINOR GERARDO ALI GRANADOS-058289 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema VUI (Ventanilla Única de Inversion) | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Transferir | Remitir a las autoridades la falta de recurso humano para poder llevar todos los proyectos | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Portal WEB institucional | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Distribución de las labores de gestión del Portal Web entre dos funcionarios. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Gestión de las herramientas de ciberseguridad y soporte | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SAGAI | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinar bien las actividades para poder realizar la contraparte técnica | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Fortalecer los sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, que permitan su interoperabilidad, con sistemas externos, para acceder a datos de salud que garanticen la toma de decisiones basadas en evidencia. | Estratégico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por necesidades de capacitación insatisfechas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Gestionar procesos de capacitación ante las autoridades y DDH. | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 ,106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema SINARHUS (Sistema Nacional de Recursos Humanos en Salud) | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No |  |  |  | Evitar | Contraparte en la contratacón del mantenimiento del SINARHUS | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Adquisición de licenciamiento - AutoCAD | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema REGISTRELO | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 5 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar y realizar estimación de tiempos para todas las contrapartes técnicas | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema Orb-e | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 5 | No |  |  |  | Evitar | Coordinar con las Unidades Organizativas que puedan impiementar | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Implementación del nuevo proyecto para Centro de Datos en el Nube | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 5 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema RETC Y REACAH | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 5 | No |  |  |  | Transferir | Coordinar con autoridades para mantener prioridad del proyecto. | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Compra de equipo de cómputo | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Gestión de incidentes-Service desk | Genérico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 2 | No |  |  |  | Mitigar | Desarrollo de procedimiento alternativo para gestión de incidentes. | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas de inteligencia digital en salud innovadores desarrollados. | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | No |  |  |  | Evitar | Informar a la administración algún atraso en los procesos administrativos | 106840653-EDGAR ALBERTO MORALES GONZALEZ-037256 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Adquisición de licenciamiento - Seguridad de Correo Electrónico | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Documentos elaborados o actualizados para el cumplimiento del Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. | Específico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Monitoreo constante de la normativa relacionada. | 502880308-PETRONILA DEL CARMEN MAIRENA TRAÑA-057860 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas de Viáticos | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Brindar el mantenimiento del sistema | 401380384-FREDDY ALBERTO MONTERO VINDAS-003655 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Adquisición de licenciamiento - Equipos Perimetrales | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Renovación de los equipos de Telecomunicaciones del Ministerio de Salud. Ejecución 2024-2025 | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión exhaustiva de los Términos de Referencia previo a la publicación. | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Soporte técnico | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Adquisición de aplicaciones para diseño | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Revisión exhaustiva de los Términos de Referencia previo a la publicación. | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Adquisición de licenciamiento - XDR y Antivirus | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 10 | No |  |  |  | Transferir | Informar a la jefatura inmediata sobre la imposibilidad del logro de este producto | 110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistema RETC Y REACAH | Genérico |  | Posible existencia de procesos desactualizados/desalineados |  | No |  |  |  | Evitar | Llevar el proyecto con los requerimientos iniciales | 111610574-FRANCIA ARROYO RAMIREZ-058677 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | RE4OEE4.2 Desarrollar sistemas de inteligencia digital en salud y fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación para la reducción de la brecha tecnológica de la institución. | Sistemas Administrativos (SIAF, SIPRO, INTEGRA) | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No |  |  |  | Transferir | Indicar a las autoridades la falta de recursos para atender todos los proyectos | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
1.DG01 | ¿El proceso de Control Interno cuenta con el apoyo de un colaborador, y se ha comunicado por escrito a todos los funcionarios de la unidad organizativa? | Nombrar formalmente al colaborar designado para el proceso de Control Interno y comunicarlo a los funcionarios de la UO. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución AB
1.DG02 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los objetivos del Sistema de Control Interno? | Comunicar formalmente a los funcionarios de la UO los objetivos del Sistema de Control Interno. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución MY
1.DG03 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno N°8292? | Difundir a todos los funcionarios de DTIC el capítulo V, de la Ley de Control Interno. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución MY
1.DG04 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa sobre la existencia del Compendio de Control Interno en la Intranet institucional para su uso e información? | Comunicar formalmente a todos los funcionarios de DTIC sobre la existencia del Compendio de Control Interno en la Intranet Institucional | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución MY
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Facilitar espacios virtuales para realizar las actividades de promoción de la misión, visión, valores y objetivos institucionales. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución NV
2.AM07 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para mantener y fortalecer un clima laboral favorable y satisfactorio y se documenta? | Definir actividades y espacios físicos y virtuales para fortalecer un clima laboral favorable y satisfactorio. Al menos 2 actividades presenciales al año. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
2.AM11 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Facilitar espacios virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución ST
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Difundir a todos los colaboradores la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública" | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución OC
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Comunicar a todos los colaboradores el "Manual Básico para prevenir la corrupción en la función pública" | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución OC
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Comunicar formalmente a los funcionarios de DTIC los riesgos y actividades de control . | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución MY
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Comunicar los resultados de la Autoevaluacion del Sistema de Control Interno y las actividades de mejora a los funcionarios del DTIC. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución AB
6.SEG04 | ¿La unidad organizativa realiza un seguimiento al Plan de Mejora que surge de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y se documenta? | Realizar al menos dos seguimientos al Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC