## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Actualización del Manual de procedimiento de Dedicación Exclusiva | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50
Actualización del Manual de procedimiento de Período de Prueba conforme a los alcances de la Ley Marco de Empleo Público | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0.9 | 90% | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 90 | 90
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas | 0 | 0 | Número de Comisiones de Salud Ocupacional vigentes. | Sumativa | Comisiones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Conversatorios institucionales. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631 | 0 | 0 | Número de informes. | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Manual de Cargos Institucional para los tres niveles de gestión. Informes y resoluciones para ajuste de estructuras ocupacionales. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
Manual de Inducción al Puesto de Trabajo actualizado. | 0 | 0 | Número de actualizaciones del Manual de Inducción al Puesto de Trabajo. | Sumativa | Actualizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Manual de procedimiento de Carrera Profesional | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50
Manual de Procedimiento de reconocimiento de años laborados en sector público | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100
Manual de procedimiento de Retribución por Riesgo por Peligrosidad | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50
Normativa implementada. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas | 0 | 0 | Porcentaje de personas con discapacidad contratadas en cumplimiento a la Ley 8862. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 75 | 75% | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 75
Oficios, Informes técnicos y resoluciones administrativas. | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50
Pago de salarios y reconocimientos de incentivos salariales y otros ajustados al marco legal y técnico vigente | 0 | 0 | Número de actividades. | Sumativa | Actividades | 0 | 24 | 12 | 50% | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | 50
Plan de acción | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100
Plan de acción de Clima Laboral desarrollado | 0 | 0 | Número de unidades organizativas con Plan de Acción de Clima Laboral. | Sumativa | Unidades | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje del Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado por Unidad Organizativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 88 | 88% | 28 | 72 | 39 | 49 | 139.29 | 88
Plan de Empleo Público | 0 | 0 | Número de planes | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 200 | 100
Plan de salud ocupacional de nivel central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 99 | 99% | 16 | 84 | 18 | 81 | 112.5 | 99
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados | 0 | 0 | Número de Planes Institucionales de Capacitación (PIC) ejecutados. | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 20 | 20% | 20 | 80 | 20 | 0 | 100 | 20
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Procesos concursales desarrollados Nivel Central | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 50
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 43 | 57 | 43 | 57 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 90 | 10 | 90 | 10 | 100 | 100
Programa de Inducción de nivel central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 48 | 52 | 58 | 42 | 120.83 | 100
Programa PREMISA desarrollado Nivel Central | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 49 | 51 | 49 | 51 | 100 | 100
|  |  | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | 100
Propuesta de Manual de Clases Institucional | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 50
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. | 0 | 0 | Número de revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales de los tres niveles de gestión. | Sumativa | Revisiones y/o actualizaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100
Sistema de Información Institucional de Registro y Control de Vacaciones | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Actualización del Manual de procedimiento de Dedicación Exclusiva | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual |  |  |  |  | X | [7 empty] | 50 | 50 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877
Actualización del Manual de procedimiento de Período de Prueba conforme a los alcances de la Ley Marco de Empleo Público | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual |  | X | [10 empty] | 90 | 90 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463
Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas | Genérico | Seguimiento para la renovación de la Comisión de Salud Ocupacional en Nivel Central. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
Conversatorios institucionales. | Específico | Apertura de espacios asertivos de comunicación y socialización de información con funcionarios de los tres niveles de gestión en diferentes materias de las gestión institucional de recursos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 70 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641
Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631 | Específico | Elaboración, validación y exposición de Informes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641
Manual de Cargos Institucional para los tres niveles de gestión. Informes y resoluciones para ajuste de estructuras ocupacionales. | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868
Manual de Inducción al Puesto de Trabajo actualizado. | Genérico | Propuesta de ajustes al Manual de Inducción Específica: MS.UO.LI.08.05 y anexos | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 14.29 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
Manual de procedimiento de Carrera Profesional | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual |  |  |  |  | X | [7 empty] | 50 | 90 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877
Manual de Procedimiento de reconocimiento de años laborados en sector público | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual |  |  |  |  | X | [7 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521
Manual de procedimiento de Retribución por Riesgo por Peligrosidad | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual |  |  |  |  | X | [7 empty] | 50 | 50 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641
Normativa implementada. | Específico | Implementación de los nuevos procesos y procedimientos laborales que la Ley 10159 (Ley de Empleo Público) y su Reglamento obliga a establecer a las instituciones del Sector Público. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 60 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641
Número de Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas | Genérico | Realizar sodeo para determinar numero de funcionarios con discapacidad | [9 empty] | X |  |  | 0 | 75 | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461
Oficios, Informes técnicos y resoluciones administrativas. | Específico | Diagnóstico del entorno ocupacional, intervención de casos, elaboración de informes, emisión de recomendaciones, criterios o actos finales vía resolución administrativa ocupacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868
Pago de salarios y reconocimientos de incentivos salariales y otros ajustados al marco legal y técnico vigente | Específico | Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,112640514-GABRIEL FELIPE BOLAÑOS CALVO-354521 ,401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641
Plan de acción | Específico | Ejecución de todas las fases procedimentales establecidas en las normas correspondientes (Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento, Resolución DG-CIR-6-2023 "ASUNTO: Interinos para efectos de aplicación del Transitorio IX de la Ley N° 10159") | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463
Plan de acción de Clima Laboral desarrollado | Genérico | Ajustes y aplicación de la Encuesta de Clima Laboral a nivel institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Coordinación de la Semana del Funcionario de la Salud. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Definición y divulgación de efemérides nacionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,110210777-ARGERIE CHAVES CAMPOS-058638
|  | Diseño de un Programa Institucional de Relaciones Interpersonales. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Divulgación de temas y/o Guías prácticas sobre principales temas de clima laboral según variables | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452
|  | Ejecución de otras acciones para el fortalecimiento de ambientes laborales saludables y emergentes. | [11 empty] | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Elaboración del Informe anual 2023 de ejecución del Programa de Clima Laboral a nivel institucional. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Elaboración del Informe trimestral para CECADES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452
|  | Seguimiento a las Actividades para el mejoramiento de ambientes laborales de la DDH | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
Plan de Empleo Público | Específico | Ejecución de todas las fases procedimentales establecidas en las normas correspondientes (Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento, Directriz Presidencial 026-PLAN DIRECTRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMPLEO PÚBLICO | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463
Plan de salud ocupacional de nivel central | Específico | Atención de casos emergentes | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Coordinación del inventario de necesidades de equipo e insumos en seguridad y salud ocupacional. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Coordinación del mantenimiento de equipo portátil de extinsión de incendios (extintores) en los 3 niveles de gestión. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Divulgación de temas de interés. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Ejecución de la Semana de la Salud Ocupacional. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Elaboración del Programa Institucional de Ergonomía. |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Evaluación ergonómica de puestos de trabajo a u.o.prioritarias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Notificación de los informe de Resultados de la Encuesta de Condiciones Eronómicas a cada u.o y seguimiento a los planes de acción. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Participacion en el Simulacro Sísmico Nacional 2023. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Participación en la Semana Institucional del Bienestar. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Promoción del Programa de Pausas Saludables | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 90 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
|  | Solicitud de Presupuesto 2025 y ejecutar el de 2024. | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274
Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados | Genérico | Coordinación para la ejecución de las actividades del PIC y no PIC 2024 (considerando el presupuesto asignado). | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863
|  | Elaboración del PIC 2025. | [10 empty] | X |  | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374
|  | Evaluación de impacto de la capacitacíon según metodología de CECADES. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,111390730-WENDY PATRICIA BARBOZA PEREZ-057863
|  | Gestión de los Acuerdos, Contratos, adendas y permisos para capacitación, licencias de estudio y docencia, valoración de la capacitación y trabajo adhonorem | [11 empty] | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374
|  | Informes a CECADES. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374
|  | Solicitud de Presupuesto PIC 2025. | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Ejecución de todas las fases operativas programadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75 | 100 | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174
Procesos concursales desarrollados Nivel Central | Genérico | Elaboración, validación de procesos concursales | [11 empty] | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,114410163-JESSICA DAYANA LOPEZ VALVERDE-058210
Procesos de evaluación del desempeño desarrollados Nivel Central | Genérico | Detección de necesidades de capacitación por calificaciones del desempeño 2023, y darle seguimiento en las u.o. | [11 empty] | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374
|  | Divulgación de capsulas informativas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,110210777-ARGERIE CHAVES CAMPOS-058638
|  | Modificación de los lineamientos, formularios e instructivo de la GDD actuales y socialización institucional, según lo emitido por MIDEPLAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,112160693-CINTHYA VANESSA SANDOVAL LEIVA-003824
|  | Reportes de consolidados e informes del ciclo 2023. |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 90 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374
|  | Seguimiento a los no calificados y casos de insuficiente. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374 ,110210777-ARGERIE CHAVES CAMPOS-058638
|  | Verificación de consolidados de resultados por unidad organizativa (NC / NR) y formularios de nivel central. |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 ,107300389-OSCAR GERARDO ALVAREZ SALAZAR-354374
Programa de Inducción de nivel central | Específico | Ejecución de la Inducción Organizacional en el NC. | [11 empty] | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 ,110210777-ARGERIE CHAVES CAMPOS-058638
|  | Elaboración del Informe anual 2023/de ejecución del Programa de Inducción a nivel institucional |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 90 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Elaboración del Informe trimestral para CECADES, del Anexo 11 de IEP y de los reportes de movimientos de personal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Seguimiento a las UALA, (consolidado de inducción) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Seguimiento a las unidades organizativas del nivel central (hoja resumen del proceso de inducción al puesto de trabajo) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
Programa PREMISA desarrollado Nivel Central | Genérico | Ajustes al Programa Institucional de PREMISA y generar un lineamiento institucional. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 ,110210777-ARGERIE CHAVES CAMPOS-058638
|  | Divulgación de temas del Programa de Prejubilados. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 33 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385
|  | Ejecución de al menos 3 actividades presenciales en NC con el grupo PREMISA. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 ,110210777-ARGERIE CHAVES CAMPOS-058638
|  | Elaboración de Informe para CECADES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385
|  | Elaboración del Informe anual 2022-2023 de ejecución del Programa PREMISA a nivel institucional. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
|  | Inscripción de nuevos funcionarios de NC al Programa PREMISA |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385
|  | Programación de Actividades y presupuesto 2025 NR-NC. |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385
|  | Seguimiento a la ejecución de las actividades de las UALA. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220
Propuesta de Manual de Clases Institucional | Específico | Elaboración, validación, capacitación e implementación del Manual | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868
Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) | Específico | Dirigir y conducir la gestión de movimientos de personal y nóminas salariales varias (tiempo extraordinario, incapacidades, licencias, vacaciones, ceses, nombramientos, otros) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 111620798-CINDY YADIRA ARIAS QUESADA-007713 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,206900903-YENDRY MARIA CUBERO ACU&amp;#xD1;A-007713 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877
Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. | Genérico | Revisión de manual de cargos elaborados | [10 empty] | X |  | 50 | 100 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 ,119340145-FIORELLA ALFARO ZAPATA-046354
Sistema de Información Institucional de Registro y Control de Vacaciones | Específico | Desarrollo del Plan para la puesta en marcha de la Prueba Piloto con DTICs | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 90 | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección de Desarrollo Humano
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Agentes internos y externos que guíen a priorizar otros temas | No finalizar a tiempo | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Evitar posibles desvíos en la atención de programas | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Dotar a la Institución de un Plan de Empleo Público ajustado a los alcances del transitorio VII de la Ley Marco de Empleo Público |  | Plan de Empleo Público |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Incumplimiento en tiempo del producto. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Monitorear periódicamente el entorno institucional y externo, a fin de prever posibles cambios o ajustes en la consecución del producto. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución EN
Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente |  | Manual de procedimiento de Carrera Profesional |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento | Demora en la consecución del producto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Auditoría Operativa del Servicio | [12 empty] | 630-00-00-02-00 - División Administrativa | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de acción de Clima Laboral desarrollado |  |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Falla en el Sistema Informático para la aplicación de la encuesta | Falta de insumos para generar los productos | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Transferir | Solicitar autorización a DGS para enviar correo masivo a funcionarios informando que la plataforma estará fuera de servicio | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 | bar: Meses de Ejecución ST to Meses de Ejecución OC
Específico | Elaborar un Plan de acción que permita guiar hacia el cumplimiento de lo dispuesto en el Transitorio IX de la Ley Marco Empleo Público (concurso de valoración de méritos de interinos de larga data) |  | Plan de acción |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Monitorear periódicamente el entorno institucional y externo, a fin de prever posibles cambios o ajustes en la consecución del producto. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Monitorear periódicamente el entorno institucional y externo, a fin de prever posibles cambios o ajustes en la consecución del producto. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos concursales desarrollados Nivel Central |  |  | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento | Demora en la consecución del producto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución OC
Específico | Ejecutar el proceso de mantenimiento del sistema clasificatorio de puestos en los tres niveles de gestión acorde al marco legal y técnico vigente para el período 2024 (manuales de clases, manual institucional de cargos, manual de especialidades, catalogo de formaciones) |  | Propuesta de Manual de Clases Institucional |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Demora en la consecución del producto. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario | Incumplimiento de las metas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | Proteger la salud y seguridad de los funcionarios a efectos del cumplimiento de la normativa vigente. |  | Plan de salud ocupacional de nivel central |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Recorte presupuestario | Que no se logre la meta | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejecutar el proceso de administración de salarios e incentivos alineado al marco legal y técnico vigente para el período 2023 (Ley 9635 u otra, INTEGRA I o INTEGRA II) |  | Pago de salarios y reconocimientos de incentivos salariales y otros ajustados al marco legal y técnico vigente |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Requerimientos o incidentes no atendidos oportunamente, vulneración de sistemas y bases de datos. | Imposibilidad material de lograr el producto. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Trasladar oportunamente a la Mesa Integrada de Trabajo de INTEGRA, todos aquellos incidentes que deben ser atendidos de forma prioritaria. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,112640514-GABRIEL FELIPE BOLAÑOS CALVO-354521 ,401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,111620798-CINDY YADIRA ARIAS QUESADA-007713 ,116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Promover la socialización de conocimiento, disposiciones y normativa relativa a la gestión del recurso humano institucional y con mayor enfasis sobre los alcances de la Ley de Empleo Público. |  | Conversatorios institucionales. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Demora en la consecución del producto. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejecutar el proceso de mantenimiento de estructuras ocupacionales en los tres niveles de gestión acorde al marco legal y técnico vigente para el período 2024 sobre el tema de organización del trabajo (criterios técnicos de factibilidad para reubicación, modificación de clases de puestos y especialidades, diagnósticos ocupacionales, proyectos, investigaciones y estudios varios) |  | Oficios, Informes técnicos y resoluciones administrativas. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento | Demora en la consecución del producto | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Manual de Inducción al Puesto de Trabajo actualizado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Alta carga laboral que desvie las prioridades programadas | Que no se logre la meta | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados Nivel Central |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Errores en la digitación de los registros y formularios | Información o datos incorrectos que retrazan el cumplimiento de los plazos en la entrega de los reportes | ALTA | MUY ALTA | 20 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Coordinación con responsables de unidades organizativas para que mejoren o corrijan los registro de datos | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Ejecutar el proceso de administración de salarios e incentivos alineado al marco legal y técnico vigente para el período 2023 (Ley 9635 u otra, INTEGRA I o INTEGRA II) |  | Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Requerimientos o incidentes no atendidos oportunamente, vulneración de sistemas y bases de datos. | Imposibilidad material de lograr el producto. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Trasladar oportunamente a la Mesa Integrada de Trabajo de INTEGRA, todos aquellos incidentes que deben ser atendidos de forma prioritaria. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 111620798-CINDY YADIRA ARIAS QUESADA-007713 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,206900903-YENDRY MARIA CUBERO ACU&amp;#xD1;A-007713 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. |  | Número de Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas |  |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | No aceptación del puesto por personas con discapacidad/ y falta de información requerida para conocer la cantidad de colaboradores en esa condición | No contratación de acuerdo al 5% requerido | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Solicitar a la DGS colaboración para que todos los colaboradores completen la información requerida | [12 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | bar: Meses de Ejecución ST
Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente |  | Manual de Procedimiento de reconocimiento de años laborados en sector público |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Demora en la consecución del producto. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 | bar: Meses de Ejecución MY
Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente |  | Actualización del Manual de procedimiento de Período de Prueba conforme a los alcances de la Ley Marco de Empleo Público |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Demora en la consecución del producto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | bar: Meses de Ejecución FB
Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente |  | Manual de procedimiento de Carrera Profesional |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento | Demora en la consecución del producto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | bar: Meses de Ejecución MY
Específico | Ejecutar acciones de seguimiento y control a la ejecución de la partida presupuestaria de Remuneraciones de los Programas 630 y 631 |  | Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Imposibilidad material de lograr el producto en tiempo o calidad. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Contar con un plan de contingencia y reprogramar el plazo de entrega del producto en caso de ser requerido. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 112640514-GABRIEL FELIPE BOLAÑOS CALVO-354521 ,401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente |  | Manual de procedimiento de Retribución por Riesgo por Peligrosidad |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento | Demora en la consecución del producto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | bar: Meses de Ejecución MY
Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente |  | Actualización del Manual de procedimiento de Dedicación Exclusiva |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento | Demora en la consecución del producto | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 | bar: Meses de Ejecución MY
Específico | Ejecutar el proceso de mantenimiento de estructuras ocupacionales en los tres niveles de gestión acorde al marco legal y técnico vigente para el período 2024. |  | Manual de Cargos Institucional para los tres niveles de gestión. Informes y resoluciones para ajuste de estructuras ocupacionales. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Eventos externos e internos (decisiones de autoridades superiores o cambios en normativa) que provoquen cambios en fechas o condiciones de cumplimiento. | Demora en la consecución del producto. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Implementar los nuevos procesos y procedimientos laborales derivados de la Ley de Empleo Públicos y su Reglamento. |  | Normativa implementada. |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente cantidad y calidad de recurso humano asignado para atender las obligaciones técnicas que demanda la Ley Marco de Empleo Público. | Procesos de selección y evaluación de idoneidad de candidatos condicionados a la falta de personal que realice las valoraciones de idoneidad, afectando ello la contratación de personal en diversas unidades organizativas. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Trasladar a las Autoridades Ministeriales evidenciado la falta y calidad de personal para la atención de las obligaciones contempladas en la Ley de Empleo Público (Oficio de advertencia). | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | No participación por parte de los funcionarios considerando que el 50% de la comisión se conforma por voluntarios | Que no se logren conformar las comisiones | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | Realizar campañas de información y sensibilización | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Programa PREMISA desarrollado Nivel Central |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Directrices de Gobierno provocan recortes presupuestarios a los Ministerios. Que internamente se realicen modificaciones presupuestarias que comprometan la consecusión del producto | Población meta no preparada para su retiro y jubilación. No obtención de la meta. | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Búsqueda de una nueva modalidad de poder seguir con el programa de prejubilados | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
Específico | Preparar a los nuevos funcionarios en aspectos institucionales y de desarrollo humano para un mejor acoplamiento y rendimiento laboral, así como llevar el control de las actividades. |  | Programa de Inducción de nivel central |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | Que no se den nuevos ingresos por congelación de plazas | Que no se logre la meta | ALTA | BAJA | 8 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-01 - Unidad de Progreso Humano | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente |  | Sistema de Información Institucional de Registro y Control de Vacaciones |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Redireccionamiento de recursos para atender otros asuntos de diferentes niveles de prioridad, tanto en DTICs como en la Dirección de Desarrollo Humano. | Demora en la consecución del producto. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | [12 empty] | 630-00-00-02-01-02 - Unidad de Recursos Humanos | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,206900903-YENDRY MARIA CUBERO ACU&amp;#xD1;A-007713 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JL
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de na gestión eficiente y eficaz. |  | Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Atención a emergentes caracterizados como urgentes | No finalizar el manual | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Aceptar (NO UTILIZAR) | [13 empty] | 630-00-00-02-01 - Dirección de Desarrollo Humano | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | bar: Meses de Ejecución ST

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección de Desarrollo Humano
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente | Actualización del Manual de procedimiento de Dedicación Exclusiva | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | atrasos en fecha de entrega | si | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 | No | 90.00 % | procedimiento sujeto a fase de revisión
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente | Manual de procedimiento de Carrera Profesional | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | Atraso en aprobación de procedimiento. | si | Evitar | Auditoría Operativa del Servicio | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | No | 90.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño desarrollados Nivel Central | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Coordinación con responsables de unidades organizativas para que mejoren o corrijan los registro de datos | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional desarrolladas | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 10 | No |  |  |  | Mitigar | Realizar campañas de información y sensibilización | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112790699-TATIANA BEATRIZ QUESADA MENDEZ-382274 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Proteger la salud y seguridad de los funcionarios a efectos del cumplimiento de la normativa vigente. | Plan de salud ocupacional de nivel central | Específico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 12 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | 206120215-TATIANA HERRERA ARROYO-058052 ,108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Ejecutar el proceso de administración de salarios e incentivos alineado al marco legal y técnico vigente para el período 2023 (Ley 9635 u otra, INTEGRA I o INTEGRA II) | Pago de salarios y reconocimientos de incentivos salariales y otros ajustados al marco legal y técnico vigente | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | si |  |  | Transferir | Trasladar oportunamente a la Mesa Integrada de Trabajo de INTEGRA, todos aquellos incidentes que deben ser atendidos de forma prioritaria. | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,112640514-GABRIEL FELIPE BOLAÑOS CALVO-354521 ,401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,111620798-CINDY YADIRA ARIAS QUESADA-007713 ,116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Planes Institucionales de Capacitación (PIC) desarrollados | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Promover la socialización de conocimiento, disposiciones y normativa relativa a la gestión del recurso humano institucional y con mayor enfasis sobre los alcances de la Ley de Empleo Público. | Conversatorios institucionales. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | atraso en cumplimiento de plazos y baja participación de actores institucionales | si | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | No | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente | Manual de procedimiento de Retribución por Riesgo por Peligrosidad | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | Atrasos en el cumplimiento del producto. | si | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | No | 90.00 % | En proceso de revisión final por cambios en marco normativo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Ejecutar el proceso de mantenimiento de estructuras ocupacionales en los tres niveles de gestión acorde al marco legal y técnico vigente para el período 2024. | Manual de Cargos Institucional para los tres niveles de gestión. Informes y resoluciones para ajuste de estructuras ocupacionales. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | atrasos en programación | no | Mitigar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 | No | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de na gestión eficiente y eficaz. | Revisiones y/o actualizaciones de cargos institucionales desarrolladas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | si |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) |  | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | No | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Ejecutar el proceso de mantenimiento del sistema clasificatorio de puestos en los tres niveles de gestión acorde al marco legal y técnico vigente para el período 2024 (manuales de clases, manual institucional de cargos, manual de especialidades, catalogo de formaciones) | Propuesta de Manual de Clases Institucional | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | la no obtención del producto | sip | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 | No | 70.00 % | Avance parcial, se trabaja en la adecuación del escalafón de profesionales en Enfermería, el equipo de trabajo encargado fue diezmado sin motivación alguna en menos 2 recursos, lo que comprometió los avances programados.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Evitar | Evitar posibles desvíos en la atención de programas | 106120654-MYRIAM LIZBETH DE LA VALERIO BOLAÑOS-003880 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Elaborar un Plan de acción que permita guiar hacia el cumplimiento de lo dispuesto en el Transitorio IX de la Ley Marco Empleo Público (concurso de valoración de méritos de interinos de larga data) | Plan de acción | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Transferir | Monitorear periódicamente el entorno institucional y externo, a fin de prever posibles cambios o ajustes en la consecución del producto. | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Ejecutar el proceso de mantenimiento de estructuras ocupacionales en los tres niveles de gestión acorde al marco legal y técnico vigente para el período 2024 sobre el tema de organización del trabajo (criterios técnicos de factibilidad para reubicación, modificación de clases de puestos y especialidades, diagnósticos ocupacionales, proyectos, investigaciones y estudios varios) | Oficios, Informes técnicos y resoluciones administrativas. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | atrasos significativos por cambio impuesto de prioridades | no | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | 603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,112050411-NATALIA ANDREA JIMENEZ VEGA-036065 ,801060535-SARA MILENA GARCIA QUIROZ-057868 | No | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente | Manual de Procedimiento de reconocimiento de años laborados en sector público | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | atraso en el traslado de la propuesta | no | Mitigar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | 116420678-MARIA NAZARETH VARGAS CAMPOS-354521 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503410217-ARLYN MARIA VEGA PEREZ-354521 | No | 100.00 % | Procedimiento trasladado para valoración de la instancia superior.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Dotar a la Institución de un Plan de Empleo Público ajustado a los alcances del transitorio VII de la Ley Marco de Empleo Público | Plan de Empleo Público | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | Plazos comprometidos de cumplimiento. | no | Transferir | Monitorear periódicamente el entorno institucional y externo, a fin de prever posibles cambios o ajustes en la consecución del producto. | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | No Aplica | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de acción de Clima Laboral desarrollado | Genérico |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 4 | No | No aplica |  |  | Transferir | Solicitar autorización a DGS para enviar correo masivo a funcionarios informando que la plataforma estará fuera de servicio | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108340967-MAGALY MARIA CASTILLO SOLANO-354452 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Ejecutar acciones de seguimiento y control a la ejecución de la partida presupuestaria de Remuneraciones de los Programas 630 y 631 | Informes de control de la ejecución presupuestaria de la Partida de Remuneraciones Programas 630 y 631 | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | ajuste en fechas de entrega | no | Aceptar (NO UTILIZAR) | Contar con un plan de contingencia y reprogramar el plazo de entrega del producto en caso de ser requerido. | 112640514-GABRIEL FELIPE BOLAÑOS CALVO-354521 ,401580896-ROSAURA DE LA TRINIDAD DELGADO SEGURA-058235 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Preparar a los nuevos funcionarios en aspectos institucionales y de desarrollo humano para un mejor acoplamiento y rendimiento laboral, así como llevar el control de las actividades. | Programa de Inducción de nivel central | Específico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por eliminación o congelación de plazas | 3 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Manual de Inducción al Puesto de Trabajo actualizado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Aceptar (NO UTILIZAR) | Informar a las autoridades de la situación. | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,112810988-ANA MARCELA GUERRERO ELIZONDO-004220 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente | Manual de procedimiento de Carrera Profesional | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | Atraso en aprobación de procedimiento. | si | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | 110230948-JEFFRY STEVEN GONZALEZ MORA-057636 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | No | 100.00 % | Procedimiento enviado a la DGS para revisión, esta instancia cumple con la elaboración técnica del mismo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente | Sistema de Información Institucional de Registro y Control de Vacaciones | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | la no puesta en marcha del sistema | si | Transferir | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución. | 602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,206900903-YENDRY MARIA CUBERO ACU&amp;#xD1;A-007713 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | No | 90.00 % | El proceso quedó en suspenso, previendo el otorgamiento de códigos fentes por parte del MOPT para implementar un sistema en paralelo.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Número de Personas con discapacidad en cumplimiento a la Ley 8862 contratadas | Genérico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a la DGS colaboración para que todos los colaboradores completen la información requerida | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,204150310-MARIA EUGENIA QUESADA OCAMPO-004461 | No Aplica | 75.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Normalizar las prácticas y rutinas de trabajo institucional apegadas al marco técnico y legal vigente | Actualización del Manual de procedimiento de Período de Prueba conforme a los alcances de la Ley Marco de Empleo Público | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | atrasos en el plazo | no | Mitigar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | 109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 | No | 100.00 % | Procedimiento aprobado
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Programa PREMISA desarrollado Nivel Central | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Búsqueda de una nueva modalidad de poder seguir con el programa de prejubilados | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,113930479-DANIELA MARIA SANCHEZ FALLAS-354385 | No Aplica | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Implementar los nuevos procesos y procedimientos laborales derivados de la Ley de Empleo Públicos y su Reglamento. | Normativa implementada. | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | rezago en la atención de prioridades normativas | si | Transferir | Trasladar a las Autoridades Ministeriales evidenciado la falta y calidad de personal para la atención de las obligaciones contempladas en la Ley de Empleo Público (Oficio de advertencia). | 108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,109020201-VIRIA MARTA MONGE ORTEGA-057763 ,603310633-YANNY YOHANIA MURILLO MATAMOROS-037632 ,105980307-DAMARIS MARITZA DEL CARMEN COTO CHACON-354262 ,109960849-SERGIO DANIEL MONTERO BONILLA-036808 ,502280710-EDVIN ALBERTO CASTILLO CHAVES-003463 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 | No | 100.00 % | traslado de oficios de advertencia
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | Ejecutar el proceso de administración de salarios e incentivos alineado al marco legal y técnico vigente para el período 2023 (Ley 9635 u otra, INTEGRA I o INTEGRA II) | Registro de movimientos de personal y nóminas salariales varias (incapacidades, rebajas salariales, tiempo extraordinario, cambios de cuenta cliente, creditos fiscales y otros), en el Sistema de Planillas y Pagos de Gobierno Central (INTEGRA) | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No | si |  |  | Transferir | Trasladar oportunamente a la Mesa Integrada de Trabajo de INTEGRA, todos aquellos incidentes que deben ser atendidos de forma prioritaria. | 111620798-CINDY YADIRA ARIAS QUESADA-007713 ,602670063-MARITZA ISABEL ARIAS BERMUDEZ-057641 ,206900903-YENDRY MARIA CUBERO ACU&amp;#xD1;A-007713 ,503370009-KINDRYA QUIROS MEDINA-036877 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección de Desarrollo Humano | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos concursales desarrollados Nivel Central | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | Si |  | atraso en la ejecución del proceso | no | Evitar | Considerar la posibilidad de establecer reprogramación de tiempos de ejecución | 108380373-ARLETTE YELENA RODRIGUEZ HOWELL-354627 ,108180087-ALONSO EDUARDO HERNANDEZ MONTERO-028759 ,111370701-JENNIFER DE JESUS CAMACHO DUARTE-004174 | No | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Desarrollo Humano
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Ejecución de reuniones durante el II semestre, para promover la misión, visión, valores y objetivos institucionales. Serán coordinadas por la Directora, Jefes de Unidad y Coordinadores y se llevarán a cabo de manera presencial. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AG
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Divulgación mediante oficio la Guía básica para ejercer con la probidad la función pública. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Divulgación mediante oficio del Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica NC) | Divulgación de oficio para comunicar el uso el documento MS.NI.GN.10 Emisión y control de los Manuales de Procedimiento | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Divulgación de oficio a todos los colaboradores indicando las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución JN
5.SI02 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "LTIC-CS-001 Lineamientos institucionales sobre ciberseguridad"? | Conocimiento de los lineamientos por envío de correo masivo de DTIC. Se hará la divulgación de los mismos mediante correo de la DDH | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución JN
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Divulgación del procedimiento a los colaboradores de la Dirección | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Ejecución de acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales | [12 empty] | 100.00% | 60.00% | bar: Meses de Ejecución ST
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | AL FINALIZAR ESTA AUTOEVALUACION, SERAN COMPARTIDOS LOS RESULTADOS CON LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY
6.SEG04 | ¿La unidad organizativa realiza un seguimiento al Plan de Mejora que surge de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y se documenta? | AL RECIBIR EL RESULTADO DE ESTA AUTOEVALUACION, SE PROGRAMARAN LAS RESPECTIVOS SEGUIMIENTOS PARA CUMPLIR CON LOS PLANES DE MEJORA | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC