## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades institucionales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 90 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades institucionales. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 90 | 100% | 45 | 45 | 45 | 45 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento POI, I Semestre 2024 | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721
|  | Seguimiento POI, II Semestre 2024 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 302590962-CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO-058721
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados | Genérico | Ejecución de los recursos asignados en las funciones de la dirección. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616
Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | Genérico | Solicitar la asignación de los recursos necesarios para el cumpliento de las labores de la Dirección. | X | [11 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible cambio en las prioridades | Eventual cambio en los lineamientos estratégicos de parte de la jeraquía de la institución. | Ausencia de recursos para el cumplimiento de las funciones. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Monitoreo permanente de los recursos asignados. | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Los recursos pueden ser reasignados a otras prioridades establecidas por la jerarquía superior de la institución. | Funciones que no se pueden ejecutar o se ejecutan parcialmente. | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Monitorear de forma constante la ejecución de los recursos con el fin de que sean utilizados de forma efectiva. | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Los recursos pueden ser reasignados a otras prioridades establecidas por la jerarquía superior de la institución. | Funciones que no se pueden ejecutar o se ejecutan parcialmente. | BAJA | MEDIA | 6 |  |  |  |  | No | Mitigar | Monitorear de forma constante la ejecución de los recursos con el fin de que sean utilizados de forma efectiva. | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección Financiera, Bienes y Servicios | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales ejecutados | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades |  | No |  |  |  | Mitigar | Monitorear de forma constante la ejecución de los recursos con el fin de que sean utilizados de forma efectiva. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección Financiera, Bienes y Servicios | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros para el cumplimiento de las necesidades institucionales asignados | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Monitorear de forma constante la ejecución de los recursos con el fin de que sean utilizados de forma efectiva. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección Financiera, Bienes y Servicios | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Monitoreo permanente de los recursos asignados. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
1.DG02 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los objetivos del Sistema de Control Interno? | Comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa los objetivos del Sistema de Control Interno por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY
1.DG03 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno N°8292? | Comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno No.8292 por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
1.DG04 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa sobre la existencia del Compendio de Control Interno en la Intranet institucional para su uso e información? | Comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa sobre la existencia del Compendio de Control Interno en la Intranet institucional para su uso e información por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Facilitación de espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documentará por medio de bitácora | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
2.AM02 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa participa a sus colaboradores en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y se documenta? | Participación de los colaboradores en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y se documentará por medio de una bitácora. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM03 | ¿Se han formalizado y documentado por escrito las responsabilidades y tareas específicas de los colaboradores en los distintos procesos de gestión de la unidad organizativa acordes a la clase de puesto, cargo y grupo de especialidad que ostentan? | Comunicación a los jefes de unidad sobre la importancia de mantener documentadas las responsabilidades y tareas específicas de los colaboradores en los distintos procesos de gestión de la unidad organizativa por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM04 | ¿Se aplica en la unidad organizativa el procedimiento de "Inducción Específica en el Puesto" MS.UO.LI.08.05? | Comunicación a los jefes de unidad sobre la necesidad de la aplicación del procedimiento de "Inducción Específica en el Puesto" MS.UO.LI.08.05, así como la evidencia de como se ha trabajado la inducción. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM06 | ¿Se efectúa y documenta al menos una vez al año el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Compromisos y Resultados del Desempeño según la guía de aplicación? | Comunicación sobre la importancia sobre efectuar y documentar al menos una vez al año el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Compromisos y Resultados del Desempeño según la guía de aplicación por medio de correo electrónico, así como el envío de la evidencia para el expediente. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución JL
2.AM07 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para mantener y fortalecer un clima laboral favorable y satisfactorio y se documenta? | Comunicación sobre la importancia de facilitar espacios físicos o virtuales para mantener y fortalecer un clima laboral favorable y satisfactorio, así como documentar la actividad realizada. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Comunicación de la importancia de que al menos un 10% de la unidad organizativa esté inscrita y participe activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM11 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Comunicación sobre la importancia de facilitar espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y así como su debida documentación. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Comunicación a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública" por medio de correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Comunicación sobre el “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” a todos los colaboradores de la unidad organizativa por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
2.AM14 | ¿Se ha informado a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa? (De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2022) | Revisión y comunicación a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa todo esto de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2022, esto se realizará por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
3.VR01 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Revisión y difusión a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
3.VR02 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el procedimiento de "Valoración del Riesgo" MS.UO.LI.06.04? | Revisión y comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa el procedimiento de "Valoración del Riesgo" MS.UO.LI.06.04 por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
3.VR03 | ¿La unidad organizativa valora sus riesgos de acuerdo con la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" establecida en el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Revisión y comunicación a las unidades organizativas sobre si valora sus riesgos de acuerdo con la Tabla 2 de "Niveles, Parámetros de Aceptabilidad y Administración del Riesgo" establecida en el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud, de no ser así enviar información por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
3.VR04 | ¿Da seguimiento la unidad organizativa a la ejecución de las actividades de control del riesgo definidas en la programación/reprogramación del POI? | Revisión del seguimiento de la unidad organizativa a la ejecución de las actividades de control del riesgo definidas en la programación/reprogramación del POI por medio de reuniones vía teams. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
3.VR05 | ¿El Titular Subordinado comunica los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo? | Revisión y comunicación del Titular Subordinado sobre los riesgos y actividades de control de la unidad organizativa a todos los funcionarios que tiene a su cargo por medio de teams y correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
3.VR06 | ¿La información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo es analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos? | Revisión de la información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo sea analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos por medio de teams y correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
4.AC01 | ¿La unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Revisión si la unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual por medio de reunión vía teams y correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Revisión si la unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual por medio de reunión vía temas y correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
4.AC04 | ¿Los procesos y procedimientos que la unidad organizativa conduce a nivel institucional son congruentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y además, están alineados con el marco técnico y legal? (Solo Aplica para NC) | Revisión y comunicación para que los procesos y procedimientos sean congruentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y además, estén alineados con el marco técnico y legal según reunión vía teams y correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica NC) | Revisión y comunicación sobre el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos vía teams y correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (Con base en actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Revisión y comunicación para que los procesos y procedimientos institucionales que implementa las unidades organizativas sean revisados para identificar oportunidades de mejora según reuniones vía teams y correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Revisión y comunicación sobre las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes, tomando en cuenta el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H vía teams y correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI01 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud"? | Revisión y comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud", vía teams y correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI02 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "LTIC-CS-001 Lineamientos institucionales sobre ciberseguridad"? | Revisión y difusión a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "LTIC-CS-001 Lineamientos institucionales sobre ciberseguridad" vía teams y comunicación por correo electrónico | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Revisión y aplicación por parte de la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03, mismo que se enviará por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI07 | ¿Se ha definido en la unidad organizativa quiénes están autorizados y capacitados para accesar a la información de los sistemas, y es del conocimiento de todos los funcionarios? | Definición en la unidad organizativa sobre quiénes están autorizados y capacitados para accesar a la información de los sistemas, y que este porceso sea de conocimiento de todos los funcionarios por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Revisión y definición cuando corresponda de los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05, comunicación vía correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Revisión y comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud" vía correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI10 | ¿Ha comunicado la unidad organizativa al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud? | Revisión por medio de teams y comunicación por correo electrónico al Departamento de Tecnologías de Información para dar de baja los accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa, cuando un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI11 | ¿La unidad organizativa realiza las tareas que le corresponden definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01? | Revisión y comunicación sobre si las tareas que le corresponden a la unidad organizativa las realiza según las definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01, reunión vía teams y comunicación por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Revisión y aplicación en la unidad organizativa de las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02, comunicación por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
5.SI13 | ¿La unidad organizativa realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Revisión y verificación de la aplicación en la unidad organizativa sobre la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04 por medio de una reunión vía teams. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
6.SEG01 | ¿La unidad organizativa realiza una revisión trimestral del cumplimiento de los productos establecidos en el Plan Operativo Institucional y se documenta? | Revisión de la forma en la que la unidad organizativa realiza una revisión trimestral del cumplimiento de los productos establecidos en el Plan Operativo Institucional y se documentará según bitácora, se realizará por teams. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
6.SEG02 | ¿Se evalúa al finalizar el año el cumplimiento de los productos del Plan Operativo Institucional y se documenta? | Revisión y evaluación al finalizar el año el cumplimiento de los productos del Plan Operativo Institucional y se documentará por medio de bitacora, se realizará reunión vía teams. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Revisión y comunicación sobre los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) a los funcionarios de la unidad organizativa | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC
6.SEG04 | ¿La unidad organizativa realiza un seguimiento al Plan de Mejora que surge de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y se documenta? | Revisión y comunicación sobre el seguimiento al Plan de Mejora que surge de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y se documentará por medio de bitácora, reunión vía teams. | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución MY to Meses de Ejecución DC