## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | Sumativa | Acciones | 0 | 275 | 397 | 144% | 137 | 138 | 27 | 370 | 19.71 | 144.36
Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | 0 | 0 | Número de instrumentos de planificación con seguimiento | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60
Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica. | Sumativa | Acciones | 0 | 50 | 45 | 90% | 25 | 25 | 31 | 14 | 124 | 90
Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 495 | 429 | 87% | 247 | 248 | 59 | 370 | 23.89 | 86.67
Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica y salud ambiental | 0 | 0 | Número de denuncias atendidas | Sumativa | Denuncias | 0 | 4 | 5 | 125% | 2 | 2 | 3 | 2 | 150 | 125
Atención de emergencias por materiales peligrosos | 0 | 0 | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 13 | 325% | 2 | 2 | 4 | 9 | 200 | 325
Autorizaciones sanitarias en protección radiológica y salud ambiental otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias en protección radiológica y salud ambiental otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 5705 | 7116 | 125% | 2852 | 2853 | 3528 | 3588 | 123.7 | 124.73
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | 0 | 0 | Porcentaje de contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la red interinstitucional de monitoreo de la calidad del aire en el GAM. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 66.7 | 57 | 85% | 0 | 66.7 | 0 | 57 | 0 | 85.46
Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | 0 | 0 | Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados. | Acumulativa | Porcentaje | 7 | 9 | 14.35 | 159% | 9 | 9 | 21.74 | 14.35 | 666.22 | 337.78
Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la actualización de los instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Mantenimiento relleno sanitario Río Azul | 0 | 0 | Número de inspecciones. | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 12 | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100
Normas en protección y seguridad radiológica, emitidas. | 0 | 0 | Número de normas emitidas en protección y seguridad radiológica. | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Normas en salud ambiental desarrolladas. | 0 | 0 | Número de normas desarrolladas en salud ambiental. | Sumativa | Normas | 0 | 5 | 5 | 100% | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 | 100
Plan de la Economía Circular desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de la Economía Circular. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 50
Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan para la Gestión Integral de Residuos. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIR) vigentes y en ejecución | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS desarrollados. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 12 | 12 | 100% | 7 | 5 | 7 | 5 | 100 | 100
Política de Economía Circular desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Política de la Economía Circular. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Política para la Gestión Integral de Residuos. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100
Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | 0 | 0 | Número de proyectos nacionales bianuales de fortalecimiento de la infraestructura regulatoria en protección y seguridad radiológica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desarrollados por ciclo de cooperación. | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100
Reestructuración por procesos de la DPRSA, desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la reestructuración por procesos de la DPRSA. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Seguimiento contratos en salud ambiental | 0 | 0 | Número de contratos en salud ambiental en ejecución | Sumativa | Contratos | 0 | 2 | 3 | 150% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 150
Seguimiento del número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | 0 | 0 | Número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Sumativa | Kilogramos | 0 | 5500 | 4550 | 83% | 2750 | 2750 | 2165 | 2385 | 78.73 | 82.73
Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | 0 | 0 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 11 | 9 | 82% | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | Genérico | Inspecciones campos electromagnéticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900
|  | Inspecciones gestores residuos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 47 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 ,111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123
|  | Inspecciones marinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 90 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900
|  | Inspecciones rellenos sanitarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 73 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887
|  | Monitoreo de arsénico y plaguicidas en agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174
|  | Muestreos asadas y acueductos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174
|  | Muestreos y análisis de rellenos sanitarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 63 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887
|  | Seguimiento a sitios contaminados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | Específico | Capacitación niveles locales para otorgamiento de licencias de operador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220
|  | Capacitación niveles regionales y locales en implementación del reglamento sobre protección y seguridad radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 111430631-RAQUEL CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058588 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271
|  | Desarrollo curso interinstitucional "Eventos seguridad física" | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377
|  | Divulgación del componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.33 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
|  | Elaboración de procedimientos para verificación de documentación y otorgamiento de licencias de operador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220
|  | Implementación de la ventanilla única de inversión para gestores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279
|  | Implementación VUI Calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047
|  | Seguimiento del Control estatal de emisiones atmosféricas para el año 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 205650387-SHIRLEY MARIA ZUMBADO SALAS-354432
|  | Seguimiento desarrollo del Sistema de información para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC/REACAH) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047
|  | Seguimiento para la contratación de Vigilancia estatal de aguas residuales para el año 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 105740468-ANA VICTORIA DE LOS ANGELES GIUSTI MENDEZ-037273
Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | Genérico | Inspecciones en protección radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 77.5 | 90 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 304610749-OSCAR FRANCISCO CORDOBA CALDERON-057546
Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | Genérico | Vigilancia estatal de agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174
|  | Vigilancia estatal de establecimientos de alimentación al público |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 601250539-MARJORIE BUSTOS VARGAS-036084
|  | Vigilancia estatal de plaguicidas aire, olores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 75 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica y salud ambiental | Específico | Atención de denuncias en protección radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296
|  | Atención de denuncias en salud ambiental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
Atención de emergencias por materiales peligrosos | Específico | Atención de emergencias productos peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
|  | Atención de emergencias radiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
Autorizaciones sanitarias en protección radiológica y salud ambiental otorgadas | Específico | Autorizaciones de desalmacenajes de emisores de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220
|  | Autorizaciones de exoneraciones, importación/exportación de residuos de manejo especial, plásticos, chatarra, poliestireno (NT 269) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912
|  | Autorizaciones de operación de calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047
|  | Autorizaciones fichas de emergencias para radiofármacos y material radiactivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271
|  | Autorizaciones fichas de emergencias para transporte de residuos peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
|  | Autorizaciones gestores de residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279
|  | Autorizaciones relacionadas con operación de emisores de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271
|  | Autorizaciones Unidades de Cumplimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Específico | Divulgación del componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | Genérico | Seguimiento porcentaje de contaminantes criterio medidos en la red interinstitucional de monitoreo de la calidad del aire en el GAM | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | Estratégico | Datos para organismos internacionales sobre manejo de residuos ordinarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135
|  | Datos para organismos internacionales sobre manejo de residuos peligrosos (Basilea) | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912
|  | Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral, diariamente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279
Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | Genérico | Porcentaje de avance de la actualización de los instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887
Mantenimiento relleno sanitario Río Azul | Específico | Seguimiento contrato de mantenimiento de planta de tratamiento de lixiviados, accesos, malla perimetral, edificaciones (Río Azul) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900
Normas en protección y seguridad radiológica, emitidas. | Genérico | Publicación Reglamento sobre Protección y Seguridad Radiológica | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271
Normas en salud ambiental desarrolladas. | Genérico | Seguimiento a publicación del reglamento RAEE | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
|  | Seguimiento reglamento (Residuos prioritarias) | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
|  | Seguimiento reglamento de baterías de litio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 ,900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528
|  | Seguimiento reglamento olores | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 205650387-SHIRLEY MARIA ZUMBADO SALAS-354432
|  | Seguimiento Reglamento Técnico Ley 9786 (normas técnicas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
Plan de la Economía Circular desarrollado | Genérico | Seguimiento avance desarrollo Plan de la Economía Circular | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528
Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | Genérico | Seguimiento desarrollo acciones en el marco del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 105740468-ANA VICTORIA DE LOS ANGELES GIUSTI MENDEZ-037273
Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | Genérico | Seguimiento publicación oficial del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | Genérico | Seguimiento desarrollo de Plan Nacional de Residuos 2022-2032 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528
Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIR) vigentes y en ejecución | Genérico | Seguimiento porcentaje de municipalidades con Planes Gestión Integral de Residuos (GIRS) desarrollados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Ejecución de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
|  | Elaboración del POI 2025 de la DPRSA e ingreso en iPsum Plan | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
|  | Establecimiento de plan de mejora para los elementos identificados en la autoevaluación de control interno | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
|  | Reprogramación POI 2024 | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
|  | Seguimiento al plan de mejora de la autoevaluación | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
|  | Seguimiento del cumplimiento del POI de la DPRSA mediante iPsum Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
Política de Economía Circular desarrollada | Genérico | Seguimiento avance desarrollo Política Nacional de Economía Circular | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528
Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | Genérico | Seguimiento avance desarrollo de la Política nacional de residuos 2022-2032 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528
Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | Genérico | Seguimiento proyecto Fortalecimiento infraestructura fuentes radiactivas en desuso | [9 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431
|  | Seguimiento proyecto fortalecimiento infraestructura reguladora RLA9091 OIEA | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,111430631-RAQUEL CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058588
|  | Seguimiento Proyecto Nacional ciclo 2024-2026, Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713
|  | Seguimiento Proyecto Nacional COS9013, Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora | [9 empty] | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713
Reestructuración por procesos de la DPRSA, desarrollada | Genérico | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279
|  | Seguimiento desarrollo reestructuración por procesos de la DPRSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657
Seguimiento contratos en salud ambiental | Específico | Seguimiento contrato de fluoresceína | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123
|  | Seguimiento contrato de sonómetros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123
Seguimiento del número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Específico | Seguimiento del número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249
Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | Específico | Actualización EPRIMS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241
|  | Actualización inventario RPR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296
|  | Actualización RAIS+ OIEA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271
|  | Actualización RASIMS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713
|  | Estadísticas anuales SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 105740468-ANA VICTORIA DE LOS ANGELES GIUSTI MENDEZ-037273
|  | Mantenimiento actualización Registro Nacional de Dosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220
|  | Mantenimiento de inventario actualizado de prestadores de servicios autorizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271
|  | Registro hornos (REACAH) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 ,206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 ,205650387-SHIRLEY MARIA ZUMBADO SALAS-354432
|  | Registro profesionales (REACAH) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 ,206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036912 ,205650387-SHIRLEY MARIA ZUMBADO SALAS-354432
|  | Registro y certificaciones profesionales SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 402300696-JOSE MIGUEL MORALES OROZCO-036456
|  | Seguimiento declaración pequeñas cantidades de material nuclear (salvaguardias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Escasos recursos para cumplir con actividades | Incumplimiento de metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental ,631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica ,631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio en políticas institucionales | Red de monitoreo de calidad de aire sin coordinación interinstitucional | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Seguimiento del número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Escasos recursos presupuestarios | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal en la Unidad Organizativa | Incumplimiento de metas establecidas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución OC to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIR) vigentes y en ejecución |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal para realizar las actividades | Atrasos de informes para organismos internacionales | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Atención de emergencias por materiales peligrosos |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal en las unidades organizativas | Atraso en atención de emergencias | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental ,631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica ,631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. |  | Reestructuración por procesos de la DPRSA, desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades y políticas institucionales | Unidad organizativa sin cambios en procesos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política de Economía Circular desarrollada |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Escaso recurso humano | Atrasos en plazos establecidos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Escaso recurso humano | Atrasos en plazos establecidos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en las prioridades institucionales | Incumplimiento de las metas establecidas | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades y políticas | Incumplimiento de metas establecidas nacional e internacionalmente | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades institucionales y nacionales | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso recurso humano | Atrasos en plazos establecidos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas en salud ambiental desarrolladas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades y políticas instititucionales | Incumplimiento de metas establecidas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Fallos en software/hardware necesarios para mantener actualizados los sistemas | Incumplimiento de las metas establecidas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones antes las autoridades correspondientes | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica ,631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal en la unidad organizativa | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Escaso recurso humano disponible en la unidad organizativa | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Normas en protección y seguridad radiológica, emitidas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades y políticas institucionales | Normativa desactualizada a recomendaciones internacionales | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución ST
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Reducido presupuesto para la actividad | Incumplimiento de metas institucionales | ALTA | MUY ALTA | 20 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Mantenimiento relleno sanitario Río Azul |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal en la unidad organizativa | Incumplimiento en la meta establecida | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. |  | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios estrategias políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica y salud ambiental |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso recurso humano en las unidades organizativas | Atraso en la atención de denuncias | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental ,631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica ,631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan de la Economía Circular desarrollado |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Escaso recurso humano | Atrasos en plazos establecidos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal en la unidad organizativa | Incumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Escaso recurso humano | Atrasos en plazos establecidos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Seguimiento contratos en salud ambiental |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso recursos humano en la unidad organizativa | Incumplimiento de la meta | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica y salud ambiental otorgadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal para atender solicitudes | Atrasos en resolución de trámites | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental ,631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica ,631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado |  |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | Escaso recurso humano | Atrasos en plazos establecidos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Mantenimiento relleno sanitario Río Azul | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Seguimiento contratos en salud ambiental | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Seguimiento del número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Específico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | Específico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | Genérico |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 8 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | Genérico |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política de Economía Circular desarrollada | Genérico |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No | 57.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | Si |  | Incumplimiento de la meta establecida |  | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | No | 90.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | Genérico |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica y salud ambiental | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de la Economía Circular desarrollado | Genérico |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE4OEE4.7 Promover una cultura institucional de innovación y mejora continua de procedimientos y procesos mediante el uso de la tecnología, como apoyo para los tres niveles de gestión. | Reestructuración por procesos de la DPRSA, desarrollada | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | Si |  | Incumplimiento de la meta
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIR) vigentes y en ejecución | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Atención de emergencias por materiales peligrosos | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI), desarrollado | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas en salud ambiental desarrolladas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones antes las autoridades correspondientes | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | No | 50.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | Genérico |  | Probable presencia de recurso humano no acorde con las necesidades institucionales en calidad/cantidad | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | Estratégico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Normas en protección y seguridad radiológica, emitidas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades institucionales | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades institucionales y nacionales | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica y salud ambiental otorgadas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 8 | No |  |  |  | Evitar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 107800653-EUGENIO ALBERTO ANDROVETTO VILLALOBOS-058657 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 ,401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM11 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | La dirección enviará solicitud a las jefaturas de las unidades para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | El enlace de control interno compartirá por medio del correo de funcionarios de la DPRSA la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública" para conocimiento de todos los colaboradores | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | El enlace de control interno compartirá por medio del correo de funcionarios de la DPRSA la "Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública" para conocimiento de todos los colaboradores | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
3.VR01 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | El enlace de control interno compartirá por medio del correo de funcionarios de la DPRSA el "Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud" para conocimiento de todos los colaboradores | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI01 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud"? | Solicitar el "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud" a la unidad organizativa correspondiente del Ministerio de Salud, para su posterior difusión entre los colaboradores de la DPRSA | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | Solicitar a la DGS dos plazas de secretarias para cumplir con el procedimiento, debido a que la DPRSA perdió dos plazas: una por traslado a la DGS y otra por cierre del código de la plaza | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Se solicitará el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud" a DTIC para conocimiento de los colaboradores de la DPRSA, ya que queda la duda de cuáles documento componen el marco de gestión | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | La actividad no se ha realizado debido a limitaciones de recurso humano que se dediquen a esta actividad. La dirección solicitará a la DGS la reposición de dos plazas de secretarias para cumplir con el procedimiento, debido a que la DPRSA perdió dos plazas: una por traslado a la DGS y otra por cierre del código de la plaza | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
5.SI13 | ¿La unidad organizativa realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | La actividad no se ha realizado debido a limitaciones de recurso humano que se dediquen a esta actividad. Se solicitará la reposición de las plazas de secretarias que fueron trasladadas o jubiladas y la plaza del administrador que se jubiló | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Se remitirá el resultado de la autoevaluación de control interno a todos los colaboradores de la DPRSA | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ