## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 40 | 40% | 50 | 50 | 40 | 0 | 80 | 40
Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | 0 | 0 | Número de sesiones | Sumativa | Sesiones | 0 | 34 | 46 | 135% | 21 | 13 | 31 | 15 | 147.62 | 135.29
Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | 0 | 0 | Número de establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Sumativa | Establecimientos | 0 | 7 | 2 | 29% | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28.57
Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | 0 | 0 | Número de evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud. | Sumativa | Evaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100
Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | 0 | 0 | Número de normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Sumativa | Normas | 0 | 30 | 18 | 60% | 12 | 18 | 5 | 13 | 41.67 | 60
Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | 0 | 0 | Número de operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Sumativa | Operativos | 0 | 25 | 49 | 196% | 10 | 15 | 18 | 31 | 180 | 196
Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Calidad en Servicios de Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Control del Cáncer | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 120 | 120% | 50 | 50 | 70 | 50 | 140 | 120
Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 130 | 130% | 50 | 50 | 80 | 50 | 160 | 130
Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | 0 | 0 | Porcentaje de verificación del cumplimiento de planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles por parte de las Direcciones Regionales de Áreas Rectoras de Salud | Sumativa | Porcentaje | 15 | 30 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100
Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en las etapas del proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud | 0 | 0 | Porcentaje de avance | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Reglamentos elaborados | 0 | 0 | Número de reglamentos | Sumativa | reglamentos | 0 | 7 | 7 | 100% | 4 | 3 | 2 | 5 | 50 | 100
Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud | 0 | 0 | Número de informes. | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 | 75

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. | Genérico | Coordinación para la atención de acciones correctivas según resultados de evaluación de plan |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Informe de seguimiento de medio período del plan nacional de acuerdo a resultados de evaluación. | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | Específico | CAI 1. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del I semestre de la Consejo de Atención Integral | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,105920610-HELENA BADILLA ALAN-058717
|  | CAI 2. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del II semestre de la Consejo de Atención Integral | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,105920610-HELENA BADILLA ALAN-058717
|  | CEL 1. Preparación de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Celiaquia en I semestre | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | SSO 1. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo del sorteo de Servicio Social Obligatorio (primer sorteo) | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | SSO 2. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo del sorteo de Servicio Social Obligatorio (segundo sorteo) | [7 empty] | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | SSO 3. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del I semestre de la Comisión Servicio Social Obligatorio | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | SSO 4. Apoyo logístico y administrativo para el desarrollo de las sesiones mensuales del II semestre de la Comisión Servicio Social Obligatorio | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Genérico | Otorgamiento de autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud que realizan procesos de donación y trasplante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | Genérico | 1.1.Tramite para publicación Informe Final MEGAS 2022 | X | X | [10 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 1.2. Generación cuadros de salida preliminares de datos MEGAS 2023-RTT |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 70 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 1.3.Elaboración de informe preliminar MEGAS 2023. | [11 empty] | X | 0 | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico | 1.1. Generacion de cuadros de salida de datos Cuentas de salud con ajustes 2022 - HAPT | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 1.2. RESPUESTAS A OBSERVACIONES de la Validación de datos de Cuentas de Salud JHAQ OCDE-OMS |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 2.1.Elaboración de un informe preliminar Estudio de Gasto APS. | X | X | [10 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
|  | 2.2.Elaboración y publicación de informe preliminar Estudio de Gasto APS. |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297
|  | 3.1.Publicación de informes: último informe de la serie gasto público COVID y Cuentas de Salud 2020-2021 | X | X | X | [9 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297
|  | 4.1. Desarrollo del Manual DIS |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514
Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Genérico | 1. Envío de la norma de acreditación de larga estancia. (REPRO 2023). | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 2. Seguimiento norma de acreditación de hogares de larga estancia. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Genérico | 1.1.Elaboración de Norma de habilitación de salas de operaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 10.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de esterilización de equipos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 11. Envío de norma habilitación de servicios de hospitalización(REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 90 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 12. Envío de norma habilitación de servicios de hemodiálisis(REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 90 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 13. Envío de norma de hab servicios de consulta ambulatoria en medicina general o especializada(REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 90 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 14. Envío de norma habilitación de servicios de atención de emergencias(REPRO 2023) | X | X | X | X | [8 empty] | 90 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 15.Actualización de Norma de habilitación de centro de atención integral. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 16. Elaboración de Norma de habilitación de CENCINAI | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 17.Actualización de Norma de habilitación de hogares comunitarios. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 99 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 18. Elaboración de Norma de habilitación de centros residenciales del PANI para menores de 12 años. | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 99 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 19. Actualización de norma de habilitación de "Casas de la Alegría" | X | X | X | X | [8 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 2.1.Actualización de Norma de habilitación de salas de atención del parto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 20. Elaboración de norma habilitación de servicios de terapia ocupacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 30 | 30 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 21.Elaboración de la norma habilitación de servicios de terapia de lenguaje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 30 | 30 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,701410714-YENSEN ANDREA MORERA LEE-057647
|  | 22. Norma de habilitación de Unidades de Cuidados Intensivos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 23. Norma de habilitación de servicios de fecundación in vitro | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 24. Norma de habilitación de neonatología | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 25. Norma de habilitación salas de procedimientos bajo sedación y anestesia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 26. Norma de habilitación de medicina hiperbárica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 90 | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 27. Norma de habilitación de servicios de alimento a pacientes hospitalizados (Seg. POI2022) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 28. Norma de habilitación de consultorios de atención farmacéutica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 10 | 10 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 29. Norma de habilitación de consultorios audiológicos | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 3.1.Actualización de Norma de habilitación de consultorios de odontología | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 95 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 30. Seguimiento a Norma de habilitación de consultorios de enfermería (Seg. POI 2021) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 31. Seguimiento a norma de habilitación de banco de leche (2022-POI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 32. Seguimiento a norma de habilitación de hogares de larga estancia (POI 2021) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 33.Elaboración de la norma de habilitación de Ambulancia soporte básico |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 34.elaboración de la norma de ambulancia soporte avanzado | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 35. Elaboración de norma de habilitación de lavanderia | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 35.Elaboración de norma de Ambulancia traslado de paciente | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 37. Seguimiento a la norma de habilitación de laboratorios clinicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 4.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de radioterapia | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 10 | 10 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 5.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de diagnóstico por imágenes | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 95 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 6.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de urgencias | X | X | X | X | X | [7 empty] | 50 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 7.1.Elaboración de Norma de habilitación de farmacias comunitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 8.1.Elaboración de Norma de habilitación de farmacias hospitalarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 99 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 9.1.Elaboración de Norma de habilitación de servicios de medicina nuclear | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Genérico | Atención a los operativos de donación y trasplantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | Genérico | 1.Seguimiento a la formulación de plan nacional de calidad de los servicios de salud | X | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526
|  | 2.Divulgación de Plan Nacional de Calidad de los servicios de salud | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526
Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | Genérico | 1.Seguimiento a la formulación de plan nacional de control del cáncer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 80 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
|  | 2.Divulgación de Plan Nacional de Control del Cáncer | [9 empty] | X | X |  | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. | Genérico | 1.Seguimiento a la formulación de plan nacional de recursos humanos en salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 80 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | 2.Divulgación de Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud. | [8 empty] | X | X | X |  | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106590192-XENIA GUISELLE FALLAS GARBANZO-058148 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | Específico | Análisis de los informes de supervisión realizadas por las Direcciones Regionales Rectoras de Salud en relación a los análisis de casos de mortalidad infantil ocurridas en el nivel local | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 108150953-KRICIA VIOLETA CASTILLO ARAYA-057341 ,109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501
|  | Elaboración de informe nacional para ser presentado en sesión de CONEAMMI. | [7 empty] | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501
|  | Seguimiento a reuniones de articulación con las COREAMMI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración y envío de I informe de seguimiento 2024 | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
|  | Elaboración y envío de informe de reprogramación 2024 |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
|  | Elaboración y envío de IV informe de seguimiento 2023 | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178
Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | Genérico | 1.Elaboración de norma de atención de malaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 10.Elaboración de norma de atención de bajo riesgo obstétrico (REPRO 2023) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 20 | 99 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 11. Elaboración de informe de Evaluación del cumplimiento de la Norma de atención integral a las personas adultas con deterioro cognitivo y demencia. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 30 | 30 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 12. Evaluación de norma de atención integral a las personas víctimas de violencia en los servicios de salud (Repro de 2023) | X | X | X | [9 empty] | 10 | 80 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 13. Actualización de la norma de atención VIH-SIDA | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 10 | 40 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 14. Elaboracion Norma nacional de designación y distribución de pulmón proveniente de donante cadavérico | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 50 | 50 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 15. Elaboración norma de atención de fecundación in vitro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 99 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 16. Elaboración de norma de eventos cardiovasculares | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 90 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 17. Elaboración de norma de atención de emabarazo de alto riesgo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 20 | 99 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 18. Elaboración de norma de norma de anticoncepción | X | X | X | X | X | [7 empty] | 90 | 99 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 19. Elaboración de norma de atención de la tuberculosis | X | X | X | X | X | [7 empty] | 90 | 90 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 2. Elaboración de norma de atención de asma. | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 20. Elaboración de norma de atención de dislipidemias. | X | X | X | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 21. Seguimiento de Norma de vacunación (POI 2023) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 22. Seguimiento de norma de manejo de leche humana (POI 2022) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 3.Elaboración de norma de atención de diabetes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 100 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 4. Elaboración de norma de leche cruda humana (recolección) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 50 | 75 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,204870073-ILLEANA MARIA RAMIREZ CARRANZA-378493
|  | 5.Actualización de norma de atención de cáncer de mama. | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 98 | 98 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 6. Envío de norma de atención cáncer gástrico (Repro de 2023) | X | X | X | [9 empty] | 60 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 7.Envío de norma de atención cáncer de piel (Repro de 2023) | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 60 | 70 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,205140972-ROSIBEL VARGAS BARRANTES-037242
|  | 8.Envío de norma de atención cáncer colorrectal (Repro de 2023) | X | X | X | X | [8 empty] | 98 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,303190463-LEXI BELIDETH CHAVES SILES-036761
|  | 9. Elaboración de norma de atención preconcepcional | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 90 | 90 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud | Específico | Atención a reuniones técnicas y de logística para el proyecto del plan maestro director de servicios de salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Elaboración de Estudio de brechas de requerimientos para la implementación del plan maestro. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
Reglamentos elaborados | Específico | 1.Elaboración de Reglamento integral al reglamento de la ley 9222, donación y trasplante de órganos y tejidos humanos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 40 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 303550331-ANA TERESITA BARQUERO URIARTE-354308 ,110850267-ROSELYNN ADALUZ SERRANO VARGAS-000163 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 2. Elaboración de Reglamento para el sistema de medición de servicios de salud | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 3.Elaboración de Reglamento de procedimientos quirúrgicos con fines estéticos. | X | X | X | X | [8 empty] | 95 | 95 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 4-Elaboración de Reglamento para autorización de vuelos y ambulancias | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
|  | 5-Actualización de Reglamento para la prevención y análisis de la Mortalidad Materna Infantil | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | 6-Elaboración de Reglamento de eventos temporales en salud | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,106810699-MARIA ALEJANDRA DE JESUS CORRALES AVILA-354310
|  | 7-Ajustes al reglamento de la Ley CAI N°8017 | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | 0 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110490137-FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ-058722 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Reglamento voluntades anticipadas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 | 100 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Seguimiento a Reglamento de pruebas psicológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70 | 70 | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639
|  | Seguimiento a reglamento SINAEMET | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90 | 100 | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,107190086-GERARDO ALONSO SOLANO ELIZONDO-036400
Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud | Específico | Emisión del reporte a OMS sobre Cuentas Nacionales de la Fuerza Laboral de Salud (NHWA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 40 | 100 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Emisión del reporte a OMS sobre el Código Prácticas Mundial sobre contratación internacional de personal de salud |  |  | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Emisión del reporte a OMS sobre el State of Worlds Nursing (SoWN) |  | X | X | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571
|  | Generación del reporte nacional sobre el recurso humano en salud | [7 empty] | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 108580457-VERA NIDIA LEIVA CARVAJAL-003887 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Servicios de Salud
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Reglamentos elaborados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la URHS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la URHS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | El sistema actualmente no posee la capacidad de procesar los datos que se le cargan. | Atrasos o imposibilidad de procesar los datos y culminar el informe. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Los funcionarios de la UECS realizan investigación para solventar los errores que da el sistema y poder cargar la información. Se comunican con representantes de OMS y OCDE en el caso de que estos pudiesen apoyar a solucionar el error generado. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población |  | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS lo que puede desviar el recurso humano asignado en lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas. | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la Dirección de Servicios de Salud, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud ,631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud ,631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Diferentes posturas de pensamientos en los participantes y actores a nivel intra sectorial e interinstitucional. | Atrasos en las fases de planificación. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UECS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo programado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población |  | Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Alta de demanda de procesos llevados a nivel regional y local que no permitan el cumplimiento adecuado y oportuno de las verificaciones de los planes de mejora. | No cumplimiento de las metas establecidas. | MUY ALTA | ALTA | 20 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Establecer reuniones mensuales para dar seguimiento a las verificaciones de los planes de mejora y dar atención y cierre oportuno. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud ,631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UECS, lo que puede desviar el recurso humano asignado de acuerdo a lo planificado. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas. | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la URHS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud |  |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal | Movimientos del personal dentro de la Unidad Organizativa, de la Unidad de Recursos Humanos en Salud | Atrasos asociados a la inducción y período de prueba para el desarrollo de habilidades y destrezas atinentes al proceso. | MUY ALTA | ALTA | 20 |  |  |  |  | No | Mitigar | Definición de un proceso interno de inducción elaborado. | [12 empty] | 631-01-00-03-03 - Unidad de Recursos Humanos en Salud | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la DSS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población |  | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Ataque informático | que no se realice la programación en el tiempo establecido. | BAJA | MEDIA | 6 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Descargar en excel los reportes de programación, para eventualmente dar seguimiento por medio de microsoft office y no IPSUM PLAN. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución MZ to Meses de Ejecución AG
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la UASS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY ALTA | BAJA | 10 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado |  |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | Diferentes posturas de pensamientos en los participantes y actores a nivel intra sectorial e interinstitucional. | Atrasos en las fases de planificación. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | BAJA | 6 |  | No | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución JN
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Sobredemanda de temas prioritarios a atender por parte de la DSS, lo que puede desviar el recurso humano asignado para la elaboración del plan. Asimismo, eventuales discrepancias entre actores sobre los componentes internos del plan. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | [12 empty] | 631-01-00-03-00 - Dirección de Servicios de Salud | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Ausencia de recursos financieros para cumplimento de objetivos y metas programadas. | Incumplimiento de metas e inclusive pérdidas humanas. | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | [12 empty] | 631-01-00-03-01 - Unidad de Armonización de los Servicios de Salud | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | bar: Meses de Ejecución AG to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones |  | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | No asignación de plazas o reasignación a otra unidad organizacional sin reposición y congelación de plazas. | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | [12 empty] | 631-01-00-03-02 - Unidad de Economía de la Salud | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección de Servicios de Salud
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | Sobrecarga laboral, atrasos e incluso no cumplimiento de las actividades programadas. | Sí, algunas de las actividades se trasladarán a la reprogramación 2025. | Transferir | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No | 100.00 % | Se realizaron las gestiones administrativas para reponer las plazas de jefatura y de profesionales para la Unidad de Economía de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos de salud que realicen procesos de donación y trasplantes con autorizaciones. | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No | Si para el año 2025 se subió el presupuesto para la atención de operativos. |  |  | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 100.00 % | Se realizaron las gestiones administrativas por parte de la Secretaria de Donación y Trasplantes para la reserva correspondiente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Esto puede variar según voluntad política. En el 2024 se definió a la Comisión de Celiaquía que no formara parte de la Dirección de Servicios de Salud. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No | Es latente falla o ataque informático. |  |  | Mitigar | Descargar en excel los reportes de programación, para eventualmente dar seguimiento por medio de microsoft office y no IPSUM PLAN. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Comisiones y Consejo conducidos y apoyados | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | Si |  | Personal sobrecargado en sus funciones. Incumplimiento de plazos en la entrega de los productos. | No, se atendieron la cantidad de comisiones y sorteos necesarios o convocados. | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No | 100.00 % | Se han gestionado por parte del Director de Servicios de Salud y técnico administrativa trámites para reposición de plazas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No | El plan ya fue publicado y oficializado. |  |  | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Recursos Humanos en Salud desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Si está controlado el riesgo, porque ya está oficializado el plan. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | esta controlado, dado que el tema es prioritario y esta planificado en la Política Nacional de Salud y Plan Nacional de Calidad de la Prestación de Servicios de Salud. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Calidad de los Servicios de Salud 2023-2031 desarollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | El plan de calidad continuó siendo prioridad política. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,602710848-YAHAIRA DEL CARMEN CASTRO PEREIRA-036526 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Planes de mejora de los establecimientos de salud en los casos analizados de mortalidad materno infantil prevenibles verificados | Específico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 9 | No | No, ya que todas cumplieron con la supervisión del plan de mejora. |  |  | Mitigar | Establecer reuniones mensuales para dar seguimiento a las verificaciones de los planes de mejora y dar atención y cierre oportuno. | 110270120-MARTHA ALEJANDRA ROMERO POVEDA-354501 | Si | 100.00 % | No se dieron reuniones mensuales en la CONEAMMI, la regularidad de estas reuniones (9 de 12) permitió dar seguimiento a los planes de mejora.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 12 | Si |  | Sobrecarga laboral, atrasos e incluso no cumplimiento de las actividades programadas. | Sí, algunas de las actividades se trasladarán a la reprogramación 2025. | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No | 100.00 % | Se realizaron las gestiones administrativas para reponer las plazas de jefatura y de profesionales para la Unidad de Economía de la Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas para la acreditación de establecimientos de salud públicos y privados desarrolladas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | Si |  | Retraso en el avance de normativa programada. | Para este producto propiamente no. | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas para la habilitación de servicios de salud desarrolladas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | Si |  | Retrasos o no cumplimiento de metas establecidas según programación. | Sí, reprogramación 2025. | Transferir | Atrasos en el proceso de planificación. Sobrecarga laboral en los funcionarios. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No | 50.00 % | Se dio atención a normas y reglamentos prioritarios; no obstante, no se logró la meta cuantitativa referente a normas de habilitación.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Gasto en Salud realizadas. | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | Si |  | No contar con la información para el análisis respectivo en el tiempo programado. El reproceso y la inversión del tiempo por parte de los colaboradores. | Sí, se tuvo que reprogramar, pero las actividades relacionadas a Cuentas de Salud pudieron ser atendidas o solventadas en el 2024. | Mitigar | Los funcionarios de la UECS realizan investigación para solventar los errores que da el sistema y poder cargar la información. Se comunican con representantes de OMS y OCDE en el caso de que estos pudiesen apoyar a solucionar el error generado. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,111940734-MARIANNELA VILLALOBOS CORTES-036251 ,114880246-STWARD HUMBERTO HERNANDEZ CRUZ-057514 | Si | 100.00 % | Los funcionarios de la UECS realizaron acciones para solventar los errores y/o volver a realizar todo el proceso dentro del sistema desde cero.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | Genérico |  | Probable falta de comunicación con otras instituciones | 6 | No | Plan ya fue publicado y oficializado. |  |  | Mitigar | Trabajar bajo distintas estrategias de contacto y sensibilización para pactar acciones para la formulación del plan de acción nacional. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Operativos de donación y trasplante de órganos y tejidos atendidos | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 6 | No | Si para el año 2025 se subió el presupuesto para la atención de operativos. |  |  | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 100.00 % | Se realizaron las gestiones administrativas por parte de la Secretaria de Donación y Trasplantes para la reserva correspondiente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | Si |  | Retrasos en la elaboración de normas. | Reprogramación al 2025 | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 100.00 % | Se logró con lo establecido en la Programación Estratégico Institucional para el año 2024 de acuerdo con lo programado y factible, ya que la evaluación de la norma de atención hipertensión no pudo darse, dado que norma recién se oficializó el 31 may 2024.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Vigilancia de la fuerza de trabajo en salud | Específico |  | Potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal |  | No | No, es un riesgo latente en el proceso. |  |  | Mitigar | Definición de un proceso interno de inducción elaborado. | 114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | No Aplica | 0.00 % | No se materializó el riesgo de "potencial ineficiencia en los procesos por rotación de personal de las entidades que reportan".
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Proyecto Plan Maestro Director de Servicios de Salud | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | Si |  | El no avance del proyecto. | Es requerida para los proximos semestres según indicación de autoridades. | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 ,110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 ,114280127-GLORIANA MORA CASCANTE-037571 | No | 0.00 % | El retraso se dio por causas ajenas al Ministerio de Salud. No se dio avance del proyecto, por los cambios de parte de Gerencia médica-CCSS y atención de otras prioridades institucionales, lo que impidió el establecimiento del nuevo equipo de trabajo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Reglamentos elaborados | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | Si |  | Algunos reglamentos fueron retrasados su elaboración. | Algunos reglamentos fueron retrasados su elaboración a programación de 2025. | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 100.00 % | A pesar de la reprogramación de actividades se dio el alcance de metas cuantitativas.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones en el marco del Plan Nacional de Donación de Órganos y Tejidos 2021-2026, implementadas. | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No | Si para el año 2025 se subió el presupuesto para la atención de operativos. |  |  | Mitigar | Elaborar plan de contingencia. Traslados de oficios en tiempos para la reserva presupuestaria para las funcionarias designadas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | Si | 100.00 % | Se realizaron las gestiones administrativas por parte de la Secretaria de Donación y Trasplantes para la reserva correspondiente.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población | Proyecto de regulación y evaluación de los servicios de salud desarrollado. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 12 | Si |  | Sobrecarga laboral. | Si, hay normativas a reprogramar en el 2025 | Mitigar | Realizar las gestiones y tramites necesarios para obtener reposición de plazas. | 107370182-ALLAN GERARDO VARELA RODRIGUEZ-057639 | No | 100.00 % | Se realizó el tramite administrativo correspondiente para la reposición de plazas de enfermería y medicina.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE2OEE2.4 Fortalecer la rectoría en materia de recursos humanos en salud, así como del gasto y financiamiento en salud, como base para la toma de decisiones | Evaluaciones de la Medición del Financiamiento en Salud realizadas | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 10 | No | Está controlado, dado que el tema es prioritario y esta planificado en la Política Nacional de Salud y Plan Nacional de Calidad de la Prestación de Servicios de Salud. |  |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 110870329-ALLAN EMILIO RIMOLA RIVAS-354297 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Servicios de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Control del Cáncer desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | Si |  | Plan continuo siendo de interes por las Autoridades. |  | Transferir | Reprogramar las actividades según solicitudes de las autoridades. | 106780708-CESAR AUGUSTO DE LA TRINIDAD GAMBOA PEÑARANDA-036499 ,701760978-EILYN ANDREA ROJAS NAVARRETE-036178 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Dirección de Servicios de Salud
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM02 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa participa a sus colaboradores en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y se documenta? | Realizar al menos una sesión compartida de trabajo con las Unidades Organizacionales seleccionadas sobre el POI 2024. | [12 empty] | 100.00% | 80.00% | No se reporta en 100% dado que se dio el tradicional seguimiento con jefaturas de las Unidades. Si se dio sesión compartida con la Unidad de Armonización de Servicios de Salud en la sala de sesiones en marzo 2024 (mas no se registro una bitacora); sin embargo, si se dio seguimiento compartido con la Unidad de Economía de la Salud y hay registro de bitácora. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
2.AM12 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Informar por medio de correo electrónico u oficio la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública" a los colaboradores de la DSS. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución FB
2.AM13 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Informar por medio de correo electrónico u oficio la existencia del "Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública" a los colaboradores de la DSS. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución FB
3.VR06 | ¿La información contenida en los reportes de consulta completa de la programación y seguimiento del riesgo es analizada por la unidad organizativa con el fin de que esto contribuya al logro de sus productos? | Realizar al menos una reunión por Unidad organizacional en donde se evidencie el análisis de productos y sus riesgos asociados para la reprogramación 2024. | [12 empty] | 100.00% | 50.00% | Se revisaron en diferentes reuniones gerenciales, temas de control interno y sus diferentes componentes. Además, el año pasado se hicieron reuniones de seguimiento al POI, sin embargo, no se detallo en lo que respecta a la administración de riesgo concretamente. No se reporta en 100% dado que se dio el tradicional seguimiento con jefaturas de las Unidades (productos más riesgos). Si se dio sesión compartida con la Unidad de Armonización de Servicios de Salud en la sala de sesiones en marzo 2024 (mas no se registró una bitacora). | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
4.AC01 | ¿La unidad organizativa ejecuta la revisión de procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Proyecto de indicadores de DSS fue cancelado por asesor de viceministro; no obstante, desde la Dirección de Servicios de Salud se lidera actualización de norma cero para elaboración de normativa, coordinado por Isabel Rodríguez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC02 | ¿La unidad organizativa ejecuta el diseño o ajuste de los procedimientos de los procesos que conduce a nivel institucional mediante un cronograma anual? (Solo aplica para el Nivel Central) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Proyecto de indicadores de DSS fue cancelado por asesor de viceministro; no obstante, desde la Dirección de Servicios de Salud se lidera actualización de norma cero para elaboración de normativa, coordinado por Isabel Rodríguez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC03 | ¿Se ha verificado que todos los procedimientos diseñados, revisados y actualizados que la unidad organizativa conduce a nivel institucional se encuentran publicados en la Intranet del Ministerio de Salud? (Solo aplica para el Nivel Central) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Proyecto de indicadores de DSS fue cancelado por asesor de viceministro; no obstante, desde la Dirección de Servicios de Salud se lidera actualización de norma cero para elaboración de normativa, coordinado por Isabel Rodríguez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC04 | ¿Los procesos y procedimientos que la unidad organizativa conduce a nivel institucional son congruentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones, y además, están alineados con el marco técnico y legal? (Solo Aplica para NC) | Realizar sesiones continuas de mejora de procesos mediante el proyecto del despacho de Viceministro, Ing. Allan Mora. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Proyecto de indicadores de DSS fue cancelado por asesor de viceministro; no obstante, desde la Dirección de Servicios de Salud se lidera actualización de norma cero para elaboración de normativa, coordinado por Isabel Rodríguez. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica NC) | Dar a conocer a los funcionarios que participen en este el procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024. Además, es la base para la actualización de norma cero para elaboración de normativa, coordinado por Isabel Rodríguez. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
4.AC06 | ¿Los procesos y procedimientos institucionales que implementa su unidad organizativa son revisados para identificar oportunidades de mejora? (Con base en actividad 8.1.del procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos") | Dar a conocer a los funcionarios que participen en este el procedimiento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024. Además, es la base para la actualización de norma cero para elaboración de normativa, coordinado por Isabel Rodríguez. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución DC
4.AC09 | ¿La unidad organizativa envía a la Comisión de Teletrabajo Institucional o Unidad del Nivel de Gestión correspondiente, el consolidado trimestral, en el formato establecido por la Comisión y con fundamento en los informes emitidos por sus colaboradores? | Implementación de la nueva app de teletrabajo para todos los funcionarios de la Dirección de Servicios de Salud | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Se utiliza la nueva de app de teletrabajo en la Dirección de Servicios de Salud. | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución DC
5.SI01 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "Lineamientos de Uso de Internet y Plataforma Colaborativa del Ministerio de Salud"? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI02 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa los "LTIC-CS-001 Lineamientos institucionales sobre ciberseguridad"? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI04 | ¿Los "Lineamientos para el Uso y Administración de Contraseñas Ministerio de Salud" se han difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI05 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | El lineamiento está colgado en INTRANET, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. Asimismo, en el SHAREPOINT DE LA DIRECCION | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI08 | ¿Se han establecido en la unidad organizativa cuando corresponda los acuerdos de confidencialidad para el manejo de datos sensibles y confidenciales de acuerdo con el Anexo 2 procedimiento "Creación de Usuarios y Asignación de Perfiles" MS.NC.SLA.06.05? | Compartir dicho lineamiento con la CONEAMMI, y esta a su vez a la COREAMMI para su revisión. Asimismo, en la Secretaria de Donación y Trasplantes de Órganos. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | Item no se pudo desarrollar dentro del plan de mejora 2024. | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución JN
5.SI09 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | El lineamiento está colgado en INTRANET y el Sharepoint de la Dirección, hace falta la comunicación más expresa del lineamiento, por lo tanto procede realizar una comunicación oficial a los funcionarios. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI11 | ¿La unidad organizativa realiza las tareas que le corresponden definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01? | Realizar la consulta a Archivo Institucional si este lineamiento aplica o no a las gestiones de la Dirección. En su defecto, activar su uso. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI12 | ¿Aplica la unidad organizativa las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Se tiene conocimiento y la capacitación brindada por parte de Archivo a los secretarios. No obstante, queda pendiente hacer la revisión especifica con el cuerpo secretarial mediante una reunión. | [12 empty] | 100.00% | 90.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024. No se dio sesión de revisión con secretarios. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
5.SI13 | ¿La unidad organizativa realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Se tiene conocimiento y la capacitación brindada por parte de Archivo a los secretarios. No obstante, queda pendiente hacer la revisión especifica con el cuerpo secretarial mediante una reunión. | [12 empty] | 100.00% | 90.00% | Dado a conocer mediante el oficio: MS-DSS-0165-2024, no se dio sesión de revisión con secretarios. | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
6.SEG03 | ¿Los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y sus correspondientes actividades de mejora (en caso de que hayan) son comunicadas a los funcionarios de la unidad organizativa? | Socializar los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de la evaluación en curso. | [12 empty] | 100.00% | 1.00% | No se realizó en el 2024 de divulgación de autoevaluación de control interno, fuera de las personas participantes en evaluación y equipo gerencial. Pendiente para plan de mejora 2025. | bar: Meses de Ejecución AB