## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Plan Anual de Compras Institucional desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan Anual de Compras Institucional. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100% | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Plan Anual de Compras Institucional desarrollado | Genérico | Solicitar a los Jefes de Programa el envío del Plan Anual de Adquisiciones para su publicación | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Seguimiento I Semestre 2024 | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768
|  | Seguimiento II Semestre 2024 | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Bienes y Servicios
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema | Limitación para realizar a tiempo la actualización del seguimiento | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Evitar | Enviar recordatorios de la responsabilidad de los Jefes de Programa de cumplir con el envío de la información necesaria para la publicación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en las prioridades institucionales | Cambios en las necesidades provocaría retraso en el inicio de los procesos de Contratación Pública | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Solicitar a los Jefes de Programa el envío del Plan Anual de Adquisiciones para su publicación | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en el sistema | Limitación para realizar a tiempo la actualización del seguimiento | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Transferir | Indicar a los responsables del sistema sobre la falla existente | [12 empty] | 630-00-00-02-02-03 - Unidad Bienes y Servicios | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Bienes y Servicios
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Plan Anual de Compras Institucional desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Solicitar a los Jefes de Programa el envío del Plan Anual de Adquisiciones para su publicación | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Evitar | Enviar recordatorios de la responsabilidad de los Jefes de Programa de cumplir con el envío de la información necesaria para la publicación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Bienes y Servicios | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 6 | No |  |  |  | Transferir | Indicar a los responsables del sistema sobre la falla existente | 401580264-ELIDA VANESSA ARROYO CHAVARRIA-057768 | Si | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Unidad Bienes y Servicios
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento