## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Unidad Financiera
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Ejecución Presupuestaria de acuerdo a la normativa | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 170 | 170 | 100% | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
|  |  | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 20 | 10 | 50% | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados. | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 15 | 11 | 73% | 8 | 7 | 4 | 7 | 50 | 73.33
Registros contables e informes presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | 0 | 0 | Número de informes. | Sumativa | Informes | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Unidad Financiera
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Ejecución Presupuestaria de acuerdo a la normativa | Específico | Trámite de facturas, viáticos, y transferencias según la normativa de visado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Plan de mejora de Control interno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 115300772-JORGE ESTEBAN CUBILLO AZOFEIFA-036186 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | Específico | Gestionar el anterpyecto y las modificaciones presupuestarias de Gobierno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
|  | Gestionar el presupuesto y las modificaciones presupuestarias del Fideicomiso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados. | Específico | Revisión de los Procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 100 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-001645 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
Registros contables e informes presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | Específico | Atención de requerimientos de la Contabilidad Nacional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221
|  | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Financiera
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. |  | Ejecución Presupuestaria de acuerdo a la normativa |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas de pago | No gestiones de pagos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Trámite de facturas, viáticos, y transferencias según la normativa de visado. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. |  | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Información incorrecta para el trámite de presupuestos. | No aprobación de presupuestos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Gestionar el presupuesto y las modificaciones presupuestarias del Fideicomiso | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. |  | Registros contables e informes presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas para generar la información. | No presnetación de informes. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. |  | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Información incorrecta | Procedimientos mal elaborados. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Revisión de los Procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-001645 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. |  | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Información incorrecta para el trámite de presupuestos. | No aprobación de presupuestos. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Gestionar el anterpyecto y las modificaciones presupuestarias de Gobierno | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | Información incorrecta | No cumplimiento del plan | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. |  | Registros contables e informes presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Falla en los sistemas para generar la información. | No presnetación de informes. | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | Si | Mitigar | Atención de requerimientos de la Contabilidad Nacional. | [12 empty] | 630-00-00-02-02-01 - Unidad Financiera | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Unidad Financiera
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 4 | No | Si, esta controlado.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | Específico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 12 | No | Si, esta controlado. |  |  | Mitigar | Gestionar el anterpyecto y las modificaciones presupuestarias de Gobierno | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados. | Específico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 8 | No | Si, esta controlado. |  |  | Mitigar | Revisión de los Procedimientos de la Unidad que se encuentran pendientes. | 111940556-CINDY MARIA DIAZ GOMEZ-001645 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Ejecución Presupuestaria de acuerdo a la normativa | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No | SI, esta controlado |  |  | Mitigar | Trámite de facturas, viáticos, y transferencias según la normativa de visado. | 303750202-MARCELA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ-057650 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Registros contables e informes presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No | Si, esta controlado |  |  | Mitigar | Atención de requerimientos de la Contabilidad Nacional. | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Presupuestos Institucionales formulados y aprobados y de acuerdo con la normativa. | Específico |  | Probable inexactitud y/o oportunidad en la información | 12 | No | Si, esta controlado. |  |  | Mitigar | Gestionar el presupuesto y las modificaciones presupuestarias del Fideicomiso | 110660383-LUIS ALONSO MONGE RAMIREZ-036183 ,110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Unidad Financiera | Garantizar que la ejecución de las unidades de gestión de recursos financieros, a nivel institucional se realicen de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida. | Registros contables e informes presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 8 | No | Si, esta controlado |  |  | Mitigar | Estados Financieros presentados de acuerdo con la normativa del ente rector. | 110260591-CHRIS ADELITA FONSECA VARGAS-004221 | Si | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Unidad Financiera
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento