## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Administración de Redes Sociales | 0 | 0 | Número de publicaciones en redes sociales del Ministerio de Salud | Sumativa | Publicaciones | 0 | 101 | 201 | 199% | 1 | 100 | 101 | 100 | 10100 | 199.01
Colaborar en diseños e impresión de material de divulgación que requieran las áreas o direcciones de la institución. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 15000 | 15000 | 100% | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 100
Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | 0 | 0 | Número de comunicados de prensa en temas de salud emitidos por el Ministerio de Salud a la población. | Sumativa | Comunicados de prensa | 0 | 150 | 150 | 100% | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100
Desarrollo de campañas de publicidad y/o acciones dirigidas en proyectos de temas institucionales. | 0 | 0 | Número de campañas | Sumativa | Campañas | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 5 | 1 | 5 | 100 | 100
Elaboración de contenidos textuales y visuales en la página web. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 150 | 75 | 50% | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 50
Gestión de comunicación institucional / atención a prensa. | 0 | 0 | Número de acciones | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Monitoreo de Medios | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Plan de Mejora de la Autoevaluación de control interno. | 0 | 0 | Número de actividades. | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100
Plantear y desarrollar proyectos fotográficos y/o audiovisuales desde la UC con el apoyo y en coordinación con las diferentes áreas técnicas en aras de brindar la información relevante y confiable a la población. | 0 | 0 | Número de solicitudes de apoyo técnico atendidas | Sumativa | Solicitudes | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
Procedimientos diseñados, revisados y ajustados. | 0 | 0 | Número de procedimientos | Sumativa | Procedimientos | 0 | 1 | 2 | 200% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 200
Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | 0 | 0 | Número de publicaciones realizadas en apoyo a las Unidades Organizativas. | Sumativa | Publicaciones | 0 | 15000 | 15000 | 100% | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 100

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables
Administración de Redes Sociales | Específico | Seguimiento de publicaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836
Colaborar en diseños e impresión de material de divulgación que requieran las áreas o direcciones de la institución. | Específico | Impresión de material de divulgación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659
Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | Genérico | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 ,401910112-ROGER FRANCISCO MURILLO AVILA-036191
Desarrollo de campañas de publicidad y/o acciones dirigidas en proyectos de temas institucionales. | Específico | Apoyo para la elaboración de los carteles de contratación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 105400993-ALEJANDRO DE JESUS MONESTEL HERRERA-036054
Elaboración de contenidos textuales y visuales en la página web. | Específico | Elaboración de diseños y textos para la página web oficial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173
Gestión de comunicación institucional / atención a prensa. | Específico | Atención de medios de comunicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318
Monitoreo de Medios | Específico | Se reprogramará durante la programación |  |  |  | X | X | [7 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318
Plan de Mejora de la Autoevaluación de control interno. | Específico | Fortalecimiento del clima laboral favorable por medio de espacios y actividades en equipo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 113240198-DANIELA RAMIREZ NAJAR-057426
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico | Reprogramación 2024 |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318
|  | Seguimiento cuarto trimestre POI 2023 | X | X | [10 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318
Plantear y desarrollar proyectos fotográficos y/o audiovisuales desde la UC con el apoyo y en coordinación con las diferentes áreas técnicas en aras de brindar la información relevante y confiable a la población. | Específico | Planeamiento de material fotográfico y audiovisual. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 ,401910112-ROGER FRANCISCO MURILLO AVILA-036191
Procedimientos diseñados, revisados y ajustados. | Específico | Elaboración de procedimiento 0 para la Unidad de Comunicación. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318
Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | Genérico | Revisión y elaboración del material solicitado. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 630-00
Dependencia: |  | Comunicación (Asesora)
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en el sistema IPSUM | No se realiza el POI a nivel de sistrma | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Llevar el POI en hojas de excel. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plantear y desarrollar proyectos fotográficos y/o audiovisuales desde la UC con el apoyo y en coordinación con las diferentes áreas técnicas en aras de brindar la información relevante y confiable a la población. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos | Falta de contenido | ALTA | MEDIA | 12 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Planeamiento de material fotográfico y audiovisual. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 ,401910112-ROGER FRANCISCO MURILLO AVILA-036191 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Procedimientos diseñados, revisados y ajustados. |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | Ausencia de procesos | No existen procesos | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Elaboración de procedimiento 0 para la Unidad de Comunicación. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Colaborar en diseños e impresión de material de divulgación que requieran las áreas o direcciones de la institución. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos | Faltas de material impreso | MEDIA | BAJA | 6 | MEDIA | MUY BAJA | 3 |  | Si | Mitigar | Impresión de material de divulgación | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Elaboración de contenidos textuales y visuales en la página web. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos | Falta de información. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Elaboración de diseños y textos para la página web oficial | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de Mejora de la Autoevaluación de control interno. |  | Nivel Central | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | Se reprogramará durante la programación | Se reprogramará durante la programación | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 |  | No | Mitigar | Se reprogramará durante la programación | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Falta de línea política o diferencia entre criterio técnico y político. | Se imita el acceso a la información. | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Monitoreo, análisis y elaboración de comunicados en torno a las situaciones de salud pública del país. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 ,401910112-ROGER FRANCISCO MURILLO AVILA-036191 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Administración de Redes Sociales |  | Nivel Central | Posible falla informática en los sistemas | Fallas en la conexión | No se realizarían publicaciones | MUY ALTA | MUY ALTA | 25 | MEDIA | ALTA | 12 |  | Si | Mitigar | Seguimiento de publicaciones | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión de comunicación institucional / atención a prensa. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos | Falta de información. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Atención de medios de comunicación | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambio de línea política | Limitante en el acceso a la información. | ALTA | ALTA | 16 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Asesoría técnica en torno a las publicaciones y elaboración de diseños según el tema de competencia. | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Monitoreo de Medios |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos | Falta de información | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | No | Mitigar | Se reprogramará durante la programación | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | bar: Meses de Ejecución AB to Meses de Ejecución MY
Específico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Desarrollo de campañas de publicidad y/o acciones dirigidas en proyectos de temas institucionales. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos | Atraso en campañas publicitarias. | ALTA | ALTA | 16 | ALTA | MEDIA | 12 |  | Si | Mitigar | Apoyo para la elaboración de los carteles de contratación | [12 empty] | 630-00-00-01-07 - Comunicación (Asesora) | 105400993-ALEJANDRO DE JESUS MONESTEL HERRERA-036054 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2024
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Comunicación (Asesora)
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Procedimientos diseñados, revisados y ajustados. | Específico |  | Posible ausencia de procesos | 12 | No | si |  |  | Mitigar | Elaboración de procedimiento 0 para la Unidad de Comunicación. | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Gestión de comunicación institucional / atención a prensa. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Atención de medios de comunicación | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 0.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Publicaciones en apoyo a las Unidades Organizativas realizadas | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | Asesoría técnica en torno a las publicaciones y elaboración de diseños según el tema de competencia. | 111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 1 | No | Si |  |  | Mitigar | Llevar el POI en hojas de excel. | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Comunicados de prensa en temas en salud emitidos. | Genérico |  | Probables cambios de tipo político | 12 | No | Si |  |  | Mitigar | Monitoreo, análisis y elaboración de comunicados en torno a las situaciones de salud pública del país. | 206480623-NATALIA MORALES VEGA-057621 ,111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 ,401910112-ROGER FRANCISCO MURILLO AVILA-036191 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de Mejora de la Autoevaluación de control interno. | Específico |  | Eventual alteración o manipulación de los sistemas de información. | 1 | No |  |  |  | Mitigar | Se reprogramará durante la programación | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Administración de Redes Sociales | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Seguimiento de publicaciones | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Elaboración de contenidos textuales y visuales en la página web. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Elaboración de diseños y textos para la página web oficial | 109700044-ANDRES ALVAREZ BEJARANO-003836 ,401910773-FRANCINE ROJAS HERNANDEZ-000173 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Desarrollo de campañas de publicidad y/o acciones dirigidas en proyectos de temas institucionales. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Apoyo para la elaboración de los carteles de contratación | 105400993-ALEJANDRO DE JESUS MONESTEL HERRERA-036054 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plantear y desarrollar proyectos fotográficos y/o audiovisuales desde la UC con el apoyo y en coordinación con las diferentes áreas técnicas en aras de brindar la información relevante y confiable a la población. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Planeamiento de material fotográfico y audiovisual. | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 ,401910112-ROGER FRANCISCO MURILLO AVILA-036191 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Colaborar en diseños e impresión de material de divulgación que requieran las áreas o direcciones de la institución. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No |  |  |  | Mitigar | Impresión de material de divulgación | 111410945-LUIS DIEGO ESQUIVEL CAMPOS-000659 | Si | 100.00 %
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Comunicación (Asesora) | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Monitoreo de Medios | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 12 | No |  |  |  | Mitigar | Se reprogramará durante la programación | 111500648-NATALIA DE LOS ANGELES CHAVES CESPEDES-055318 | Si | 100.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2024
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2024
Dependencia: | Comunicación (Asesora)
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
3.VR01 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Envío a los funcionarios de la Unidad el link del el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ
3.VR02 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el procedimiento de "Valoración del Riesgo" MS.UO.LI.06.04? | Envío a los funcionarios de la Unidad el link del el procedimiento de "Valoración del Riesgo" | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución MZ