## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Unión
[10 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual
Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 50 | 67% | 40 | 35 | 50 |  | 125
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 60 | 50 | 83% | 30 | 30 | 50 |  | 166.67
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | 0 | 0 | Porcentaje de participantes en el Programa PREMISA. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 0 | 0% | 0 | 90 | 0 |  | 0
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | 0 | 0 | Número acciones estrategicas implementadas para la prevención de nacimientos en personas menores de 20 años | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 |  | 0
|  |  | Número de acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 |  | 0
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 2 | 2 |  | 200
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 2 | 67% | 1 | 2 | 2 |  | 200
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas implementadas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 |  | 0
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | 0 | 0 | Número de acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 |  | 0
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 |  | 0
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | 0 | 0 | Número de acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 |  | 0
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades vigente (PLANOVI) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 20 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 |  | 0
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | 0 | 0 | Porcentaje de trámites gestionados por la plataforma de servicios del Nivel Local de forma oportuna. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |  | 100
Autorizaciones sanitarias otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Bienes y Servicios gestionados NL | 0 | 0 | Número de actividades del Plan de Acción de Bienes y Servicios ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Actividades | 0 | 50 | 25 | 50% | 25 | 25 | 25 |  | 100
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | 0 | 0 | Porcentaje de brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | 0 | 0 | Porcentaje de las acciones del Plan de Mejora de la encuesta de atención al cliente implementadas. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | 0 | 0 | Porcentaje de capacitaciones recibidas, incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC). | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. (PEI) (PNS O1.AE2.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 30 | 43% | 30 | 40 | 30 |  | 100
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de casos de mortalidad materna analizados según normativa. (PEI) (PNS O1.AE1.I1.) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 0 | 0% | 0 | 70 | 0 |  | 0
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | 0 | 0 | Porcentaje alcanzado en la cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente (aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología) (PÉI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 95 | 0 | 0% | 0 | 95 | 0 |  | 0
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de comisiones de salud ocupacional vigentes en el Área Rectora de Salud (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | 0 | 0 | Número de actividades de articulación y coordinación intersectorial para la atención del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 |  | 100
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 70 | 35 | 50% | 35 | 35 | 35 |  | 100
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones para desarrollar el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 5 | 50% | 5 | 5 | 5 |  | 100
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 75 | 75 | 100% | 75 | 0 | 75 |  | 100
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 50 | 50 | 0 |  | 0
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | 0 | 0 | Porcentaje del cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Denuncias atendidas | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | 0 | 0 | Número de acciones en el marco del proceso de Salud Mental desarrolladas. | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 |  | 100
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | 0 | 0 | Porcentaje de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 100 | 50 |  | 0
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | 0 | 0 | Número de establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | 0 | 0 | Número de establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Sumativa | Permisos sanitarios | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 50 | 500% | 0 | 10 | 50 |  | 0
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | 0 | 0 | Porcentaje de eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Gestión archivística NL | 0 | 0 | Número de eliminaciones documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Eliminaciones documentales | 0 | 100 | 100 | 100% | 0 | 100 | 100 |  | 0
|  |  | Número de transferencias documentales ejecutadas en el Nivel Local. | Sumativa | Transferencias documentales | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM a nivel del Área Rectora de Salud según estratificación del riesgo (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 15 | 10 | 67% | 10 | 5 | 10 |  | 100
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | 0 | 0 | Número de inspecciones para el control de la aplicación de la Ley 9028 y Ley 10066 realizadas | Sumativa | Inspecciones | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
|  |  | Porcentaje anual de inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 9.09 | 5 | 55% | 4.09 | 5 | 5 |  | 122.25
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 45 | 20 | 44% | 20 | 25 | 20 |  | 100
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | 0 | 0 | Número de normas de habilitación de servicios de salud nuevas evaluadas | Sumativa | Normas | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | 0 | 0 | Porcentaje de avance del plan de acción de clima laboral desarrollado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 10 | 0 | 0% | 0 | 10 | 0 |  | 0
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0 |  | 0
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 40 | 60 | 0 |  | 0
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |  | 0
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0% | 0 | 100 | 0 |  | 0
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | 0 | 0 | Porcentaje de acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres vigente (PIEG) (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0% | 0 | 25 | 0 |  | 0
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | 0 | 0 | Porcentaje de protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | 0 | 0 | Porcentaje de recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales. (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 90 | 45 | 50% | 45 | 45 | 45 |  | 100
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | 0 | 0 | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora de los trámites no resueltos en el tiempo legal. | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Servicios de salud con habilitación con visita de control | 0 | 0 | Número de servicios de salud con habilitación con visita de control | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 100 | 50 | 50% | 50 | 50 | 50 |  | 100
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | 0 | 0 | Porcentaje de servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente (PEI) | Sumativa | Porcentaje | 0 | 100 | 50 | 50% | 0 | 100 | 50 |  | 0
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | 0 | 0 | Número de servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Sumativa | Servicios de salud | 0 | 60 | 50 | 83% | 40 | 20 | 50 |  | 125

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Unión
|  |  | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual
Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | Centro de Costo | Responsables
Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico | Realizar inspecciones a establecimientos en control y vigilacia de la legislación vigente en protección de la Salud Pública | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico | Realizar visitas de control y vigilancia de cumplimiento de la normativa vigente de protección radiológica en servicios de salud públicos y privados dentro de la jurisdicción del Área Rectora de Salud La Unión en los establecimientos de salud autorizados para el uso de equipos emisores de radiaciones ionizantes | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico | DIVULGACION A LOS FUNCIONARIOS PARA PARTICIPACION AL PROGRAMA PREMISA | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico | Generación de alianzas estratégicas con actores claves del Área Rectora de Salud y articulación interinstitucional para la implementación de las acciones vinculadas al PENSPA | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico | Generación de alianzas con actores sociales claves | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico | Realizar inspecciones a establecimientos y viviendas en el marco de la vigilancia en salud ambiental | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico | Implementación de acciones estratégicas para el fortalecimiento de SAN. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico | Desarrollo de acciones de promoción de la salud mediante factores protectores en temas: envejecimiento saludable, alimentación saludable y sostenible, la actividad física y recreación, la salud mental, las habilidades para la vida. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico | Elaborar el informe de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
|  | Generación y seguimiento de alianzas con actores sociales claves para el abordaje integral del VIH | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
|  | Planificación e implementación de acciones rectoras para el abordaje integral del VIH | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico | Desarrollo de acciones de articulación con actores sociales para la promoción de prácticas de vida saludables, entornos saludables y cuidado propio y mutuo para las personas LGTBIQ+ | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
|  | Divulgación técnica, sensibilización a actores sociales sobre los temas relacionados con los derechos en salud LGTBIQ+ y otras poblaciones claves identificados en las Directrices técnicas para la garantía del derecho a la salud a las personas LGTBIQ | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
|  | Implementación de herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices,) remitidos por el nivel central y regional entre otros | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico | Elaboración de informe anual de acciones realizadas vinculado a la estrategia de envejecimiento saludable | [5 empty] | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico | Elaborar el reporte anual de los casos de personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial con denuncia | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico | Divulgación a las áreas locales de herramientas recibidas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices, entre otros) de PLANOVI | [6 empty] | X | X | X | X | X |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico | Carnés de manipuladores de alimentos tramitados en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
|  | Certificado internacional de vacunación contra la Fiebre Amarilla tramitado en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
|  | Denuncias recibidas y tramitadas en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
|  | Exhumaciones, cremaciones y traslado internacional de cadáveres de acuerdo a demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
|  | Licencias de operador de radiaciones ionizantes de acuedo a demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
|  | Permisos Sanitarios de Funcionamiento y Permisos de Habilitación tramitados en plazos de ley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
|  | Reportes operacionales de aguas residuales tramitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Aplicación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
|  | Difusión de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno entre los funcionarios (as) del Área Rectora de Salud | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico | Trámite de autorizaciones sanitarias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico | Realizar los informes de casos de mortalidad materna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico | Custodia, control, registro y actualización de bienes patrimoniales asignados al Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
|  | Programación de necesidades de bienes y servicios, según requerimiento. (Cuadro básico y específico) | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
|  | Solicitudes de insumos de limpieza | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
|  | Solicitudes de mantenimiento de instalaciones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
|  | Tramite de facturas de servición públicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico | Investigar los brotes, epidemias y pandemias que se presenten en el área rectora de salud La Unión para la contención del evento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico | Plan de mejora implementado de acuerdo a informe de encuesta de calidad de los servicios enviado por el Nivel Central | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico | PARTICIPACION EN CAPACITACIONES POR SOLICITUD DEL NIVEL SUPERIOR | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico | Análisis de las principales causas de mortalidad infantil a nivel Local que se presenten en el área rectora de salud La Unión durante el año 2025. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico | Analizar las principales causas de muertes maternas que se presenten en el área rectora de salud La Unión durante el año 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico | Seguimiento mensual de las vacunas aplicadas por los establecimientos de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico | MANTENER ACTIVA LA COMISION DE SALUD OCUPACIONAL DEL AREA RECTORA DE SALUD LA UNION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Ejecución de la EGI-Arbovirosis Local dentro del componente Epidemiología. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico | Realizar reuniones de articulación y coordinación intersectorial para el seguimiento del Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Seguimiento periodico sobre las metas planteadas en la Estrategia EGI en conjunto con el Equipo Técnico Local para el componente de laboratorio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico | Llevar a cabo las actividades programadas en el Plan de la EGI local para el control de vectores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico | Ejecutar las acciones programadas del componente de medio ambiente de la EGI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico | Realizar un plan de acción de la EGI Local que contemple el componente de gestión. |  | X | X | X | [8 empty] | 100 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico | Participar del Simulacro Nacional | [7 empty] | X |  |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 603690588-OSCAR LEONICIO SALAS MORA-057482
|  | Participar en la semana de Salud Ocupacional | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 603690588-OSCAR LEONICIO SALAS MORA-057482
|  | Realizar reuniones bimensuales de la Comisión de Salud Ocupacional para fortalecer la cultura de salud y seguridad ocupacional en el Área Rectora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 603690588-OSCAR LEONICIO SALAS MORA-057482
Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico | Realizar un plan de mejora de mortalidad materna según corresponda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Denuncias atendidas | Genérico | Atender denuncias recibidas en el Área Rectora de Salud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | Específico | Brindar al nivel regional los informes correspondientes de acuerdo a la normativa en Salud Mental así cómo los lineamientos de la Secretaría Técnica de Salud Mental. | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
|  | Conducir acciones de concretas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental en el ámbito local por medio de los equipos interinstitucionales conformados para tal fin bajo la coordinación del Área Rectora de Salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico | Atención de casos Emergencias de forma integral ocurridas en el cantón conforme a las competencias institucionales y de acuerdo a demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 ,603690588-OSCAR LEONICIO SALAS MORA-057482
Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico | Solicitudes de Permiso Sanitario de Funcionario tramitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico | Inspeccionar locales con PSF vigente para control | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico | Seguimiento a la herramienta operativa estándar de gestión del riesgo. | [11 empty] | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos para la intervención, por medio de la conducción de la CILOVIS. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico | Recolección, depuración y análisis de datos de eventos (IRAS) para la intervención, por medio de la conducción de la CILOVIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Gestión archivística NL | Genérico | Eliminación y transferencia documental | [6 empty] | X | X | X |  |  |  | 100 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico | Ejecución de la estrategia DTIR (detección, diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta) en el área rectora de salud La Unión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico | Realizar inspecciones en materia de control de tabaco y sus derivados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico | Verificación de que la municipalidad respectiva cuente con los planes: elaborados, actualizados y aprobados. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  | 33.33 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 901270237-DANIEL ESTEBAN CASTAÑAZA MOLINA-037476
Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico | Realizar visitas de control y evaluación de cumplimiento de las normas de habilitación en servicios de salud públicos y privados dentro de la jurisdicción del Área Rectora de Salud La Unión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico | ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE LAS EFEMERIDES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico | Aplicación de herramienta de Clima Laboral. | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Seguimiento al plan de mejora de control interno | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico | Desarrollo de acciones clave articuladas intersectorialmente, para la promoción de actividad física en los cantones. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico | Realizar un plan de mejora de mortalidad infantil según corresponda | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 14.29 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559 ,110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico | Elaborar el plan para seguimiento en caso de presentarse coberturas extremas de vacunación |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33.3 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico | Divulgación de herramientas (matrices de programación, material para las capacitaciones, documentos de lineamientos, directrices) remitidos por el Nivel Central | [9 empty] | X | X | X | 0 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | REALIZAR EVALUACIONES DE DESEMPEÑO SEMESTRALES AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS Y SEGUIMIENTOS DIARIOS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 108980266-ANGELA MARIA MORALES SOTO-058559
Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico | Implementar y dar seguimiento a los protocolos y procedimientos establecidos por la DVS para la atención de los eventos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Identificación oportuna de las necesidades institucionales para el cumplimiento de los objetivos como entidad rectora. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico | Verificación oportuna de los trámites para la ejecución presupuestaria a Nivel Local. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 109120564-RANDALL HUMBERTO RAMIREZ MENDEZ-354274
Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico | Plan de Mejora sobre Informe de Seguimiento de trámites no resueltos en caso necesario | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 14.29 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125
Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico | Inspeccionar servicios de salud habilitados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 ,110690538-KISSI ALEJANDRA MORA ELIZONDO-036580
Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico | Realizar visitas de supervisión de las normas de acreditación vigentes en servicios de salud públicos y privados dentro de la jurisdicción del Área Rectora de Salud La Unión, según la demanda de solicitudes de acreditación de servicios de salud | [9 empty] | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470
Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico | Gestionar los trámites de habilitación de los servicios de salud recibidos de acuerdo a demanda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 115930716-RAQUEL MARIA MURILLO CAMPOS-036125

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud La Unión
[9 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Nivel | Objetivo |  | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | Equipos e internet en mal estado al momento de programar | No se puede programar en los plazos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | PRIORIDAD ANTE ALGUNA EMERGENCIA | LA NO PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Escaso recurso humano y traslado de profesionales | No realizar un análisis y seguimiento del caso de mortalidad materna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | ATRASO POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS | ATRASO EN LOS PROCESOS DEL AREA RECTORA | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso recurso humano debido a traslados y congelamiento de las plazas | No ejecutar los planes de mejora | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Autorizaciones sanitarias otorgadas |  |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | Falta de requisitos presentados por los administrados | No se puede otorgar la autorización sanitaria | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Debido a problemas con sistema informático de vacunas a nivel nacional | No tener los datos para calcular las coberturas de vacunación | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Debido escaso recurso humano por traslados o congelamiento de plazas | No realizar el Plan de la EGI que contemple el componente de gestión | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | NO SE CONVOCA A CAPACITACIONES POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL | NO PARTICIPACION DE LAS CAPACITACIONES | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Escaso recurso humano y cambio en las prioridades | No hay seguimiento del componente de la EGI relacionado al seguimiento y manejo de los pacientes | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno |  |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | Desconocimiento de reportar los brotes de acuerdo a lo establecido según reglamento N°40556-S | No investigar los brotes de manera oportuna | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Falla de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado |  |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | Problema de disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes | Atraso en la gestión y trámite de permisos sanitarios de funcionamiento | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Inopia de personal para no dar seguimiento al plan de mejora. | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Cantidad de trabajo e inopia de personal podrían afectar las actividades de fortalecimiento de Clima Laboral ya que se debe de priorizar las actividades que se realizan | No ejecución de actividades de fortalecimiento de Clima Laboral | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso recurso humano debido a traslados y congelamiento de las plazas. | No se implementan ni se da seguimiento a los protocolos establecidos | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa vigente no divulgados en forma ágil y efectiva | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | La gestión de trámites depende de la participación del equipo del Área Rectora en diferentes procesos, por lo que, al contar con plazas congeladas se pueden producir retrasos en las gestiones | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Escaso recurso humano | No realizar las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Posibles cambios en la normativa vigente | Cambios en la normativa que no sean divulgados por parte de los niveles superiores | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL |  | Región Central Este | Posible falla informática en los sistemas | Cortes eléctricos, fallas de internet y caída de sistemas interinstitucionales | Incumplimiento de los plazos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Dificultades con el sistema informático de vacunación a nivel nacional | No poder calcular las coberturas de vacunas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. |  | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Retraso en la asignación de presupuestos, reembolsos y/o aprobación de modificaciones por parte de los Niveles superiores | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Denuncias atendidas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local |  |  | Posible cambio en las prioridades | PRIORIDAD DE ACTIVIDADES EN EL AREA, POR INDICACIONES DE NIVEL SUPERIOR | LA NO PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ACTIVIDADES | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Escaso recurso humano, debido a cambios o a traslados de personal | No cumplir con las actividades programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Escaso recurso humano debido a traslados y congelamiento de las plazas. | No cumplir con las acciones programadas | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Escaso recurso humano por traslado de personal y congelamiento de plazas | No realizar un seguimiento oportuno de las infecciones respiratorias | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Bienes y Servicios gestionados NL |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Retrasos en la aprobación de presupuestos, modificaciones presupuestarias y/o reembolsos, retraso en la entrega de materiales y suministros de cuadro básico y cuadro específico | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | Escaso recurso humano debido a traslados y congelamiento de las plazas | No llevar a cabo las actividades del Plan de la IREM | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL |  | Región Central Este | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | No presentación de la información solicitada por parte de la Municipalidad | No tener claridad del avance y acciones realizadas por la Municipalidad en GIRS | MUY BAJA | MUY BAJA | 1 | MUY BAJA | MUY BAJA | 1
Genérico | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. |  | Servicios de salud con habilitación con visita de control |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. |  | Gestión archivística NL |  |  | Posible cambio en las prioridades | Instrucciones de los niveles superiores para atender asuntos urgentes no programados | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Específico | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. |  | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. |  | Región Central Este | Posible cambio en las prioridades | Aparición de situaciones que ameriten un cambio de las actividades programadas. | Ausencia de claridad de las acciones por realizar. | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | Apoyo en la normativa de Salud Mental vigente. | [12 empty] | 631-01-00-01-02-03 - Area Rectora de Salud La Unión | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza en calidad de préstamo en el Nivel Central | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. |  | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | Encuesta de satisfacción al cliente depende de las indicaciones de parte del Nivel Central | No se realiza encuesta de satisfacción al cliente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. |  | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso recurso humano debido a traslados y congelamiento de las plazas. | No abordar los eventos oportunamente | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. |  | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambio de prioridades en las actividades por requerimientos urgentes por orden de los Niveles Superiores | Suspensión de reuniones | BAJA | MUY BAJA | 2 | BAJA | MUY BAJA | 2
Genérico | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. |  |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | Recargo de funciones y poco personal en las áreas de salud | No efectuar los análisis en los tiempos establecidos | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz |  | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. |  |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | No se proporciona mobiliario en condiciones óptimas | Problemas de salud para los funcionarios | BAJA | MEDIA | 0 | BAJA | MEDIA | 0
Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. |  | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | BAJA | BAJA | 4 | BAJA | BAJA | 4
Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. |  | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Plaza vacante, pendiente aprobación para cubrir plaza por congelamiento de plazas | Retraso en las gestiones del proceso | MEDIA | MUY BAJA | 3 | MEDIA | MUY BAJA | 3

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Area Rectora de Salud La Unión
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas de servicios de habilitación salud aplicadas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permiso de funcionamiento otorgado | Genérico |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Seguimiento a los planes de mejora del cumplimiento de los trámites realizados en tiempo legal NL | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Capacitaciones incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) recibidas. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | Si
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Plan de trabajo para la promoción de la actividad física mediante la articulación con actores sociales claves a nivel cantonal desarrollado | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 3 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad materna analizados según normativa. NR-NL | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | no aplica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Planes Remediales de Cobertura extremas de vacunación con seguimiento. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | no aplica
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica con apoyo técnico. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | el riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública, vigilados, abordados y con seguimiento (infecciones respiratorias) | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas dirigidas a las personas menores de edad en situaciones de trata, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y explotación sexual comercial. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Municipalidades con Planes GIRS con seguimiento | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 1 | No | El riesgo está controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NL | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 3 | No | Se mantiene controlado el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas orientadas a garantizar el derecho a la salud de las personas LGTBIQ+ y otras poblaciones claves. NR-NL | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2. Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones en el marco de la vigilancia en salud ambiental desarrolladas con acompañamiento técnico. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras ejecutadas para un Envejecimiento Saludable basado en el Curso de Vida. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | El riesgo está controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Cumplimiento los planes de mejora de mortalidad materna según sus competencias en el Nivel Local. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | ESTÁ CONTROLADO.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Brotes, epidemias y pandemias con abordaje integral y oportuno | Genérico |  | Posible incumplimiento de reportes en brotes al Área Rectora. | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | 4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Bienes y Servicios gestionados NL | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Establecimientos con permisos de funcionamiento con visita de control | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros ejecutados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Inspecciones realizadas por el Ministerio de Salud en materia de Control de tabaco y sus derivados anualmente. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Potencial capacidad instalada no acorde con las necesidades institucionales | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas para el abordaje de las necesidades de salud de las personas migrantes | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional implementadas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 3 | No | Riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Epidemiología de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Calidad en los Servicios de Atención al Cliente. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Eventos de salud pública vigilados, abordados y con seguimiento | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental ejecutadas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud con habilitación con visita de control | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud habilitados por el Ministerio de Salud | Genérico |  | Posible no disponibilidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación existentes. | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Cobertura de vacunación con base en el Esquema de Vacunación vigente alcanzado | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones estratégicas de articulación y sensibilización promovidas para el abordaje integral del VIH. NR-NL | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | Si
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes de mejora de los casos de mortalidad infantil con seguimiento. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Cumplimiento del Plan de Trabajo de las Comisión de Salud Ocupacional según la normativa vigente. | Genérico |  | Posible incumplimiento de condiciones óptimas en salud y ergonomía ocupacional. | 0 | No | Se encuentra controlado el riesgo
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Recursos financieros asignados para el cumplimiento de las necesidades locales | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte del Nivel Central | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Avance en los planes de mejora de mortalidad materna en el Nivel Local. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Servicios de salud evaluados para la acreditación con la norma correspondiente | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz | Plan de acción de las efemérides del Área Rectora de Salud desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | RIESGO CONTROLADO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias otorgadas | Genérico |  | Probable incumplimiento de legislación por parte de los administrados | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de atención al paciente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) NL | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | REOEE. 1.1. Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Casos de mortalidad infantil analizados a Nivel Local. | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | No se presentó el riesgo.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico |  | Posibles cambios en la normativa vigente | 4 | No | RIESGO CONTROLADO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones rectoras implementadas para dar cumplimiento a la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) de todas las edades vigente. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 3 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Comisiones de Salud Ocupacional vigentes en Área Rectora | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 2 | No | RIESGO CONTROLADO
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2018-2030 (PIEG) NL | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 3 | No | Si
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NL | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Protocolos y procedimientos nuevos o actualizados para la vigilancia de la salud en implementación y con seguimiento. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 1 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.5 Brindar servicios simplificados, oportunos, con calidad y calidez, a fin de lograr la satisfacción de las personas usuarias. | Atención al Cliente para la prestación de los servicios en plataforma NL | Específico |  | Posible falla informática en los sistemas | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | 4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Gestión archivística NL | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 1 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Acciones estratégicas para el fortalecimiento de la promoción de la Salud implementadas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Desarrollo de acciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Mental con enfoque de Rectoría en Promoción de la Salud a nivel local. | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | Si |  |  | Mitigar | Apoyo en la normativa de Salud Mental vigente. | 110650959-MARCOS VICENTE GOYENAGA CASTRO-354470 | Si | 50.00 % | Se realizó una sesión por mes en el semestre.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NR-NL | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | El riesgo se mantiene controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Acciones del programa PREMISA ejecutadas Nivel Local | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 1 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Denuncias atendidas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | Riesgo esta controlado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de Manejo Integrado de Vectores de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria-IREM desarrollada. (Según estratificación del riesgo) | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las Áreas Rectoras de Salud | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Plan de Acción de Clima Laboral desarrollado en Área Rectora | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 2 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Acciones desarrolladas intra e intersectorialmente para el cumplimiento del (PENSPA) NL | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | SI
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Area Rectora de Salud La Unión | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de laboratorio de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | Genérico |  | Posible incumplimiento de las actividades programadas por parte de las demás instituciones. | 4 | No | SI

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 1
Fecha corte: | 30/06/2025
Dependencia: | Area Rectora de Salud La Unión
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
5.SI08 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud"? | Socialización a todos los funcionarios del ARS La Unión el "Marco de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Salud" mediante correo electrónico en el I trimestre 2025 | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución FB