## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Proceso de control de tabaco |  | Actualización del Expediente Electrónico ePower | 21451667 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se terminó con el contrato y se contratará por fideicomiso
Proceso de control de tabaco |  | Alquiler de Impresoras | 227101947 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | 329403480 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Compra de licencias | 45419629 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) | 90000000 | 0 | Número de actividades de seguimiento de la Contratación de servicios profesionales jurídicos. | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 0 | 0% | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se pudieron contratar.. Porque salia mas cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros. | No se pudieron contratar.. Porque salia mas cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros.
[5 empty] | Número de actividades implementadas en el marco del desarrollo de la Contratación de servicios profesionales jurídicos. | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 0 | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se pudieron contratar.. Porque salia mas cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros. | No se pudieron contratar.. Porque salia mas cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros.
[5 empty] | Número de actividades implementadas en la presentación de resultados en el marco de la Contratación de servicios profesionales jurídicos. | Sumativa | Actividades | 0 | 2 | 0 | 0% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | No se pudieron contratar.. Porque salia mas cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros. | No se pudieron contratar.. Porque salia mas cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros.
Proceso de control de tabaco |  | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 | 591991743 | 0 | Número de acciones para supervisar la contratación del PCT | Sumativa | Acciones | 0 | 2 | 2 | 100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019 costo 129.567.160,00 | 0 | 0 | Número de acciones interinstitucionales de coordinación MS-INCIENSA | Sumativa | Acciones | 0 | 4 | 4 | 100% | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00
[5 empty] | Número de acciones para el trámite de las muestras de productos de tabaco recibidas del Nivel Regional. | Sumativa | Acciones | 0 | 18 | 14 | 78% | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 0.00 | 155.56 | 77.78
[5 empty] | Número de acciones para enviar muestras de productos de tabaco al INCIENSA. | Sumativa | Acciones | 0 | 9 | 9 | 100% | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 9.886.791,00 | 0 | 0 | Número de acciones para el pago de la Cuota a la OMS CMCT | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Internet para tabletas de Control de Tabaco | 3323039 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. | 55106746.77 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |  | Se realizó la contraparte técnica del proyecto
Proceso de control de tabaco |  | Mejorar sistema Ipsum-Plan | 60464040 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |  | Se realizaron todos los documentos técnicos para una nueva contratación de mantenimiento
Proceso de control de tabaco |  | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. | 40000000 | 0 | Número de contrataciones administrativas | Sumativa | Trámites | 0 | 10 | 0 | 0% | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Proceso de control de tabaco |  | Plan Nacional de Control de Tabaco 2023-2030. Contratación de profesionales en ciencias económicas y sociales. Ref. 2024LD-000003-0009200001. Costo: ¢ 40 millones | 0 | 0 | Número de acciones para supervisar la contratación del PCT | Sumativa | Acciones | 0 | 8 | 4 | 50% | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00
[5 empty] | Número de actividades para el traslado de documentos de la gestión del PCT a la proveeduría del MS (POI) NC | Sumativa | Actividades | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Subprograma 631-02 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. | 100000000 | 0 | Número de acciones de presentación de resultados en el marco del proyecto Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. | Sumativa | Actividades | 0 | 5 | 5 | 100% | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | Se actualiza propuesta metodológica y perfil de proyecto. Construcción y aprobación de los términos de referencia para el contrato de la empresa. En proceso de adjudicación para avance de las actividades | Se actualiza propuesta metodológica y perfil de proyecto. Construcción y aprobación de los términos de referencia para el contrato de la empresa. En proceso de adjudicación para avance de las actividades. Continua en proceso, se reformulan términos y se inicia proceso para 2026
[5 empty] | Número de actividades implementadas en el marco del desarrollo del proyecto Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. | Sumativa | Actividades | 0 | 10 | 10 | 100% | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | Presentación de documentación administrativa para su adjudicación y Atención de recomendaciones emitidas por la Proveeduría Institucional y Programa de Control de Tabaco. Reuniones con MEP | Presentación de documentación administrativa para su adjudicación y Atención de recomendaciones emitidas por la Proveeduría Institucional y Programa de Control de Tabaco. Reuniones con MEP, reformulación de términos y proceso se replantea para 2026
Proceso de control de tabaco |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco NC | 0 | 0 | Número de proyectos institucionales financiados con el subprograma Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud ejecutados. (POI) NC | Sumativa | Proyectos | 0 | 18 | 18 | 100% | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | 13565650 | 0 | Porcentaje de servicios de tecnología, información y comunicación efectuados (POI) NC NR | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Proceso de control de tabaco |  | Tortuguero libre de colillas de tabaco | 16100000 | 0 | Número de acciones de presentación de resultados en el marco del proyecto Tortuguero libre de colillas | Sumativa | Actividades | 0 | 6 | 6 | 100% | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00
[5 empty] | Número de actividades implementadas en el marco del desarrollo del proyecto Tortuguero libre de colillas | Sumativa | Actividades | 0 | 24 | 0 | 0% | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
[5 empty] | Porcentaje de acciones de gestión en el marco del proyecto Tortuguero libre de colillas de tabaco | Sumativa | % | 0 | 100 | 0 | 0% | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Proceso de control de tabaco |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Subprograma 631-02 | Genérico | seguimiento 2do semestre 2024 | X | [11 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242
|  |  |  | reprogramacion POI 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242
|  |  |  | seguimiento primer semestre 2025 | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242
|  |  |  | progrmacion 2026 | [9 empty] | X | X |  | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242
Proceso de control de tabaco |  | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco NC | Genérico | acciones en el marco de la Comision Tecnica Ley 9028 | X | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026
|  |  |  | presupuestacion de contenidos plan de trabajo 2026 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026
|  |  |  | acciones de apoyo para la presentacion de proyectos por parte de las Regiones Rectoras de Salud. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644
Proceso de control de tabaco |  | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | Control Tabaco | Contraparte técnica del mantenimiento al sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 |  | Se realizó la contraparte técnica para la elaboración de los documentos de la nueva contratación
Proceso de control de tabaco |  | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019 costo 129.567.160,00 | Específico | seguimiento semanal respaldando con grabaciones de las reuniones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026
|  |  |  | Realizar proceso de muestreo de los productos de tabaco y entregar al ICIENSA Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 85 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | existieron problemas en ARS debidas a complejidad del proceso de las variables de seleccion y toma de muestras. se realizaron las acciones con problemas de analisis derivadas de muestras que no cumplieron con los señalamientos tecnicos.
Proceso de control de tabaco |  | Mejorar sistema Ipsum-Plan | Control Tabaco | Contraparte técnica del mantenimiento del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884 |  | Se realizó la contraparte técnica para la elaboración de documentación para nueva contratación
Proceso de control de tabaco |  | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Control Tabaco | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 |  | Sin comentarios
|  |  |  | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 |  | Sin comentarios
Proceso de control de tabaco |  | Alquiler de Impresoras | Control Tabaco | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 |  | Sin comentarios
|  |  |  | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 |  | Sin comentarios
Proceso de control de tabaco |  | Actualización del Expediente Electrónico ePower | Control Tabaco | programar en reprogramacion 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Se realizaron las actividades
Proceso de control de tabaco |  | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. | Control Tabaco | Contraparte en el mantenimiento del sistema | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107930295-MONICA MARIA QUESADA MADRIGAL-057884
Proceso de control de tabaco |  | Compra de licencias | Control Tabaco | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 |  | Sin comentarios
|  |  |  | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 |  | Sin comentarios
Proceso de control de tabaco |  | Tortuguero libre de colillas de tabaco | Control Tabaco | Se programará durante reprogramación POI 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 |  | Documentos realizados y enviados
Proceso de control de tabaco |  | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. | Control Tabaco | se programara durante la reprogramacion POI 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 800900509-CLAUDIA XIOMARA ROSALES GALEANO-058538 ,106140584-ANA JENORY DEL ROSAR FERNANDEZ PERAZA-057746 | Proyecto regional en proceso de construcción desde 2024, actualmente en fase de adjudicación. Es regional y cubre a las 6 ARS. Responsable Regional UP | En proceso de contratación
Proceso de control de tabaco |  | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 | Control Tabaco | Seguimiento a la contratación del proveedor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Seguimiento a la ejecución del proyecto para la aplicación y Fiscalización de la Ley 9028 y su Reglamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 |  | 100% seguimiento
Proceso de control de tabaco |  | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) | Control Tabaco | se programa en la reprogramacion 2025 |  |  |  | X | [8 empty] | 0 | 0 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 106760023-RONALD ALBERTO CHINCHILLA GONZALEZ-057613 | No se pudieron contratar. Porque salía más cara la contratación que el pago de tiempo extraordinario de los abogados nuestros.
Proceso de control de tabaco |  | Plan Nacional de Control de Tabaco 2023-2030. Contratación de profesionales en ciencias económicas y sociales. Ref. 2024LD-000003-0009200001. Costo: ¢ 40 millones | Específico | Ejecucion de la contratacion administrativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,702080371-BERNY ARIEL VARGAS JIMENEZ-004137 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | licitacion infructuosa
|  |  |  | acciones de control y revision del proceso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026
|  |  |  | documentar las razones que llevaron al atraso del proceso | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | se realiza la revision del licitacion infructuosa, y se procede a coordinar con la OPS para el desarrollo de las acciones correspondientes a fin de lograr la contratacion
Proceso de control de tabaco |  | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 9.886.791,00 | Específico | Pago de la Cuota a OMS convenio marco control de tabaco y el protocolo para eliminacion del comercio ilicito de productos de tabaco | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026
|  |  |  | Gestionar el pago correspondiente ante la Division administrativa | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026
Proceso de control de tabaco |  | Internet para tabletas de Control de Tabaco | Control Tabaco | Aplicar las acciones necesarias para la correcta ejecución de los contratos en apego a lo indicado en las especificaciones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 |  | Sin comentarios
Proceso de control de tabaco |  | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. | Control Tabaco | Contratar los estudios de preinversión | X | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 0 | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | Este estudio no siguió por un tema de que las autoridades consideraron que no era viable en este momento. | Este proyecto no se desarrolló por indicaciones de las autoridades superiores

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 631-02
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Tortuguero libre de colillas de tabaco |  | Región Huetar Caribe | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | eventos climaticos | posible detencion de las actividaes | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | reprogramar en conjunto con la empresa contratada | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 ,701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. |  | Región Huetar Norte | Posible atraso en el proceso de contratación pública | falta de oferentes | no inicio a tiempo del proyecto | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | volver a realizar el proceso de contratacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 800900509-CLAUDIA XIOMARA ROSALES GALEANO-058538 ,106140584-ANA JENORY DEL ROSAR FERNANDEZ PERAZA-057746 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente recurso disponible | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) |  | Nivel Central | Posible ausencia de procesos | contratracion desierta | no se tengan oferentes en SICOP | BAJA | MUY ALTA | 10 | BAJA | MUY ALTA | 10 |  | No | Mitigar | volver a realizar el proceso | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Que las nuevas jefaturas cambian las prioridades de la Unidad | No se realice la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Mejorar sistema Ipsum-Plan |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en las prioridades por parte de las nuevas jefaturas de la DTSD | No realizar la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | que las jefaturas cambian la prioridades en la unidad | que no se realice la contraparte tecnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | coordinar actividades | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Alquiler de Impresoras |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | Si | Mitigar | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco ,630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Actualización del Expediente Electrónico ePower |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | que las jefaturas cambien las prioridades de la unidad | atraso en los procesos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambio en la prioridades de la nueva dirección de Transformación Digital | No brindar la contraparte técnica | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Coordinar actividades | [12 empty] | 630-00-00-01-08-01 - Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución MZ
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Compra de licencias |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | por decision de la jefatura | atraso en los procesos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Internet para tabletas de Control de Tabaco |  | Nivel Central | Probable incumplimiento de convenios o contratos | Limitaciones no previstas para el cumplimiento del contrato por parte del fabricante o proveedor | Indisponibilidad de brindar del servicio ofrecido | MEDIA | MEDIA | 9 | MUY BAJA | MEDIA | 3 |  | No | Mitigar | buscar otro proveedor | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Control Tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. |  | Nivel Central | Probables cambios de tipo político | Cambios en el pensamiento de los jerarcas | No se conoce la calidad de los ajustes del SIRNAT | MEDIA | ALTA | 12 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Transferir | Corresponde a la DVS transferir la capacidad de contratación hacia las autoridades y jerarca | [12 empty] | 631-01-00-05-00 - Dirección de Vigilancia de la Salud | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | bar: Meses de Ejecución AB
Proceso de control de tabaco |  | Específico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Control de Tabaco 2023-2030. Contratación de profesionales en ciencias económicas y sociales. Ref. 2024LD-000003-0009200001. Costo: ¢ 40 millones |  | Nivel Central | Posible atraso en el proceso de contratación pública | falta de oferentes | no desarrollo en tiempo del proyecto | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | ALTA | 12 |  | No | Mitigar | volver a realizar el proceso de contratacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Específico | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019 costo 129.567.160,00 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | decision de las jefaturas | pausa de los procesos | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Específico | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 9.886.791,00 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | decisiones de altos mandos | atraso de procesos de pago | BAJA | ALTA | 8 | BAJA | ALTA | 8 |  | No | Mitigar | reprogramar el pago | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco NC |  |  | Posible cambio en las prioridades | por indicacion de autoridades superiores | retraso de los procesos | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | reprogramar | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Proceso de control de tabaco |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Subprograma 631-02 |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | indicaciones de jefatura | posponer | BAJA | MEDIA | 6 | BAJA | BAJA | 4 |  | No | Mitigar | reprogramacion | [12 empty] | 631-02-00-01-00 - Proceso de control de tabaco | 701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Prevengamos el inicio del tabaquismo y nuevas formas de consumo de nicotina, en personas menores de edad de la Región Huetar Norte en el periodo 2025-2026. | Control Tabaco |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 9 | Si |  | Alto | Sí | Mitigar | volver a realizar el proceso de contratacion | 800900509-CLAUDIA XIOMARA ROSALES GALEANO-058538 ,106140584-ANA JENORY DEL ROSAR FERNANDEZ PERAZA-057746 | No Aplica | 0.00 % | El proyecto no se logró desarrollar en 2025 por atrasos en la contratación
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE1OEE1.2 Promover el desarrollo de prácticas y adopción de hábitos saludables para el mejoramiento del estado de salud de la población y su bienestar. | Tortuguero libre de colillas de tabaco | Control Tabaco |  | Probable ocurrencia de emergencias provocadas por desastres naturales | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | reprogramar en conjunto con la empresa contratada | 113220488-KATHERINE LEITON CASTILLO-057930 ,701360248-KAREN TATIANA MAYORGA QUIROS-037551 | No Aplica | 100.00 % | Documentos del proyecto realizados y enviados
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de servicios profesionales jurídicos. (Contratación de abogados) | Control Tabaco |  | Posible ausencia de procesos | 10 | Si |  | alto | no | Mitigar | volver a realizar el proceso | 115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 | No Aplica | 100.00 % | Se cumplió de conformidad con la demanda y solicitudes prioritarias
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 | Control Tabaco |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 % | 100% seguimiento
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Actualización del Expediente Electrónico ePower | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | No | Si |  |  | Mitigar | reprogramar | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se reprogramo, se excluyó del presupuesto de tabaco
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Alquiler de Impresoras | Control Tabaco |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 6 | No | No se presentó el riesgo |  |  | Mitigar | Coordinar sesiones de trabajo con la empresa adjudicadas para el seguimiento del proyecto | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Alquiler de solución de Infraestructura como Servicio (IaaS) por demanda para la Gestión de Sistemas de Información Automatizados de la Ley de Tabaco y la función Rectora del Ministerio de Salud | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | No se presentó el riesgo |  |  | Mitigar | coordinar actividades | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | No Aplica | 100.00 % | Sin comentarios
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Compra de licencias | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No | No se presentó el riesgo |  |  | Mitigar | reprogramar | 107210989-CARLOS HUMBERTO ESQUIVEL MATA-036293 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 ,111210119-DOUGLAS ENRIQUE ACUÑA CORRALES-104170 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Internet para tabletas de Control de Tabaco | Control Tabaco |  | Probable incumplimiento de convenios o contratos | 3 | No | No se presentó el riesgo |  |  | Mitigar | buscar otro proveedor | 303370260-BRIAN PAUL GIL GOMEZ-036153 ,110240609-JOHNNATAN GOMEZ BENAVIDES-057963 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Mejorar el Registro Nacional de Infractores 2023. | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Coordinar actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se coordinaron las actividades de los responsables
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Mejorar sistema Ipsum-Plan | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | si |  |  | Evitar | Coordinar actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | Si | 100.00 % | Se coordinaron todas las actividades
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Modernización del Sistema de Información del Registro Nacional de Tumores SIRNAT. Ref. 2024LD-000001-0009200001. | Control Tabaco |  | Probables cambios de tipo político | 4 | Si |  | No se desarrolló el proyecto | Se debe analizar si se puede obtener el presupuesto, pero además si es de interés del próximo gobierno | Transferir | Corresponde a la DVS transferir la capacidad de contratación hacia las autoridades y jerarca | 109790442-SANDRA MABEL DELGADO JIMENEZ-058043 ,205410285-NAUN ANDRES SANDOVAL IROLA-036967 | No Aplica | 0.00 % | Este proyecto no se desarrolló por indicaciones de las autoridades superiores
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.6 Fortalecer la infraestructura, los servicios generales, las tecnologías y los sistemas de información, para el desarrollo de las funciones rectoras, en condiciones de oportunidad, igualdad, equidad y accesibilidad, en el marco de la normativa establecida. | Servicios de actualización de licencia y soporte técnico para el producto de Software iPsum Plan | Control Tabaco |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Evitar | Coordinar actividades | 401580741-SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS-057729 | No Aplica | 100.00 % | Se realizó la contraparte técnica para la elaboración de los documentos de la nueva contratación
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan Nacional de Control de Tabaco 2023-2030. Contratación de profesionales en ciencias económicas y sociales. Ref. 2024LD-000003-0009200001. Costo: ¢ 40 millones | Específico |  | Posible atraso en el proceso de contratación pública | 12 | Si |  | alto | si | Mitigar | volver a realizar el proceso de contratacion | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Si | 75.00 % | se realiza mediante colaboracion con la OPS
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE2OEE2.3 Fortalecer los procesos de generación y utilización del conocimiento científico y tecnológico en salud, como base para la toma de decisiones basada en evidencia. | Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud para la verificación y el Monitoreo de los contenidos de los productos elaborados con tabaco. DM-JG-3090-2019 costo 129.567.160,00 | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Mitigar | reprogramar | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.1 Realizar la asignación de recursos financieros, materiales, bienes y servicios en función de las prioridades establecidas y la planificación institucional. | Cuota a OMS convenio marco control de tabaco. costo: 9.886.791,00 | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 8 | No |  |  |  | Mitigar | reprogramar el pago | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Regulación, control, fiscalización y monitoreo a nivel nacional en control de tabaco NC | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | reprogramar | 603640803-ARIANA MARIA ANGULO ALVARADO-036232 ,701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 ,115780996-KATHERINE ARAYA ROJAS-057644 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | No Aplica | 0.00 %
631-02 CONTROL DEL TABACO | Proceso de control de tabaco | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Subprograma 631-02 | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | reprogramacion | 701370860-FREDDY MANUEL LEDEZMA OROZCO-057242 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Proceso de control de tabaco
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento