## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 2 | 1 | 50% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |  | Por un error involuntario se registraron 2 autoevaluaciones, siendo lo correcto 1 autoevaluación.
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico | Seguimiento al plan de mejora desarrollado del sistema de Control Interno | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico | Generar el plan de seguimiento de acuerdo con la autoevaluación |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Realizar la autoevaluación anual de Control Interno |  | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.
|  |  |  | Realizar el seguimiento al plan de mejora que se genere en la autoevaluación | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 |  | Actividad realizada satisfactoriamente.

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 630-00
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 |  |  | Posible falla informática en los sistemas | Que el sistema iPsum esté fuera de funcionamiento y no permita registrar el seguimiento. | Seguimiento no sea realizado | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Transferir | Informar a los responsables del sistema, de manera inmediata y por los canales oficiales, la falla informática detectada para que la Administración tome las medidas necesarias para poder registrar la información. | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección Financiera, Bienes y Servicios |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 |  |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | Cambio de prioridades por parte de los titulares subordinados | Incumplimiento a la ejecución de las actividades de mejor pactadas. | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Evitar | Seguimiento adecuado del plan de actividades de mejora para su cumplimiento en tiempo y forma, por parte de los responsables de su ejecución. | [12 empty] | 630-00-00-02-02 - Dirección Financiera, Bienes y Servicios | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 630-00
Dependencia: |  | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección Financiera, Bienes y Servicios | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 630 | Genérico |  | Posible falla informática en los sistemas | 9 | No |  |  |  | Transferir | Informar a los responsables del sistema, de manera inmediata y por los canales oficiales, la falla informática detectada para que la Administración tome las medidas necesarias para poder registrar la información. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 % | Actividad realizada satisfactoriamente.
630-00 GESTIÓN INSTITUCIONAL | Dirección Financiera, Bienes y Servicios | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 630 | Genérico |  | Posible falta de compromiso institucional para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | 9 | No |  |  |  | Evitar | Seguimiento adecuado del plan de actividades de mejora para su cumplimiento en tiempo y forma, por parte de los responsables de su ejecución. | 900560693-JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL-057616 | Si | 100.00 % | Actividad realizada satisfactoriamente.

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
2.AM01 | ¿El Titular Subordinado facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documenta? | Facilitación de espacios físicos o virtuales para realizar actividades donde se promueven la misión, visión, valores y objetivos institucionales y se documentará por medio de bitácora | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
2.AM02 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa participa a sus colaboradores en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y se documenta? | Participación de los colaboradores en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y se documentará por medio de una bitácora. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
2.AM03 | ¿Se han formalizado y documentado por escrito las responsabilidades y tareas específicas de los colaboradores en los distintos procesos de gestión de la unidad organizativa acordes a la clase de puesto, cargo y grupo de especialidad que ostentan? | Comunicación a los jefes de unidad sobre la importancia de mantener documentadas las responsabilidades y tareas específicas de los colaboradores en los distintos procesos de gestión de la unidad organizativa por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
2.AM04 | ¿Se aplica en la unidad organizativa el procedimiento de "Inducción Específica en el Puesto" MS.UO.LI.08.05? | Comunicación a los jefes de unidad sobre la necesidad de la aplicación del procedimiento de "Inducción Específica en el Puesto" MS.UO.LI.08.05, así como la evidencia de como se ha trabajado la inducción. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Comunicación de la importancia de que al menos un 10% de la unidad organizativa esté inscrita y participe activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
2.AM11 | ¿Se ha difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública"? | Comunicación sobre la importancia de facilitar espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y así como su debida documentación. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
2.AM12 | ¿El “Manual básico para prevenir la corrupción en la función pública” se ha comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Comunicación a todos los colaboradores de la unidad organizativa la "Guía básica para ejercer con probidad la función pública" por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
2.AM13 | ¿Se ha informado a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa? (De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2024) | Revisión y comunicación a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa todo esto de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2024. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
3.VR01 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud? | Revisión y difusión a todos los funcionarios de la unidad organizativa el Marco Orientador del SEVRI del Ministerio de Salud por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
3.VR02 | ¿Se ha comunicado a todos los funcionarios de la unidad organizativa el procedimiento de "Valoración del Riesgo" MS.UO.LI.06.04? | Revisión y comunicación a todos los funcionarios de la unidad organizativa el procedimiento de "Valoración del Riesgo" MS.UO.LI.06.04 por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica para el Nivel Central) | Revisión y comunicación sobre el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos vía teams o correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
5.SI10 | ¿En la unidad organizativa se realizan las tareas que le corresponden definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01? | Revisión y comunicación sobre si las tareas que le corresponden a la unidad organizativa las realiza según las definidas en el protocolo "Apertura, Foliado y Préstamo de Expedientes Administrativos" MS.NI.SLA.09.03.P.01, reunión vía teams o comunicación por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
5.SI11 | ¿Se aplica en la unidad organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | Revisión y aplicación en la unidad organizativa de las actividades que le compete establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02, comunicación por medio de correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC
5.SI12 | ¿En la unidad organizativa se realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | Revisión y verificación de la aplicación en la unidad organizativa sobre la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04 por medio de una reunión vía teams o correo electrónico. | [12 empty] | 100.00% | 43.00% | bar: Meses de Ejecución JN to Meses de Ejecución DC