## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección General de Salud
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dirección General de Salud |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC NR NL | Sumativa | % | 0 | 75 | 75 | 100% | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 100.00 |  | Se da seguimiento por parte de la Direccion de Vigilancia de la Salud y el Manejo integrado de vectores a los nivel Nacional y regional. Se oficializan protocolos y guias para el manejo de malaria
Dirección General de Salud |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NC | 0 | 0 | Número de desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral. (PEI) | Sumativa | Desastres y emergencias | 0 | 8 | 9 | 113% | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 0.00 | 225.00 | 112.50
Dirección General de Salud |  | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada | 0 | 0 | Porcentaje de implementación de la "Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030)". (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 20 | 0 | 0% | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | La estrategia no se diseñó debido a la falta de quorum de los países que conforman el comité.
Dirección General de Salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 10 | 10 | 100% | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Se realizó la evaluación de la estrategía para hacer la presentación a los enlaces de Planificación de las DRRS junto con la Dirección de Planificación | Se realizó la evaluación de la estrategía para hacer la presentación a los enlaces de Planificación de las DRRS junto con la Dirección de Planificación
Dirección General de Salud |  | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados. | 0 | 0 | Número de Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. (PEI) | Sumativa | Programas de capacitación | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | Se desarrollo una sesión de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. (PEI) | Se desarrollo una sesión de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. (PEI)

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección General de Salud
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Dirección General de Salud |  | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada | Genérico | Participar de las sesiones de desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 50 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | Se participó tanto el titular como el suplente en la totalidad de las sesiones programadas para el año 2025
Dirección General de Salud |  | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Genérico | ACT 2 Ejecución del Nivel Político del componente de gestión de la EGI-Arbovirosis Nacional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | Se realizaron los siguientes protogolos y guias: Protocolo de Vigilancia de la Malaria, Guía para la implementación y seguimiento de colaboradores voluntarios para Malaria, Guía de investigación de caso de malaria
|  |  |  | ACT 4 Dar seguiento al desarrollo de un Plan de monitoreo de EGI-Arbovirosis Nacional y Regional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | Se da seguimiento por parte de la Direccion de Vigilancia de la Salud y el Manejo integrado de vectores a los nivel Nacional y regional
|  |  |  | ACT 6 Dar seguimiento al procesos de ejecución y ajuste de la EGI nacional | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | Se da seguimiento por parte de la Direccion de Vigilancia de la Salud y el Manejo integrado de vectores a los nivel Nacional y regional
|  |  |  | ACT 5 Dar seguimiento a las de mejoras permanentes, durante la ejecución de la EGI nacional en los Niveles Regionales y Locales. | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 |  | Se da seguimiento por parte de la Direccion de Vigilancia de la Salud y el Manejo integrado de vectores a los nivel Nacional y regional
Dirección General de Salud |  | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NC | Genérico | Socialización de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias con las (9) Direcciones Regionales de Rectoria de la Salud |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 55.56 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Se ha socializado la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias con las (9) Direcciones Regionales de Rectoria de la Salud, para que incorporen las nuevas actividades en el POI 2026; realizar el monitoreo y evaluación de la Estrategia, para que así todas las instituciones se sientan parte del logro de resultados y favorezca la motivación para seguir trabajando en las metas establecida. | Se socializó la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias con las (9) Direcciones Regionales de Rectoria de la Salud en sesión de planificación.
Dirección General de Salud |  | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NC | Genérico | Atención de Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Atención de Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral | Se atendieron en total 168; incidentes, desastres y emergencias sanitarias, de forma integral. Periodo de reporte comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2025.
Dirección General de Salud |  | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados. | Genérico | Ejecutar el Programa de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 55.56 | 100 | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Se ha mantenido un acompañamiento a las ARS y DRRS referente a STAR, HOE, PGAE y SMAPS ejecutados durnante el 2024 y deben presentar los productos para agosto. | Se ejecutó el Programa de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud, realizado en 9 sesiones, capacitando 418 funcionarios.

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 631-01
Dependencia: | Dirección General de Salud
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección General de Salud |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NC |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Desde la alta dirección del Ministerio de Salud o la Dirección General, se modifiquen las prioridades al no autorizar las sesiones de socialización de la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica a las 9 Direcciones Regionales de Salud (DRRS). | No cumplir con los ejes, objetivos y acciones estrategicas trazados en la Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias. | MUY BAJA | MEDIA | 3 | MUY BAJA | MEDIA | 3
Dirección General de Salud |  | Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | No participar de las sesiones programadas por la CTGERS | Que se formule la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) y no contemple las necesidades del MS CRI | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Comunicar a la Dirección General de Salud, sobre la importancia de participar de las sesiones convocadas por la CTGERS y de la formulación de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Dirección General de Salud |  | Genérico | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada |  | Nivel Central | Probable falta de apoyo político | Que no se logre una representación efectiva en el espacio de contrucción de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) | Que se construya la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) sin tomar en consideración las necesidades de CRI | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Socializar la importancia de participar de las convocatorias de la CTGERS a la Dirección General de Salud | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución NV
Dirección General de Salud |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NC |  | Nivel Central | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | Ausencia de mecanismo de articulación entre el MS y el Sector para contar las capacidades para responder a situaciones de riesgo, emergencias y desastres a partir de los determinantes de la salud. | Un Ministerio de Salud con capacidades bajas en la gestión integral de riesgo en desastres y emergencia. | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Socializar los objetivos del Proceso de Gestión Riesgo. | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección General de Salud |  | Genérico | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Desde la alta dirección del Ministerio de Salud o la Dirección General, se modifiquen las prioridades al no autorizar el programa de capacitación | Un rol del Ministerio de Salud salud debil en la atención de emergencias sanitarias y desastres. | MEDIA | MEDIA | 9 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Mostrar a la Dirección General de Salud los resultados de las acciones operativas ejecutadas durante el 2024, gracias a la preparación brindada en el 2022 y 2023 en Gestión de Riesgo | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución FB to Meses de Ejecución OC
Dirección General de Salud |  | Genérico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) |  |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Que el recurso financiero resulte insuficiente para atender brotes a nivel país | Aumento desmedido de casos asociados a arbovirosis | MEDIA | MUY ALTA | 15 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Redistribución de recursos económicos | [12 empty] | 631-01-00-01-00 - Dirección General de Salud | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-01
Dependencia: |  | Dirección General de Salud
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Estrategia Nacional del Sector Salud de Costa Rica en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Emergencias Sanitarias implementada NC | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 3 | No | Sip
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 6 | Si |  | La región centroamericana y República Dominicana no cuentan con un marco regional orientador y sistemático para planificar la gestión de riesgo en cada país. | si | Mitigar | Comunicar a la Dirección General de Salud, sobre la importancia de participar de las sesiones convocadas por la CTGERS y de la formulación de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2022-2030) | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Si | 100.00 % | Se mantuvo sesiones de trabajo con la jefatura. La falta de avance no responde a la participación del país ya que depende de los demás países que conforman el comité
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE1OEE1.3 Fortalecer la efectividad de las funciones rectoras, optimizando la cooperación internacional en salud. | Estrategia de Gestión Integral de Riesgos en Salud de Centroamérica y República Dominicana (2026-2030) implementada | Genérico |  | Probable falta de apoyo político | 6 | No | El país se ha mantenido anuente a desarrollar la estrategia. |  |  | Mitigar | Socializar la importancia de participar de las convocatorias de la CTGERS a la Dirección General de Salud | 108530609-DAISY MARIA BENITEZ RODRIGUEZ-057564 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Si | 100.00 % | Se mantuvo sesiones de trabajo con la jefatura
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Desastres y emergencias sanitarias atendidas de forma integral NC | Genérico |  | Posible desconocimiento o ausencia de planes y simulacros de emergencias en los espacios de trabajo institucionales. | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Socializar los objetivos del Proceso de Gestión Riesgo. | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,503030246-SOFIA DE LA TRINIDAD HERNANDEZ ARAYA-057469 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Si | 100.00 % | La actividad se desarrollo de acuerdo a lo planificado
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE3OEE 3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Programas de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud desarrollados. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 9 | No | Si |  |  | Mitigar | Mostrar a la Dirección General de Salud los resultados de las acciones operativas ejecutadas durante el 2024, gracias a la preparación brindada en el 2022 y 2023 en Gestión de Riesgo | 205070084-KEYLOR MAURICIO CASTRO CHACON-354254 ,502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | Si | 100.00 % | Se ejecutó el Programa de capacitación en Gestión del Riesgo para el Ministerio de Salud.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección General de Salud | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Componente Gestión de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI) | Genérico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 9 | No | no hubo problemas al respecto |  |  | Mitigar | Redistribución de recursos económicos | 502790344-BERNNY FRANCISCO VILLARREAL CORTES-036026 | No | 100.00 % | no necesidad de redistribucion de recursos

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección General de Salud
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento