## OrganizaciónProgramaIndicadores
IPSUM-PLAN Ministerio de Salud
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
[12 empty] | Programación Intraanual |  | Avance parcial Intraanual |  | % Avance relativo Intraanual |  | Observaciones del Seguimiento
Dependencia |  | Producto | Presupuesto (Aprobado) | Presupuesto Acumulado Ejecutado | Indicador | Tipo de Programación de la meta | Unidad de Medida | Linea Base | Meta Anual | Avance Acumulado Meta | Avance Relativo Anual | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | 0 | 0 | Número de acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 5200 | 7932 | 153% | 2600.00 | 2600.00 | 4779.00 | 3153.00 | 183.81 | 152.54
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | 0 | 0 | Número de instrumentos de planificación con seguimiento | Sumativa | Instrumentos de planificación | 0 | 11 | 9 | 82% | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 81.82
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en protección radiológica. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 45 | 22 | 49% | 22.00 | 23.00 | 10.00 | 12.00 | 45.45 | 48.89
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | 0 | 0 | Número de acciones de vigilancia en salud ambiental desarrolladas. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 766 | 769 | 100% | 383.00 | 383.00 | 63.00 | 706.00 | 16.45 | 100.39
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | 0 | 0 | Número de análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | Sumativa | Análisis | 0 | 100 | 1736 | 1736% | 50.00 | 50.00 | 560.00 | 1176.00 | 1120.00 | 1736.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica | 0 | 0 | Porcentaje de denuncias atendidas (POI) NR NL | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Atención de emergencias por materiales peligrosos | 0 | 0 | Número de respuestas a emergencias | Sumativa | Respuestas | 0 | 4 | 4 | 100% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | 0 | 0 | Número de Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno aplicadas por unidad organizativa. (PEI) | Sumativa | Autoevaluaciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas | 0 | 0 | Número de autorizaciones sanitarias otorgadas (POI) NC NR NL | Sumativa | Autorizaciones | 0 | 833 | 1038 | 125% | 416.00 | 417.00 | 524.00 | 514.00 | 125.96 | 124.61
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 50 | 50% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | 0 | 0 | Porcentaje de contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la red interinstitucional de monitoreo de la calidad del aire en el GAM. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 66.7 | 100 | 150% | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 149.93
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | 0 | 0 | Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados. | Acumulativa | % | 7 | 11 | 11.44 | 104% | 11.00 | 11.00 | 10.49 | 11.44 | 88.00 | 110.35
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | 0 | 0 | Número de inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | Sumativa | Inspecciones | 0 | 12 | 13 | 108% | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 100.00 | 108.33
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | 0 | 0 | Porcentaje de avance de la actualización de los instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Kilogramos de residuos peligrosos destruidos | 0 | 0 | Número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Sumativa | Kilogramos | 0 | 5500 | 4098 | 75% | 2750.00 | 2750.00 | 223.00 | 3875.00 | 8.11 | 74.51
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Normas en salud ambiental desarrolladas. | 0 | 0 | Número de normas desarrolladas en salud ambiental. (PEI) NC | Sumativa | Normas | 0 | 5 | 5 | 100% | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | 0 | 0 | Porcentaje del Plan de Actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan de la Economía Circular desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan de la Economía Circular. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 16 | 100 | 625% | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 50.00 | 625.00 | 625.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | 0 | 0 | Número de acciones desarrolladas en el marco del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales. (PEI) | Sumativa | Acciones | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares.(PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 0 | 0% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo del Plan para la Gestión Integral de Residuos. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 16 | 100 | 625% | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 50.00 | 625.00 | 625.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución | 0 | 0 | Porcentaje de Municipalidades con Planes GIRS desarrollados. (PEI) NC | Sumativa | % | 0 | 100 | 100 | 100% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | 0 | 0 | Número de Planes Operativos programados y con seguimiento (PEI) | Sumativa | Planes | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | No se realizó el POI por no existir la DPRSA
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Política de Economía Circular desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Política de la Economía Circular. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 16 | 100 | 625% | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 50.00 | 625.00 | 625.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | 0 | 0 | Porcentaje de avance en el desarrollo de la Política para la Gestión Integral de Residuos. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 27 | 100 | 370% | 13.00 | 14.00 | 50.00 | 50.00 | 384.62 | 370.37
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | 0 | 0 | Número de procedimientos actualizados | Sumativa | Procedimientos | 0 | 2 | 2 | 100% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | 0 | 0 | Porcentaje de funcionarios con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. (PEI) | Sumativa | % | 0 | 100 | 50 | 50% | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |  | La DPRSA no existe debido a modificación de la estructura del Ministerio. Las evaluaciones de los funcionarios se encuentran pendientes.
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | 0 | 0 | Número de proyectos nacionales bianuales de fortalecimiento de la infraestructura regulatoria en protección y seguridad radiológica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desarrollados por ciclo de cooperación. (PEI) NC | Sumativa | Proyectos | 0 | 4 | 4 | 100% | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Seguimiento contratos en salud ambiental | 0 | 0 | Número de contratos en salud ambiental en ejecución | Sumativa | Contratos | 0 | 2 | 1 | 50% | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 50.00
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | 0 | 0 | Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad (PNDIP) (PEI) NC | Sumativa | Sistemas de Información | 0 | 13 | 11 | 85% | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 84.62

## OrganizaciónProgramaActividad
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
[5 empty] | Meses de Ejecución | [11 empty] | % Avance parcial intraanual Intraanual |  |  |  | Comentario
Dependencia |  | Producto | Nivel | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | 1 | 2 | Centro de Costo | Responsables | 1 | 2
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | Estratégico | Número de toneladas de residuos sólidos gestionados en forma integral, diariamente | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Datos para organismos internacionales sobre manejo de residuos ordinarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Datos para organismos internacionales sobre manejo de residuos peligrosos (Basilea) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036208 |  | 100% seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico | Establecimiento de plan de mejora para los elementos identificados en la autoevaluación de control interno | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | Plan de mejora elaborado
|  |  |  | Seguimiento al plan de mejora de la autoevaluación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | 100% seguimiento por parte de la Dirección de Salud Ambiental.
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico | Elaboración del POI 2026 de la DPRSA e ingreso en iPsum Plan | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | La Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental desapareció a partir de la modificación del reglamento orgánico del Ministeiro de Salud, por lo que no se realizó esta actividad
|  |  |  | Seguimiento del cumplimiento del POI de la DPRSA mediante iPsum Plan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Reprogramación POI 2025 | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | Reprogramación elaborada
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Política de Economía Circular desarrollada | Genérico | Desarrollo de la Política de la Economía Circular. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 |  | 100% de avance
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan de la Economía Circular desarrollado | Genérico | Desarrollo del Plan de la Economía Circular. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 |  | 100% seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | Genérico | Desarrollo de la Política para la Gestión Integral de Residuos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 |  | 100% avance
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | Genérico | Implementación del plan de Politica Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 |  | 100% implementación
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | Genérico | Desarrollo del Plan para la Gestión Integral de Residuos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 900530921-OLGA EVANGELINA SEGURA CARDENAS-002528 |  | 100% cumplimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | Genérico | Seguimiento proyecto fortalecimiento infraestructura reguladora RLA9095 OIEA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 |  | 100% de seguimiento
|  |  |  | Seguimiento Proyecto Nacional COS9014, Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 |  | 100% de seguimiento
|  |  |  | Diseño Proyecto Nacional ciclo 2026-2027, Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 |  | Proyecto diseñado
|  |  |  | Seguimiento proyecto fortalecimiento TSA2 y TSA3 RLA9093 OIEA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,111430631-RAQUEL CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058588 |  | 100% de seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | Genérico | Seguimiento al porcentaje de contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la red interinstitucional de monitoreo de la calidad del aire en el GAM. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 115680292-LUIS DIEGO RAMOS CASTRO-059235 |  | 100% seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución | Genérico | Seguimiento porcentaje de municipalidades con Planes Gestión Integral de Residuos (GIRS) desarrollados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 302610440-ADRIAN FRANCISCO ROJAS MATA-094135 |  | 100% seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | Genérico | Inspecciones en protección radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 49 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,304610749-OSCAR FRANCISCO CORDOBA CALDERON-057546 |  | 22 inspecciones
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Normas en salud ambiental desarrolladas. | Genérico | Seguimiento Reglamento Técnico Ley 9786 (normas técnicas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Seguimiento / aplicación reglamento olores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Seguimiento reglamento (Residuos prioritarias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Seguimiento reglamento de baterías de litio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Seguimiento a publicación del reglamento RAEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 100% seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | Genérico | Seguimiento porcentaje de avance de la actualización de los instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 |  | 100% seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | Genérico | Inspecciones campos electromagnéticos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 |  | 36 inspecciones
|  |  |  | Muestreos asadas y acueductos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 40 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174 |  | 40% de cumplimiento
|  |  |  | Inspecciones gestores residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 13 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036208 |  | 4 inspecciones
|  |  |  | Inspecciones rellenos sanitarios y vertederos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 |  | 15 inspecciones
|  |  |  | Inspecciones marinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 |  | 39 inspecciones
|  |  |  | Muestreos y análisis de rellenos sanitarios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 63 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 |  | 10 muestreos
|  |  |  | Autorizaciones de operación de calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 |  | 356 autorizaciones
|  |  |  | Autorizaciones gestores de residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 |  | 129 autorizaciones
|  |  |  | Autorizaciones Unidades de Cumplimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 |  | 164 autorizaciones
|  |  |  | Autorizaciones fichas de emergencias para transporte de residuos peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 210 autorizaciones
|  |  |  | Autorizaciones de exoneraciones, importación/exportación de residuos de manejo especial, plásticos, chatarra, poliestireno (NT 269) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036208 |  | 6715 autorizaciones
|  |  |  | Apoyo a las regiones y ARS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 25 apoyos
|  |  |  | Atención de consultas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 63 atenciones
|  |  |  | Revisión de planos de marinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 |  | 1 revisión
|  |  |  | Acciones de capacitación/divulgación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 6 actividades
|  |  |  | Participación en comisiones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 23 participaciones
|  |  |  | Atención de denuncias | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 10 atenciones
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC | Genérico | Seguimiento al porcentaje de avance en el Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 50% cumplimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico | Número de funcionarios ubicados en la UPR con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 |  | La DPRSA no existe debido a modificación de la estructura del Ministerio. Las evaluaciones de los funcionarios se encuentran pendientes.
|  |  |  | Número de funcionarios ubicados en la USA con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | La DPRSA no existe debido a modificación de la estructura del Ministerio. Las evaluaciones de los funcionarios se encuentran pendientes.
|  |  |  | Número de funcionarios ubicados en la dirección con procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 50 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | La DPRSA no existe debido a modificación de la estructura del Ministerio. Las evaluaciones de los funcionarios se encuentran pendientes.
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico | Ejecución de la Autoevaluación de Control Interno | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 100 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | Autoevaluación ejecutada
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | Específico | Número de inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114400793-CARLOS MANUEL PEREZ LIZANO-036900 |  | 13 inspecciones
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Específico | Seguimiento del número de kilogramos de residuos peligrosos destruidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 100% seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | Específico | Seguimiento vigilancia de arsénico y plaguicidas en agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174 |  | 1736 muestreos
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | Específico | Seguimiento al porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | Se atendió lo indicado mediante oficio CARTA-MS-DGS-400-2025 y se desarrolló un plan de acción, el cual fue cumplido
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | Específico | Desarrollo curso interinstitucional "Eventos seguridad física" | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 |  | 0% avance
|  |  |  | Capacitación niveles regionales y locales en implementación del reglamento sobre protección y seguridad radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 111430631-RAQUEL CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ-058588 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 |  | 19 capacitaciones
|  |  |  | Capacitación niveles locales para otorgamiento de licencias de operador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 |  | 1 capacitación
|  |  |  | Divulgación de información relacionada a entrenamientos, publicaciones y resultados de proyectos de cooperación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 |  | No realizado
|  |  |  | Elaboración de procedimientos para verificación de documentación y otorgamiento de licencias de operador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 |  | 100% cumplimiento
|  |  |  | Implementación VUI Calderas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 |  | 100% cumplimiento
|  |  |  | Seguimiento desarrollo del Sistema de información para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC/REACAH) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 |  | 100% cumplimiento
|  |  |  | Seguimiento de la ventanilla única de inversión para gestores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 |  | 100% cumplimiento
|  |  |  | Supervición Técnica en la operación de drones | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 114360915-DIEGO ANDRES ULATE SOTO-036255 |  | 100% cumplimiento
|  |  |  | Evaluación Nacional de Infraestructura para el Manejo y disposición final de residuos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 603560923-LOURDES ANDREA SANCHEZ DELGADO-036887 |  | 50% de avance
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del plan de Politica Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales (PNSAR) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 |  | 100% de seguimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica | Específico | Atención de denuncias en protección radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 |  | 3 denuncias atendidas
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Atención de emergencias por materiales peligrosos | Específico | Atención de emergencias radiológicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | 0 emergencias
|  |  |  | Atención emergencias productos peligrosos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 4 emergencias atendidas
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | Específico | Registro y certificaciones profesionales SIRROAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 402300696-JOSE MIGUEL MORALES OROZCO-036456 |  | 14 registros
|  |  |  | Estadísticas anuales indicador ODS 6.3.1 para INEC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 |  | Estadísticas actualizadas
|  |  |  | Estadísticas anuales SIRROAR para CTIE-Agua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 |  | Estadísticas actualizadas
|  |  |  | Registro hornos (REACAH) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 ,206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036208 |  | 58 registros
|  |  |  | Registro profesionales (REACAH) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 303690142-PAULA ANDREA SOLANO GAMBOA-058047 ,206000719-CINTHIA VANESSA PEREZ RODRIGUEZ-036208 |  | 5 registros
|  |  |  | Seguimiento declaración pequeñas cantidades de material nuclear (salvaguardias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 ,304610749-OSCAR FRANCISCO CORDOBA CALDERON-057546 |  | 5 declaraciones
|  |  |  | Actualización RAIS+ OIEA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 |  | Plataforma actualizada
|  |  |  | Actualización RASIMS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 |  | 0% cumplimiento
|  |  |  | Actualización EPRIMS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 108010226-CARLOS MANUEL MADRIGAL DIAZ-058241 |  | Incumplimiento por falta de publicación del Plan Nacional de Emergencias Radiológias y Nucleares
|  |  |  | Mantenimiento de inventario actualizado de prestadores de servicios autorizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 |  | Inventario actualizado
|  |  |  | Mantenimiento actualización Registro Nacional de Dosis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 |  | Actualización plataforma
|  |  |  | Actualización Catálogo Nacional de Trámites | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 |  | 100% seguimiento
|  |  |  | Actualización inventario RPR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 |  | Inventario actualizado
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas | Específico | Autorizaciones relacionadas con operación de emisores de radiaciones ionizantes (modificaciones, renovaciones, primera vez y puesta en servicio) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 |  | 443 autorizaciones
|  |  |  | Autorizaciones de desalmacenajes de emisores de radiaciones ionizantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 |  | 276 autorizaciones
|  |  |  | Autorizaciones Responsables de Protección Radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 109990102-IRMA PATRICIA AGUERO FALLAS-057296 |  | 291 autorizaciones
|  |  |  | Autorizaciones relacionadas con prestadores de servicios de protección radiológica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 701670938-RAQUEL REBECA LEBELL SIMPSON-036062 ,206290640-CATHERINE SARAY ARROYO HERRERA-058220 |  | 21 autorizaciones
|  |  |  | Registros de prestadores de servicio de transporte de material radiactivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 |  | 2 autorizaciones
|  |  |  | Registros de fuentes de radiación para prácticas industriales, veterinarias y de investigación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 204450537-JUAN CARLOS OREAMUNO HERNANDEZ-057431 ,111800875-EDUARDO RAMIREZ COVER-036271 |  | 1 autorización
|  |  |  | Autorizaciones fichas de emergencias para radiofármacos y material radiactivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 0109580387-ERIKA HERRERA DELGADO-058243 ,114330664-KENNETH MUÑOZ BOLAÑOS-036377 |  | 4 autorizaciones
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Seguimiento contratos en salud ambiental | Específico | Seguimiento contrato de sonómetros | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 |  | 0% cumplimiento
|  |  |  | Seguimiento contrato de fluoresceína | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 50 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 ,112560924-MEILYN DANIELA MONTENEGRO MENA-037123 |  | 50% cumplimiento
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | Específico | Emisiones atmosféricas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 33 muestreos
|  |  |  | Aguas residuales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 61 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 110240224-FABRICIO ALONSO UMAÑA CALVO-036248 |  | 164 muestreos
|  |  |  | Agua potable | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 113460111-ALBIN ARTURO BADILLA MORA-000174 |  | 520 muestreos
|  |  |  | Establecimientos de alimentación al público | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 601250539-MARJORIE BUSTOS VARGAS-036084 |  | 40 muestreos
|  |  |  | Seguimiento a sitios contaminados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 |  | 12 seguimientos
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Específico | Revisión, diseño y actualización de procedimientos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 100 | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 111270656-CINTHIA LUCIA CARMONA MENDOZA-354279 |  | 1 procedimiento oficializado

## RiesgosPOI
Análisis de Riesgos de Planes Operativos Institucionales
Período: | 2025
Versión: | 1-Programación
Programas: | 631-02
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
[10 empty] | Nivel de Riesgo Inherente |  |  | Nivel de Riesgo Residual | [6 empty] | Meses de Ejecución
Dependencia |  | Nivel | Objetivo | Producto | Plan estratégico de referencia | Region | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Probabilidad | Impacto | Valoracion | Justificación del impedimento para bajar el nivel de riesgo residual alto y acciones para atender una probable materialización del riesgo: | ¿Actividad incluida en POI? | Estrategia | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Centro de Costo | Responsables
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Control Tabaco | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente recurso disponible | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios políticos de prioridades | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente personal disponible | Atraso en cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Atención de emergencias por materiales peligrosos |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atraso en cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados |  | Nivel Central | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Equipos de cómputo obsoletos que impiden cumplir con las actiividades planificadas | Incumplimiento de metas | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas |  | Nivel Central | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | Equipos de cómputo obsoletos que no permiten realizar las actividades cotidianas | Atraso en atención de trámites | ALTA | ALTA | 16 | MEDIA | MEDIA | 9 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-01 - Unidad de Protección Radiológica | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Seguimiento contratos en salud ambiental |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal para cumplir con todas las actividades planificadas | Incumplimiento de la meta | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Insuficiente personal para atender las metas programadas | Incumplimiento de las metas | MEDIA | MEDIA | 9 | BAJA | MEDIA | 6 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-02 - Unidad de Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución JL to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Kilogramos de residuos peligrosos destruidos |  | Nivel Central | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | Insuficiente presupuesto para cumplir con la actividad | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Específico | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables |  | Nivel Central | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Estratégico | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. |  | Nivel Central | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política de Economía Circular desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de la Economía Circular desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas en salud ambiental desarrolladas. |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | ALTA | 8 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Incumplimiento de metas | MEDIA | ALTA | 12 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC |  |  | Posible cambio en las prioridades | Cambios en prioridades políticas | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de la meta | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal | Incumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC
Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental |  | Genérico | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 |  |  | Probable recurso humano insuficiente | Escaso personal disponible | Atrasos en el cumplimiento de metas | BAJA | MUY ALTA | 10 | MUY BAJA | ALTA | 4 |  | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | [12 empty] | 631-01-00-02-00 - Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | bar: Meses de Ejecución EN to Meses de Ejecución DC

## Seguimiento de riesgos
Reporte de Seguimiento del POI
Período: |  | 2025
Versión: |  | 1-Programación
Programas presupuestario: |  | 631-02
Dependencia: |  | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Incluye subdependencias: |  | No
Programa | Dependencia | Objetivo específico | Producto | Nivel | Código BPIP | Riesgo | Valoración Riesgo Residual | ¿Se materializó el riesgo? | ¿Está controlado el riesgo? | ¿Cuál es el impacto? | ¿Se requiere una reprogramación? | Estrategia | Actividad de control | Responsables | ¿Ha colaborado la actividad en administrar el riesgo? | Porcentaje de avance de la actividad | Observaciones
631-02 CONTROL DEL TABACO | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Contratación de un proveedor que brinde servicios de apoyo a actividades reguladoras en la aplicación y fiscalización de la Ley 9028 y sus Reglamentos. Ref. 2023LY-000001-000920000, contrato número 0432024000100014-00. Costo: ¢591.991 .743,00 | Control Tabaco |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 % | 100% seguimiento
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de seguimiento de planes y proyectos en ejecución | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de vigilancia en salud ambiental, desarrolladas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Atención de denuncias sanitarias en protección radiológica | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 100.00 % | 100% denuncias atendidas
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Atención de emergencias por materiales peligrosos | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas | Específico |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Autorizaciones sanitarias en protección radiológica otorgadas | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Inspecciones de verificación de actividades realizadas para servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario Río Azul | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Plan Nacional de Emergencias Radiológicas y Nucleares desarrollado | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No | La meta no se cumplió por atrasos en revisiones internas del documento. |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No | 0.00 % | La meta no se cumplió por atrasos en revisiones internas del documento.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Procedimientos, revisados, diseñados y actualizados | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 6 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Seguimiento contratos en salud ambiental | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | La meta se incumplió ya que el procedimiento se encuentra en la etapa de solicitud de cotizaciones. |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No | 50.00 % | Actualmente no se cuenta con una empresa adjudicada, ya que el procedimiento se encuentra en la etapa de solicitud de cotizaciones.
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | Específico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Sistemas de información en protección radiológica y salud ambiental actualizados | Específico |  | Probable no disponibilidad de infraestructura informática. | 9 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 105120555-ANA VILLALOBOS VILLALOBOS-058713 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Kilogramos de residuos peligrosos destruidos | Específico |  | Probable insuficiencia presupuestaria para el logro de las metas. | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE3OEE3.1 Fortalecer la vigilancia de eventos y factores de riesgo en salud que permitan la toma de decisiones para el desarrollo de intervenciones proactivas y oportunas. | Análisis de contaminantes en agua de consumo humano en zonas vulnerables | Específico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | Mejorar las condiciones de la salud de la población traducido en años libres de enfermedad, como producto de la atención oportuna e integral de las patologías que afectan a la población y fomento de estilos de vida saludables al ampliar el alcance poblacional de los Seguros de Salud y Pensiones. | Implementar acciones en el marco de la Ley 8839 y sus reglamentos orientados a fortalecer la economía circular y la gestión integral de Residuos. | Estratégico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Contaminantes criterio (material particulado, CO, SO2, NO2, O3, Pb) medidos en la GAM | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de la Economía Circular desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan de Saneamiento de Aguas Residuales desarrollado. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Plan para la Gestión Integral de Residuos desarrollado | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Planes Municipales Gestión Integral de Residuos (GIRS) vigentes y en ejecución | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política de Economía Circular desarrollada | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Política para la Gestión Integral de Residuos desarrollada | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE1OEE1.1 Fortalecer la planificación de corto, mediano y largo plazo, basado en gestión por resultados, para el ejercicio de la rectoría en salud. | Proyectos nacionales y bianuales desarrollados por el ciclo de cooperación (OIEA). | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.1 Innovar en el desarrollo de procesos tecnológicos automatizados que contribuyan al mejoramiento del registro y control de productos de interés sanitario, a fin de brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios. | Acciones de vigilancia en protección radiológica, desarrolladas | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | Si |  | Incumplimento de la meta | No | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No | 49.00 % | La meta se vio afectada adicionalmente por la implementación del decreto ejectuvo N° 44653-S
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Acciones de control regulatorio en salud ambiental realizadas. | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Instrumentos para la verificación de la normativa vigente para la revisión de planos constructivos, actualizados | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE2OEE2.2 Fortalecer la regulación de servicios, establecimientos, eventos e investigaciones en salud, mediante la aplicación de la normativa, con el fin de proteger y mejorar la salud de la población. | Normas en salud ambiental desarrolladas. | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE3OEE3.2 Fortalecer el control de las enfermedades trasmitidas por vectores, incluyendo, el desarrollo de la Estrategia de Gestión Integral para la Prevención y Control de Enfermedades Arbovirales, entre otras y la prestación de servicios eficientes, oportunos y con participación social. | Componente de medio ambiente de la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI).NC | Genérico |  | Posible cambio en las prioridades | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE4OEE4.3 Desarrollar estrategias que permitan contar con el talento humano suficiente e idóneo, en ambientes laborales óptimos, para el logro de una gestión eficiente y eficaz. | Procesos de evaluación del desempeño completos según la normativa. 631-01 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | No es posible dar seguimiento al cumplimiento de la meta debido a que las unidades organizativas no existen por el cambio en la estructura ministerial |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No | 50.00 % | No es posible dar seguimiento al cumplimiento de la meta debido a que las unidades organizativas no existen por el cambio en la estructura ministerial
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE4OEE4.4 Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Ética, el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia ante la población y otros actores sociales. | Planes Operativos programados y con seguimiento Programa 631 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No | La meta no se cumplió debido a que la DPRSA fue eliminada de la estructura del Ministerio |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No | 50.00 % | La meta no se cumplió debido a que la DPRSA fue eliminada de la estructura del Ministerio
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno desarrolladas. Programa 631 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %
631-01 RECTORÍA DE LA SALUD | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental | RE4OEE4.4. Fortalecer el Sistema de Control Interno y la gestión ética, para el logro razonable de los objetivos institucionales, la rendición de cuentas y la transparencia, ante la población y otros actores sociales. | Plan de actividades de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno ejecutado. Programa 631 | Genérico |  | Probable recurso humano insuficiente | 4 | No |  |  |  | Mitigar | Gestiones ante autoridades superiores, recursos humano, División Administrativa para la consecución de recursos y búsqueda de apoyo político. | 401410510-RICARDO ALBERTO MORALES VARGAS-036249 | No Aplica | 0.00 %

## Plan de Mejora
Reporte por Unidad Organizativa
Programación y Reprogramación del POI
Período: | 2025
Seguimiento: | Trimestre 2
Fecha corte: | 31/12/2025
Dependencia: | Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental
Incluye subdependencias: | No
Meses de Ejecución
Código Pregunta | Pregunta | Actividad | EN | FB | MZ | AB | MY | JN | JL | AG | ST | OC | NV | DC | Porcentaje de avance programado | Porcentaje de seguimiento | Comentario Seguimiento
1.DG03 | ¿Se ha difundido a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno N°8292? | Se difundirá a todos los funcionarios de la unidad organizativa el capítulo V, sobre responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno N°8292 | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM08 | ¿Al menos el 10% de la unidad organizativa está inscrita y participa activamente en el Programa de Preparación para el Retiro y La Jubilación indistintamente de la edad e ingreso a la Institución? | Se realizará consulta sobre obligatoriedad de cumplir con este ítem ya que la participación en el programa no resulta obligatoria y actualmente sólo una persona participa en el mismo | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM10 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa facilita espacios físicos o virtuales para realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional y se documenta? | Se enviará correo desde la dirección promoviendo realizar actividades para promover la implementación del Manual de Ética Institucional | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
2.AM13 | ¿Se ha informado a los colaboradores acerca de la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa? (De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2024) | Se enviará desde la dirección el "Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Salud 2024" a todos los funcionarios de la UO para que conozcan la estructura organizativa institucional y las líneas de dependencia y funciones que tiene la unidad organizativa | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC05 | ¿El Titular Subordinado de la unidad organizativa ha comunicado para su uso el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos? (Solo Aplica para el Nivel Central) | Se enviará desde la dirección el documento MS.NI.GN.10 "Emisión y Control de los Manuales de Procedimientos" a los funcionarios que participan en el diseño y actualización de procedimientos | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC10 | ¿Las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H? | Se enviarán desde la dirección las responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes se han comunicado a todos los colaboradores de la unidad organizativa, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central N° 40797-H | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
4.AC15 | ¿Lleva a cabo la Unidad Organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento “Proyectos de Inversión Pública” MS.NI.LI.04.10? | Solicitar a Jorge Araya el procedimiento ya que no se encuentra en intranet ni se ha enviado por correo para posteriormente compartirlo | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI02 | ¿Los "Lineamientos para el Uso y Administración de Contraseñas Ministerio de Salud" se han difundido a todos los colaboradores de la unidad organizativa? | Se enviarán desde la dirección los "Lineamientos para el Uso y Administración de Contraseñas Ministerio de Salud" para todos los funcionarios de la UO | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI04 | ¿Aplica la unidad organizativa el procedimiento de "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03? | La dirección solicitará la aplicación del "Respaldo de Información de Usuario e Institucional" MS.NI.SLA.06.02.03 | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI05 | ¿Dispone cada funcionario de la unidad organizativa de acceso al correo electrónico institucional, OneDrive e Intranet del Ministerio de Salud? | Algunos funcionarios presentan problemas con computadoras obsoletas por lo que no pueden accesar al correo electrónico institucional, OneDrive e Intranet del Ministerio de Salud . Se solicitará nuevamente el cambios del equipamiento con base en este ítem. | [12 empty] | 100.00% | 100.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI09 | ¿Cuándo un funcionario se pensiona o deja de laborar para el Ministerio de Salud se da aviso al Departamento de Tecnologías de Información para que den de baja sus accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa? | Se implementará dar aviso al Departamento de Tecnologías de Información para que den de baja accesos a los sistemas de información y plataforma colaborativa a funcionarios que se pensionen o dejen de laborar para el Ministerio de Salud | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI11 | ¿Se aplica en la unidad organizativa las actividades que le competen establecidas en el procedimiento de "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02? | La dirección solicitará la aplicación del "Valoración Documental" MS.NI.SLA.09.02 | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB
5.SI12 | ¿En la unidad organizativa se realiza la "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04? | La dirección solicitará la aplicación del "Eliminación y Transferencia Documental" de acuerdo con lo que le corresponde en el procedimiento MS.NI.SLA.09.04 | [12 empty] | 100.00% | 0.00% | bar: Meses de Ejecución AB